Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3

SUTARTIES PROJEKTAS

RANGOS SUTARTIS

[data ir numeris nurodyti metaduomenyse]

Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2025-04-01 įgaliojimą Nr. RI-86 (toliau – Užsakovas)

ir

[teisinė forma] [pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, vadovaujantis viešojo pirkimo „Nr. 4113/2025/TVPC, Elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant topografinių planų atnaujinimą) ir įrengimas“, CVP IS pirkimo Nr. _____  (toliau – Pirkimas) rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

- Sutarties kaina, kainodaros taisyklės ir dalykas

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimą (įskaitant topografinių planų atnaujinimą), gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus projekto (-ų) sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus (jei jie reikalingi), įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles (ant žemės) pagal parengtą (-us) ir suderintą (-us) projektą (-us), atlikti elektros prieigos privedimą ir prijungimą, įrangos įdiegimą, bandymą ir techninį aptarnavimą pagal Sutarties ir Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus (jų rezultatą) ir sumokėti už juos Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais.

  - Darbai privalo atitikti Sutartyje, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, taikytinų Darbams, nustatytus reikalavimus.

  - Pradinės Sutarties vertė yra  [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro  [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur. Sutarties kaina yra [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur su PVM.  (nurodoma tiekėjo pasiūlymo kaina)

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“.

  - Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“ yra nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja pasiekti pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 1.3. p., ir už Darbus atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“. Užsakovas galės įsigyti mažesnį arba didesnį Darbų kiekį nei yra numatytas preliminarus Darbų kiekis pridedame Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“. Tokie Darbų kiekio pokyčiai, neviršijantys pradinės Sutarties vertės, nebus laikomi Sutarties pakeitimu.

  - Į Darbų kainą / įkainius yra įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina, įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams, ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu.

  - Jeigu Rangovas nustato (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis), kad Darbų atlikimui privalomas papildomas projektas, nenumatytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, arba statybos leidimas, Rangovas apie tai privalo raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą ir pateikti argumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, neteikti suderinimui sąmatos bei nepradėti Darbų vykdymo.

  - Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / Darbų įkainių peržiūrą (keitimą). Sutarties (Darbų) kaina / įkainiai, nurodyti Sutarties 1.3. p., gali būti perskaičiuojama(-i) šiais atvejais:

    - pasikeitus PVM tarifui;

    - dėl kainų lygio pokyčio.

  - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

    - duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas“  (toliau – Indeksas);

    - Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. p. ir Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyti įkainiai, gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos jeigu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

    - Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodyti įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio,  padauginant pagal Sutartį neišpirktų Darbų įkainių vertes iš Indekso pokyčio koeficiento (P), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

P = Ln/Lo;

čia:

P – Indekso pokyčio koeficientas;

Ln – paskutinis skelbiamas kainos Indeksas kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo dieną;

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas).

    - Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 1.3. p. perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina su PVM = PD+((SK – PD)* P

Kai:

PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo atliktų Darbų vertė su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM;

P – Indekso pokyčio koeficientas.

    - Jei Sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.

    - Perskaičiuoti įkainiai ir Sutarties kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, atliktus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant po perskaičiavimo apskaičiuotus įkainius. Jeigu Darbų atlikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų Darbų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (t. y. negali būti didinami).

    - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

  - Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas pasikeitus PVM tarifui:

    - Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeitus Darbams taikomą PVM tarifą Darbų kaina / įkainiai atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

P –   atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais).

1.10.2. Perskaičiuota Sutarties kaina / įkainiai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas).

- Darbų atlikimo tvarka ir terminai

2.1. Rangovas visus su Užsakovu suderintus Darbus kiekvienam objektui, nurodytam Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje įsipareigoja atlikti Sutarties 2.3 p. nurodytais etapais ir konkrečiam etapui taikomais terminais.

2.2. Užsakovas Sutarties galiojimo metu gali atsisakyti ir (arba) pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytas prievolių vykdymo vietas (objektus) ir (arba) atsisakyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytų objektų dalies etapų. Šiame Sutarties punkte numatyti, Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

2.3. Darbų pagal šią Sutartį atlikimo etapai ir terminai:

2.3.1. I etapas – projektavimas. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui elektromobilių įkrovimo stotelės (-ių) įrengimo projektą (-us) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (projektai gali būti rengiami ir teikiami derinimui atskirais objektais, nurodytais Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje). Bendras maksimalus visų projektavimo paslaugų terminas visiems objektams, nurodytiems Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, suderinant projektus su visomis reikalingomis institucijomis ir Užsakovu – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.3.2. II etapas – elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. Rangovas turi įrengti ir perduoti Užsakovui elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename objekte, nurodytame Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną objektą atskirai ar už visus objektus kartu) ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.3.3. III etapas – prijungimo darbai (kabeliavimas, bandymai ir t.t.). Rangovas turi pilnai pajungti ir perduoti Užsakovui veikiančias elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename objekte, nurodytame Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną objektą atskirai ar už visus objektus kartu) ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.3.4. IV  etapas – topografinių planų parengimas / atnaujinimas. Rangovas turi kiekvienam objektui, nurodytam Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, suteikti topografinių planų parengimo / atnaujinimo paslaugas (tinkamai suteiktų Darbų pagal šį punktą perdavimas Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną objektą atskirai ar už visus objektus kartu) ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo III etapo Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

2.3.5. V etapas – priežiūra. Rangovas turi 12 (dvylika) mėnesių nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo už III etapą atlikti sumontuotos įrangos aptarnavimą, profilaktinę ir techninę priežiūrą ir įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą.

2.4. Projektas turi būti parengtas ir suderintas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ numatyta tvarka.

2.5. Darbų pabaiga yra laikomas momentas, kai Rangovas tinkamai atlieka visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, o Užsakovas pasirašo galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.6. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų atlikimo termino pabaigos.

2.7. Užsakovas informuoja, o Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas siekia gauti finansavimą iš Lietuvos energetikos agentūros (projektas „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ (Nr. 03-002-J-001-J13) Darbams finansuoti ir atsižvelgiant į tai Sutartyje nustatyti atitinkami prievolių įvykdymo terminai bei kitos Sutarties vykdymo sąlygos.

Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Lietuvos energetikos agentūra pratęs projekto finansavimo laikotarpį ir (ar) finansavimo sąlygos bus pakeičiamos, I, II ir III etapo(-ų) Darbų atlikimo terminas(-i), nurodyti Sutarties 2.3 p., Šalių susitarimu gali būti pratęsiami ne ilgesniam laikotarpiui, kaip ir nustatyti nauji projekto finansavimo terminai, nekeičiant kitų esminių Sutarties sąlygų. Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu (pvz., elektroniniu paštu), pateikdamas dokumentą, patvirtinantį projekto finansavimo pratęsimą. I, II ir III etapo(-ų) Darbų atlikimo terminų pratęsimas šio punkto pagrindu įforminamas susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.8. Rangovas turi teisę į I, II, III ir IV etapo(-ų), nurodytų Sutarties 2.1 p., Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti III etapo Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, I, II, III ir IV etapo(-ų)  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, kiekvienam objektui atskirai. Nurodytas terminas gali būti skaidomas dalimis, tačiau bendrai per I, II, III ir IV etapus kiekviename objekte, nurodytame Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, atskirai negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės (įskaitant, bet neapsiribojant), kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į šiame punkte nurodyto Darbų etapo atlikimo termino pratęsimą, kaip nurodyta šiame skyriuje:

2.8.1. dėl valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Darbų atlikimui reikiamų medžiagų ir/ar kitų priemonių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs rangovas objektyviai negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

2.8.2. Darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikėsi / laikosi nustatytų valdžios institucijų nustatytų procedūrų ir terminų;

2.8.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas.

- Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų eigą, apimtis ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų, įrenginių kokybę, Sutartyje nustatytų terminų laikymąsi.

  - Užsakovas pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitus trūkumus, nedelsiant raštu (pvz., el. paštu arba žodžiu, patvirtinant tai raštu) praneša apie tai Rangovui.

  - Užsakovas nustatęs atliktų Darbų neatitikimus Sutartyje, projekte ir (ar) normatyviniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ar kitus trūkumus, turi teisę reikalauti Rangovo per nurodytą terminą (Sutarties 4.9 p.) juos pašalinti, o jeigu Rangovas Užsakovo reikalavimu nurodomų neatitikimų ir trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą ir taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę bei reikalauti atlyginti žalą/nuostolius, jei tokie bus patirta.

  - Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus ir pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą (-us) arba surašyti priėmimo metu nustatytus trūkumus per 3 (tris) darbo dienas nuo jo (-ų) pateikimo.

  - Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už tinkamai atliktus kokybiškus ir priimtus Darbus pagal Sutarties sąlygas.

  - Užsakovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje ir jos prieduose bei Lietuvos Respublikos  teisės aktuose.

- Rangovo teisės ir pareigos

  - Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Sutarties ir jos priedų reikalavimus.

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktų Darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti Darbų saugą objektuose.

  - Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios.

  - Rangovas neturi teisės be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perduoti šioje Sutartyje numatytų Darbų ir (ar) jų dalies vykdymo tretiesiems asmenims.

  - Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti Darbams naudojamų medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

  - Rangovas turi Darbų vykdymui reikalingomis medžiagomis / įrengimais / mechanizmais apsirūpinti laiku ir Darbams atlikti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, taip pat užtikrinti tinkamą statybinių medžiagų priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti statybinių medžiagų, statybos technikos apsaugą ir taupų naudojimą, atsakyti už medžiagų kokybę, atliekant Darbus savo medžiagomis ir savo priemonėmis, statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ar Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus).

  - Rangovas turi medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų Darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą nuo defekto (-ų) nustatymo dienos šalinti Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus.“

  - Rangovas atsako už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 str. įtvirtintų reikalavimų tinkamą vykdymą, užtikrina ir kontroliuoja, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrina tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

  - Rangovas tinkamai nevykdantis skaidriai dirbančių  asmenų identifikavimo reikalavimų atsako  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomų darbuotojų bei kitų asmenų būtų tinkamai sudarytos ir galiotų reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, taip pat būtų priimti reikiami įsakymai ir kiti dokumentai, užtikrinantys tinkamą Rangovo pasitelktų asmenų darbą bei atsakomybes, taip pat šios Sutarties vykdymą. Užsakovas neatsako už jokius Rangovo ir jo pasitelktų asmenų veiksmus ar neveikimą, tarpusavio santykius.

  - Rangovas turi užtikrinti Pirkimo objektui taikytinų teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

  - Rangovas turi raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurios iš anksto nebuvo numatytos ir kurios trukdo pabaigti Darbus laiku arba sukels objekto, kuriame atliekami Darbai, būklės suprastėjimą.

  - Rangovas turi užtikrinti Darbų zonoje ir už jos ribų (kiek tai reikalinga Darbų atlikimui) nuolatinę tvarką ir švarą, Darbus vykdyti tvarkingai, neteršiant statybvietės ir aplinkinės teritorijos, savo sąskaita ir rizika atstatyti sugadintus įvažiavimus į statybvietę, užtikrinti eismo saugumo prievolių trečiųjų asmenų ir jų turto atžvilgiu vykdymą, tvarkingai laikyti Darbų atliekas arba, Užsakovui pageidaujant, sukrauti jas į Užsakovo nurodytus šiukšlių konteinerius. Užbaigus Darbus, bet ne vėliau kaip iki objekto statybos užbaigimo procedūrų pradžios savo sąskaita ir rizika kruopščiai sutvarkyti ir išvalyti Darbų zoną, t. y. pašalinti Darbų atlikimo metu susidariusį statybinį laužą ir kitas atliekas, pašalinti neigiamo poveikio pasekmes už statybvietės esančiai teritorijai ir (ar) objektams.

  - Tuo atveju jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tokiu atveju Rangovas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios Užsakovui turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Rangovas garantuoja, kad jis yra savo srities specialistas ir turi šiai Sutarčiai įvykdyti pakankamos patirties. Rangovui yra išduoti ir yra galiojantys visi privalomi atestatai, licencijos ir/ar kiti dokumentai, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus jis privalo turėti Darbų atlikimui.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelktas reikiamas darbuotojų kitų asmenų kiekis, kuris būtinas tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Statybvietėje iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės toks pavojus kilo, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – dėti visas pastangas dėl to kilusios žalos sumažinimui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės tai įvyko.

  - Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

  - Rangovas turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Sutartyje ir jos prieduose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Darbų perdavimas ir priėmimas, atsiskaitymai tarp Šalių

  - Atlikti Darbai (jų rezultatai) perduodami ir priimami šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Tinkamai Rangovo atlikti Darbai už kiekvieną objekto (-ų), nurodyto (-ų) Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, etapą aktuojami kiekvienam objektui atskirai arba kartu, t. y. Rangovui tinkamai atlikus Darbus pagal I, II, III ar IV etapus, numatytus Sutarties 2.3. p., Užsakovas ir Rangovas pasirašo tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus, kurių pagrindu Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą atsiskaitymui už I, II, III ar IV etapo Darbus.

  - Darbai už kiekvieną objekto (-ų), nurodyto(-ų) Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, etapą gali būti aktuojami atskirai už kiekvieną objektą arba už visus ir (ar) dalį objektų kartu.

  - PVM sąskaita(-os) faktūra(-os) pateikiama(-os) tik po to, kai tarpinį ir (ar) galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą (-us) pasirašo abi Šalys.

  - Tarpinis Darbų priėmimo–perdavimo aktas(-ai) pasirašomas(-i) tik Rangovui tinkamai atlikus Sutartyje numatytus Darbus už I, II, III ar IV etapus, nustatytus Sutarties 2.3 p., ir tinkamai įvykdžius kitus savo įsipareigojimus, t. y. ištaisius visus defektus, tinkamai įforminus ir perdavus Užsakovui visus pagal šią Sutartį ir teisės aktų reikalavimus būtinus atliktų Darbų dokumentus (paslėptų darbų aktus, panaudotų medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas ir (ar) kitą statybos užbaigimo procedūrai reikalingą dokumentaciją).

  - Laikoma, kad visi Darbai yra užbaigti ir priimti tik tada, kai Užsakovas be pastabų pasirašo galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą po V etapo, nustatyto Sutarties 2.3.5 p., visuose objektuose, nurodytuose Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, tinkamo atlikimo.

  - Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai faktiškai atliktus ir pagal tarpinį(-ius) Darbų priėmimo–perdavimo aktą(-us) ir (ar) galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą perduotus Užsakovui Darbus pagal PVM sąskaitą(-as) faktūrą(-as) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai gauna PVM sąskaitą faktūrą.

  - Vykdant Sutartį visi mokėjimo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis arba naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Rangovui neturint techninių galimybių pateikti sąskaitą faktūrą aukščiau nurodytais būdais, sąskaita faktūra gali būti pateikiama elektroniniu paštu už Sutartį atsakingam asmeniui, kad Užsakovas įkeltų sąskaitos faktūros kopiją į SABIS.

  - Mokėjimai atliekami eurais.

  - Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke, nurodytą Sutartyje.

- Šalių atsakomybė

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra sutartinės netesybos (delspinigiai ir baudos).

  - Rangovui atsisakius vykdyti Sutartimi sutartus Darbus, jis įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

  - Rangovui vykdant Darbus ne pagal suderintą projektą, jis įsipareigoja nedelsiant ištaisyti Darbų trūkumus bei sumokėti Užsakovui 300,00 (trijų šimtų eurų ir 00 ct) Eur baudą už kiekvieną nustatytą tokio pažeidimo atvejį. Jei šiame punkte nustatytas pažeidimas nustatomas du kartus, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu (pvz., el. paštu) apie tai įspėdamas Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

  - Sutarties vykdymo metu, Rangovui uždelsus atlikti Darbus pagal Sutarties 2.3. p. numatytus etapus ir etapams taikomus terminus (išskyrus V etapą), įskaitant ir pratęsimą (jei taikomas), Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo vėluojamo(-ų) etapo(-ų) vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - Rangovui taikoma 100 (vienas šimtas eurų ir 00 ct) Eur dydžio bauda už kiekvieną Sutarties 2.3. p. V etape nustatytą tinkamo etapo vykdymo pažeidimo atvejį.

  - Rangovas įsipareigoja sutartines netesybas (baudas, delspinigius) sumokėti Užsakovui per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

  - Užsakovas netesybas (baudas, delspinigius) gali vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu).

  - Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per Užsakovo nustatytą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Užsakovui atliktų Darbų vertę.

  - Jei Rangovo vėlavimai, nurodyti Sutarties 6.4 p., tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas turi teisę šią Sutartį vienašališkai nutraukti, o Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) % baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, Užsakovui / Užsakovo turtui padarytą žalą, vykdant Sutartyje numatytus Darbus ir privalo atlyginti tiesioginius trečiųjų asmenų ir (ar) Užsakovo nuostolius. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

  - Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

  - Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka už tinkamai atliktus Darbus, jis įsipareigoja sumokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - Sutartinės atsakomybės pritaikymas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- Sutarties vykdymo stabdymas

  - Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu (pvz., el. paštu) nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.

  - Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu (pvz., el. paštu) informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu (pvz., el. paštu) informuoti Užsakovą.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:

7.3.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

7.3.2. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų;

7.3.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas ir (ar) Užsakovas, ir dėl kurių  Darbai negali būti atliekami;

7.3.4. paaiškėjus, kad prieš Darbų atlikimą reikalinga atlikti archeologinius, paveldo ir/ar kitus žvalgomuosius tyrimus;

7.3.5. energijos skirstymo operatoriaus veiksmai ar neveikimas;

7.3.6. valstybinių ir/ar savivaldos institucijų veiksmai ar neveikimas.

  - Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t. y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių (jei kiltų) Rangovo išlaidų, išskyrus Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimą, kaip numatyta Sutarties 14 skyriuje.

  - Jeigu Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, iš anksto prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytos Darbų  dalies vykdymas.

- Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu (pvz., el. paštu) apie tai įspėdamas Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų:

    - kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir (ar) jos priedų reikalavimus;

    - kai Rangovas per nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus ar atsisako juos vykdyti;

    - kai Rangovas perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal Sutartį be Užsakovo sutikimo;

    - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba  įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - dėl kitokio pobūdžio Rangovo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

    - kitais šioje Sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu (pvz., el. paštu) apie tai įspėdamas Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas daugiau kaip 30  (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.

  - Užsakovui arba Rangovui vienašališkai arba Šalių susitarimu nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant Darbų priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas už tinkamai ir kokybiškai iki Sutarties nutraukimo atliktus bei priimtus Darbus privalo sumokėti.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

  - Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje, ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nustatytais atvejais. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalys raštu praneša viena kitai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

9.      Subranga

  - Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi teisę pasitelkti subrangovus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. nustatyta tvarka. Už subrangovų, jeigu jie yra pasitelkiami vadovaujantis Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, atliktus Darbus, Darbų saugą, Darbų metu naudojamų medžiagų ir kitų priemonių kokybę, Darbų atlikimo terminus, atliktų Darbų kokybę ir atliktų Darbų garantinius įsipareigojimus ir (ar) padarytą žalą atsako Rangovas.

  - Subrangovai, kurie yra pasitelkiami vadovaujantis viešojo Pirkimo, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis, sąlygomis yra šie: [įrašomi tiekėjo pasiūlyme nurodyti subrangovai jeigu jie žinomi sutarties sudarymo metu].

  - Jei Rangovas pageidauja pasitelkti subrangovus po Sutarties pasirašymo, jis teikia rašytinį prašymą Užsakovui, nurodydamas pasitelkiamus subrangovus, pagrindžia subrangovų pasitelkimo poreikį, jų pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma), taip pat pateikia dokumentus pagrindžiančius subrangovų atitiktį keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma). Užsakovas prašymą tenkina arba pateikia argumentuotą atsisakymą prašymą tenkinti per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

  - Subrangovų keitimo tvarka: subrangovai gali būti keičiami Rangovo prašymu subrangovui bankrutavus, atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi dėl jų atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma), gali būti keičiami kitais tik tuo atveju, jei nauji subrangovai atitinka ne mažesnius kvalifikacijos reikalavimus nei buvo taikomi ankstesniems. Rangovas prašymą dėl Sutartyje nurodyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas keitimo priežastis. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti ir subrangovo raštą, kuriame subrangovas nurodo priežastį dėl kurios atsisako/nebegali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (jei taikytina). Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas pasirašant papildomą Šalių susitarimą prie Sutarties.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę, išskyrus atvejus kai subranga negalima dėl pirkimo sutarties pobūdžio. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Užsakovą (kartu pateikdamas subrangos sutarties nuorašą) ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, prie šios Sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame  nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitas sąlygas, apimant bet neapsiribojant teise Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

- Force majeure

  - Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Sutarties Šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu (pvz., el. paštu) pranešti apie tai kitai Šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėms ar jų padariniams užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu (pvz., el. paštu) pranešus kitai Šaliai.

- Garantinis laikotarpis

  - Rangovas privalo užtikrinti teikiamai elektromobilių įkrovimo stotelių įrangai ne trumpesnę nei 3 (trijų) metų gamintojo garantiją. Garantinis terminas Užsakovui perduotai įrangai kiekviename objekte, nurodytame Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, skaičiuojamas nuo tarpinio Darbų priėmimo–perdavimo akto už konkretaus objekto II etapą, nurodytą Sutarties 2.3.2 p., abiejų Šalių pasirašymo.

  - Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų kompensuoti Užsakovui atliktų Darbų vertę su PVM (jei taikomas)“.

- Kitos sąlygos

  - Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami abipusiu susitarimu derybose. Šalims nepavykus susitarti derybomis, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.

  - Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Šalys  susitaria, kad Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu arba apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis Sutarties kopijomis PDF formatu. Sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Sutartį pasirašė abi Sutarties Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, Sutarties pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Sutartį pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Sutarties pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Sutarties vykdymo metu Rangovo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai nustato galiojantys teisės aktai.

  - Visi šios Sutarties vykdymo metu Šalių gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik šioje sutartyje numatytu tikslu ir tiek, kiek būtina tinkamai įgyvendinti Sutartį, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

- Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti žemiau nurodytais kontaktais:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas ir atskiras Sutarties pakeitimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

  - Darbų priėmimo–perdavimo aktą ir (ar) kitą pagal Sutartyje numatytą pasirašyti dokumentaciją iš Užsakovo pusės turi teisę pasirašyti Sutarties 13.1 p. nurodytas ar kitas tinkamai įgaliotas Užsakovo atstovas.

  - Kiekviena Šalis gali pakeisti Sutarties 13.1 p. nurodytą savo atstovą ir (arba) paskirti kitą (-us) Šalies atstovą (-us) apie tai iš anksto informuodamas Rangovą. Apie įgalioto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį Sutarties 13.1 p. nurodytu elektroniniu paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

- Sutarties priedai

  - Techninė specifikacija su priedais;

  - Tiekėjo pasiūlymas su priedais;

  - Darbų priėmimo-perdavimo akto formos;

  - Trišalis susitarimas;

  - Pirkimo dokumentai.

Sutarties Šalių adresai ir rekvizitai:

| Rangovas: | Užsakovas: Vilniaus universitetas |
| --- | --- |
| ______________________ | Juridinio asmens kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01331, A/s LT537300010002460768 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Kancleris Raimundas Balčiūnaitis |

Sutarties priedas Nr. 3

DArbų PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Vilnius, 2025 -   -

[Pavadinimas], kurios adresas yra [adresas], laiku ([atliko/neatliko] darbus, kurių charakteristikos nurodytos [data] Sutarties  Nr. [numeris] priede Nr. 1, o Vilniaus universitetas, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, atstovaujamas [Pareigos, Vardas, Pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], darbus [priėmė/nepriėmė].

| Rangovas: [pavadinimas] | Užsakovas: Vilniaus universitetas |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas: xxxxxxxxx PVM mokėtojo kodas: xxxxx Adresas: xxxxxxxxx A/s: xxxxxxxxx Bankas: xxxxxxxxxxxxxxx Banko kodas: xxxxxxxxx [Vardas, Pavardė] _________________________ (parašas) | Juridinio asmens kodas 211950810 PVM mokėtojo kodas LT119508113 Adresas Universiteto g. 3, 01331 Vilnius A/s LT537300010002460768 Bankas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 [Vardas, Pavardė] _______________________ (parašas) |

Sutarties priedas Nr. 3.1

TARPINIS ATLIKTŲ DArbų PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Vilnius, 2025 -   -

[Pavadinimas], kurios adresas yra [adresas], laiku [atliko/neatliko] darbus, kurių charakteristikos nurodytos [data] Sutarties  Nr. [numeris] priede Nr. 1, o Vilniaus universitetas, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, atstovaujamas [Pareigos, Vardas, Pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], žemiau nurodytus darbus [priėmė/nepriėmė]:

| Eil Nr. | Darbų pobūdis | Mato vnt. | Pagal sutartį |  |  | Nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį mėnesį |  | Likutis |  | Per 202_m. ___________ mėn. |  | Iki ataskaitinio mėnesio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Viso, Eur | Kiekis | Viso, Eur |

| Rangovas: [pavadinimas] | Užsakovas: Vilniaus universitetas |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas: xxxxxxxxx PVM mokėtojo kodas: xxxxx Adresas: xxxxxxxxx A/s: xxxxxxxxx Bankas: xxxxxxxxxxxxxxx Banko kodas: xxxxxxxxx [Vardas, Pavardė] _________________________ (parašas) | Juridinio asmens kodas211950810 PVM mokėtojo kodas LT119508113 Adresas Universiteto g. 3, 01331 Vilnius A/s LT537300010002460768 Bankas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 [Vardas, Pavardė] _______________________ (parašas) |