Pirkimo dalyviams						2025-10-23

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 4915207 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | Elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą) ir įrengimas, Nr. 4113/2025/TVPC. |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO (-ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO / Užsakovas), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-10-23 | Pirkimo dokumentai | - | Atkreiptinas dėmesys, kad terminas numatytas projektavimui, atsižvelgiant į esamą situaciją, gali būti per trumpas. 12 skirtingų adresų reikalauja resursų rengti sprendinius vienu metu. Pusė iš adresų patenka į KVAD teritoriją, todėl reikalingas papildomas derinimas. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į Vilniaus miesto teritoriją, kadangi kyla didelė rizika, jog sprendinių Vilniaus miesto teritorijoje derinimas gali užtrukti. Sklypai priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teisę turi Vilniaus, Kauno ar Palangos savivaldybės. Klojant kabelines linijas, be projekto derinimo papildomai reikalinga parengti servituto planą bei pasirašyti jį su atsakingomis Savivaldybėmis. Tai taip pat prailgina terminą, skirtą projektavimo etapui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad gali būti taikoma kompensacija už suteiktą servitutą. Šie procesai negali būti atliekami lygiagrečiai atliekant ir įrengimo darbus. Pagal galiojančius teisės aktus įrengimo darbai gali būti pradėti tik visus sprendinius suderinus su KVAD, VU bei kitomis atsakingomis institucijomis. | Užsakovas numatydamas terminus projektavimui įvertino tai, kad projektai turės būti derinami su reikalingomis institucijomis. Be to, kadangi terminas darbų vykdymui yra apibrėžtas Lietuvos energetikos agentūros nustatytu paramos lėšų tinkamumo terminu, Rangovas turi pats vertinti, ar bus pajėgus įgyvendinti projektą per Pirkimo sąlygose numatytą terminą ir nustatytomis sąlygomis. Sutarties 2.7 punkte nustatyta, kad „Užsakovas informuoja, o Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas siekia gauti finansavimą iš Lietuvos energetikos agentūros (projektas „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ (Nr. 03-002-J-001-J13) Darbams finansuoti ir atsižvelgiant į tai Sutartyje nustatyti atitinkami prievolių įvykdymo terminai bei kitos Sutarties vykdymo sąlygos.“. Atkreiptinas dėmesys, jog sutarties 2.7 punktas ir 2.8 punktas taip pat reglamentuoja tiekėjo prievolių vykdymo terminų galimą pratęsimą tam tikromis sąlygomis. Sutarties 7 skyriuje „Sutarties vykdymo stabdymas“ numatytos aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, bei Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo ir atnaujinimo tvarka. Prašome detaliau žiūrėti Pirkimo Specialiųjų sąlygų priedą Nr. „Sutarties projektas“. |
|  | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 1 skyrius | TS Punkte „Paslaugos - elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą).“ Prašome patikslinti ar topografinių planų atnaujinimo paslauga užsakoma visam sklypui, ar tik rengiamas topografinis planas dalies, kurioje įrengiama EĮS? | Topografinių planų atnaujinimo paslauga užsakoma tik sklypo daliai, kurioje įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės. |
|  | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 2.1.4. punktas | TS Punkte 2.1.4 nurodoma „Rengiant projektą (-us), Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus/lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos krovimo stotelių Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą.“ Pirkimo dokumentuose nėra pateikiamos schemos ir/ar įvadinių vietų nuotraukos, tačiau reikalaujama esant poreikiui atnaujinti įrangą, kas sudaro papildomus kaštus, kurie galėtų būti įskaičiuoti iš anksto teikiant pasiūlymą. Ar numatoma pateikti Objektų schemas, detalizuojant plačiau, įrengimą pastatuose ir pan.? | Objektų schemos pateikiamos nebus, nes įrengiant EV krovimo stoteles nereikalingas objektų elektros tinklo atnaujinimas. Elektros įrangos atnaujinimo poreikis gali būti tik toks, kiek tai susiję su naujos įrangos pajungimu. Tokių minimalių kaštų poreikiui identifikuoti Rangovas gali fiziškai įvertinti situaciją numatytose lokacijose. |
| # 4. | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 2.1.8. punktas | TS Punkte 2.1.8 nurodoma „EV įkrovimo stotelės turi būti rengiamos ant tvirto betoninio pamato, kuris turi atlaikyti bent 200 kg gniuždymo apkrovą.“ Betono gniuždymo stipris įprastai išreiškiamas MPa, todėl nėra aišku, ar reikalavimu išreiškiama stotelės masė, ar turimas omenyje betono stiprio rodiklis (pvz. C20/C25 klasė)? Taip pat pažymėtina, kad kiekviena stotelė turi savo tvirtinimo sprendinius ir nebūtinai atitiks tokius reikalavimus. Ne visais atvejais ir tokie reikalavimai pagal stotelės modelį yra reikalingi. | Tiksliname Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1.8. punktą ir jį išdėstome taip: „Rangovas, montuodamas įkrovimo stoteles, privalo joms įrengti tvirtą pamatą, kaip numato įrangos gamintojas. Taip pat įrengtas pamatas turi užtikrinti, kad stotelės būtų pritvirtintos taip, kad išlaikytų tinkamą poziciją nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Įrangos tvirtinimo prie pamato elementai privalo būti iš nerūdijančio plieno. “. Tiksliname Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.2. punkto lentelės 2.2.9. papunktį ir jį išdėstome taip: „Rangovas, montuodamas įkrovimo stoteles, privalo joms įrengti tvirtą pamatą, kaip numato įrangos gamintojas. Taip pat įrengtas pamatas turi užtikrinti, kad stotelės būtų pritvirtintos taip, kad išlaikytų tinkamą poziciją nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Įrangos tvirtinimo prie pamato elementai privalo būti iš nerūdijančio plieno. “. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualia Pirkimo sąlygų redakcija. |
| # 5. | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 2.2.19. punktas | Punkte 2.2.19 nurodoma srovės nuotėkio apsauga: „Elektromobilio įkrovimo stotelėje turi būti sumontuota srovės (kintamos ir nuolatinės) nuotėkio apsauga“. Pirkėjas siekia įsigyti kintamosios srovės arba AC įkrovimo stoteles. Kokiu tikslu reikalinga nuolatinės srovės apsauga, kai tokio tipo stotelė nekeičia srovės iš kintamosios į nuolatinę? | Nuolatinės srovės apsauga reikalinga, nes įkrovimo stotelės gali būti naudojamos įvairių gamintojų ir tipų įrenginių. Dauguma stotelių turi integruotas DC apsaugas, ir tokiu atveju papildomos apsaugos nereikalaujama. Papildoma DC apsauga reikalaujama, kada stotelės viduje nėra integruotos DC nuotekio apsaugos. |
| # 6. | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | - | Birutės al. 37A, Palanga Objekte, taip pat Čiurlionio g. 21 Objekte sklypo nuosavybė priklauso tiek Lietuvos Respublikai, tiek uždarajai akcinei bendrovei ar privačiam asmeniui. Prašome patikslinti, ar yra teisinis pagrindas Vilniaus universiteto vardu įrenginėti įkrovimo stoteles numatytose vietose. Ar tai leidžia nustatytos naudojimosi tvarkos? | Taip, tiek Birutės al. 37A, Palangoje, tiek M.K. Čiurlionio g. 21, Vilniuje nustatyta sklypų naudojimo tvarka leidžia Užsakovui vykdyti numatytus darbus. |
| # 7. | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 1 skyrius | TS. 1. Pirkimo objekto aprašymas ir sąvokos „Paslaugos“ – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą). Atkreiptinas dėmesys, kad sąlygos apima ir techninį aptarnavimą. „Pirkimo objektas“ – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas, elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos pristatymas ir įrengimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo objektas apima ir techninį aptarnavimą. | Tiksliname Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 skyriaus sąvokas „Paslaugos“ ir „Pirkimo objektas“ ir jas išdėstome taip: Paslaugos – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas (įskaitant ir topografinių planų atnaujinimą) bei 12 mėn. priežiūra. Pirkimo objektas – elektromobilių įkrovimo stotelių (ant žemės) projektavimas, elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos pristatymas, įrengimas bei 12 mėn. priežiūra. „Pirkimas objektas apima: elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą (garantiniu laikotarpiu). Negarantinių remonto darbų vykdymui reikalingos detalės įsigyjamos atskiru viešuoju pirkimu.“ |
| # 8. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 1.3. punktas | Sutarties projekto 1.3. punktas „Pradinės Sutarties vertė yra [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur. Sutarties kaina yra [nurodyti sumą skaičiais] [nurodyti sumą žodžiais] Eur su PVM. (nurodoma tiekėjo pasiūlymo kaina)“. Prašome patikslinti kaip turėtų būti suprantama „pradinė Sutarties vertė“ ? | Pradinės Sutarties vertės sąvoka turi būti aiškintina ir taikytina pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 2017-10886 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualią redakciją) (toliau – Metodika). Metodikos 2.1 punkte nustatyta, kad „Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties vertė, apskaičiuota Metodikoje nustatyta tvarka. Pradinėje sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pirkimo vykdytojas pradinės sutarties vertę nurodo sudaromoje pradinėje sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas“. Taigi, kadangi sutarčiai taikytina fiksuoto įkainio kainodara (sutarties 1.4 punktas), pagal Metodikos 36.1.4 punktą „pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM.“ Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“ 2.5. p. nurodyta „<...>Užsakovas neįsipareigoja pasiekti pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 1.3. p., ir už Darbus atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“ <….>”. Analogiška nuostata nustatyta Metodikos 36.1.3 punkte. |
| # 9. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 1.5. punktas | Sutarties projekto 1.5. punktas „ Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“ yra nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja pasiekti pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 1.3. p., ir už Darbus atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“. Užsakovas galės įsigyti mažesnį arba didesnį Darbų kiekį nei yra numatytas preliminarus Darbų kiekis pridedame Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“. Tokie Darbų kiekio pokyčiai, neviršijantys pradinės Sutarties vertės, nebus laikomi Sutarties pakeitimu.“ Atkreiptinas dėmesys, kad tokios nuostatos prieštarauja visai pirkimo esmei ir Objektui, nes yra įvardintos konkrečios lokacijos, konkretus stotelių skaičius, tai perkančiosios organizacijos poreikiai ir užsakymas su visais kiekiais jau yra aiškūs. Lygiai taip pat su tiekėjo pasiūlymu, iš vienos pusės yra įvardijama bendra suma, paskui pateikiami priedai su įkainiais, kas sukelia neaiškumą, kuo konkuruoja tiekėjai - galutiniu pasiūlymu ar įkainiais. Prašome patikslinti kokio pobūdžio ši sutartis, ar konkretus užsakymas su konkrečiais kiekiais ir rangovas ją visą vykdo neskaidydamas į dalis, ar čia rangovas pateiks įkainius ir galbūt gaus atskirus užsakymus dėl darbų konkrečiose lokacijose? | Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara (sutarties 1.4 punktas), taip pat sutarties 1.5 punkte numatyta, kad už atliktus darbus/ suteiktas paslaugas bus atsiskaitys pagal faktinį atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų kiekį pagal įkainius „1.5. Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“ yra nurodyti preliminarūs Darbų kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja pasiekti pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 1.3. p., ir už Darbus atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“. Užsakovas galės įsigyti mažesnį arba didesnį Darbų kiekį nei yra numatytas preliminarus Darbų kiekis pridedame Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“. Tokie Darbų kiekio pokyčiai, neviršijantys pradinės Sutarties vertės, nebus laikomi Sutarties pakeitimu.“. Pažymėtina, kad Rangovas darbus ir paslaugas pagal sutartį turi pradėti teikti, jų apimtį susiderinęs su Užsakovu, vadovaujantis sutarties 2.1 punktu „2.1. Rangovas visus su Užsakovu suderintus Darbus kiekvienam objektui, nurodytam Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje įsipareigoja atlikti Sutarties 2.3 p. nurodytais etapais ir konkrečiam etapui taikomais terminais.“. Sutarties 2.3 punkte yra numatyta, kad Užsakovas sutarties galiojimo metu gali atsisakyti ir (arba) pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytas prievolių vykdymo vietas (objektus) ir (arba) atsisakyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytų objektų dalies etapų, jeigu, pvz., projekto regimo metu paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių paslaugų teikimas ir (ar) darbai atitinkamoje lokacijoje negalėtų būti tęsiami. Sutarties 2.3 punkte nurodytais atvejais sutarties sąlygų pakeitimai būtų įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie būtų neatsiejama sutarties dalis. Pažymėtina, kad visais atvejais su Rangovu būtų atsiskaitoma už pagal Sutartį tinkamai suteiktų Paslaugų ir (ar) atliktų Darbų kiekį pagal sutartyje numatytus įkainius, atsižvelgiant į taikomą kainodarą ir sutartyje numatyta atsiskaitymo tarp šalių tvarką (detaliau žiūrėti sutarties 5 skyrių „Darbų perdavimas ir priėmimas, atsiskaitymai tarp Šalių“). Pradinės sutarties samprata paaiškinta atsakyme Nr. 8. Papildomai paaiškiname, jog pagal Metodikos 36.1.2 punktą, kai Pirkime / sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara, Pirkimo vykdytojas „pasiūlymų vertinimo metu vertina įkainių, padaugintų iš preliminarių darbų kiekių, sumą. Jei pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš minimalių ar preliminarių kiekių arba lyginamųjų koeficientų, suma <...>;“. |
| # 10. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 1.7. punktas | Sutarties projekto 1.7. punktas. „Jeigu Rangovas nustato (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis), kad Darbų atlikimui privalomas papildomas projektas, nenumatytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, arba statybos leidimas, Rangovas apie tai privalo raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą ir pateikti argumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, neteikti suderinimui sąmatos bei nepradėti Darbų vykdymo.“ Atkreiptinas dėmesys, kad tokia sąlyga nėra suderinama, kai yra aiškūs kiekiai, aiškios lokacijos ir aiški jų įrengimo kaina. Tokiu atveju turėtų būti atliekami atitinkami sutarties pakeitimai, sumažinant darbų apimtį ir kainą. | Sutarties 2.3 punkte yra numatyta, kad Užsakovas sutarties galiojimo metu gali atsisakyti ir (arba) pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytas prievolių vykdymo vietas (objektus) ir (arba) atsisakyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytų objektų dalies etapų, jeigu, pvz., projekto regimo metu paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių paslaugų teikimas ir (ar) darbai atitinkamoje lokacijoje negalėtų būti tęsiami. Sutarties 2.3 punkte nurodytais atvejais sutarties sąlygų pakeitimai būtų įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie būtų neatsiejama sutarties dalis. Atsižvelgiant į tai, sutarties vykdymo metu gali būti aktualus sutarties 1.7 punkto „1.7. Jeigu Rangovas nustato (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis), kad Darbų atlikimui privalomas papildomas projektas, nenumatytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, arba statybos leidimas, Rangovas apie tai privalo raštu (pvz., el. paštu) nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą ir pateikti argumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, neteikti suderinimui sąmatos bei nepradėti Darbų vykdymo.“ taikymas. Sutarties 1.7 punktas., be kita ko, numato, kad Rangovas sutarties vykdymo metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat būti aktyvus ir nedelsiant informuoti Užsakovą apie paaiškėjusias aplinkybes. Pakartotinai paaiškiname, kad Pirkime / Sutartyje nustatyti tik preliminarūs Darbų kiekiai, Užsakovas neįsipareigoja pasiekti pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 1.3 punkte, ir išpirkti visų Darbų ir (ar) Paslaugų, o už Darbus / Paslaugas atsiskaitys pagal faktinį atliktų Darbų / Paslaugų kiekį pagal Darbų įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas su priedais“. Užsakovas galės įsigyti mažesnį arba didesnį Darbų / Paslaugų kiekį nei yra numatytas preliminarus Darbų / Paslaugų kiekis pridedame Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“. Pažymėtina, kad tokios pirkimo kainodaros taisyklės atitinka Metodikos nuostatas ir Užsakovo poreikį, Pirkimo strategiją, įvertinus Užsakovui visas svarbias Pirkimo vykdymo aplinkybes. Rangovas darbus ir paslaugas pagal sutartį turi pradėti teikti, jų apimtį susiderinęs su Užsakovu, vadovaujantis sutarties 2.1 punktu. |
| # 11. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 2.2. punktas | Sutarties projekto 2.2. punktas. . Užsakovas Sutarties galiojimo metu gali atsisakyti ir (arba) pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytas prievolių vykdymo vietas (objektus) ir (arba) atsisakyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytų objektų dalies etapų. Šiame Sutarties punkte numatyti, Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu tai būtų tęstinio pobūdžio sutartis, kai vykdomi užsakymai pagal poreikį ir nusimatytus įkainius iki maksimalios sutarties vertės, tai ši sąlyga būtų neginčytina ir aiški. Tačiau iš pirkimo dokumentų matyti, kad yra aiškios lokacijos, kiekiai ir pan., tokia sąlyga kelia klausimų: 1) kaip tiekėjai gali konkuruoti ir pateikti geriausius pasiūlymus? Pasiūlymas dažnai priklauso nuo darbų / prekių kiekio. 2) kaip tiekėjams įsivertinti lokacijas, jeigu jos gali keistis? Kiekvienoje gali būti skirtinga situacija, galimi įvykdymo terminai ir kaštai, tai kas galiojo vienoje lokacijoje, ją pakeitus ir pasiūlymas turėtų keistis. 3) nėra tiekėjui galimybės planuoti. | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo vadovautis Pirkimo sąlygose pateikta informacija apie planuojamas lokacijas įkrovimo stotelių įrengimui ir pasiūlymą pateikti visai pirkimo objekto apimčiai, įvertinęs preliminarius kiekius ir kitas sąlygas. Užsakovas Sutartyje numato teisinę galimybę, kad, pvz., Užsakovui atsisakius kurio nors objekto dėl tam tikrų šiuo metu nenumatytų aplinkybių, ir Rangovui pritarus, gali visą darbų ir paslaugų apimtį perkelti į kitą objektą. Rangovui nesutikus dėl darbų ir paslaugų perkėlimo į kitą objektą, būtų atsisakom Pirkimo sąlygose numatyto konkretaus objekto, t. y. jis nevykdomas ir Rangovui nemokama už faktiškai neatliktus darbus ir paslaugas atitinkamoje lokacijoje. Pakartotinai primename, kad Pirkimo / sutarties kainodaros taisyklės yra paaiškintos PO atsakymuose aukščiau. Prašome Pirkimo sąlygas vertinti sistemiškai, vadovaujantis visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. |
| # 12. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 2.3.1. punktas | Sutarties projekto 2.3.1. punktas <...> „Bendras maksimalus visų projektavimo paslaugų terminas visiems objektams, nurodytiems Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, suderinant projektus su visomis reikalingomis institucijomis ir Užsakovu – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; Iš šių sąlygų darytina išvada, kad sutartis bus vykdoma ne pagal atskirus užsakymus pagal įkainių lentelę, o turint aiškius kiekius ir bendrus terminus įgyvendinimui. | Dėl Sutarčiai taikomos kainodaros ir Sutarties vykdymo sąlygų, prašome žiūrėti PO atsakymus pateiktus šios lentelės 8-10 punktuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo vadovautis Pirkimo sąlygose pateikta informacija apie planuojamas lokacijas įkrovimo stotelių įrengimui ir pasiūlymą pateikti visai pirkimo objekto apimčiai, įvertinęs preliminarius kiekius ir kitas sąlygas. Planuojama, kad vykdymų Darbų ir Paslaugų apimtis preliminariai turėtų atitikti Pirkimo dokumentuose numatytus preliminarius kiekius ir planuojamas įkrovimo stotelių lokacijas. Pakartotinai primename, kad Rangovas darbus ir paslaugas pagal sutartį turi pradėti teikti, jų apimtį susiderinęs su Užsakovu, vadovaujantis sutarties 2.1 punktu. Užsakovas dės maksimalias pastangas, kad darbų ir apimčių suderinimas su laimėjusiu Rangovu įvyktų maksimaliai greitai po Sutarties pasirašymo. Tačiau pažymėtina, kad sutarties projekte yra numatyta, kad Užsakovas sutarties galiojimo metu gali atsisakyti ir (arba) pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytas prievolių vykdymo vietas (objektus) ir (arba) atsisakyti sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje nurodytų objektų dalies etapų. Sutarties vykdymo metu atskiri užsakymai nebus teikiami. Paslaugų ir darbų apimtis Rangovo ir Užsakovo turės būti suderinta prieš paslaugų, darbų vykdymo pradžią, jei sutarties vykdymo metu suderinta darbų ir (ar) paslaugų apimtis būtų keičiama, keitimai būtų įforminami šalių rašytiniais susitarimais. |
| # 13. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 2.3.2. punktas | Sutarties punktas 2.3.2. punktas. “II etapas – elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas. Rangovas turi įrengti ir perduoti Užsakovui elektromobilių įkrovimo stoteles kiekviename objekte, nurodytame Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, (tinkamai atliktų Darbų ir stotelių perdavimas pagal šį punktą Užsakovui gali būti atliekamas už kiekvieną objektą atskirai ar už visus objektus kartu) ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;” Atkreiptinas dėmesys, jog atsižvelgiant į labai tikėtiną darbų nusikėlimą į žiemos sezoną, 1 mėn. terminas nėra realus. Prašome apsvarstyti galimybę sutartyje numatyti, kad lokacijose, kuriose projektas būtų gautas greičiau, būtų galima pereiti į kitą darbų fazę, kitaip tariant, kad lokacijose visi darbų etapai būtų vykdomi ir aktuojami atskirai vienas nuo kito. Sutarties 5.2. ir 5.3. punktuose yra numatyta tokia galimybė, kurią 16 klausime prašome papildyti, bet nėra aišku, kas dėl to galutinai nuspręs, kaip tai bus įforminama ir pan. Todėl rekomenduotina šias sąlygas numatyti sutartyje. | Užsakovas numatydamas terminus projektavimui įvertino tai, kad projektai turės būti derinami su reikalingomis institucijomis. Kadangi terminas darbų vykdymui yra apibrėžtas Lietuvos energetikos agentūros nustatytu paramos lėšų tinkamumo terminu, Rangovas turi pats vertinti ar bus pajėgus įgyvendinti projektą per Pirkimo sąlygose numatytą terminą ir nustatytomis sąlygomis. Kaip minėta aukščiau, Sutarties 2.7 punkte nustatyta, kad „Užsakovas informuoja, o Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas siekia gauti finansavimą iš Lietuvos energetikos agentūros (projektas „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ (Nr. 03-002-J-001-J13) Darbams finansuoti ir atsižvelgiant į tai Sutartyje nustatyti atitinkami prievolių įvykdymo terminai bei kitos Sutarties vykdymo sąlygos.“ Taigi, PO šiai dienai nekeičia darbų ir (ar) paslaugų atlikimo terminų nustatytų Pirkimo sąlygose. Pažymėtina, kad sutartyje nėra numatyta apribojimų, kad atskirų objektų darbai ir paslaugos atskiruose sutartyje numatytuose etapuose būtų perduodami Užsakovui tarpiniais perdavimo aktais. Taigi, Rangovas, kaip savo srities profesionalas, sprendžia kaip jam efektyviausia perduoti faktiškai atliktus darbus ir (ar) paslaugas, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai ir laiku sutartyje nustatyta tvarka. Kaip nurodyta sutartyje, tokiu atveju šalys pasirašytų tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus. Detaliau prašome žiūrėti sutarties 5 skyrių. |
| # 14. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 4.4. punktas | Sutarties projekto 4.4. punktas. Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios. Prašome patikslinti kokiomis sąlygomis bus tvarkomi asmens duomenys. | Asmens duomenys bus tvarkomi Viešosios tvarkos, transporto parkavimo ir praėjimo kontrolės tikslu: https://www.vu.lt/privatumo-politika#viesosios-tvarkos-transporto-parkavimo-ir-praejimo-kontroles-tikslu |
| # 15. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 4.9. punktas | Sutarties projekto 4.9. punktas. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir sąskaita per 3 (tris) kalendorines dienas ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą nuo defekto (-ų) nustatymo dienos šalinti Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus. Atkreiptinas dėmesys, kad 3 k.d. yra neįgyvendinamas terminas, kai bent 1 d.d. reikalinga nuvykti į objektą ir nustatyti gedimą. Visada turės būti kažkoks "protingas" terminas. Rekomenduojama tikslinti formuluotę nurodant „ne trumpesnis nei X k.d. | Tiksliname Pirkimo 3 priedo „Sutarties projektas“ 4.9. punktą ir jį išdėstome taip: „Rangovas įsipareigoja savo rizika ir sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą nuo defekto (-ų) nustatymo dienos šalinti Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus.“ Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualia Pirkimo sąlygų redakcija. |
| # 16. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 5.2. ir 5.3. punktai | Sutarties projekto punktai 5.2 ir 5.3. „Tinkamai Rangovo atlikti Darbai už kiekvieną objekto (-ų), nurodyto (-ų) Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, etapą aktuojami kiekvienam objektui atskirai arba kartu, t. y. Rangovui tinkamai atlikus Darbus pagal I, II, III ar IV etapus, numatytus Sutarties 2.3. p., Užsakovas ir Rangovas pasirašo tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus, kurių pagrindu Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą atsiskaitymui už I, II, III ar IV etapo Darbus. Darbai už kiekvieną objekto (-ų), nurodyto(-ų) Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, etapą gali būti aktuojami atskirai už kiekvieną objektą arba už visus ir (ar) dalį objektų kartu.“ Prašome apsvarstyti galimybę sutartyje aiškiai numatyti, kas gali nuspręsti ir kaip tai būtų įforminama, jeigu darbai kiekvienoje lokacijoje būtų aktuojami atskirai. Dabar yra numatyta tik galimybė, bet praktiškai nebus įmanoma visose lokacijose vienodai pradėti ir užbaigti darbų, ypač kalbant apie projektų suderinimą. | Sutartyje nėra numatyta apribojimų, kad atskirų objektų darbai ir paslaugos atskiruose sutartyje numatytuose etapuose būtų perduodami Užsakovui tarpiniais perdavimo aktais. Taigi, Rangovas, kaip savo srities profesionalas, sprendžia kaip jam efektyviausia perduoti faktiškai atliktus darbus ir (ar) paslaugas, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai ir laiku sutartyje nustatyta tvarka. Kaip nurodyta sutartyje, tokiu atveju šalys pasirašytų tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus. Detaliau prašome žiūrėti sutarties 5 skyrių „Darbų perdavimas ir priėmimas, atsiskaitymai tarp Šalių“. Pažyminėtina, kad „Laikoma, kad visi Darbai yra užbaigti ir priimti tik tada, kai Užsakovas be pastabų pasirašo galutinį Darbų priėmimo–perdavimo aktą po V etapo, nustatyto Sutarties 2.3.5 p., visuose objektuose, nurodytuose Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, tinkamo atlikimo.“ (sutarties 5.6 punktas). |
| # 17. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 5.5. punktas | Sutarties punktas 5.5. „<...> tik Rangovui tinkamai atlikus Sutartyje numatytus Darbus už I, II, III ar IV etapus <...>“ Prašome patikslinti ar šia sąlyga kalbama apie visas lokacijas ar kiekvieną jų atskirai? Prašome apsvarstyti galimybę sutartyje numatyti, kad tarpiniai aktai būtų pasirašomi kiekvienai iš lokacijų atskirai, o ne tik už etapus. | Sutartyje nėra numatyta apribojimų, kad atskirų objektų darbai ir paslaugos atskiruose Sutartyje numatytuose etapuose būtų perduodami Užsakovui tarpiniais Darbų perdavimo-priėmimo aktais. Sutarties 5.2 punkte numatyta „Tinkamai Rangovo atlikti Darbai už kiekvieną objekto (-ų), nurodyto (-ų) Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, etapą aktuojami kiekvienam objektui atskirai arba kartu, t. y. Rangovui tinkamai atlikus Darbus pagal I, II, III ar IV etapus, numatytus Sutarties 2.3. p., Užsakovas ir Rangovas pasirašo tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus, kurių pagrindu Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą atsiskaitymui už I, II, III ar IV etapo Darbus”. Detaliau prašome žiūrėti visą sutarties 5 skyrių „Darbų perdavimas ir priėmimas, atsiskaitymai tarp Šalių“. Prašome sutartines sąlygas numatančias darbų perdavimą ir priėmimą ir atsiskaitymą tarp šalių vertinti sistemiškai, vadovaujantis visomis sutartinėmis nuostatomis. |
| # 18. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 5.6. punktas | Sutarties projekto punktas 5.6. „<...> visuose objektuose, nurodytuose Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 skyriuje, tinkamo atlikimo.“ Atkreiptinas dėmesys, kad ši sąlyga tik dar kartą patvirtina, kad pirkimo objektas yra aiškus dėl kiekių ir lokacijų, todėl prieštarauja sąlygoms, pagal kurias darbai perkami pagal poreikį, pagal įkainius ir pan. | Kaip minėta ne kartą aukščiau, Pirkimo / Sutarties sąlygos tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, kad nustatytas darbų ir (ar) paslaugų kiekis / apimtis yra preliminarus(-i) ir Užsakovas neįsipareigoja viso jo išpirkti. Taigi, jeigu sutarties vykdymo metu bus atsisakyta kurio nors adreso, šiuo adresu V etapas nebus vykdomas. Galutinis Darbų priėmimo–perdavimo aktas bus pasirašomas tik po tų objektų, kuriuose įrengtos ir veikia stotelės ir buvo atlikta priežiūra. |
| # 19. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 6.5. punktas | Sutarties punktas 6.5. Rangovui taikoma 100 (vienas šimtas eurų ir 00 ct) Eur dydžio bauda už kiekvieną Sutarties 2.3. p. V etape nustatytą tinkamo etapo vykdymo pažeidimo atvejį. Atsižvelgiant į tai, kad už tą patį pažeidimą (vėlavimą) netesybos jau yra numatytos 6.4. punkte, toks dvigubas baudavimas yra perteklinis. | Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“ 6.4 punkte nurodyti Rangovui taikytini delspinigiai „6.4. <...> (išskyrus V etapą) <...>“, todėl šiame punkte numatyti delspinigiai netaikomi V etapui. Atitinkamai teisėtai ir pagrįstai nustatyta bauda Sutarties 6.5 punkte, taikytina V etapui, skatinanti Rangovą tinkamai vykdyti Sutartis visuose etapuose. Taigi, minėtos sutartinės nuostatos nėra keičiamos. |
| # 20. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 7.3. punktas | Sutarties projekto punktas 7.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:<...>“ Prašome apsvarstyti įtraukti ir šias aplinkybes rangovo atžvilgiu: 1) nuo užsakovo priklausančių veiksmų neatlikimas; 2) valstybinių ir/ar savivaldos institucijų veiksmai ar neveikimas; 3) energijos skirstymo operatoriaus veiksmai ar neveikimas; 4) paaiškėjus, kad reikalinga atlikti archiologinius, paveldo ir/ar kitus tyrimus prieš atliekant darbus. | Tiksliname Pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ 7.3. punkte numatytas aplinkybes, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas ir šį punktą išdėstome taip: „7.3.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 7.3.2. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, dėl kurių Rangovas negali atlikti Darbų; 7.3.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas ir (ar) Užsakovas, ir dėl kurių Darbai negali būti atliekami; 7.3.4. paaiškėjus, kad prieš Darbų atlikimą reikalinga atlikti archeologinius, paveldo ir/ar kitus žvalgomuosius tyrimus; 7.3.5. energijos skirstymo operatoriaus veiksmai ar neveikimas; 7.3.6. valstybinių ir/ar savivaldos institucijų veiksmai ar neveikimas.“ Pažymime, kad atitinkamų darbų / paslaugų terminas būtų stabdomas tik konkrečiame objekte, kur atsiranda Sutartyje nustatytos aplinkybės. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualia Pirkimo sąlygų redakcija. |
| # 21. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 10.3. punktas | Sutarties projekto 10.3 punktas: „Nenugalimos jėgos aplinkybėms ar jų padariniams užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu (pvz., el. paštu) pranešus kitai Šaliai.“ Atkreiptinas dėmesys, kad sąlyga nesuderinama su 7.7. p., kas yra labai panašu į nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo atvejus. Prašome apsvarstyti galimybę sutartyje turėti vienodą 3 mėn. terminą, nes sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, jeigu praėjus atitinkama terminui šalis realiai gali prarasti suinteresuotumą tolimesniu sutarties įvykdymu, o šiuo konkrečiu atveju ir darbų rezultatu. Klausimas, ar tikrai 30 dienų yra tas terminas, po kurio perkančioji organizacija pagrįstai gali prarasti suinteresuotumą rezultatu? | Sutarties 10.3 punkte (Force Majeure) ir Sutarties 7.7 punkte (Sutarties stabdymas) nustatytos aplinkybės nėra tapačios, todėl pagrįstai išskirtos į dvi atskiras sutartines nuostatas ir jų taikymo sąlygas, įvertinus jų specifiką, tikslus ir įtaką / rizikas tinkamai bei laiku įgyvendinti sutartį. Tokios pozicijos laikos ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri savo parengtose privalomose tipinėse prekių ir paslaugų pirkimo-paradavimo sąlygose taip pat atitinkamai skirtingai reglamentuoja šiuos du skirtingus teisės institutus. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai, bendrąja prasme, nenugalimą jėgą apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Tuo tarpu aplinkybes, dėl kurių gali būti stabdomas darbų ir (ar) paslaugų atlikimas yra aiškiai įvardinamos sutarties 7.3. punkte. Taigi, PO nekeičia minėtų sutartinių nuostatų ir jose nustatytų terminų. |
| # 22. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 11.1. punktas | Sutarties projekto punktas 11.1. „<...> nuo tarpinio Darbų priėmimo–perdavimo akto už konkretaus objekto II etapą Prašome patikslinti ar tai reikštų, kad ir sąskaita už šį etapą bus išrašoma? | Taip. Prašome taip pat žiūrėti atsakymą Nr. 16 ir Pirkimo sąlygas / Sutartį vertini sistemiškai, o ne atskiras nuostatas pavieniui. |
| # 23. | 2025-10-23 | 3 priedas „Sutarties projektas“ | 11.2. punktas | Sutarties projekto punktas 11.2. „Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per Užsakovo nustatytą protingą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas privalo nedelsiant kompensuoti Užsakovui atliktų Darbų vertę su PVM (jei taikomas).“ Prašome apsvarstyti galimybę apibrėžti terminą, formuluojant "per X d. nuo išlaidas pagrindžiančių dokumentų bei reikalavimo pateikimo dienos." | Tiksliname Pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projekto“ 11.2. punktą ir jį išdėstome taip: „Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos ar kitą Užsakovo nustatytą protingą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų kompensuoti Užsakovui atliktų Darbų vertę su PVM (jei taikomas)“. |
| # 24. | 2025-10-23 | 1 priedas „Techninė specifikacija“ | 2.2.7. punktas | Tikslinimas savo iniciatyva | Tiksliname Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.2.7. punktą ir jį išdėstome taip: „Lauke montuojama Įranga turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -25 iki +50°C ribose (imtinai).“. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Techninė specifikacija ir Sutarties specialiosios sąlygos yra tikslinamos vėliau negu likus 4 dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas.

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 6.3. punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025-10-28 10:00 val. į 2025-10-30 10:00 val.

Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualios Pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pridedama:

- Aktuali redakcija 1 priedo „Techninė specifikacija“;

- Aktuali redakcija 3 priedo „Sutarties projektas“.

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.