DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: (2025-VKJ-269) Fotovoltinės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Kodėl toks ilgas sutarties įgyvendinimo terminas?

- Atsakymas:

Darbų atlikimo terminas nurodytas Techninės specifikacijos 6.2. punkte:

| Etapo Nr. | Etapo pavadinimas | Terminas, kalendorinėmis dienomis |
| --- | --- | --- |
| E-1 | SE projekto parengimas | 45 |
| E-2 | SE įrangos tiekimas, montavimas, paleidimo-derinimo darbai. | Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 |

Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai, t. y. 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Darbų tiekimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

Papildomai pažymime, jog Sutarties SD 8.3. punkte yra numatyta:

“Rangovas privalo pateikti Užsakovui 10 % Sutarties vertės, nurodytos Sutarties SD 2.3.1. punkte, 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo Galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuri (-is) garantuoja E-1 etapu su Užsakovu suderintą elektros energijos generacijos prognozę. Jeigu reali metinė elektros energijos generacija bus 7 % ar daugiau mažesnė už suderintą prognozę, Užsakovas turi teisę pasinaudoti banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Jeigu Rangovas įrodo, jog generaciją įtakojantys veiksniai yra objektyvūs ir nuo jo nepriklauso bei tų veiksnių numatyti prognozės sudarymo metu nebuvo galimybių, Užsakovas įvertinęs argumentuotas raštu pateiktas aplinkybes gali atleisti Rangovą nuo atsakomybės už įsipareigojimų neįvykdymą.”

Pažymime, jog sutarties galiojimo terminas numatytas atsižvelgiant į Sutarties SD 8.3. punktą.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis bei tiekėjo prašymu, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053