| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys ar tokių asmenų grupė, su kuria Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, kilmė, gamybos būdas, standartas ar sertifikatas, kurie galėtų suteikti pranašumą tam tikriems tiekėjams ar produktams, laikoma, kad leidžiama siūlyti lygiavertį objektą. Nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Tiekėjai gali siūlyti pirkimo objektą, kurio charakteristikos yra geresnės nei nurodytos. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Uždaros paviršinių (lietaus) nuotekų kaupyklos Vėtrungių g., Vilniaus m., statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos. |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 kompl. | Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikiama nuotoliu būdu. |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn., išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodytus atvejus. Paslaugos teikiamos etapais: 1 etapas: projektinių pasiūlymų parengimas per 150 k. d. 2 etapas: statybą leidžiančio dokumento gavimas per 240 k. d. 3 etapas: techninio darbo projekto parengimas per 365 k. d. 4 etapas: Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl paviršinių nuotekų tinklo kaupyklos Vėtrungių g., Vilniaus m. Projekto vykdymo priežiūra bus vykdoma iki projekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos. Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti: - Kai nėra galimybės teikti paslaugų dėl Pirkėjo ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz., nepateikiami reikalingi dokumentai ar informacija). - Dėl valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmų, neveikimo ar netinkamo veikimo. - Paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti iš anksto. - Nesant finansavimo trukdžių, kai pratęsimas būtinas paslaugų įvykdymui. - Jei paslaugų teikimas sustabdomas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą sutarties vykdymo terminą ir už jį nemokami jokie mokėjimai ar delspinigiai. |  |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Tiekėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas: projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 2 etapas: statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 3 etapas: techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 4 etapas: statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Pirkėjo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | 9.1. Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,05 proc. nuo neįvykdytos paslaugų dalies vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR už vieną vėlavimo laikotarpį. 9.2. Jei trūkumai yra sisteminiai, apima kelis etapus arba neįmanoma aiškiai atriboti konkretaus etapo, delspinigiai skaičiuojami 0,05 proc. nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Bus nurodyta pirkimo inicijavimo metu. |  |
| 12. | Priedai | 1 priedas „Techninė (projektavimo) užduotis“. |  |