AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams							2025-10-28

Į 2025-10-08 Nr. 385045,

2025-10-09 Nr. 387104,

2025-10-09 Nr. 387358,

2025-10-10 Nr. 3888986,

2025-10-13 Nr. 390138,

2025-10-14 Nr. 392484,

2025-10-15 Nr. 394520.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjų klausimus dėl vykdomo pirkimo ID 4771056 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas–Plungė ruožo nuo 7,314 iki 8,354 km kapitalinis remontas“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | (1) Viešojo pirkimo sutarties 40 p. numatyta, kad „40. Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys statybos darbus, ribas. Šios sutarties apimtyje Rangovui draudžiama vykdyti statybos darbus privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo.“ Šioje sąlygoje nurodyti įsipareigojimai Rangovui (suderinti, gauti leidimus, sutikimus) – priskirtini išimtinai Užsakovui. Taip pat, reikia atsižvelgti, kad minėtų sutikimų/leidimų gavimas reikalaus papildomo laiko, kuris Sutartyje nenumatytas ir vėlavimas vykdyti darbus būtų priskiriamas Rangovo rizikai. Prašome patikslinti sąlygą: PAKLAUSIMAS PO: Prašome patikslinti Viešojo pirkimo sutarties 40 p. sąlygą nurodant, kad: „projekto rengimo metu paaiškėjus, kad latakų išgrindimai netelpa statytojui priklausančiame žemės sklype, Rangovui bus suteikiamas papildomas terminas minėtų leidimų gavimui ir papildomai apmokėta už su šiomis aplinkybėmis susijusiomis faktinėmis išlaidomis“. | Pažymime, jog Sutarties projekto 40 punktas nenustato Rangovui pareigos suderinti, gauti leidimus, sutikimus. Sutarties projekto 40 punktas kalba apie žemės sklypo (-ų) nužymėjimą, ragina Rangovą būti apdairiu ir aktyviu statybos proceso dalyviu bei pastebėjus projekto sprendinių neatitikimus informuoti apie juos Užsakovą, t.y. vykdyti LR Civiliniame kodekse ir kitose teisės aktuose rangovui nustatytas pareigas. Sutarties nuostata siūlomu būdu tikslinama nebus. Pagal Sutartį, Rangovas neturi rengti Projekto, tačiau turi atlikti darbus pagal Užsakovo pateiktą Projektą (Sutarties 9.2. p.). Tuo tarpu, visi sutikimai gaunami Projekto rengimo metu. Dėl papildomų darbų atlikimo yra sprendžiama kituose Sutarties projekto punktuose nustatyta tvarka. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus darbus, klausimai dėl papildomų darbų pobūdžio, termino ir apmokėjimo nustatymo sprendžiami Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka. Jei Sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, atsakomybė Rangovui už vėlavimą tokiu laikotarpiu galėtų būti netaikoma remiantis Sutarties 99 punktu, kuriame numatyta, kad Rangovas nėra atsakingas už Užsakovo netinkamą veikimą ar neveikimą. |
| 2. | (2) Viešojo pirkimo sutarties 62 p. numatyta: „62. Jeigu nustatoma, kad Rangovas atliko statybos darbus ne pagal Užsakovo pateiktą patvirtintą Projektą privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, laikoma, kad Darbai atlikti su dideliu trūkumu ir Darbai negali būti priimami tol, kol Rangovas savo sąskaita šio trūkumo nepašalina.“ PAKLAUSIMAS PO: Prašome atitinkamai patikslinti Sutarties 62 p. sąlygą, numatant, kad: „Jeigu nustatoma, kad Rangovas atliko statybos darbus ne pagal Užsakovo pateiktą patvirtintą Projektą privačiame žemės sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje be privataus žemės sklypo savininko sutikimo arba Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, laikoma, kad Darbai atlikti su dideliu trūkumu ir Darbai negali būti priimami tol, kol Rangovas savo sąskaita šio trūkumo nepašalina“. | Tiekėjo prašymu, Sutarties 62 punktas yra tikslinamas ir išdėstomas: „Jeigu nustatoma, kad Rangovas atliko statybos darbus ne pagal Užsakovo pateiktą patvirtintą Projektą privačiame žemės sklype be privataus žemės sklypo savininko sutikimo arba laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, laikoma, kad Darbai atlikti su dideliu trūkumu ir Darbai negali būti priimami tol, kol Rangovas savo sąskaita šio trūkumo nepašalina“. Pridedamas patikslintas pirkimo sąlygų priedas Nr. 8 – sutarties projektas. |
| 3. | (3) Viešojo pirkimo sutarties 67.4 p. numatyta: „67.4.Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - NŽT prie AM). Jeigu iš NŽT prie AM gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Rangovas privalo parengti teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM“. PAKLAUSIMAS PO: Prašome nurodyti, ar teritorijų planavimo dokumentų rengimas bus laikomas papildomais darbais ir, jeigu taip, atitinkamai, ar bus už juos apmokama papildomai ir, ar jiems atlikti bus nustatomas papildomas darbų atlikimo terminas? | Rangovas, pagal Sutartį, privalo parengti kadastrinių matavimų bylas. Šie darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose), ir reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, vadovaujantis būtent Tiekėjo nurodomu Sutarties 67.4 punktu, Rangovas privalo tokį dokumentą parengti. Ši rizika priskiriama Rangovo atsakomybei, todėl atliekama jo sąskaita ir nelaikoma papildomu darbu. Papildomais darbais gali būti pripažįstami ne dėl Rangovo kaltės atsiradę, Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai ir Sutartyje numatytų statybos darbų apimtys. |
| 4. | (4) Viešojo pirkimo sutarties 128 p. numatyta: „128. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą arba Rangovo išduotą garantiją lėšas deponuojant Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo specialiųjų konkurso sąlygų įrašyti priede pateiktą formą. Šiuo dokumentu užtikrinamas visų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui taip pat ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Nurodytos banko garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma arba Rangovo išduotos garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo faktiškai atliktų statybos darbų vertės (su PVM). Ši Rangovo pateikta garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantija ar laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau Sutarties 119 punkte nurodyto garantinio termino, o būtent ______ metus (įrašyti skaičių lygų: 5 metai + T2 iš tiekėjo pasiūlymo) po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu“. PAKLAUSIMAS PO: Atkreipiame dėmesį, jog Sutarties 128 p. prieštarauja imperatyviai nuostatai, įtvirtintai LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. Ši nuostata neprivalo koreliuoti su LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytais statybos darbų garantiniais terminais (5-10-20 metų), kadangi tai neatitiktų įstatymo leidėjo šia nuostata siektų tikslų: garantinis užtikrinimas nėra skirtas eliminuoti visoms garantinėms rizikoms, o tik toms, kurios iš praktikos pasitaiko dažniausiai, t.y. daugiausia defektų išaiškėja per pirmuosius 2-3 statinio eksploatacijos metus. Įstatymo leidėjas po konsultacijų su atitinkamomis asociacijomis sąmoningai įrašė 3 metų terminą įstatyme taip atliepdamas statybų sektoriuje per ilgus metus susiklosčiusią praktiką. Įvertinus išdėstytus argumentus, 5+ T2 iš tiekėjo pasiūlymo metų trukmės garantinis užtikrinimas viršija realius Sutarties poreikius ir jo įsigijimas kartu su darbais vertintinas kaip neracionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas, todėl prašome patikslinti sąlygą, numatant Rangovo garantijos galiojimo terminą „“3+ T2 iš tiekėjo pasiūlymo“ po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos“. | Sutarties nuostata nebus keičiama. Perkančioji organizacija pažymi, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 3 metų garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento terminas nėra imperatyvus, tačiau vertintinas kaip minimalus, kaip ir apibrėžta šio teisės akto projekto aiškinamajame rašte. Perkančiosios organizacijos praktikoje nustatyta, jog garantinio laikotarpio metu statybos rangos darbų defektai atsirasdavo ne tik pirmaisiais trejais metais, bet taip pat ketvirtaisiais bei penktaisiais ir t.t. metais. Įvertinus minėtą kontekstą, spręstina, kad 5 metų + T2 (iš tiekėjo pasiūlymo) garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo trukmė – laikytina pagrįsta ir būtina priemone saugant viešąjį interesą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vertė yra didelė, pirkimo objektas susideda iš komplekso įvairių sprendinių. Todėl priešingai, nei teigiama klausime, tarp Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų garantinių terminų ir Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumento termino yra tiesioginis koreliacinis ryšys. Pabrėžtina, be kita ko, kad STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.10 punkte konkretizuojama Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostata ir eksplicitiškai paaiškinta, kad garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui. Įstatymas nedraudžia Perkančiajai organizacijai taikyti aukštesnius, nei minimalūs įstatyme nustatyti, reikalavimus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad sutartyje numatyta garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumento trukmė ne tik nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, tačiau užtikrina viešąjį interesą ir vertintina kaip racionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas. |
| 5. | SPS 16 priede (DKŽ) formulėse yra klaidų. Ar tiekėjai gali patys taisyti klaidas formulėse ar ne? Jei ne prašome pataisyti ir pateikti naują žiniaraščių redakciją. Klaidos S dalies žiniaraštyje: langelyje I53 formulė turi sumuoti nuo G48 iki G53; langelyje I70 formulė turi sumuoti tik vieną langelį G70; langelyje G81 nėra formulės, bet to yra du kiekiai 7/2,66, dėl to iš karto formulė rodytų klaidą; langelyje G84 nėra formulės, bet to yra du kiekiai 3/0,8, dėl to iš karto formulė rodytų klaidą. Klaidos SK dalies žiniaraštyje: G10 nėra formulės; | Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad paklausime nurodytas SPS 16 priedas yra Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafikas ir pinigų srautų prognozė. DKŽ yra Techninės specifikacijos priedas. Paklausime nurodyti netikslumai ištaisyti. Pridedamame patikslintą Techninės specifikacijos priedą Krašto kelio Nr. 169 Skuodas–Plungė ruožo nuo 7,314 iki 8,354 km kapitalinio remonto techninis darbo projekto darbų kiekių žiniaraštis (toliau - DKŽ). |
| 6. | SPS 16 priede (DKŽ) S dalyje 13.1 ir 13.2 eilutėse prie skydų rašomi du mato vnt (vnt/m2). Prašome pataisyti arba leisti tiekėjams patiems pasirinkti mato vnt ir kiekį. | Pataisyta. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 7. | SPS 16 priede (DKŽ) S dalyje 1.17 ir 1.18 eilutėse esantys įkainiai pateikti su minuso ženklu. Prašome išskirti atskiras eilutes šių grįžtamųjų medžiagų ardymo darbams, kaip tai yra padaryta su asfaltbetonio dangos ardymu. | Papildyta. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 8. | Projekto S dalies techninėse specifikacijose aprašomas priešerozinis tinklas ir geotekstilė nuo erozijos šlaitų tvirtinimui, bet kiekių žiniaraščiuose nematome šių medžiagų įrengimo darbų. Prašome patikslinti ar minėtos medžiagos turi būti naudojamos šiame projekte? Jei taip, prašome papildyti žiniaraščius tinklo ir geotekstilės įrengimo darbais bei pateikite šių medžiagų techninius parametrus. | Priešerozinis tinklas ir geotekstilė nenaudojami. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 9. | SPS 16 priede (DKŽ) S dalyje 11.1 ir 11.2 eilutėse numatomi H1 W2 A tipo atitvarai ir jų galiniai elementai. Projekto žiniaraštyje, plane ir techninėse specifikacijose numatomi N2 W2 A tipo atitvarai ir jų galiniai elementai. Prašome patikslinti kuo vadovauti ir jei reikia pataisykite žiniaraščius. | DKŽ pakoreguotas nurodant N2 W2 A tipo atitvarus. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 10. | Projeto S dalies techninėse specifikacijose rašoma, kad rangovas vietoj kalkių galės naudoti kitą rišiklį tinkamą kvalifikuotam gruntų pagerinimui pagal MN GPSR 12. SPS 16 priede (DKŽ) S dalyje 2.5 eilutėje rašote - esamo grunto 25 cm sluoksnio storio pagerinimas pridedant kalkių. Prašome patikslinti ar tiekėjai gali patys koreguoti pavadinimą išbraukiant žodį “kalkių”, jei nusprendžia naudoti kitą rišiklį? Jei ne, prašome pakoreguoti žiniaraštį, išbraukiant žodį “kalkių”. | DKŽ pakoreguotas. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 11. | Projekte numatytas tarpinių atramų Nr. 2 ir Nr. 3 remontas. Prašome apibrėžti darbų ribas. Ar atramos remontuojamos tik iki esamo vandens paviršiaus ar jas reikės remontuoti ir po vandeniu? Jei po vandeniu, atsižvelgiant į tai, kad darbai perkami pagal techninį Darbo projektą, kuriame turi būti numatyti visi sprendiniai, prašome pateikti vandens pažeminimo (nukreipimo nuo atramų) sprendinius (špuntais ar kitais metodais)? | Po vandeniu esančios atramų dalies remontuoti nenumatoma. Vandens pažeminimas remonto darbų metu taip pat nenumatomas. |
| 12. | Prašome patikslinti ar esamus tilto turėklus, atitvarus reikia keisti naujais, perdažyti ar kažkaip kitaip remontuoti? Jei reikia, prašome pateikti minėtų darbų kiekius. | Darbais su tilto atitvarais - turėklais neatliekami. |
| 13. | Projekto SK dalies išilginiame pjūvyje viršutinis asfalto sluoksnis SMA11S 4 cm, žiniaraštyje ir skersiniame pjūvyje viršutinis asfalto sluoksnis AC11VN nuo 4 iki 8 cm, aiškinamajame rašte AC11VN. Prašome patikslinti viršutinio asfalto sluoksnio markę ir storį. | Naudoti AC11VN nuo 4 iki 8 cm. |
| 14. | Pateiktame DKŽ SK dalyje 5.5; 5.14; 5.15 punktuose yra išskaidyti įkainiai, tačiau paliktas ir bendras kiekis. Prašome patikslinti DKŽ, kad būtų galima tinkamai įvesti įkainius. | DKŽ pakoreguotas. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 15. | Kelio skaldos pagrindų įrengimui numatyta galimybė dolomito skaldą maišyti su nufrezuotomis asfalto granulėmis. Konkursiniame DKŽ išskirta pozicija skaldai ir NAG atskirai (Nr. 4.2 ir 6.2). Techninėse specifikacijose matome, kad NAG panaudojimas yra iki 20 proc., pagal DKŽ numatytas konkretus kiekis. Kadangi šiuo konkurso etapu niekas negali garantuoti, kad NAG išvis atitiks antrinio panaudojimo sąlygas prašome iš DKŽ panaikinti NAG kiekį ir palikti tik skaldos kiekį su galimybe kiekvienam Rangovui savo rizika įsivertinti panaudojamą kiekį. Taip pat padidinti NAG kaip grįžtamosios medžaigos kiekį. Arba patvirtinti, kad NAG panaudojimas į skaldos sluoksnį bus galimas neatliekant granulometrijos ar jokių kitų reikalavimų ir tyrimų. | DKŽ 4.2 ir 6.2 eilutėse pateikiama kokį kiekį skaldos pagrindo sluoksnyje maksimaliai gali sudaryti NAG (20%). Rangovas savo rizika įsivertina panaudojamą kiekį. |
| 16. | Konkursiniame DKŽ numatytas esamų gelžbetoninių pralaidų D 0,7m. ir D 0,2m. ardymas. Projekte nerandam kur tos pralaidos yra. Po keliu ar po nuovažomis? Prašome patikslinti kur yra ardomos pralaidos. | Pralaidos yra po nuovažomis. |
| 17. | Konkursiniame DKŽ yra numatyta skaldos/žvyro, žvyro dangos ir kelkraščių dangos sluoksnių išardymas kaip grįžtamos medžiagos. Pozicijos Nr. 1.17, 1.18 ir 1.19; Prašome nurodyti ar medžiagų kiekiai nurodyti šiose pozicijose yra įtraukti į iškasamus žemės darbų kiekius konkrečiai pozicijas Nr. 2.1 ir 2.2? Jeigu ne prašome papildyti žiniaraštį trūkstamais darbais, nes šios eilutės skirtos tik medžiagų kainai nustatyti, o ne darbams atlikti. | Šie darbai (1.17, 1.18, 1.19) yra įtraukti į iškasamus žemės darbų kiekius (2.1, 2.2). |
| 18. | Konkursiniame DKŽ kelkraščių dangos sluoksnio išardymas numatytas kaip grįžtamoji medžiaga. Bet prie pozicijos Nr. 1.19 nėra pateikto įkainio, kurį Rangovai turi vertintis kaip grįžtamąjį. Prašome papildyti eilutę trūkstamu įkainiu. | DKŽ papildytas trūkstamu įkainiu. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 19. | Prašome patikslinti susisiekimo dalies atitvarų sistemą, nes žiniaraštyje nurodyta vertintis H1 W2 A atitvarus, o brėžinyje matome N2 W2 A atitvarus? | Vadovautis brėžiniu. Žiniaraštis pakoreguotas. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 20. | TDP yra pateiktas šulinėlio ant tilto įrengimo mazgas, tačiau pagal DKŽ ir visus kitus TDP pateiktus sprendinius naujų šulinėlių ant tilto pakeitimas nenumatomas. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti naujų šulinėlių ant tilto įrengimą 12 vnt. Jeigu taip tai kurioje DKŽ pozicijoje įsivertinti šulinėlių ant tilto įrengimą 12 vnt. | Esami šulinėliai nekeičiami. |
| 21. | Projekto SK dalies techninėse specifikacijose (TS-04) aprašoma antikorozinė apsauga gelžbetonio armatūrai, nors žiniaraščiuose nematome armatūros padengimo kiekio. Prašome patikslinti ar šiame projekte reikės padengti armatūrą antikorozine apsauga? Jei reikės, atsižvelgiant į tai, kad darbai perkami pagal techninį darbo projektą, kuriame turi būti numatyti visi sprendiniai ir pateikti darbų kiekiai, prašome pateikti armatūros padengimo antikorozine apsauga kiekį. | Šiame projekte nereikės padengti armatūrą antikorozine apsauga. |
| 22. | Ar nesidubliuoja kiekiai SPS 16 priede (DKŽ) SK dalyje 3.5 ir 3.10 eilutėse? Abiejose eilutėse numatomas perdangos apačios valymas. | Kiekiai nesidubliuoja. |
| 23. | SPS 16 priede (DKŽ) SK dalyje 5.18 eilutėje numatomas šlaitų tvirtinimas lauko akmenimis h = 30 cm ant skaldos h= 200 mm sluoksnio, subetonuojant. Atsižvelgiant į tai, kad darbai perkami pagal techninį darbo projektą, kuriame turi būti numatyti visi sprendiniai ir pateikti darbų kiekiai, prašome pateikti betono kiekį lauko akmenų subetonavimui. | Šlaito tvirtinimas turi būti įrengtas iš lauko akmenų, kurių diametras 10-25 cm, juos įbetonuojant, lauko akmenys - 33,6 m3, betonas C35/45 - 14,4 m3. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 24. | Pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje 1.17 ir 1.18 eilutėse nurodytos kainos -7,50 Eur. Darbų aprašyme, skliausteliuose nurodyta, kad tai grįžtamoji medžiaga, bet taip pat nurodyti ir darbai (... sluoksnio išardymas, nustumiant iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į išlykį)). Toliau 1.19 eilutėje analogiškai nurodyta (Kelkraščio dangos/pagrindo ardymas, nustumiant iki 20 m, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki Rangovo pasirinktu atstumu (į išlykį) (grįžtamoji medžiaga)), tik čia minusinės kainos jau nebėra. Prašome patikslinti šias eilutes atskiriant darbus ir grįžtamąsias medžiagas, kadangi pagal tai kaip pateikta dabar, nėra aišku kaip taisyklingai įsivertinti šias žiniaraščio eilutes. | DKŽ pakoreguotas. Pridedamas patikslintas DKŽ. |
| 25. | Sutartyje 17 punkte nurodoma, kad „Šiame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 59 punkte nurodyto dokumento gavimą“, t.y. kad per šį terminą turi būti gautas Reglamento nustatyta tvarka pasirašytas Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas. Kad gauti šį aktą, reikalinga atlikti daug procedūrų (po statybos fizinių darbų užbaigimo sekantis galutinės projekto laidos parengimas ir suderinimas, galutinių kiekių pakeitimas, galutinių kiekių papildomas susitarimas, statybos darbų žurnalo pildymas pagal patvirtintus galutinius kiekius, po to seka galutinė objekto apžiūra, statybos užbaigimo komisijos organizavimas), kurios įprastai labai ilgai trunka (vidutiniškai apie 6 mėn.) ir didžiąja dalimi ne nuo Rangovo priklauso. Prašome nurodyti ar Rangovui bus skaičiuojamas terminas ir taikomi delspinigiai už laikotarpį, kuriuo bus vykdomos su galutinių kiekių įforminimu susijusios procedūros? | Kaip teisingai nurodo Tiekėjas, Darbai pagal Sutartį laikomi visiškai baigtais: (i) Rangovui įvykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir (ii) Reglamento nustatyta tvarka pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą. Tai reiškia, jog tam, kad delspinigiai nebūtų pradėti skaičiuoti, kad nebūtų užfiksuotas vėlavimas atlikti Darbus, Darbai turi būti visiškai atlikti ir Darbų atlikimas turi būti atitinkamai įformintas juos priimant ir pasirašant Darbų perdavimo aktą iki Sutarties 17 punkte numatyto termino paskutinės dienos imtinai. Todėl, atsakant į Tiekėjo klausimą dėl termino skaičiavimo, patvirtiname, jog terminas Darbų pridavimo procedūrų metu yra skaičiuojamas. Tačiau taip pat atkreipiame dėmesį, jog delspinigiai, pagal Sutartį, yra taikomi Rangovui vėluojant vykdyti Darbus, t.y. turi būti nustatytas ne tik vėlavimo užbaigti Darbus faktas, bet ir Rangovo atsakomybė dėl atsiradusio vėlavimo. Be to, atkreipiame dėmesį, jog pagal Sutarties 108 punktą, delspinigiai už vėlavimą atlikti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir (ar) nesilaikius Sutarties 17 punkte nustatytų terminų neskaičiuojami nuo statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akte nurodytos faktinės statybos darbų pabaigos datos tuo atveju, jeigu šiame akte nenurodoma atliktų statybos darbų esminių trūkumų. Tuo atveju, jeigu statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akte nurodoma atliktų statybos darbų esminių trūkumų, terminas delspinigiams skaičiuoti nestabdomas. Taigi, jeigu Rangovas faktiškai statybos darbus užbaigia per Sutarties 17 punkte nurodytą terminą, ką patvirtinta statinio statybos techninio prižiūrėtojo įrašas galutinės apžiūros akte, ir Darbų pridavimo metu nėra nustatomi atliktų statybos darbų esminiai trūkumai, delspinigiai už Sutarties 59 punkte numatyto dokumento gavimą po Sutarties 17 punkte nurodyto termino pabaigos nebus taikomi. |
| 26. | Sutarties 9.3 punkte nurodoma, kad kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, atnaujinti kelio žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas. Prašome nurodyti ar visais atvejais bus reikalinga atnaujinti kelio žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas? Jei ne, tai prašome nurodyti kuriais atvejais (pvz.: kai statinys kerta žemės sklypo ribą) bus būtina atnaujinti kelio žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas? | Statybos įstatymo 28 str. 1 p. reglamentuoja, kada reikalinga atnaujinti žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas. |

*suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA:

- Patikslintas SPS priedas Nr. 8 Sutarties projektas.

- Patikslintas Techninės specifikacijos priedas Krašto kelio Nr. 169 Skuodas–Plungė ruožo nuo 7,314 iki 8,354 km kapitalinio remonto techninis darbo projekto darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.