## Sheet1
№ / Nr. | Етап робіт / Darbų etapas | Вартість етапу (€) / Etapo vertė (€) | Тривалість (днів) / Trukmė (dienomis) | Частка етапу (%) / Etapo dalis (%) | 1 місяць / mėnuo | 2 місяць / mėnuo | 3 місяць / mėnuo | 4 місяць / mėnuo | 5 місяць / mėnuo | 6 місяць / mėnuo | 7 місяць / mėnuo | 8 місяць / mėnuo | 9 місяць / mėnuo | 10 місяць / mėnuo
1 | Підготовчі роботи /Parengiamieji darbai | 100000 | 10 | 3% | X
2 | Земляні роботи по облаштуванню котловану/Žemės kasimo darbai – duobės įrengimas |  |  |  |  | X
3 | Конструкції залізобетонні/Gelžbetoninės konstrukcijos |  |  |  |  | X | X | X | X
| Фундаментна плита/Pamatinė plokštė |  |  |  |  | X | X
| Cтіни та колони/Sienos ir kolonos | [6 empty] | X
| Перекриття/Perdangos | [7 empty] | X
| Pізне (евакуаційні виходи, сходи, тощо)/Įvairūs darbai (evakuaciniai išėjimai, laiptai ir kt.) | [7 empty] | X
4 | Прокладання зовнішніх інженерних мереж /Išorinių inžinerinių tinklų tiesimas | [6 empty] | X | X | X
| Bодопостачання та каналізація/Vandentiekis ir nuotekų sistema | [6 empty] | X | X
| Eлектропостачання та дизель-генератор/Elektros tiekimas ir dyzelinis generatorius | [8 empty] | X
| Pізне (теплопостачання, пож. резервуар, тощо)/Įvairūs darbai (šilumos tiekimas, gaisrinis rezervuaras ir kt.) | [7 empty] | X | X
5 | Гідроізоляція, зворотня засипка/Hidroizoliacija, atgalinis užpylimas | [8 empty] | X | X
6 | Влаштування внутрішніх інженерних систем та мереж /Vidaus inžinerinių sistemų ir tinklų įrengimas | [8 empty] | X | X | X | X
| ОВ/Šildymas ir vėdinimas (ŠV) | [9 empty] | X | X | X
| ВК/Vandentiekis ir nuotekos (VN) | [8 empty] | X | X
| ЕТР/Elektrotechnikos sprendimai (ETS) | [8 empty] | X | X | X
| Ліфти та підйомники/Liftai ir keltuvai | [10 empty] | X | X
| Різне (зв'язок, відео, сигналізація, інтернет, тощо)/Įvairūs darbai (ryšys, vaizdo sistema, signalizacija, internetas ir kt.) | [9 empty] | X | X | X
7 | Опорядження внутрішнє/Vidaus apdaila | [10 empty] | X | X
| Підлоги/Grindys | [10 empty] | X | X
| Різне (покрівля, стіни та перегородки, двері, опорядження внутрішнє)/Įvairūs darbai (stogas, sienos ir pertvaros, durys, vidaus apdaila) | [10 empty] | X | X
8 | Облаштування та благоустрій прилеглої території /Gretimos teritorijos sutvarkymas ir gerbūvis | [10 empty] | X | X | X
| Зовнішнє освітлення/Išorinis apšvietimas | [11 empty] | X | X
| Замощення, дороги/Dangos, keliai | [10 empty] | X | X
| Озеленення/Apželdinimas | [11 empty] | X | X
| Різне (спортивні площадки, паркани, підпірні стіни, тощо)/Įvairūs darbai (sporto aikštelės, tvoros, atraminės sienos ir kt.) | [11 empty] | X
9 | Надання послуг з завершення будівництва об’єкта, підготовки та затвердження документації для приймання об’єкта, а також отримання необхідних дозволів /Statybos užbaigimo paslaugų teikimas, dokumentacijos parengimas ir tvirtinimas, taip pat reikalingų leidimų gavimas | [12 empty] | X
|  | 100000 | 10 | 3%
* | Надана інформація буде уточнена після підписання договору, без зміни остаточно запропонованої ціни. Pateikta informacija bus tikslinama po sutarties pasirašymo, nekeičiant galutinės pasiūlytos kainos.
Підрядник, подаючи пропозицію, зобов’язаний оцінити всі можливі витрати, необхідні для виконання робіт за договором, включаючи ризики, додаткові заходи, зміни вартості матеріалів, заробітну плату, транспорт, використання техніки, податки та інші витрати, і несе відповідальність за досягнення кінцевого результату, який повністю відповідає технічному проекту, умовам договору та вимогам до якості. Вартість договору вважається фіксованою та незмінною. Незначні зміни проекту, корекції обсягів або виправлення помилок проекту, які не змінюють суті проекту, технічних рішень або функціональності об’єкта, вважаються частиною процесу виконання робіт і виконуються в ході робіт («робочим порядком»). Такі зміни здійснюються в межах вартості договору та не вважаються додатковими роботами. Додаткові роботи та їх оплата можуть розглядатися лише у випадку, якщо вони: - не були передбачені проектом, але необхідні для забезпечення функціональності, безпеки або відповідності об’єкта вимогам законодавства; - не могли бути об’єктивно передбачені під час підготовки пропозиції; - виникають у зв’язку з новими вимогами Замовника; - і погоджені письмово із Замовником та платником до їх виконання. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas sutarties darbams atlikti, įskaitant rizikas, papildomas priemones, medžiagų kainų pokyčius, darbo užmokestį, transportą, technikos naudojimą, mokesčius bei kitus kaštus ir atsako už tai, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, visiškai atitinkantis techninį projektą, sutarties sąlygas ir kokybės reikalavimus. Sutarties kaina laikoma fiksuota ir nekintanti. Nesminiai projekto pakeitimai, kiekio korekcijos ar projekto klaidų taisymas, kurie nekeičia projekto esmės, techninių sprendinių ar objekto funkcionalumo, laikomi darbų vykdymo proceso dalimi ir atliekami darbų eigoje („darbine tvarka“). Tokie pakeitimai vykdomi sutarties kainos rėmuose ir nebus laikomi papildomais darbais. Papildomi darbai ir jų apmokėjimas galėtų būti svarstomi tik tuo atveju, jei jie: - nebuvo numatyti projekte, tačiau būtini statinio funkcionalumui, saugai ar teisės aktų reikalavimams užtikrint, - negalėjo būti objektyviai numatyti rengiant pasiūlymą, - atsiranda dėl užsakovo naujų reikalavimų, - ir yra suderinti raštu su užsakovu bei mokėtoju prieš jų atlikimą.
| Підрядник / Rangovas |  |  |  | Підпис / Parašas