## Grafikas
LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIŲ PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBAI, RADVILĖNŲ PL.21, KAUNAS
PRELIMINARUS SUTAMBINTAS DARBŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
2025-07-10
Nr. | Darbo grupės (etapo) pavadinimas | 2025-2026 metai nuo sutarties pradžios
|  | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 7 mėn. | 8 mėn. | 9 mėn.
1. | PASTATAS
1.1 | Sklypo planas
1.2 | Konstrukcinė dalis
1.3 | Architektūrinė dalis
1.4 | Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)
1.5 | Vėdinimo dalis
1.6 | Vėdinimo dais (įranga)
1.7 | Vandentiekis ir nuotekos
1.8 | Vandntiekio įvadas
1.9 | Nuotekų įvadas
1.10 | Elektrotechnika
1.11 | Elektrotechnika autonominė elektros stotis
1.12 | Elektrotechnika (šildymo įranga)
1.13 | Gaisrinė signalizacija
1.14 | Apsauginė signalizacija
1.15 | Vaizdo stebėjimo sistema
1.16 | Statinių statybos užbaigimo procedūros
2. | LAUKO VOLJERAI
2.1 | Sklypo planas
2.2 | Konstrukcinė dalis
2.3 | Voljero uždengimas tinklu
2.4 | Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)
2.5 | Vaizdo stebėjimo sistema
2.6 | Elektrotechnika elektrinis piemuo
2.7 | Drenažo tinklai
2.8 | Voljero pagrindai
2.9 | Statinių statybos užbaigimo procedūros
3. | TILTELIS
3.1 | Sklypo planas
3.2 | Konstrukcinė dalis
3.3 | Architektūrinė dalis
3.4 | Statinių statybos užbaigimo procedūros
4. | TAKAI
4.1 | Takai
4.2 | Statinių statybos užbaigimo procedūros
| PARENGĖ | Lietuvos zoologijos sodo atsakingas asmuo
Statybų dalies koordinatorius Gintautas Kovzonas