PLQ KPP PERKĖLIMAS

STATINIO PROJEKTAVIMO, VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 1.1. SĄVOKOS

  - Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.

  - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Rangovo, ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - KPP – kontrolės patikros postas.

  - PQL – Palanga

  - Darbai - Transporto paskirties pastato statybos darbai perkeliant kontrolės patikros postą ir visi kiti Rangovo turimi atlikti darbai / veiksmai, nurodyti šioje Techninėje specifikacijoje ir reikalingi Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.

  - Paslaugos – Projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir visos kitos Rangovo turimos atlikti paslaugos / veiksmai, nurodyti šioje Techninėje specifikacijoje ir reikalingi Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.

## 1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1 Pirkimo objektas – Transporto paskirties pastato projektavimo, vykdymo priežiūros paslaugos ir statybos darbai perkeliant kontrolės patikros postą (toliau - KPP).

1.2.2. Pirkimo objektas apima:

- statinio projektavimo paslaugas (suprojektuoti Palangos oro uosto skrydžių valdymo centre patalpų remonto (iki 20 kv.m.) darbus, naujo priestato statybą (iki 35 kv.m.)*, KPP įrangos perkėlimą, lauko darbus (žr. sk. 1.3.3. detalus darbų aprašymas)) pagal paslaugoms teikti galiojančius įstatymus, reglamentus, normas bei kt. teisės aktus, įskaitant ir aplinkosauginius. Statinio projektavimo etapas apima projektinio pasiūlymo parengimą bei suderinimą su Užsakovu, bei kitomis derinančiomis institucijomis, visuomenės informavimo procedūras** (jei taikoma pagal statybos rūšį), statybą leidžiančio dokumento gavimą*** (jei taikoma pagal statybos rūšį), tyrimų, topografinių planų, bandymų, apžiūrų, analizių, matavimų atlikimą (pagal poreikį), prisijungimo sąlygų gavimą****, techninio darbo projekto parengimą bei suderinimą su Užsakovu, bei kitomis derinančiomis institucijomis***** (toliau – Projektinė dokumentacija).

- statybos darbus pagal suderintą projektinę dokumentaciją ir darbams vykdyti galiojančius įstatymus, reglamentus, normas bei kt. teisės aktus, įskaitant ir aplinkosauginius. Statybos darbų etapas baigiamas Rangovui gavus statybos užbaigimo dokumentus bei atlikus statinio matavimo bei registravimo procedūras******.

- projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikiamas pagal suderintą projektinę dokumentaciją bei paslaugoms teikti galiojančius įstatymus, reglamentus, normas bei kt. teisės aktus, įskaitant ir aplinkosauginius. Paslaugų pabaiga laikoma Rangovui gavus statybos užbaigimo dokumentus.

- techninio darbo projekto korektūra po statybos darbų. Jei statybos darbų vykdymo metu buvo atlikti pakeitimai Rangovas privalės atnaujinti techninį darbo projektą išleisdamas naują laidą pagal faktinius atliktų darbų sprendinius.

* Statinio statybos rūšis – statinio statybos rūšį nustato Rangovas teikiant statinio projektavimo paslaugas.

** Viešinimo procedūros – visuomenės informavimo procedūros pagal STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus viešinimo procedūroms galiojančius teisės aktus atlieka Rangovas (jei tai taikoma pagal statybos rūšį) savo lėšomis.

*** Statybą leidžiantis dokumentai (jei reikia pagal statybos rūšį) – statybą leidžiančius dokumentus gauna Rangovas pagal Užsakovo pritarimą suprojektuotiems sprendiniams bei turint galiojantį įgaliojimą veikti Užsakovo vardu. Už statybos leidžiančio dokumento gavimą apmoka –Užsakovas.

**** Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (toliau - IGG), topografinių matavimų, planų, kitų matavimų, bandymų, analizių, prisijungimų sąlygų gavimas ir t.t. įvertinamas teikiant pasiūlymą, atliekamas Užsakovo vardu turint įgaliojimą, Užsakovui pateikiant tyrimų, matavimų ataskaitas, atnaujintus topografinius planus, prisijungimo sąlygas ir t.t. Visi paminėti tyrimai, sąlygų gavimas, ataskaitų rengimas apmokamas Rangovo lėšomis.

***** Derinimai su institucijomis: statinio projektavimo dokumentacija turi būti suderinta su Užsakovu taip pat su privalomomis derinti institucijos ir asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant VĮ „Oro navigacija“.

****** Statybos užbaigimas. Statinio registravimas – statybos užbaigimo bei registravimo procedūras vykdo Rangovas, ištaisęs visus defektus, sutvarkęs ir Užsakovui pateikęs visą projektinę, statybinę dokumentaciją (teikiama lietuvių k., .pdf ir.dwg formatuose) bei gavęs galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą, taip pat turėdamas galiojantį įgaliojimą veikti Užsakovo vardu. Statybos užbaigimo ir registravimo procedūrų išlaidos apmokamos Rangovo lėšomis.

    - Pirkimo objekto apžiūra – Rangovas Pirkimo vykdymo metu gali informuoti Užsakovą apie poreikį apžiūrėti Pirkimo objektą, kad galėtų tiksliau įvertinti esamą situaciją ir tiksliai nusimatyti realias darbų apimtis bei jas įkainoti.

    - Pirkimo objekto ypatumai:

- Palangos oro uosto skrydžių valdymo centro pastato paskirtis   - transporto, pastato unik. Nr. 2596-2001-1071, žymėjimas plane 3T2p. Statinio kategorija – neypatingas. Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-0303-5790, kadastro Nr. 2501/0017:181. Žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  Turtas valdomas patikėjimo teise pagal valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą (aktas pateikiamas pagal pareikalavimą pirkimo, projektavimo arba statybos darbų vykdymo metu);

- planuojami statybos darbai atliekami ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos veikiančiame Palangos oro uoste - nekontroliuojamoje zonoje, tačiau dalis darbų, po statinio projektavimo paslaugų suteikimo, detalizuojant darbų organizavimą gali būti atliekami kontroliuojamoje zonoje, kurioje Rangovo darbuotojai privalės turėti nuolatinį asmens leidimą (leidimais rūpinasi Rangovo paskirtas administratorius, leidimai apmokami Rangovo lėšomis);

- 1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Pirkimo objekto vieta - Palangos oro uosto skrydžių valdymo centras (1-3 pav.), Liepojos pl. 1, Palanga.

1.3.2. Anksčiau parengtas techninis projektas: transporto paskirties pastato ir rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos Liepojos pl. 1, Palangoje rekonstravimo projektas, Nr. 18-16, rengėjas – UAB „Patvanka“ (projektas pateikiamas pagal pareikalavimą pirkimo, arba paslaugų teikimo metu), 2019 m.

- Pav. Palangos oro uosto skrydžių valdymo centras, Liepojos pl. 1, Palanga. Statybos darbų atlikimo vieta.

- Pav. Palangos oro uosto skrydžių valdymo centras, Liepojos pl. 1, Palanga. Statybos darbų atlikimo vieta.

- Pav. Palangos oro uosto skrydžių valdymo centras, Liepojos pl. 1, Palanga. Statybos darbų atlikimo vieta – KPP perkėlimas.

1.3.3. Detalus statybos darbų aprašymas:

Griovimo - ardymo darbai (G):

G.1. Ardomos vidinės pertvaros (~17 kv.m.) (žr. 4 pav.).

- pav. Ardomos vidinės pertvaros G.1 ir langas G.2

G.2. Ardomas langas (~2,1 kv.m.) (žr. 4 pav.).

G.3. Ardomos vidaus grindų plytelės (~ 16 kv.m.) iki turniketo (žr. 5-6 pav.)

G.4. Nuo lubų (~16 kv.m.) ir sienų (~ 14 kv.m.) šalinami seni dažai taip pat iki turniketo.

G.5. Demontuojami šviestuvus – 3 vnt. ir visus neveiksnius kabelius nuo sienų.

- pav. Ardomos plytelės, šalinami seni dažai nuo lubų ir sienų iki turniketo

- pav. Ardomos plytelės, šalinami seni dažai nuo lubų ir sienų iki turniketo

G.6. Ardomos abejos lauko durys (~ 4,5 kv.m.) (žr. 7 pav.).

G.7. Ardomi lauko laiptai su pagrindu (~ 6 kub.) (žr. 7 pav.).

G.8. Ardomas lauko plytelių grindinys (~ 32 kv.m.) (žr. 7 pav.).

G.9. Ardoma tvora (~6 m.), kuris panaudojimas naujai tiesiamai tvorai prie KPP (žr. kiti lauko darbai: buferinė zona). Tvoros ardymo darbai gali būti atlikti tik pilnai perkėlus, sumontavus įrangą į naują KPP, naujai sumontavus tvorą ir vartus lauko zonoje (žr. kiti lauko darbai: buferinė zona) (žr. 7 pav.).

- pav. Ardomos abejos durys, pilnai demontuojami laipti, ardomas plytelių grindinys ir tvora.

G.10. Ardomos įėjimo laiptų plytelės nuo viršutinės dalies ir laipto (~ 3,5 kv.m.)

- pav. Ardomos įėjimo laiptų plytelės

Visos statybinės atliekos rūšiuojamos ir utilizuojamos, pristatomas atliekų priėmimo pažymos Užsakovo vardu.

Esamų patalpų remonto darbai (R):

R1. Naujai klojamos plytelės prie įėjimo į pastatą. Projektuojant būtina įverti reikalavimą dėl riboto judumo asmenų, jei jis taikomas - formuoti pandusą su turėklu (žr. 8 pav., bendras aukštis iki viršaus ~ 30 cm).

R2. Išsaugoti esamus įvadinius kabelius, pakeičiant ĮAS su apskaitą nuskaitoma per nuotolį. Nuo JSP-11 iki KPP šulinuko reikalinga kabelinė trasa po žeme (gofruotas vamzdis 110 diametro). Demontuoti visus esančius kabelius nuo sienų, juos pravedant naujai. Suprojektuojant kabelinę trasą iš šulinuko į patalpų vidų. Grindyse arba sienoje sumontuoti revizinius kanalus su šulinukais esančiais lauke.

- pav. E ir ER tinklų fragmentai

R3. Naujai klojama grindų danga PVC.4429 AFFINITY Grey Opal (pilka) arba lygiavertė ~ 16 kv.m. (nuo turniketo per visą remontuojamą grindų plotą) (žr. pav. 5 – 6).

R4. Naujai dažomos lubos (~16 kv.) ir sienos (~14 kv.) – šviesiai pilna ar melsva spalva, SN.02.77 ar lygiavertis spalvos kodas.

R5. Įrengiami nauji 4 vnt. lubinių šviestuvų skirtų darbo vietoms.

R6. Projektuojami ir įrengiami remontuojamose patalpose ir priestate darbo funkcionalumui reikalingi inžineriniai tinklai, jų atvedimas iki pastato (remontuojamose patalpose ir priestate nenumatyti san. mazgai, todėl vandens ir nuotekų sprendiniai neprojektuojami ir neįrengiami). Projektinėje dokumentacijoje numatomi racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti inžineriniai ir priešgaisriniai sistemų sprendiniai.

Statybos darbai (S):

S1. Iš daugiasluoksnių plokščių statomas priestatas iki 30 kv.m. (toliau – priestatas) (galutinis sprendinys derinamas su Užsakovu) maksimaliai išnaudojant erdvę iki esamo pastato kampo, neuždengiant šulinių. Spalvinė priestato gama parenkama analogiškai esamam pastatui. Priestato grindys formuojamos ~ 70 cm. aukštyje, lygiagrečiai remontuojamų patalpų grindų aukščiui. Pastato lubų aukštis analogiškai išlaikomas  remontuojamų patalpų lubų aukščiui (žr. 10 pav.).

- pav. Naujai statomas priestatas iki esamo pastato kampo

S2. Montuojamas nevarstomas vitrininis langas (~4,5 kv.m.) į kelio pusę (žr. 10 pav.).

S3. Priestate įrengiamos išėjimo durys (analogiškos įėjimo durims) į aerodromo pusę (žr. 8 pav.).

S4. Prie išėjimo durų formuojami laiptai su metaliniu turėklu. Projektuojant laiptus būtina įverti reikalavimą dėl riboto judumo asmenų, jei jis taikomas - formuoti pandusą su turėklu.

S5. Tiek remontuojamose patalpose, tiek naujame priestate projektuojami bendri nauji ŠVOK dalies sprendiniai. Šildymas projektuojamas el. radiatoriais ir/ar oras – oras šilumos siurbliais, 1 vnt. perkeliamas iš KPP posto. Sprendinys derinamas projektavimo metu su Užsakovu.

S6. Tiek remontuojamose patalpose, tiek naujame priestate projektuojami bendri nauji gaisro aptikimo ir apsauginės signalizacijos sistemos sprendiniai. Projektuojamas esančios pastato PLQ dalies sistemos Aritech L1-s praplėtimas. GAS yra 1-21 patalpoje (VST poste). Gaisro žindinio aptikimui ir žmonių saugai užtikrinti numatoma automatinė adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų signalizatoriais. Gaisrinės signalizacijos valdymo pultas paduodamas į PLQ gaisrinę. Remontuojamų patalpų 1-29 patalpoje esantis GAS pulto kartotuvus priklauso ON (žr. 11 pav.)

Išlaikoma veikianti, esama pavojaus mygtukų sistemą. Įrengiami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai prie evakuacinių išėjimų.

- pav. GAS dalies brėžinių iškarpos ir ON priklausantis GAS pulto karotuvas

Įrenginių perkėlimas (P)

Įrenginių perkėlimas atliekamas po esamų patalpų remonto ir naujo priestato statybos darbų. Perkeliamų įrenginių tikslios vietos nustatomos projektavimo metu.

P1. Atvedami E ir ER tinklai, prie remontuojamo pastato įėjimo durų iš lauko ir vidaus pusių, montuojami 2 vnt. įeigos kontrolės įrenginių (perkeliami iš esamo KPP, žr. 8 pav.).

P2. Atvedami E ir ER tinklai, prie priestato išėjimo durų viduje ir lauke montuojami 2 vnt. įeigos kontrolės įrenginių (perkeliami iš esamo KPP).

P3. Atvedami E ir ER tinklai. Iš esamo KPP perkeliamos vaizdo stebėjimo kameros – 2 vnt., montuojamos remontuojamo pastato ir naujai statomo priestato dalyse.

- pav. Perkeliamo introskopo matmenys

P4. Perkeliamas introskopas su monitoriumi. Perkeliant introskopas išardomas į 3 dalis, bendras svoris iki 600 kg. Esame KPP išpjaunama arka introskopui iškelti. Introskopas turi būti perkeltas nesumontavus priestato durų arba lango (pasitikrinti pagal matmenis, žr. 12 pav.). Perkeliamas šakinių krautuvu. Numatytoje vietoje introskopui atvedamas E tinklas. Vietoje kurioje stovės introskopas reikalinga grindyse sumontuoti komutacinius kanalus elektros įvadams iki įrangos.

P5. Perkeliama leidimų sistema: darbuotojų leidimų skaitytuvas (1 vnt.), laikinų leidimų QR kodų skaitytuvas (1vnt.), monitorius (1 vnt.) (žr. 13 pav.). Sumontuojama lygiaverčiai ant introskopo. Leidimų sistemai atvedami E ir ER tinklai.

- pav. Leidimų sistema

P6. Perkeliama EDS mobili patikros įranga. Numatomas pajungimas į E tinklą šalia darbuotojo darbo vietos prie introskopo.

P7. Perkeliamas alkotesteris, kabinamas ant sienos. Atvedami E ir ER tinklai (2 LAN).

P8. Perkeliamas arkinis metalo ieškiklis. Atvedamas E tinklas.

P9. Perkeliamas FIDS ekranas, kabinamas ant sienos prie darbo vietos. Ekraną sudaro:  ekranas ir mažas kompiuteriukas, reikalingas E (reikalingos 2 el. rozetės) ir ER tinklas (reikalingi 2 RJ45 lizdai).

Rangovas atlieka tik fizinius įrangos perkėlimo darbus. Perkeliama veikianti įranga, todėl perkėlimo darbų detalus planavimas turi būti suderintas iš anksto su Užsakovu. Įrangos pajungimo, testavimo, kalibravimo darbus atliks Užsakovas.

Lauko darbai – buferinė zona:

BZ1. Iš segmentinės tvoros elementų su strypais palei pastatą (žr. 14 pav. pažymėta žalia spalva) ir esamą KPP link Liepojos pl. montuojama tvora su koncertina virš tvoros. Tvoros ilgis ties pastatu ~ 25 m., ties KPP ~13 m., panaudojami išardyti segmentai.

BZ2. Statomi analogiški nauji (žr. 14 pav. pažymėta mėlyna spalva) vartai ~ 9 m. ilgio ir ~2.5 m. aukščio su automatika. Vartai montuojami taip, kad pro jų apačią nebūtų galimybės patekti arba padėti daiktus (paketus ir pan.) Vartai turi užsidaryti taip, kad nebūtų galimybės jų atidaryti be vartų pultelio aktyvavimo. Vartų atsidarymo kryptis į išorę (į Liepojos pl.).

- pav. Buferinės zonos aptvėrimas su vartais

BZ.3 Projektuojas papildomas lauko apšvietimas papildomus šviestuvus kabinat 1 vnt. ant esamos pastato sienos, 1 vnt. ant priestato (žr. 15 pav. šviestuvai parenkami analogiški esamam, fotofiksacijoje apvestas raudonu stačiakampiu).

- pav. Lauko apšvietimas ant pastato

BZ.4 Kitoje pusėje montuojami lauko šviestuvai ant stulpų – 3 vnt., projektuojamas gatvinis apšvietimas, atvedama elektra (žr. 16 pav.).

- pav. Lauko apšvietimas ant pastato

BZ.5 Suprojektuoti ir įrengti įstrižinę perėją nuo automobilių stovėjimo aikštelės, suprojektuoti sumažintą korį (žr. 17 pav.).

- pav. Naujai projektuojama perėja ir korys

Visi šioje specifikacijoje pateikti grafiniai vaizdai, iliustracijos bei kiekiai yra preliminarūs. Rangovas kviečiamas į objektą darbų apžiūrai – siekiu tikslingai įsivertinti objekto būklę, planuojamus darbus ir jų kiekius pasiūlymo pateikimui.

- 2.2. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

## 2.2.1. Statinio projekto paslaugų teikimo ir derinimo etapai ir terminai, vykdymo tvarka

- statinio projekto rengimo pradžia laikoma - sutarties įsigaliojimo diena;

- projektavimo grafikas derinimui pateikimas ne vėliau nei per 5 d.d. po sutarties įsigaliojimo dienos;

- vizualinė objekto ir jo priklausinių apžiūra, būklės įvertinimas atliekamas ne vėliau nei per 5 d.d. po sutarties įsigaliojimo dienos;

- topografiniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai pradedami atlikti, prisijungimo sąlygos užsakomos ne vėliau nei per 5 d.d. po sutarties įsigaliojimo dienos;

- projektinių pasiūlymų (PP) parengimas ir suderinimas su Užsakovu bei derinančiomis institucijomis atliekamas ne vėliau nei per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

- statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimas (jei taikoma pagal statybos rūšį) – nevėliau nei 10 d.d. (terminas nustatytas vadovaujantis paslaugos teikimo trukme numatyta planuojustatu.lt platformoje) nuo Užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams;

- techninio darbo projekto (TDP) rengimas ir suderinimas, ne vėliau nei 3 mėn. nuo Užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams;

- parengto techninio darbo projekto (TDP) ekspertizės paslaugos. TDP ekspertizės paslaugas perka/ užsako Užsakovas. Vertinama, kad TDP eskpertizės paslaugos iki teigiamos ekspertizės akto gavimo užtruks iki 2 mėn.;

Bendras statinio projekto paslaugų teikimas 7 mėn. ir 14 k.d. (įskaitomas ekspertizės paslaugų teikimo terminas). Bendras statinio projektinių paslaugų terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 1 mėn.

Projektinė dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (viena) kopija popierine forma ir 1 (viena) kopija skaitmenine forma (pateikimo būdą ir formatą suderinus su Užsakovu) (tekstinius dokumentus .pdf formatu, brėžinius .dwg ir .pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Projektinės dokumentacijos byla turi turėti registrą.

## 2.2.2. Statybos darbų vykdymo terminai:

- statybos darbai atliekami vadovaujantis suderinta projektine dokumentacija ne vėliau nei 6 mėn. nuo Užsakovo pritarimo techninio darbo projekto sprendiniams. Bendras statybų darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau 1 mėn.;

- Statybos darbų vykdymo ir mokėjimo grafiko paruošimas ir suderinimas su Užsakovu – nedelsiant po Sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų. Statybos darbų vykdymo ir mokėjimo grafikas rengiamas pamėnesiui, esant nukrypimam nuo bet kurio grafiko, Rangovas nedelsdamas turi pateikti atnaujintą grafiką, ne vėliau nei 3 d.d. nuo fiksuoto nukrypimo;

- Statybvietės įsirengimo plano paruošimas ir suderinimas su Užsakovu – nedelsiant po Sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei per 5 d.d.;

- Statybos darbų vykdymo (technologijos) plano, statybos darbų organizavimo schemų paruošimas ir suderinimas su Užsakovu, nedelsiant po Sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei per 10 d.d.;

- Sankaupinės atliktų darbų formos suderinimas atliekamas nedelsiant, atitinkamai po Sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei per 5 d.d.;

- Per 5 d.d nuo statybvietės įsirengimo plano, statybos darbų organizavimo schemų suderinimo, Rangovas perimti Statybvietę iš Užsakovo pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, suderinus jį su techninės priežiūros vadovu;

- Nedelsiant po Sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei per 5 d.d. Rangovas turi paskirti atsakingą statybos darbus koordinuojantį asmenį.

## 2.2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo terminai:

- projekto vykdymo priežiūros paslaugos užsakomos atskiru Užsakovo  pranešimu prieš prasidedant statybos darbams. Paslaugos teikiamos visą statybos darbų vykdymo laikotarpį, įskaitant galimą statybos darbų termino pratęsimą. Paslaugos teikiamos ne rečiau kaip du kartus per mėnesį apsilankant objekte pagal su Užsakovu suderintą grafiką;

- projekto įgyvendinimo metu privalu paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us), kurių funkcijoms priskiriama statinio projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra statybos metu. Suteikiamų paslaugų turinys ir funkcijos nustatytos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

## 2.2.4. Techninio darbo projekto korekcijos atlikimo terminas ir tvarka:

- statybos darbų vykdymo metu esant pakeitimas atliekama techninio darbo projekto korektūra. Paslaugos teikiamas statybos darbų metu. Galutinė TDP korekcija suderinama su Užsakovu per 1 mėn. laikotarpį nuo galutinio darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

- jei atliekant techninio darbo projekto ekspertizę, statybos darbus paaiškėja, kad reikia koreguoti projektinę dokumentaciją (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Paslaugų tiekėjo, Rangovo sąskaita.

- projektinė dokumentacija turi būti pateiktas 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (viena) kopija popierine forma ir 1 (viena) kopija skaitmenine forma (pateikimo būdą ir formatą suderinus su Užsakovu) (tekstinius dokumentus .pdf formatu, brėžinius .dwg ir .pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Projektinės dokumentacijos byla turi turėti registrą.

- 2.2.5. Statybų darbų metu taikomi reikalavimai ir tvarka:

2.2.5.1. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai (jei darbai bus suplanuoti kontroliuojamoje teritorijoje) išsilaikys ir turės leidimus darbui oro uoste - https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai. Užsakovas palydos statybų darbų metu neužtikrins. Nuolatinius leidimus, laikinus leidimus, leidimus transporto priemonei (jei reikalinga darbui kontroliuojame zonoje) leidimų sistemoje administruoja ir išlaidas už juos dengia Rangovas;

2.2.5.2. jei statybos darbai numatyti ne kontroliuojamoje zonoje, rekomenduotina Rangovo paskirtam asmeniui, turėti nuolatinį asmens leidimą, kad esant poreikiui galėtų lydėti ir/ar prižiūrėti Rangovo subrangovus, kurie neturi nuolatinių leidimų, bet kuriems būtina patekti į teritoriją dėl inžinerinių sistemų apžiūros, ar defektų šalinimo jei numatyti statybos darbai pagal sudetintą Projekto dokumentaciją susiję su tinklais esančiais kontroliuojamos teritorijos viduje;

2.2.5.3. Darbuotojų sauga ir sveikata (toliau – DSS). Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir reikalavimais reglamentuojančiais DSS. Nustačius ir Rangovui sutartu laiku nepašalinus DSS neatitikčių ar užfiksavus pasikartojančius DSS neatitikimus, Užsakovas skirs pinigines baudas Rangovui, vadovaujantis Užsakovo patvirtintais tvarkomaisiais dokumentais ir taisyklėmis. Užfiksavus DSS pažeidimą, keliantį didelę riziką žmogaus sveikatai ir (ar) orlaiviams, ar statiniams –Užsakovas pasilieka teisę stabdyti darbus iki neatitikties pašalinimo ir (ar) rizikos sumažinimo iki priimtino lygio. Tokio pobūdžio DSS neatitikimai turi būti pašalinti nedelsiant ir (ar) nedelsiant imtasi priemonių rizikai sumažinti. LOU_Reikalavimai_pries_pradedant_ir_atliekant_pavojingus_darbus.pdf (ltou.lt)

2.2.5.4. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius. Rangovas atsakingas, kad statybos darbus objekte prižiūrėtų statybos koordinatorius. Koordinatorių skiria pagrindinis statybos vadovas aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis – jei bent dvi įmonės, nepriklausomi darbininkai arba subrangovai dalyvaus statybos darbų atlikime, o jų dalyvavimas kels riziką, susijusią su statybos darbų atlikimu.

2.2.5.5 Rangovas per nustatytą terminą privalo raštu priimti Statybvietę. Užsakovas suteikia Rangovui teisę naudotis Statybviete ir jos prieigomis (į Statybvietę patekti ir atlikti joje statybos darbus), o

Rangovas privalo priimti Statybvietę. Vengimas perimti Statybvietę nepratęsia/nekeičia statybos darbų užbaigimo ir perdavimo - priėmimo vykdymo terminų. Statybvietė Rangovui yra perduodama Šalių pasirašomu priėmimo - perdavimo aktu, suderinus jį su Techninės priežiūros vadovu. Užsakovas gali atsisakyti perduoti Statybvietę, Rangovui tol, kol Rangovas nėra tinkamai pasirengęs atlikti statybos darbus (pvz. nėra suderinęs statybvietės aptvėrimo schemų, ar nėra atlikęs kitų pasirengimui vykdyti Darbus reikalingų veiksmų/įsipareigojimų). Tokiu atveju statybos darbų užbaigimo terminas nepratęsiamas. Statybvietės grąžinimas Užsakovui įforminamas Šalių pasirašomu priėmimo - perdavimo aktu.

2.2.5.6. Statybvietė. Visos darbų zonos turės būti aptvertos (esant poreikiui, apie kurį informuos Užsakovas). Įrengtą tvorą Rangovas turės prižiūrėti, įtvirtinti į pagrindą bei tinkamai sutvirtinti segmentus tarpusavyje. Statybvietė (ten, kur nurodo Užsakovas) turi būti aptverta ir paženklinta raudonos spalvos šviesomis vadovaujantis EASA CS ADR DSN Issue 3 reikalavimais. Šviesos turi būti išdėstytos taip, kad pažymėtų kiekvieną statybvietės kampą ir / arba išsikišimą ir gerai būtų matomos tiek dienos, tiek nakties metu. Atstumas tarp dviejų šviesų, žyminčių statybvietės perimetrą turi būti ne didesnis nei 7,5 m. Šviesos ir pats aptvėrimas turi būti įrengtas taip, kad nepakliūtų į orlaivių variklių oro srauto ir kitų mechanizmų propelerių ir kt. judančių elementų veikimo zoną. Rangovas su Užsakovu turi suderinti tvoros pastatymo vietą ir tvoros specifikaciją. Jei statybvietėje bus keliamos dulkės ir pan. Rangovas turi užtikrinti kelių, medžiagų sandėliavimo vietos ir darbo zonos drėkinimą (jei del dulkių negali dirbti oro uosto darbuotojai, ar partnerių tarnybos ir pan.). Statybinės medžiagos turi būti tokioje pozicijoje, kad vėjas nenupūstų jų į aerodromo teritoriją. Konteineriai turi būti visada uždaryti. Už trečių šalių Rangovo sugadinto turto atkūrimą dėl Rangovo kaltės atsako Rangovas, išaiškėjus apie turto sugadinimą nedelsiant turi būti informuotas Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo.

2.2.5.7. Statybvietė turi būti atitinkamai apsaugota nuo lietaus vandens, liūčių, stipraus vėjo ar kitų meteorologinių sąlygų, kurios gali daryti neigiamą įtaką vykdomiems statybos darbams ir / ar darbų saugai. Įrengiant statybvietę (privaloma ir nedideliems statybos darbams, Rangovas turi suprasti, kad jo darbininkai negali pietauti, ilsėsis terminale ar naudotis Užsakovo darbuotojams bei klientams skirtais sanitariniais mazgais). Rangovas privalo užtikrinti priemones ir sprendinius, kurie leistų savarankiškai ir netrukdomai bei saugiai vykdyti darbus statybvietėje.

2.2.5.8. Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su gyventojų informavimo priemonėmis (jei tokios privalomi), stendų pastatymu bei priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Stendai turi būti įrengti Statybvietėje atitinkamai pagal Įstatymų reikalavimus. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po darbų perdavimo - priėmimo pažymos išdavimo, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais (jei tokie privalomi).

2.2.5.9. Rangovas iki Statybvietės perdavimo - priėmimo privalo pateikti statybos darbų organizavimo schemas, kuriose privalo numatyti:

- statomo objekto aptvėrimo ir uždengimų įrengimą (Rangovas privalo užtikrinti, kad šalia statybos objektų esantys tretieji asmenys nepatektų į statybos darbų vykdymo zonas, o aplink esančioms eksploatuojamoms teritorijoms vykdomų statybos darbų poveikis būtų minimalus, statybos darbų zonos aptvėrimo aprašymą galima rasti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams „Darbų zonos apsitvėrimų aprašymas“ visi apsitvėrimai turi būti suderinti su Užsakovu ir patvirtinti jo parašu. Aptvėrimai, įrengiami keleiviams matomose, reprezentacinėse vietose, privalo būti uždengti nepermatomais tentais. Tentų maketus parengs Užsakovas. Rangovas privalo pateikti maketavimui reikalingą informaciją per 5 d.d. iki būtinos maketų gavimo dienos;

- įspėjamųjų ženklų įrengimą. Įspėjamųjų, informacinių ir kitų ženklų maketus parengs Užsakovas. Rangovas privalo pateikti maketavimui reikalingą informaciją per 5 d.d. iki būtinos maketų gavimo dienos. Prieš įrengdamas įspėjamuosius, informacinius ir kitus ženklus Rangovas privalo parengti laikino (darbų metu) ženklinimo schemas bei suderinti jas su Užsakovu. Jei Rangovo pasirinktos statybos darbų organizavimo priemonės uždengia esamus informacinius ženklus, pavadinimus, Rangovas privalo numatyti ir įrengti laikino ženklinimo priemones prieš tai suderinus sprendinius su Užsakovu;

- inžinerinių tinklų atjungimo ir pajungimo procedūras (visų sistemų atjungimo, derinimo ir paleidimo darbai) privalo būti suderinti ne vėliau nei 3 d.d. su Užsakovu atsakingomis tarnybomis;

- aplink esančių teritorijų pastovų valymą, jeigu jos bus teršiamos dėl vykdomų statybos darbų;

- statybos atliekų konteinerių, statybinio vagonėlio, darbuotojų WC ir kt. Rangovui būtinų įrenginių statybvietėje pastatymo vietas ir/ar atskiras statybų darbų atlikimo vietas;

- statybos darbų organizavimo, darbų saugos ir apsaugos nuo gaisro reikalavimų sprendinius.

2.2.5.10. Rangovas Darbams atlikti reikalingas medžiagas ir (ar) įrangą sandėliuoja tik Statybvietės teritorijoje, darbuotojai persirengia, pietauja, naudojasi WC tik Statybvietės teritorijoje.

2.2.5.11. Visos naudojamos statybinės medžiagos, montuojami įrenginiai, įranga ir t.t. privalo būti sertifikuota ir privalo turėti jų atitikimą keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus (pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus). Visi dokumentai, patvirtinantys naudojamų medžiagų kokybę, registruojami statybos darbų žurnale ir pateikiami Užsakovui. Užsakovas turi teisę nemokėti Rangovui už panaudotas nekokybiškas ir/ar nesuderintas (kai to buvo reikalauta) medžiagas. Visi sertifikatai, atitikties deklaracijos, instrukcijos, vadovai ir t.t. Rangovui turi būti pateiktos lietuvių ir/ar anglų kalbomis popierine ir skaitmenine versija.

2.2.5.12. Rangovas, prieš pradėdamas atitinkamus statybos darbus, taip pat statybų darbų vykdymo metu, iš anksto, ne vėliau kaip 10 darbo dienų privalo pateikti Techniniam prižiūrėtojui derinti numatomų užsisakyti Medžiagų, gaminių, Įrangos ir įrenginių sąrašą, techninę dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais: pavadinimu, marke, pagrindiniais techniniais duomenimis ir jų atitikimo projekto techninėms specifikacijoms apibūdinimu, gamintojo pavadinimu bei adresu lietuvių ar anglų kalbomis. Techniniam prižiūrėtojui  pageidaujant, Rangovas turi pateikti siūlomų Medžiagų, gaminių, Įrangos ir įrenginių pavyzdžius visiems priimtina forma. Techninis prižiūrėtojas peržiūri Rangovo pateiktą aukščiau minėtą sąrašą ir per 5 darbo dienas patvirtina jį arba, reikalui esant, grąžina jį Rangovui pataisyti. Rangovas per 5 darbo dienas patikslinęs neatitiktis pakartotinai Techniniam priežiūros vadovui pateikią papildytą dokumentaciją. Esant poreikiui, gali būti susitarta dėl ilgesnių terminų, jei patikslinimo pagrįstai neįmanoma atlikti per numatytą terminą.

2.2.5.13. Jei Rangovas naudoja nesuderintas Medžiagas, gaminius, Įrangą ar įrenginius ir jų techniniai duomenys netenkina Specifikacijos, Techninės specifikacijos reikalavimų, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita. Dėl tokio keitimo statybos darbų vykdymo terminas nėra pratęsiamas.

2.2.5.14. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti Žiniaraščiuose nurodytas Medžiagas/Įrangą į ne prastesnių nei Rangovo pasiūlyme nurodytų ir Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius savybių Medžiagas/Įrangą, gavęs Užsakovo pritarimą:

- kai negali naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos/įrenginių dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant, kai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos Medžiagos/Įranga/įrenginiai) arba Medžiagų/Įrangos/įrenginių keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Specifikacijos/Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą/įrenginius,

- dėl ekonomiškesnio/pažangesnio/racionalesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar statybos darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas;

- dėl būtinybės/tikslingumo keisti statybos darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą.

-  Techninis prižiūrėtojas turi teisę, pasitaręs su Užsakovu ir pastarojo pritarimu, atlikti Pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs Rangovo pateikti pasiūlymą. Rangovas turi nedelsiant pradėti vykdyti Pakeitimą ir jame numatytus statybos darbus bei tuo pačiu metu derinti visus reikiamus dokumentus, susijusius su Pakeitimu:

- kai pastebėti praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai suderintoje projektinėje dokumentaicjoje, kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti.

- rangos metu vykdant techninio darbo projekto sprendinius kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį darbo projektą (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

- kai atsiranda būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio darbo projekto sprendinius dėl su statybos darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros ar kito pobūdžio projektų įgyvendinimo.

- kai pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl statybos darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.).

- kai atsiranda būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo/mažinti apimtis/atlikti kitus Pakeitimus dėl to, jog statybos darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui, ir/ar Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo, ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas.

2.2.5.15. Jei Užsakovas iš Rangovo perka papildomus darbus, kurių įkainiai nėra numatyti Žiniaraščiuose, ar Žiniaraščiuose nėra panašių pritaikomų įkainių, tokių darbų įkainis yra nustatomas vadovaujantis UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, nebent Šalys sutartų dėl mažesnių įkainių taikymo. Tuo atveju, kai atliekant papildomus darbus, nenumatytus Sutartyje, reikia panaudoti specifines medžiagas, kurių įkainiai nėra numatyti nei Žiniaraščiuose, nei ,,Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „Sistela“ kainininke, arba konkrečių medžiagų kaina kainininke nurodyta su nuline verte (0,00 Eur), tokių medžiagų kaina yra lygi faktinei jų įsigijimo kainai, nurodytai PVM sąskaitose faktūrose ir iš anksto suderintai su Techniniu prižiūrėtoju bei Užsakovu (pateikus bent kelis pasiūlymus). Jei Užsakovas perka papildomus darbus (papildomus medžiagų ir/ar darbų kiekius), kurių įkainiai yra numatyti Žiniaraščiuose, tai tokių papildomų darbų atžvilgiu taikomi Žiniaraščiuose numatyti įkainiai.

2.2.5.16. Visi pakeitimai tvirtinami pasirašant Sutarties keitimo dokumentą tarp Šalių. Šalys, atlikdamos Pakeitimus pagal minėtus punktus, iš esmės nekeičia Sutarties pobūdžio.

2.2.5.17. Rangovas turi palaikyti statybvietę (ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę) švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo statybos darbų vykdymo metu sukeliamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Statybvietės aptvėrimai turės būti uždengti tentais, ant kurių bus atspausdintas Užsakovo pateiktas turinys.

2.2.5.18. Rangovo paskirtas atsakingas už sutarties vykdymą atstovas, gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens pranešimą apie netinkamą švarą ir tvarką objekte, privalo pašalinti nurodytus trūkumus ne vėliau kaip per 1 valandą bet kurią savaitės dieną nuo pranešimo už Sutarties vykdymą atsakingam Rangovo paskirtam asmeniui pateikimo Sutartyje nurodytu el. pašto adresu bet kuriuo paros metu.

2.2.5.19. Rangovas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti atliekant darbus susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos medžiagos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei Rangovo sąskaita. Užsakovui privalo būti pristatytos atliekų utilizavimo (pridavimo į sąvartynus) pažymos (deklaracijos). Pažymos (deklaracijos) privalo būti užregistruotos statybos darbų vykdymo žurnale:

2.2.5.20. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- pavojingas atliekas – liuminescencinės lempos, statybinės medžiagos turinčios asbesto (šiferis) ir kt. – priduodamos į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles;

- buitinės atliekos – išvežamos ir priduodamos atitinkamiems atliekų tvarkymo centrams;

- netinkamas perdirbimui statybinis laužas – priduodamas į statybinių atliekų sąvartyną. Utilizuotinos atliekos privalo būti utilizuojamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus;

- tinkamas perdirbimui statybinis laužas – perdirbamas vietoje mobiliu smulkintuvu į skaldą, kuri vėliau gali būti panaudojama statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga, kai mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntui tvirtinti, laikinų aikštelių įrengimui. Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų kenksmingi gamtai skysčiai, naftos produktai;

- stambiagabaritės statybinės medžiagos (jei tokių bus) ir įranga iki statybvietės gali būti pristatomi iš anksto suderinus su Užsakovu;

2.2.5.21. Sunkiasvorės technikos, krano pastatymo vieta (jei reikia) turi būti parinkta taip, kad netrukdytų viešojo transporto ir keleivių eismo, neribotų patekimo į automobilių parkavimo aikšteles, sustojimus, neblokuotų bent vieno įėjimo į terminalą. Rangovas, naudodamas sunkiasvorę techniką, turi atsižvelgti į esamų požeminių inžinerinių tinklų vietas, jų nepažeisti. Rangovas privalo atstatyti statybų metu naudotos sunkiasvorės technikos pažeistas esamas dangas ar inžinerinius tinklus. Rangovas krano montavimo vietą, vietos koordinates ir tikslų laiką privalo susiderinti su Užsakovu, TKA ir ON ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas. Rangovas privalo nusimatyti papildomos saugumo priemones krano ar keltuvo naudojimo metu (jei bus naudojami), atskirą ženklinimą ir saugumo priemones, jei kranas naudojamas nakties metu (informaciją suteiks Užsakovas). Pavojingose zonose privalu įrengti įspėjamuosius ženklus.

2.2.5.22. Rangovas privalės suderinti statybos darbų vykdymą su trečiaisiais asmenimis, kurie vykdys kitus statybos darbus šalia Rangovo darbo zonų, jeigu trečiųjų asmenų ir Rangovo darbai bus susiję.

2.2.5.23. Mokesčiai už infrastruktūros panaudojimą. Jei yra poreikis statybos darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu. Prieš statybos darbų pradžią Rangovas kreipiasi į Užsakovo Inžinerijos ir eksploatacijos skyrių dėl elektros, vandens prisijungimo vietos. Inžinerijos ir eksploatavimo skyriaus atsakingi darbuotojai nurodo elektros, vandens pasijungimo vietas. Rangovas nuo prisijungimo taškų savo lėšomis atsiveda elektrą ir vandenį į statybvietę. Elektra ir vanduo turi būti pajungti per apskaitos prietaisus. Pagal apskaitos prietaisų parodymus, už suvartotą elektros energiją ir vandenį Rangovas kas mėnesį moka Užsakovui pagal pateiktą sąskaitą. Užsakovas nesuteiks Rangovo personalui nemokamos vietos automobilių parkavimui.

2.2.5.24 Jei atliekant statybos darbus Rangovas ketina pakeisti pasitelktą Subrangovą arba paskirti naują/papildomą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas yra Įstatymų nustatyta tvarka registruotas fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis ir mokus, turintis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Sutartyje nurodytų statinio statybos darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti, ir kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose. Jeigu Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, kurie pagal pirkimo dokumentus nebūtų tikrinami dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir pašalinimo pagrindų buvimo, toks Subrangovų pasitelkimas turi būti raštu patvirtintas Užsakovo, tačiau tai nebus laikoma Sutarties keitimu ir nebus sudaromas atskiras susitarimas dėl Sutarties keitimo.

2.2.5.25. Rašytiniu Subrangovo prašymu bei Užsakovui sutikus, trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo pagrindu už faktiškai atliktus statybos darbus gali būti atsiskaitoma tiesiogiai su Subrangovu. Tokiu atveju Subrangovui mokėtinos sumos išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų ir toks atsiskaitymas su Subrangovu yra laikomas tinkamu bei teisėtu atsiskaitymu, šia nuostata neapribojant Įstatymuose numatytos Rangovo teisės prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

2.2.5.26. Nesant trišalės sutarties, tačiau Rangovui vengiant ar vėluojant atsiskaityti su Subrangovu, ir Subrangovui paprašius bei Užsakovui su tuo sutikus, Užsakovas, siekdamas užtikrinti sklandų Subrangovo atliekamos statybos darbų dalies vykdymą, turi teisę už faktiškai Subrangovo atliktą staybos darbų dalį atsiskaityti tiesiogiai su tokiu Subrangovu. Tokiu atveju Subrangovui sumokėtos sumos išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų ir toks atsiskaitymas su Subrangovu yra laikomas tinkamu bei teisėtu Užsakovo atsiskaitymu su Rangovu.

2.2.5.27 Už Subrangovų veiklos koordinavimą, darbo kokybę ir darbų saugą bus atsakingas Rangovas. Rangovo darbuotojai ir Subrangovų darbuotojai turi griežtai laikytis nustatytos tvarkos:

- Rangovo darbuotojai ir Subrangovų darbuotojai negali laisvai judėti terminale ir patekti į viešas erdves bei keleivių aptarnavimo, rūkymo, keleivių WC, prekybos ir kitas zonas bei patalpas nei darbo, nei laisvu nuo darbo metu (jei tai nėra jų darbo ir/ar judėjimo statybvietės zonoje vieta).

- Rangovas įsipareigoja kontroliuoti ir prižiūrėti savo darbuotojus dirbančius objekte, atsakyti už jų elgesį ir užtikrinti Užsakovui, jog objekte nėra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojų. Užsakovui patikrinus ir paaiškėjus, jog objekte yra apsvaigusių darbuotojų, Rangovas privalo darbuotoją nedelsiant nušalinti nuo darbų. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

- Rangovas įsipareigoja kontroliuoti ir prižiūrėti savo darbuotojus dirbančius objekte, atsakyti už darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi statybvietėje.

2.2.5.28. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

- bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taip pat taisant Darbų atlikimo ar jų nulemtus defektus Darbų vykdymo metu, ir

- bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

2.2.5.29 Užsakovas bet kuriuo metu gali stabdyti statybos darbus, jei tai turi įtakos normaliai oro u.ostų veiklai. Darbų stabdymo maksimali trukmė 4 val. Stabdymai gali būti pasikartojantys paros bėgyje.  Užsakovas bet kuriuo metu gali stabdyti statybos darbus dėl Darbų saugos reikalavimų nesilaikymo iki kol bus pašalinti trūkumai.

2.2.5.30 Visais atvejais kai Rangovas turi klausimų, susijusių su vykdomais darbais, oro uosto tvarka privalo kreiptis į Užsakovą susirinkimo metu, el. paštu, ar raštu dėl jų išaiškinimo.

- 2.2.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.2.6.1. Rangovas privalo savo sąskaita išsiimti visus reikiamus leidimus darbams vykdyti (žemės darbų, ugnies leidimus ir pan.) tuo atveju, jeigu tokie leidimai būtų reikalingi.

2.2.6.2. Užsakovo ir Rangovo susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami, ir jei kviečiami, privalo dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su statybos darbais tiesiogiai susijusius klausimus. Susitikimus organizuoja ir protokoluoja Rangovo atstovas arba išankstinio susitarimo metu deleguoja Statybos techninės priežiūros vadovui arba jo atstovui.

2.2.6.3. Vykdant statybos darbus Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų vykdymo žurnalą. Elektroninio žurnalo plano užsakymas, esant poreikiui jo pratęsimas atliekasm Užsakovo lėšomis, jo pildymas yra Rangovo prievolė. Žurnale privalo būti žymimi faktiniai atliktų statybos darbų kiekiai.

2.2.6.4. Vykdant statybos darbus Rangovas kiekvieną darbo dieną privalo pildyti sankaupinį atliktų darbų kiekių žiniaraštį, kad Užsakovui pareikalavus galėtų pateikti tam tikrų atliktų darbų kiekius ir likučius. Sankaupinė atliktų darbų forma iš anksto suderinama su Užsakovu.

2.2.6.5. Statybos darbų žurnalas ir visi susiję dokumentai (pažymos, deklaracijos, kiekių išpildomosios nuotraukos ir pan.) pateikiamos Užsakovui kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, kartu su atliktų darbų aktais.

- 2.2.7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Projektinėje dokumentacijoje turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2023-01-01 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“.