## Sheet1
Darbų kiekių žiniaraštis
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė D250910 Pasvalio miesto Riešuto mokyklos privažiavimo prie kiemo aikštelių kapitalinio remonto aprašas
Statinys 1 Gatvės kapitalinio remonto aprašas
Žiniaraštis 1 Susisiekimo darbai
2025.10.09 |  |  |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina |  |  | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 | N48-4 | SKLYPO NUŽYMĖJIMAS K9=1.15 | 100m2 | 8.3
2 | F47-3 | LAIKINOS 1,8 M AUKŠČIO MEDINĖS TVOROS ĮRENGIMAS, PAGAMINANT SKYDUS, IŠKASANT DUOBES IR PASTATANT MEDINIUS STULPUS | 100m | 0.07
3 | N27-34 | ASFALTBETONIO DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15 | 100m3 | 0.2
4 | ASGM | Asfalto grįžtamosios medžiagos | m3 | 20
5 | N27-41 | BORDIŪRŲ, SUDĖTŲ ANT BETONINIO PAGRINDO, IŠARDYMAS K8=1.09, K9=1.15 | m | 111
6 | N57P-3233 | TECHNOLOGINIŲ SIŪLIŲ FREZAVIMAS ASFALBETONIO DANGOJE DISKINE FREZA K9=1.15 | 100m | 0.035
7 | N1P-0105 | GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ , kai gruntas II grupės K9=1.15 | 100m3 | 5.63
8 | N1P-0113 | GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15 | 100m3 | 4.63
9 | N1P-1307 | GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės | 100m3 | 4.63
10 | N1P-1315 | GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=49.0 | 100m3 | 4.63
11 | R23-65 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS | t | 62.5
Skyriuje 1
| 2 | Žemės darbai
1 | N1-94 | I GRUPĖS GRUNTO KASIMAS IR PERSTŪMIMAS IKI 10M ATSTUMU 55 KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS K9=1.15 | t. m3 | 0.0585
2 | N1-95 | KIEKVIENIEMS SEKANTIEMS 10M, PERSTŪMIANT I GRUPĖS GRUNTĄ 55KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS PRIDĖTI PRIE N1-94 K4=9.0, K9=1.15 | t. m3 | 0.0585
3 | N1P-0113 | GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas I grupės K9=1.15 | 100m3 | 0.171
4 | N1P-1307 | GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas I grupės | 100m3 | 0.171
5 | N1P-1315 | GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=49.0 | 100m3 | 0.171
Skyriuje 2
| 3 | Gatvės bortų įrengimas
1 | N27P-24-5 | BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT 200 MM BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 150x300 mm K9=1.15 | 100m | 2.61
2 | 255-6 | Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm | vnt | 261
3 | N57P-7307 | SANDŪROS TARP BORDIŪRŲ IR GATVĖS DANGOS UŽTAISYMAS AMORTIZACINE (SANDARINIMO) JUOSTA | 100m | 2.61
Skyriuje 3
| 4 | Privažiavimo konstrukcijos su asfalto danga įrengimas
1 | N1P-0904 | PLOTŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU , kai gruntas II grupės K9=1.15 | t.m2 | 0.988
2 | N1P-0801 | GRUNTO TANKINIMAS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas) K8=1.14, K9=1.15 | 100m3 | 2.964
3 | N27P-66-1 | GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS K9=1.15 | 100m2 | 9.88
4 | N27P-66-1 | GEOTEKSTILĖS (geotinklo) PAKLOJIMAS K9=1.15 | 100m2 | 9.88
5 | 624-208 | Lankstus geotinklas Enkagrid MAX 40 grunto armavimui (40/40 kN/m) | m2 | 1086.8
6 | N27P-8-1 | PAGRINDO PARUOŠIAMOJO ARBA IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS ( smėlio žvyro mišinio) K9=1.15 | 100m3 | 3.17
7 | N27P-11-2 | DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE 11/16 PAGRINDO AR DANGOS ĮRENGIMAS (storis 20 cm , dvisluoksnis) K9=1.15 | 100m2 | 8.3
8 | N57P-3235 | ASFALTBETONIO DANGOS TECHNOLOGINIŲ SIŪLIŲ APDOROJIMAS BITUMO EMULSIJA K8=1.17, K9=1.15 | 100m | 0.172
9 | N57P-3223 | VIENSLUOKSNĖS KELIO DANGOS ĮRENGIMAS IŠ PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIO ASFALTBETONIO (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) K8=1.17, K9=1.15 | 100m2 | 8.3
10 | N57P-3201 | KELIO DANGOS ĮRENGIMAS IŠ ŽVYRO MIŠINIO (storis 10 cm , viensluoksnė) K9=1.15 | 100m2 | 0.1
Skyriuje 4
| 6 | Vejos ir apželdinimo įrengimas
1 | N1P-0701 | TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15 | 100m3 | 1
2 | N1P-0901 | IŠKASŲ ARBA PYLIMŲ PAVIRŠIŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU, kai gruntas I grupės K9=1.15 | t.m2 | 0.414
3 | N48-262 | DIRVOS PARUOŠIMAS GAZONAMS RANK. BŪDU I GR.GRUNTE, UŽPILANT IKI 15CM STORIO SLUOKSNĮ AUGALINIO DIRVOŽEMIO (esamas dirvožemis) K9=1.15 | 100m2 | 4.14
4 | N48-266 | UŽPILAMO AUGALINIO DIRVOŽEMIO SLUOKSNIO STORIO 5CM POKYČIUI PRIDĖTI ARBA ATIMTI K4=-1.0, K9=1.15 | 100m2 | 4.14
5 | N48-295 | PAPRASTŲ,PARTERINIŲ IR MAURITANIŠKŲ GAZONŲ UŽSĖJIMAS RANKINIU BŪDU K9=1.15 | 100m2 | 4.14
Skyriuje 6
| 7 | Ženklinimo įrengimas
1 | N27P-50-1 | KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS IŠTISINE LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS , kai linijos plotis 0,12m K9=1.15 | km | 0.045
2 | N27P-51-1 | KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS PURKŠTUVU, NAUDOJANT TRAFARETUS, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 K9=1.15 | m2 | 3.5
Skyriuje 7
| 8 | Inžinerinių tinklų apsaugos ir iškėlimo įrengimas
1 | R27P-25-1 | ŠULINIO LANDOS PAAUKŠTINIMAS ( gelžbetonio žiedais) K8=1.05, K9=1.15 | vnt | 2
2 | 2051-16 | Aukščio reguliavimo žiedas T1 600/100 | vnt | 2
3 | 2050 | Ketaus liukai | vnt | 2
4 | N23P-0910 | LIUKŲ ĮRENGIMAS | vnt. | 1
Skyriuje 8
Viso žiniaraštyje 1
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra vertė su PVM