Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

SNIJDERS–OOMEN NEVERBALINIO INTELEKTO TESTO (SON-R 6-40) STANDARTIZAVIMO IR VALIDACIJOS 6–40 METŲ LIETUVOS POPULIACIJAI PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

1.1. Lietuvos įtraukties švietime centras (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamą projektą „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ (toliau – Projektas), ketina įsigyti Snijders–Oomen Neverbalinio intelekto testo (SON-R 6-40) (toliau – SON-R 6-40 testas) standartizavimo ir validacijos 6–40 metų Lietuvos populiacijai paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios apima SON-R 6-40 testo vadovų vertimą ir testo adaptavimą, tyrimo imčių sudarymą, tyrimų vykdymą, duomenų analizę bei galutinės dokumentacijos parengimą.

1.2. Tiekėjas, atlikdamas SON R 6-40 testo standartizaciją turi vadovautis Lietuvos psichologų sąjungos parengtu Testų naudojimo reglamentu, Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) Įvertinimo komiteto parengtu Testų peržiūros modeliu, Tarptautinės testų komisijos (ITC) parengtomis Testų vertimo ir adaptavimo gairėmis.

1.3. Pirkimui skirta lėšų suma – 637.360,00 Eur su PVM. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu įskaitant visus mokesčius.

1.4. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 30 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2. Esamos situacijos apžvalga.

2.1. Perkančioji organizacija yra įsigijusi teisę iš Hogrefe Verlag GmbH (SON-R 6-40 testo leidėjo) vykdyti SON-R 6-40 neverbalinio intelekto testo adaptaciją ir standartizaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje. SON-R 6-40 testas sukurtas taip, kad jį administruojant nereikia žodinių instrukcijų. Testas tinkamas vertinti asmenų, turinčių komunikacijos sunkumų, klausos negalią, kalbos sutrikimus ir kt., neverbalinius intelektinius gebėjimus, testuoti raidos, mokymosi, sutrikimų turinčius vaikus, gali būti taikomas kitakalbių vaikų ir suaugusiųjų testavimui. Daugiau apie testą: SON-R 6-40 - Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (SON-R 6-40) – Hogrefe - Online testing, psychometric test & training providers.

Įsigyta licencija suteikia teisę:

- versti ir adaptuoti testo medžiagą į lietuvių kalbą,

- atlikti testo standartizavimą Lietuvos populiacijoje,

- naudoti testo instrumentą moksliniais ir praktiniais tikslais Lietuvos Respublikoje pagal Hogrefe nustatytas sąlygas.

2.2. SON-R 6-40 testą sudaro 5 tarpusavyje susijusios dalys:

I. Testo vadovas. Tyrimo ataskaita, A4 formatas, 183 psl,

II. Testo vadovas. Administravimo gairės, A4 formatas, 36 psl.

III. Testo vadovas. Normų lentelės, A4 formatas, 51 psl.

IV. Protokolo formos, B5 formatas, 4 lapai.

V. Stimulinė medžiaga.

3. Perkamų paslaugų apimtys. Paslaugos bus teikiamos etapais, kurie sudaryti vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 1.2 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateiktomis rekomendacijomis.

3.1. Parengiamasis etapas.

3.1.1. Testo vadovų, protokolo formų, vertimas į lietuvių kalbą. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės išversti SON-R 6-40 testo vadovus: „I. Tyrimo ataskaitos”, „II. Administravimo gairės“ ir „Protokolo formos“ iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir juos adaptuoti, atlikti kalbinį redagavimą.

3.1.2. Tyrimo plano parengimas, imties sudarymas, tyrėjų mokymo programos ir medžiagos tyrėjams parengimas.

3.1.2.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės suplanuoti standartizacijos tyrimą, validumo tyrimą ir parengti tyrimo planą. Tyrimo plane turi būti aprašyta standartizacinio tyrimo imtis, validumo tyrimo imtis su specialiųjų ugdymosi poreikių / neįgalumą turinčiais tiriamaisiais, patikimumo, konstrukto ir kriterinio validumo tikrinimo procedūros ir kintamieji. Kriterinio validumo nustatymui naudoti mokyklinius pažymius, aukščiausią įgytą išsilavinimą; konstrukto validumo nustatymui naudoti kitus Lietuvoje standartizuotus intelekto testus. Parengti mokymo medžiagą tyrėjams, parengti testo medžiagą standartizacijai, pasirūpinti intelekto testų atranka konstrukto validumo tyrimui.

3.1.2.2. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sudaryti reprezentatyvią standartizacinio tyrimo imtį. Planuojama standartizacinio tyrimo imtis – ne mažesnė kaip 920 tiriamųjų:

- 6 – 18 metų amžiaus grupėje (iš viso 12 amžiaus grupių, kiekvienoje amžiaus grupėje po 60 tiriamųjų, iš viso ne mažiau kaip 720 tiriamųjų šioje amžiaus grupėje);

- 20 – 40 metų amžiaus grupėje (iš viso 5 penkios amžiaus grupės, kiekvienoje amžiaus grupėje po 40 tiriamųjų, iš viso ne nažiau kaip 200 tiriamųjų šioje amžiaus grupėje).

3.1.2.3. Standartizacinė imtis turi būti atrinkta pagal kvotinę atranką, atsižvelgiant į šiuos kriterijus kiekvienoje amžiaus grupėje:

- 6 – 16 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal: lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas) ir motinos išsilavinimą (pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis);

- 17 – 40 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas), tiriamųjų išsilavinimą (pradinis, pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis).

3.1.3. Tyrėjų apmokymas.

3.1.3.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės parengti mokymų programą ir mokymo medžiagą, skirtą tyrėjų, vykdysiančių standartizacijos ir validumo tyrimus (toliau – Tyrėjai) apmokymui ir pagal šią programą apmokyti ne mažiau kaip 80 tyrėjų.

3.1.4. Šio etapo rezultatai: į lietuvių kalbą išversti, adaptuoti ir suredaguoti testo vadovai I. Testo vadovas. Tyrimo ataskaitos ir II. Testo vadovas. Administravimo gairės, standartizacijos ir validumo tyrimo planas; standartizacinio tyrimo ir validumo tyrimo imčių aprašymai; tyrėjų, dalyvausiančių standartizacijos tyrimuose dalyvavimo mokymuose įrodymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.2. Tyrimo etapas

3.2.1. Standartizacinis tyrimas. Tiekėjas, atlikęs 3.1 etape nurodytus veiksmus, turės atlikti SON-R 6-40 testo standartizacijos tyrimą.

3.2.2. Validumo tyrimas. Validumo tyrimas turi būti vykdomas su specifinėmis imtimis: vaikų, turinčių mokymosi (raidos) sutrikimų, asmenų su intelekto sutrikimais, asmenų, turinčių klausos sutrikimą ir asmenų, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, turi būti ne mažiau nei 130 tiriamųjų. Konstrukto validumas turi būti tikrinamas su kitais, 3.1.2.1 papunktyje aprašytame tyrimo plane nurodytais intelekto testais ne mažiau nei 100 skirtingo amžiaus tiriamųjų. Kriterinis validumas turi būti tikrinamas pasitelkiant mokyklinius pažymius, aukščiausią įgytą išsilavinimą ne mažiau nei 600 tiriamųjų.

3.2.3. Patikimumo įvertinimas (pakartotinis testavimas). Pakartotinis testavimas SON-R 6-40 testu turi būti atliktas ne mažiau kaip 80 tiriamųjų.

3.2.4. Šio etapo rezultatai: atliktų standartizacinio, validumo, pakartotinio testavimo tyrimų aprašymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.3. Duomenų analizės etapas.

3.3.1. Duomenų patikimumo, validumo analizė. Tiekėjas turės atlikti užduočių analizę, įvertinti patikimumą, validumą, taip pat išanalizuoti ryšius su 3.1.2.1 ir 3.2.2 aprašytais kintamaisiais ir intelekto testų rezultatais.

3.3.2. Normų nustatymo metodikos aprašymas. Tiekėjas turės pateikti normų skaičiavimo aprašymą.

3.3.3. Normų lentelių sudarymas. Tiekėjas turės sudaryti ir pateikti normų lenteles pagal tiriamųjų amžių.

3.3.4. Tyrimų duomenų bazės sukūrimas. Tiekėjas turės sudaryti duomenų bazę (elektroninę skaičių lentelę): reprezentacinės imties duomenis, papildomų imčių (pvz., validumo ir patikimumo tyrimų) duomenis. Duomenys teikiami Excel ar kitais, su Perkančiąja organizacija suderintais, visuotinai prieinamais formatais.

3.3.5. Šio etapo rezultatai: sukurta tyrimų duomenų bazė, atlikta tyrimo duomenų analizė, aprašyta normų skaičiavimo metodika, suskaičiuotos ir sudarytos normų lentelės, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.4. Galutinės dokumentacijos parengimas.

3.4.1. Tiekėjas, suteikęs 3.1 – 3.3 papunkčiuose išvardintas paslaugas, turės į lietuvių kalbą išverstus, lietuviškai suredaguotus SON-R 6-40 testo vadovus „I. Tyrimo ataskaitos“ ir „II. Administravimo gairės“ papildyti standartizacinio, validumo, pakartotinio tyrimo duomenimis, naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašu ir kt. reikalingais duomenimis ir informacija.

3.4.2. Parengti III. Normų lentelių vadovą ir IV. Protokolo formas.

3.4.3. Visą galutinę dokumentaciją pateikti:

- popieriniu formatu. 2 egz. Popieriui taikomi šios Techninės specifikacijos 6 punkte nustatyti žalieji reikalavimai. Kiekvienas SON-R 6-40 testo vadovas turi būti įrištas (susegtas);

- elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

4. Paslaugų teikimo tvarka.

4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turės suorganizuoti Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovų susitikimą, kurio metu turės būti pristatytas ir suderintas paslaugų teikimo grafikas, tarpinių rezultatų pateikimo terminai, aptartos tinkamos paslaugų suteikimo prielaidos ir rizikos.

4.2. Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugų teikimo grafike nurodytais terminais.

4.3. Tiekėjas savo sąskaita turi pasirūpinti Tyrėjų mokymui skirtomis patalpomis ir Tyrėjų kelionėmis į tyrimo vietas. Tyrėjų, atliksiančių standartizacijos ir validumo tyrimus, atranka ir kvietimu į mokymus pasirūpins Perkančioji organizacija.

4.4. Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai turės pateikti Tyrėjų sąrašą „Word“ arba kitu lygiaverčiu, visuotinai prieinamu formatu, kuriame turi būti nurodyta kiekvieno Tyrėjo vardas ir pavardė ir ataskaita apie atliktas užduotis. Tiekėjas, standartizacijos tyrime dalyvavusiems Tyrėjams turės išduoti Perkančiosios organizacijos parengtus elektroninius kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

4.5. Kiekvieno etapo, nurodyto 3 punkte rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, gavusi atitinkamo Paslaugų teikimo etapo rezultatus, per 10 darbo dienų juos patikrina ir įvertina, ir, jei reikalinga, pateikia pastabas Tiekėjui. Tiekėjas, per 10 darbo dienų, turi atsakyti į pastabas, atlikti korekcijas ir pateikti patikslintus Paslaugos etapų rezultatus. Su Perkančiąją organizacija suderinus Paslaugos etapų rezultatus, Tiekėjas įgyja teisę pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą už atitinkamą suteiktų paslaugų etapą.

4.6. Kiekvieno etapo, nurodyto 3.1 – 3.3 papunktyje rezultatai derinami el paštu ir teikiami elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

4.7. Tiekėjas, suteikęs Paslaugas, originalias Testo versijas grąžina Perkančiajai organizacija.

5. Žalieji reikalavimai. Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 4.4.4 papunkčiu, Perkančioji organizacija savarankiškai reikalauja teikiant paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

5.1. atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiamą dokumentaciją, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti elektroniniu parašu;

5.2. esant būtinybei spausdinti, naudoti perdirbtą popierių, atitinkantį reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priedo 1 punkte: t.y:

- popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

- gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1 Perkančioji organizacija, už Sutartyje nustatytu terminu suteiktas paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, sumoka Tiekėjui po to, kai Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą, ir Tiekėjas SABIS priemonėmis, pateikia Pirkėjui Sąskaitą. Apmokėjimai yra atliekami etapais, po kiekvieno etapo įgyvendinimo pateikiant atitinkamus paslaugų rezultatus, perdavimo-priėmimo aktą ir Sąskaitą SABIS priemonėmis:

6.2.1. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.1 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 30 proc. pradinės sutarties vertės, po to, kai Tiekėjas pateiks 3.1.4 papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.2.2. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 30 proc. pradinės sutarties vertės, po to kai Tiekėjas pateiks 3.2.4. papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.2.3. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.3 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 20 proc. pradinės sutarties vertės pateikus 3.3.5 papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.2.4. Už tinkamai įgyvendintą galutinį Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.4 papunktyje, Perkančioji organizacija sumokės likusią Pradinės sutarties vertės dalį, pateikus Techninės specifikacijos 3.4.1 – 3.4.3 punkte nurodytus paslaugų rezultatus.

6.3. Perkančioji organizacija atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo elektroniniu būdu, naudojantis SABIS priemonėmis, dienos.

6.4. Pasirašant galutinį paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Tiekėjas Perkančiajai organizacijai neatlygintinai perduoda visas autorių turtines teises, neribojant laike ar teritorijoje, kiek tai neprieštarauja sutarties pasirašymo metu galiojantiems teisės aktams, atsiradusias vykdant paslaugas, ir teisę medžiagą neatlygintinai naudoti savo nuožiūra.

7. Kiti reikalavimai

7.1. Viešinimo reikalavimai:

7.2.1. Viešinti informaciją apie projektą https://lisc.lt/apie-lisc/projektai/projektas-itraukties-svietime-stiprinimas-pastipra/, nurodant finansavimo šaltinį žyminčius ženklus (ES investicijų komunikacijos ir matomumo reikalavimai, interneto svetainė https://www.esinvesticijos.lt/naudinga-informacija/viesinimas).

7.2.2. Tikslinei auditorijai (visuomenė, projekto dalyviai ir kt.) skirtuose dokumentuose tinkamai komunikuoti apie Europos Sąjungos finansavimą (tinkamai naudojant Europos Sąjungos emblemą ir nurodant atitinkamą teiginį).

7.2.3. Visoje dokumentacijoje (darbotvarkėje, mokomojoje medžiagoje, dokumentų formose ir kt.) privalo būti naudojami viešinimo ženklai, nurodytas Projekto pavadinimas ir kiti logotipai pagal naujausius galiojančius teisės aktus. Projekto pavadinimas „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (toliau – Ženklas), Perkančiosios organizacijos logotipas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas. Perkančioji organizacijas ženklus ir logotipus pateiks Paslaugos teikėjui per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2.4. Tiekėjas, pildydamas Perkančiosios organizacijos pateiktas dokumentų formas, privalo atsižvelgti į reikalavimus jų pildymui, nurodytus interneto svetainės https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

7.3. Tiekėjas turi skirti pakankamus žmogiškuosius išteklius paslaugos kokybei užtikrinti ir paskirti vieną asmenį, atsakingą už komunikaciją, periodišką informacijos teikimą apie paslaugų teikimo grafike numatytą paslaugų teikimo eigą Perkančiosios organizacijos paskirtam atstovui.

7.4. Teikti Paslaugą gali tik Paslaugų teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyti asmenys. Dėl pateisinamų aplinkybių, raštu suderinus su Perkančiąja organizacija ir pritarus Perkančiajai organizacijai, asmenys gali būti keičiamas/keičiami kitu/kitais ne žemesnės kvalifikacijos asmenimis ar papildomi naujais Paslaugos teikėjais.

8. Autorių teisės

8.1. Tiekėjas turi teisę Tyrimo rezultatus publikuoti mokslinėje literatūroje ir/ar mokslinėse konferencijose, panaudoti mokymų, studijų tikslais, po jų pristatymo Perkančiajai organizacijai, nurodant, jog tyrimas buvo užsakytas ir finansuotas Perkančiosios organizacijos.

__________