Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I. PIRKIMO OBJEKTAS IR VERTINIMO TEISINIS PAGRINDIMAS

- Pirkimo objektas – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos galutinis (ex post) vertinimo (toliau – ex post vertinimas, Vertinimas) atlikimo paslaugos.

- Vertinimo paslaugų užsakovas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Užsakovas / Ministerija).

- Vertinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis:

  - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos <...> EŽŪFKP <...> taikytinos bendrosios nuostatos <...>, 54, 56–57 straipsniais (bendrosios nuostato dėl ESI fondų);

  - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos EŽŪFKP lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, (toliau – EP ir Tarybos reglamentas Nr. 1305/2013) 66, 68, 76, 78 straipsniais (nuostatos dėl kaimo plėtros ex post vertinimo);

  - Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos EP ir Tarybos reglamento Nr. 1305/2013 taikymo taisyklės (toliau – Komisijos Reglamentas Nr. 808/2014), 14 straipsnio, V ir IV priedų nuostatomis (nuostatos dėl bendrosios stebėsenos ir vertinimo sistemos (toliau – BSVS), jos elementų, bendrųjų vertinimo klausimų (toliau – BVK), nurodytų V priede; bendro kaimo plėtros politikos konteksto, rezultatų ir įgyvendinimo rodiklių rinkinio, pateikto IV priede);

  - Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 834/2014, kuriuo nustatomos bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos taikymo pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės, priedu (nuostatos dėl BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistemos rodiklių);

  - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) 9 skyriaus nuostatomis (nuostatos dėl Programos vertinimo plano);

  - Programos detaliuoju 2023–2025 metų vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3D-135 (aktuali redakcija 2023 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-810);

  - Kitais su Programos įgyvendinimu susijusiais nacionalinio lygmens bendraisiais teisės aktais.

  - Kitais susijusiais ES lygmens teisės aktų reikalavimais, Europos Komisijos ir Europos BŽŪP vertinimo pagalbos tarnybos (angl. European Evaluation Helpdesk for the CAP) parengtais aiškinamaisiais dokumentais (gairėmis) bei kita metodine informacija dėl nacionalinių kaimo plėtros programų vertinimo, taip pat kaimo plėtros programų bendra stebėsenos ir vertinimo sistema (BSVS), skirta BŽŪP įgyvendinimo pažangai, veiksmingumui ir rezultatams vertinti.

- Vertinimo paslauga finansuojama iš Strateginio plano „Techninės pagalbos“ lėšų.

- Užsakovas ir Europos Komisija bus pagrindiniai šio vertinimo rezultatų naudotojai. Vertinimo rezultatai bus panaudoti vertinant Programos įgyvendinimo rezultatus ir poveikį, tobulinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginis planas) analogiško pobūdžio intervencinių priemonių įgyvendinimą, Europos Komisijai rengiant ES lygmens apibendrintą vertinimą pagal atliktus ES valstybių narių ex post vertinimus, informuojant suinteresuotas šalis (pvz., socialinius partnerius) bei plačiąją visuomenę apie Programos indėlį į kaimo plėtros tikslus.

- Vertinimo rezultatai bus paskelbti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

II. VERTINIMO KONTEKSTAS

- Pagal 2014-2022 m. ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) paramos kaimo plėtrai intervencijų logiką Programa buvo įgyvendinama per antrąjį BŽŪP ramstį (t. y. per kaimo plėtros intervencijas, kurioms skirta Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama) ir prisidėjo prie trijų pagrindinių BŽŪP strateginių tikslų, nukreiptų į strategijos „Europa 2020“ siekius, įgyvendinimo:

1) gyvybingos maisto gamybos;

2) tvaraus gamtos valdymo ir klimato kaitos švelninimo;

3) subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros.

Kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 str. šiems bendriesiems BŽŪP tikslams įgyvendinti numatyti šeši kaimo plėtros (t. y. II-ojo BŽŪP ramsčio) prioritetai, įgyvendinami pasitelkiant nacionalines kaimo plėtros programas, kuriose prie kiekvieno iš šešių prioritetų priskirtos atitinkamos tikslinės sritys (TS) ir kaimo plėtros intervencijos. Lietuvos atveju pasirinktos šios tikslinės sritys, kurių trumpiniai Programoje yra šie: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C+, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C. Ex post vertinimas apima visų šių kaimo plėtros prioritetų ir jų intervencijų pagal tikslines sritis vertinimą.

- Ex post vertinimu siekiama įvertinti Programos intervencijų rezultatus, veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį BŽŪP tikslų pasiekimams bei jų indėlį įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“.

- Ex post vertinimas apima visus šešis Programos prioritetus, kurių kiekvienas nukreiptas į skirtingus strateginius BŽŪP tikslus, kuriems priskirtos atitinkamos tikslinės sritys (angl. focus area), kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 5 str.:

- 1-asis prioritetas (P1), vadinamas horizontaliuoju, skirtas skatinti žinių perdavimo procesus ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose bei kaimo vietovėse (P1 įgyvendinamas pasitelkiant tikslines sritis 1A, 1B, 1C ir prie jų įgyvendinimo prisidedančiomis intervencijomis). Šie procesai įtraukti į visus kitus kaimo plėtros procesus, t. y. 1-asis prioritetas įgyvendinamas horizontaliai 2 – 6 Programos prioritetuose;

- 2-asis prioritetas (P2) – susijęs su ūkių gyvybingumo ir visų rūšių žemės ūkio konkurencingumo didinimu visuose regionuose, inovatyvių ūkio technologijų ir tvaraus miškų valdymo skatinimu (tikslinės sritys: 2A, 2B, 2C+);

- 3-iasis prioritetas (P3) – skirtas skatinti maisto grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje (P3 tikslinės sritys: 3A, 3B). Paminėtina, kad 2-asis ir 3-iasis kaimo plėtros prioritetai siekia bendrojo BŽŪP tikslo – gyvybingos maisto gamybos;

- 4-asis prioritetas (P4) – orientuotas į ekosistemų, susijusių su žemės ūkiu ir miškininkyste, atkūrimą, išsaugojimą ir gerinimą (P4 tikslinės sritys: 4A, 4B, 4C);

- 5-asis prioritetas (P5) apima  išteklių naudojimo efektyvumo skatinimą ir perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ir klimatui atsparios ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės srityse (P5 tikslinės sritys: 5C, 5D, 5E);

4-asis ir 5-asis prioritetai siekia BŽŪP bendrojo tvaraus gamtos išteklių valdymo ir klimato veiksmų tikslo.

- 6-asis prioritetas (P6) yra susijęs su socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros skatinimu kaimo vietovėse (P6 tikslinės sritys: 6A, 6B, 6C), ir šiuo kaimo plėtros tikslu prisidedama prie BŽŪP bendrojo subalansuotos teritorinės plėtros tikslo.

- Programos intervencijų (paramos priemonių) įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas grindžiamas konkrečiais įgyvendinimo rodikliais, t. y. bendros BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistemos (liet. trump. BSVP; angl. Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF, Common Monitoring and Evaluation System, CMES) rodikliais, kurie skirti BŽŪP įgyvendinimo pažangai, veiksmingumui ir rezultatyvumui vertinti, atsižvelgiant į nustatytus tikslus.

# III. VERTINIMO TIKSLAS, OBEJEKTAS, APIMTIS IR UŽDAVINIAI

- Ex post vertinimo tikslas – įvertinti Programos, kaip visumos, įgyvendinimo 2014–2022 metais rezultatus, veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį siekiant Programos tikslų, taip pat jos indėlį į strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą, ES BŽŪP prioritetus bei nacionalinius kaimo plėtros prioritetus.

- Ex post vertinimo rezultatus, kuriuos apima atsakymai į  bendruosius vertinimo klausimus (t. y. BVK), ES valstybės narės pateikia Europos Komisijai iki 2026 m. gruodžio 31 d.

- Tikslui pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti uždaviniai ir keliami juos detalizuojantys Vertinimo klausimai.

- Vertinimo objektas – visa Programos įgyvendinimo sistema ir jos elementai, kurie apima visas Programos priemones (ir jų veiklos sritis, veiklas), įgyvendintas per Programos 1–6 prioritetus, įskaitant horizontaliuosius Programos įgyvendinimo aspektus – papildomumą su kitomis nacionalinėmis ir ES politikomis bei fondais, partnerystės principų taikymą, administracinio valdymo struktūrų veikimą, Programos techninės pagalbos veiklos sritis, susijusias su Programos tikslais (t. y. viešinimo ir LKT veiksmai). Ex post vertinimo objektas apima esminius 2014–2022 m. laikotarpiu įgyvendintos Programos lygmenis – Programos (t. y. bendras Programos įgyvendinimo rezultatyvumas, indėlis į strategijos „Europa 2020“ ir ES BŽŪP tikslus, strateginis poveikis, įgyvendinimo logika ir sąsajos su nacionalinės politikos prioritetais), prioritetų ir tikslinių sričių – kiekvieno Programos prioriteto ir tikslinės srities indėlis į Programos tikslus, jų veiksmingumas ir aktualumas. Priemonių ir atskirų veiklos sričių, veiklų lygmuo apima konkrečių priemonių įgyvendinimo efektyvumą, rezultatus, poveikį bei atitikimą Programoje nustatytiems poreikiams. Vertinimas taip pat apima temines ir horizontalias temas, kurios turėjo įtakos Programos įgyvendinimui, pvz., inovacijos, lyčių lygybė, jaunimo įtraukimas ir kt.

- Vertinimas apims Programos įgyvendinimo laikotarpį nuo 2014 m. iki 2025 m. gruodžio 31 d., t. y. visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, įskaitant pereinamąjį laikotarpį (2021–2022 m.). ES valstybių narių 2014–2020 m. kaimo plėtros programas pratęsus iki 2022 m. jos įgyvendinamos iki 2025 m. pabaigos.

- Vertinimo uždaviniai ir Vertinimo klausimai:

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| - Įvertinti Programos indėlį į Programos tikslinių sričių, prioritetų bei ES ir nacionalinių strateginių kaimo plėtros tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į pasiektų rezultatų mastą, jų reikšmę ir su tuo susijusių išteklių panaudojimą, siekiant nustatyti Programos intervencijų rezultatyvumą, veiksmingumą, efektyvumą bei įvertinti Programos poveikį tikslinėms grupėms, sektoriams, teritorijoms, socialinei ir ekonominei sričiai bei aplinkosaugos būklei. | Siekiant nustatyti Programos indėlį į BŽŪP poveikio rodiklių vertes, taip pat tai, kokiu mastu buvo įgyvendinti Programos prioritetai ir tikslinės sritys pagal suplanuotus rodiklius, taip pat siekiant nustatyti, ar šie rezultatai pasiekti optimaliai panaudojus turimus išteklius, turi būti pateikti atsakymai į šiuos bendruosius kaimo plėtros vertinimo klausimus (su tikslinių sričių įgyvendinimu susiję vertinimo klausimai – 15.1.1-15.1.17 kl.; su kitais Programos aspektais susiję vertinimo kausimai – 15.1.18-15.1.20; su ES lygio tikslais susiję vertinimo klausimai – 15.1.21-15.1.29 ir 15.1.30 – dėl paramos efektyvumo pasiektų rezultatų kontekste): - Kiek pagal Programos intervencijas paremtos inovacijos, bendradarbiavimas ir žinių bazės plėtojimas kaimo vietovėse? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas žemės ūkio, maisto produktų gamybos bei miškininkystės ir mokslinių tyrimų bei inovacijų ryšių stiprinimas, taip pat siekiant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymasis žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose? - Kiek pagal Programos intervencijas prisidėta prie remtų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimo jų restruktūrizavimo ir modernizavimo, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje bei žemės ūkio veiklos įvairinimą? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas palankesnių sąlygų sudarymas reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir, visų pirma, kartų kaitai palengvinti? - Kiek pagal Programą vykdant intervencijas prisidėta prie remtų pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimo geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir tarpšakines organizacijas? - Kiek pagal Programos intervencijas paremta ūkių rizikos prevencija ir valdymas? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių ar užsiimama didelės gamtinės vertės ūkininkavimu, taip pat Europos kraštovaizdžių būklės atkūrimas, išsaugojimas ir gerinimas? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas vandentvarkos gerinimas, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą? - Kiek pagal Programos intervencijas paremta dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio valdymo gerinimas? - Kiek pagal Programos intervencijas prisidėta prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo bioekonomikos tikslais? - Kiek pagal Programos intervencijas prisidėta prie žemės ūkyje išmetamo ŠESD ir amoniako kiekio mažinimo? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas anglies dioksido išlaikymas ir sekvestracija žemės ūkyje ir miškininkystėje? - Kiek pagal Programos intervencijas paremtas veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimas? - Kiek pagal Programos intervencijas paremta vietos plėtra kaimo vietovėse? Kiek ir kokiu mastu LEADER programa prisidėjo prie socialinės įtraukties skatinimo, skurdo mažinimo ir ekonominės kaimo plėtros? Koks „LEADER programos“ indėlis į bandomųjų sumaniųjų kaimų projektų įgyvendinimą ir kokie esminiai rezultatai? - Kiek pagal Programos intervencijas padidinta prieiga prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT), taip pat jų naudojimas ir kokybė kaimo vietovėse? - Kokiu mastu Programos intervencijos prisidėjo prie miškininkystės ekonominės vertės didinimo ir miško plotų plėtros? - Kiek prioritetų ir tikslinių sričių sinergija padėjo padidinti kaimo plėtros programos efektyvumą? - Kiek techninė pagalba padėjo įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 59 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus? - Kiek nacionalinis kaimo tinklas padėjo įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 54 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus? - Kiek Programa padėjo siekiant pagrindinio 2020 m. ES strategijos tikslo bent 75 % padidinti 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygį? - Kiek Programa padėjo siekiant pagrindinio 2020 m. ES strategijos tikslo investuoti 3 % BVP į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas? - Kiek Programa padėjo švelninant klimato kaitą, prisitaikant prie jos ir siekiant pagrindinio 2020 m. ES strategijos tikslo bent 20 % arba, jei leis sąlygos 30 %, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., suvartojamo galutinio energijos kiekio atsinaujinančiosios energijos dalį padidinti iki 20 % ir energijos vartojimo efektyvumą padidinti 20 %? - Kiek Programa padėjo siekiant pagrindinio 2020 m. ES strategijos tikslo sumažinti europiečių, gyvenančių žemiau nacionalinės skurdo ribos, skaičių? - Kiek Programa padėjo gerinant aplinkos būklę ir siekiant ES biologinės įvairovės strategijos tikslo sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas atkurti? - Kiek Programa padėjo siekiant BŽŪP tikslo didinti žemės ūkio konkurencingumą? - Kiek Programa padėjo siekiant BŽŪP tikslo užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmų vykdymą? - Kiek Programa padėjo siekiant BŽŪP tikslo užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, įskaitant darbo vietų kūrimą ir jų išlaikymą? - Kiek Programa padėjo skatinti inovacijas? - Ar Programos parama buvo proporcinga pasiektiems rezultatams ir gautam poveikiui ir atitiko pasiektų rezultatų mastą bei reikšmę, atsižvelgiant į paremtas skirtingas intervencijų sritis (sektorinę, socialinę ir ekonominę bei aplinkosaugos), tikslines grupes ir teritorijas (pvz., aplinkosaugos požiūriu jautrias paremtas teritorijas, VVG veikimo teritorijas, mažo našumo žemės ūkio zonas ir pan.)? |
| - Įvertinti Programos paramos poveikio reikšmę tikslinėms grupėms, sektoriams ir teritorijoms, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ir jų atitiktį Programoje nustatytiems poreikiams. | Siekiant įvertinti Programos paramos paskirstymo ir poveikio kryptingumą, t. y. ar intervencijos buvo orientuotos į aktualiausias problemas ir poreikius, identifikuotus Programos rengimo metu, bei esminius kokybinius pokyčius kaimo plėtros srityse, turi būti atsakyta į šiuos vertinimo klausimus: - Kokie esminiai pokyčiai įvyko kaimo plėtros srityje? Kokį poveikį (tiesioginį/netiesioginį) šie pokyčiai turėjo ar turi Programos paramos intervencijas įgyvendinusioms tikslinėms grupėms, sektoriams ir teritorijoms? - Kiek Programos parama atitiko tikslinių grupių, sektorių ir teritorijų poreikius, identifikuotus Programos strateginėje analizėje? - Ar intervencijos lėmė didžiausią poveikį tose srityse, kuriose pagal Programos poreikių analizę buvo nustatyti didžiausi poreikiai? - Kiek Programos intervencijos išliko aktualios visu įgyvendinimo laikotarpiu, atsižvelgiant į pasikeitusius ar naujai atsiradusius paremtų tikslinių grupių, sektorių ar teritorijų poreikius? |
| - Įvertinti Programos poveikio tvarumą, siekiant ilgalaikių ES ir nacionalinio lygmens tikslų. | Vertinant Programos intervencijas, kuriomis siekta prisidėti prie ilgalaikių tikslų ir sukurti ilgalaikį poveikį, turi būti atsakyta į šiuos vertinimo klausimus: - Kiek ir kokiu mastu Programos paramos intervencijos prisidėjo prie ilgalaikių nacionalinių ir ES kaimo plėtros tikslų įgyvendinimo bei kokie intervencijų tipai, tikslinės grupės ar įgyvendinimo sąlygos (pvz., institucinės, ekonominės, socialinės ar kitos) lėmė ar, tikėtina, lems arba ribojo ar, tikėtina, ribos šio poveikio išliekamumą po Programos įgyvendinimo pabaigos? |
| - Pateikti pagrįstus pasiūlymus dėl ES paramos lėšų panaudojimo tobulinimo ateityje, atsižvelgiant į ilgalaikius ES BŽŪP tikslus bei vertinimo metu nustatytus iššūkius, spragas, gerąsias praktikas ir kitus reikšmingus veiksnius, turėjusius įtakos Programos įgyvendinimui ir pasiektiems rezultatams. | Remiantis vertinimo metu atlikta analize ir rezultatais, parengti konkrečius, pagrįstus pasiūlymus dėl ES paramos lėšų panaudojimo tobulinimo aspektų ateityje. - Kiek Programos paskatų mechanizmo elementai (pvz., finansavimo intensyvumas, tinkamumo reikalavimai, atrankos kriterijai, administraciniai ir teisiniai aspektai ar kt. elementai) prisidėjo prie pasiektų rezultatų ir poveikio? Kuriuos jų aspektus tikslinga tobulinti, siekiant didesnio efektyvumo, t. y. siekiant mažesnės administracinės naštos, tikslingesnio paramos paskirstymo, spartesnių procesų ar kt.? - Kiek Programos paramos administravimo, įgyvendinimo ir paskatų mechanizmų elementai (pvz., atrankos paramai gauti kriterijai, finansavimo intensyvumas, informavimo ir viešinimo apie paramą veiksmai, administracinių reikalavimų aiškumas ir kt.) prisidėjo prie paramos prieinamumo, paramos administravimo procesų aiškumo ir efektyvumo? Kuriuos šių elementų aspektus tikslinga tobulinti ar koreguoti, siekiant didesnio paramos prieinamumo, užtikrinant sklandesnį paramos administravimą bei mažinant administracinę naštą paramos gavėjams? - Kokius horizontaliuosius ES BŽŪP aspektus (pvz., klimato kaitos švelninimo, lyčių lygybės užtikrinimo, inovacijų skatinimo srityse), įgyvendintus pagal Programą, būtų tikslinga stiprinti toliau ar nuosekliau integruoti ateityje, atsižvelgiant į ilgalaikius ES strateginius tikslus ir šių horizontalių aspektų įgyvendinimo praktinius iššūkius pasiektų rezultatų kontekste? |

- Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, galės įtraukti papildomų/detalizuojančių vertinimo klausimų, kurie padėtų tiksliau ar išsamiau atskleisti Vertinimo turinį ar pagerinti jo kokybę.

- Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus Vertinimo klausimus, Paslaugų teikėjas galutinėje ex post vertinimo ataskaitoje (toliau – Galutinė ataskaita) turės parengti konkrečias (t. y. tiesiogiai susijusias su vertinimo uždaviniais, nurodant siūlomus veiksmus ar galimus sprendimus, paremtus Vertinimo rezultatais, Vertinime nustatytoms problemoms spręsti) išvadas ir rekomendacijas pagal techninės specifikacijos 16 punkte nurodytus vertinimo uždavinius.

- Išvados turi būti išsamios (t. y. apimančios visus vertinimo uždaviniuose ir vertinimo klausimuose nurodytus aspektus), nuoseklios (t. y. neprieštaraujančios vertinimo metu gautiems ir surinktiems duomenims bei informacijai ir atliktos analizės rezultatams), aiškiai struktūruotos (t. y. pateikiamos pagal vertinimo uždavinių ir klausimų seką) ir metodiškai pagrįstos, remiantis faktiniais duomenimis bei atliktos kiekybinės ir kokybinės analizės rezultatais, t. y. išvadose, pateikiamose Galutinėje vertinimo ataskaitoje turi būti aptarti pasiekimai, poveikis (jo mastas, reikšmė) ir jų priežastys, pagrindinės tendencijos, problemos, pagrįstos faktiniais duomenimis, informacija ir vertinime atliktos analizės rezultatais. Pateiktos rekomendacijos turi būti grindžiamos išvadose nustatytomis įžvalgomis ir pritaikomos būsimos BŽŪP tobulinimui.

- Rekomendacijos turi būti pagrįstos (t. y. kiekviena rekomendacija turi būti aiškiai siejama duomenimis ir informacija, kuriais buvo remtasi vertinime, taip pat atliktos analizės rezultatais, o ne asmenine vertintojo nuomone ar vertinimo rezultatais nepagrįstomis/nepatikrintomis prielaidomis), įgyvendinamos (t. y. rekomendacijos turi būti orientuotos į rekomendacijos adresato(-ų) kompetencijų ribas, finansinių, žmogiškųjų ir organizacinių išteklių galimybes, o siūlomi veiksmai turi būti realiai įgyvendinami), veiksmingos (t. y. rekomendacijos turi būti nukreiptos į vertinime nustatytų problemų sprendimus ir teikti aiškią pridėtinę vertę (t. y. tikėtiną teigiamą pokytį, naudą) rekomendacijos adresatui ar BŽŪP sričiai) ir aktualios (t. y. rekomendacijos turi būti svarbios vertinamos Programos kontekste ir prisidėti prie būsimos BŽŪP politikos tobulinimo). Rekomendacijos turėtų būti orientuotos į veikimą, t. y. ne tik į tai, ką reikėtų tobulinti, bet ir kodėl, kaip ir kokiomis sąlygomis.

- Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti ir kita 28 punkte nurodyta informacija.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

  - reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 22 darbo dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos el. paštu informuoti Užsakovą apie Vertinimo rengimo procesą ir Sutarties įgyvendinimo pažangą, taip pat, jei kyla poreikis, nedelsdamas informuoti apie galimus trikdžius ar rizikas, galinčias turėti įtakos Vertinimo rengimo procesui ar Sutarties įgyvendinimui;

  - dalyvauti Užsakovo inicijuojamuose darbiniuose susitikimuose Programos ex post vertinimo atlikimo klausimais;

  - perduoti Ministerijai visas autoriaus turtines teises į Paslaugų teikėjo (įskaitant jo pasitelktų subteikėjų) sukurtus Vertinimo rezultatus. Paslaugų teikėjas neturi teisės skelbti ar kitaip viešai platinti Ministerijai perduotų vertinimo rezultatų ar jų dalies be išankstinio rašytinio Ministerijos sutikimo;

  - pagal Ministerijos išreikštą poreikį surengti Vertinimo rezultatų pristatymus (pvz., Ministerijai, socialiniams partneriams, institucijoms, darbo grupėms). Pristatymų skaičius, forma ir trukmė suderinama su Ministerija atskirai.

IV. VERTINIMO ATLIKIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR TERMINAI

- Sutarties trukmė ir ex post vertinimo atlikimo terminai.

  - Sutarties trukmė. Sutartis galioja 18 mėn. nuo jos pasirašymo (t. y. įsigaliojimo) dienos.

  - Ex post vertinimo atlikimo trukmė. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Techninės specifikacijos 24 punkte nustatytais terminais pateikti tarpinius ir galutinius Programos ex post vertinimo rezultatus. Parengta ex post vertinimo Galutinė ataskaita turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 16 d., t. y. ne vėliau kaip likus 45 kalendorinėms dienoms iki oficialaus jos pateikimo Europos Komisijai termino 2026 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamento (ES) 2020/2220 7 str. 15 punkte, kuriuo pakeistas Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 78 straipsnis. Jeigu faktinis ataskaitos pateikimo Europos Komisijai terminas būtų pakeistas ES lygmens teisės aktuose, Galutinės ataskaitos pateikimo terminas gali būti koreguojamas atitinkamai.

- Paslaugų teikimo terminai.

24.1. Paslaugos turi būti suteiktos per 17 mėn.  nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip per 22 (dvidešimt dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti parengtą įvadinę vertinimo ataskaitą (toliau – Įvadinė ataskaita), kurioje privalo nurodyti: vertinimo veiklas, jų atlikimo etapus ir tvarkaraštį, specialistų priskyrimą Vertinimo veikloms, atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą jų patirtį bei kitas turimas kompetencijas; pateikia detalizuotą vertinimo prieigos ir taikytinos vertinimo metodikos aprašymą, be kita ko, atliktą teorinės bei empirinės literatūros apžvalgą; detalizuotus vertinimo klausimus (įskaitant  esminius vertintinus elementus) ir sprendimo kriterijus; nurodo planuojamus taikyti vertinimo metodus, duomenų ir informacijos šaltinius, įtraukia duomenų rinkimui ir vertinimo metodų įgyvendinimui reikalingų priemonių aprašymą (pvz., klausimynai, respondentų sąrašai, apklausų tvarkaraščiai ir kt.); įtraukia kitus su Užsakovu įvadinio susitikimo metu suderintus vertinimo organizavimo ir įgyvendinimo aspektus. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Įvadinės ataskaitos gavimo pateikia jai pastabas, o Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas jas integruoja ir pateikia atnaujintoje Įvadinės ataskaitos versijoje.

24.2. Ne vėliau kaip per 80 (aštuoniasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti parengtą tarpinę vertinimo ataskaitą (toliau – Tarpinė ataskaita). Šioje ataskaitoje pateikiami preliminarūs vertinimo rezultatai ir preliminarūs atsakymai į 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.4 punktuose nurodytus vertinimo uždavinių vertinimo klausimus. Preliminarūs atsakymai turi būti pateikti į didžiąją dalį (t. y. vertinant aritmetiškai) vertinimo klausimų. Jei į dalį vertinimo klausimų dar nėra pateikta preliminarių atsakymų, būtina nurodyti atliktus ir suplanuotus veiksmus, šiems atsakymams gauti. Per 5 darbo dienas nuo Tarpinės ataskaitos pateikimo Paslaugų teikėjas turi suorganizuoti tarpinių vertinimo rezultatų pristatymą Užsakovui. Dėl pristatymo datos, laiko ir formos (t. y. nuotoliniu ar kontaktiniu būdu) Paslaugų teikėjas ir Užsakovas abipusiai sutaria el. paštu. Per 12 darbo dienų nuo Tarpinės ataskaitos pateikimo Užsakovas turi pateikti pastabas, į kurias Paslaugų teikėjas turės atsižvelgti Galutinėje ataskaitoje.

24.3. Ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 16 d. Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti parengtą Galutinės ataskaitos projektą. Per 12 darbo dienų nuo Galutinės ataskaitos projekto pateikimo Užsakovas turi pateikti pastabas, į kurias Paslaugų teikėjas turės atsižvelgti Galutinėje ataskaitoje.

24.4. Po Galutinės ataskaitos pateikimo Paslaugų teikėjas su Užsakovu suderintu metu (t. y. data, laikas) ir forma (t. y. nuotoliniu ar kontaktiniu būdu) privalo suorganizuoti vertinimo rezultatų pristatymą Užsakovui ir kitiems Užsakovo nurodytiems, su Programos įgyvendinimu susijusiems institucijų atstovams.

  - Reikalavimai Galutinės ataskaitos santraukai.

    - Santrauka visuomenei (lietuvių ir anglų kalbomis). Kartu su Galutine ataskaita iki 2026 m. lapkričio 16 d. Paslaugų teikėjas Užsakovui privalo pateikti jos santrauką visuomenei, kuri bus skelbiama Ministerijos interneto svetainėje. Santrauka turi apimti visų vertinimo uždavinių ir atsakymų į vertinimo klausimus apžvalgą. Santrauka lietuvių kalba – iki 15 A4 formato puslapių ir santrauka anglų kalba – iki 10 A4 formato puslapių.

    - Santrauka Europos Komisijai (lietuvių kalba). Kartu su Galutine ataskaita iki 2026 m. lapkričio 16 d. Paslaugų teikėjas Užsakovui privalo pateikti jos santrauką, skirtą Europos Komisijai ir parengtą pagal Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos 2014–2022 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimų ataskaitos šablono (angl. Reporting template for the ex post evaluations of RDPs 2014-2022) reikalavimus. Santrauka turi būti parengta lietuvių kalba ir apimti šias dalis: 1) „Vertinimo procesas – trumpa vertinimo organizavimo ir atlikimo apžvalga“  (iki 6000 simbolių, iki 2 A4 formato puslapių); 2) „Pagrindinių išvadų, susijusių su BŽŪP 1 tikslu, santrauka. Žemės ūkio konkurencingumo skatinimas“, 3) „Pagrindinių išvadų, susijusių su BŽŪP 2 tikslu, santrauka. Tvaraus gamtos išteklių valdymo ir klimato politikos veiksmų užtikrinimas“ 4) „Pagrindinių išvadų, susijusių su BŽŪP 3 tikslu, santrauka. Subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros užtikrinimas, be kita ko, darbo vietų kūrimas ir jų išlaikymas“ (kiekviena su BŽŪP tikslų santrauka susijusi dalis turi apimti iki 4–5 A4 formato puslapių ir iki 15 000 simbolių). Techninės specifikacijos 16 punkte pateikti vertinimo klausimai apima daugiau nei tik bendruosius vertinimo klausimus, todėl rengiant santrauką, skirtą Europos Komisijai turi apimti tik BVK ir kita pagal nurodytą metodinį dokumentą parengta informacija, apibendrinanti ex post vertinimą.

  - Reikalavimai atsakymams į bendruosius vertinimo klausimus. Kartu su Galutine ataskaita Paslaugų teikėjas privalo pateikti išsamius atsakymus į bendruosius vertinimo klausimus. Atsakymai privalo būti parengti pagal šios Techninės specifikacijos 25.2 papunktyje nurodytą Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos 2014–2022 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimų ataskaitos šablono reikalavimus. Šio metodinio dokumento pagrindu Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) vertins Programų pasiekimus ir poveikį.

  - Paslaugų teikėjas, atsakydamas į visus Techninės specifikacijos 16 punkte nurodytus vertinimo klausimus (t. y. ne tik į BVK) gali remtis BVK taikomais metodiniais reikalavimais.

28. Galutinės ataskaitos orientacinis (t. y. neapsiribojant žemiau pateiktu) turinys:

  - įvadas ir vertinimo kontekstas;

  - ex post vertinime taikyta vertinimo metodika: vertinimo prieiga ir taikyti metodai (aprašymas ir jų taikymo pagrindimas); taikyti vertinimo kriterijai; duomenų šaltiniai, jų panaudojimas ir informacija apie rodiklių apskaičiavimą ir kt.);

  - analizė ir atsakymai į 16 punkte pateiktus vertinimo klausimus, kurių pagrindą sudaro bendrieji vertinimo klausimai (BVK). Atsakymai pateikiami atskiruose Vertinimo skyriuose pagal nustatytus vertinimo uždavinius;

  - santrauka lietuvių ir anglų k.;

  - priedai (jeigu bus).

- Įsipareigojimai po ex post vertinimo Galutinės ataskaitos pateikimo.

29.1. Po Programos ex post vertinimo rezultatų pateikimo Europos Komisijai (t. y. po 2026 m. gruodžio 31 d.), Paslaugų teikėjas įsipareigoja, esant poreikiui, teikti su ex post vertinimo rezultatais susijusius atsakymus, informaciją ar paaiškinimus į Europos Komisijos klausimus ar pastabas, jei tokių bus gauta po 2026 m. gruodžio 31 d.

  - Atsakymus, informaciją ar paaiškinimus į Europos Komisijos klausimus ar pastabas Paslaugų teikėjas privalo pateikti per Užsakovo nurodytą (-us) terminą (-us), bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi el. paštu į Paslaugų teikėją. Atsižvelgdamas į klausimų sudėtingumą ir apimtį, Užsakovas gali nustatyti trumpesnį nei 10 d. d. terminą atsakymams pateikti. Šie Paslaugų teikėjui taikomi įsipareigojimai teikti atsakymus yra sutarties sudėtinė dalis, turi galioti visą sutarties laikotarpį ir yra įtraukti į sutarties kainą. Jie apima Paslaugų teikėjo dalyvavimą rengiant atsakymus Europos Komisijai pagal atlikto ex post vertinimo rezultatus, jei tokie atsakymai būtų pareikalauti. Įsipareigojimai neapima naujo vertinimo ar jo dalies atlikimo, o yra susiję tik su pateiktų rezultatų paaiškinimu, remiantis Europos Komisijos paklausimais. Remiantis Reglamento (ES) 2020/2220 2 str. 4 dalimi, Europos Komisija iki 2027 m. pabaigos parengs ES valstybių narių atliktų ex post vertinimų apibendrinamąją ataskaitą.

- Aplinkybės ataskaitų terminų korekcijoms. Jeigu dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų ar informacijos nepateikimą laiku, teisės aktų pakeitimus, viešojo administravimo trikdžius, taip pat IT sistemų sutrikimus ar kitus techninius sutrikimus, nepriklausančius nuo Paslaugų teikėjo valios ir kuriuos šalina Užsakovas ar trečiosios šalys, Paslaugų teikėjas negali teikti paslaugų ar vykdyti kitų sutartinių įsipareigojimų nustatytais tarpinių ataskaitų pateikimo terminais, tokie terminai gali būti pratęsiami ar kitaip koreguojami šalių rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Parengtos Galutinės ataskaitos pateikimo Užsakovui terminas lieka nepakitęs, išskyrus atvejus, kai pratęsimas būtinas dėl force majeure aplinkybių, kaip nustatyta Sutartyje. Šalims sutarus pratęsti parengtų ex post vertinimo Galutinės ar tarpinių ataskaitų terminus pateikimo Užsakovui terminus, Sutarties galiojimo terminas nepratęsiamas (t. y. nauji ex post vertinimo arba tarpinių ataskaitų pateikimo terminai negali viršyti Sutarties galiojimo trukmės).

- Numatoma pirkimo vertė – 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) Eur su PVM.

V. VERTINIMO METODIKA

- Atliekant ex post vertinimą turi būti vadovaujamasi bendrąja ES stebėsenos ir vertinimo sistema, Programos rodiklių planu, Programos rodiklių aprašymais (angl. fiches), EK metodinėmis rekomendacijomis bei Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos (angl. Evaluation Helpdesk) gairėmis, skirtomis 2014-2022 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimui. Vertinimas turi apimti rezultato ir poveikio rodiklių analizę, įvertinant intervencijų veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį, siekiant Programos tikslų bei indėlį į ilgalaikius ES strateginius siekius.

- Vertinimui turės būti taikomas teorija grįsto vertinimo būdas, derinamas su kontrafaktiniu poveikio vertinimu. Atliekant vertinimą turi būti taikomi tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai tyrimo metodai, įskaitant (bet neapsiribojant) intervencijų logikos analizę, priežastinių ryšių (priežasties ir pasekmės) analizę, antrinių duomenų ir informacijos analizę, tikslinių grupių analizę, interviu, apklausas, atvejo studijas, kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus ir kitus Paslaugų teikėjo siūlomus pagrįstus metodus. Rengdamas šio vertinimo metodiką, Paslaugų teikėjas turi įvertinti viešai prieinamas ES lygmens metodines rekomendacijas, tokias kaip ES BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos metodines gaires, bei kitų šalių gerąją praktiką nagrinėjamais vertinimo klausimais. Vertinime turi būti naudojami įvairūs duomenų ir informacijos šaltiniai, įskaitant (bet neapsiribojant) Programos dokumentus (Programos aprašą, Programos administravimo taisykles, Programos paramos priemonių įgyvendinimo taisykles ir kitus su Programos įgyvendinimu susijusius dokumentus), paramos projektų atrankos ir vertinimo dokumentus, sprendimus dėl paramos skyrimo, paramos administravimo informacinės sistemos ir statistinius duomenis, paramos paraiškas ir projektų įgyvendinimo ataskaitas, ankstesnes Programos įgyvendinimo metines ataskaitas, jau atliktų Programos tyrimų ir vertinimų ataskaitas (toliau – teminiai vertinimai), ES ir nacionalinius teisės aktus, studijas ir kitus tyrimus bei vertinimus, susijusius su struktūrinių ir investicinių fondų paramos programomis (žr. dalį „Kiti susiję teisės aktai, metodiniai dokumentai, šaltiniai“), papildomą informaciją ir duomenis apie ES BŽŪP ir nacionalinę paramą bei kitus Paslaugų teikėjo nustatytus duomenų ir informacijos šaltinius. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už duomenų šaltinių numatymą, galimas duomenų spragas ir rizikų, susijusių su jų užpildymu, valdymą.

- Maksimaliai naudai gauti Užsakovas užtikrins, kad Paslaugų teikėjui būtų prieinama jos ir jai pavaldžių institucijų turima informacija, duomenys ir dokumentai, reikalingi tyrimui atlikti. Taip pat tyrimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami arba nesunkiai gaunami/perkami antriniai šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus. Ministerija tarpininkaus gaunant duomenis iš kitų institucijų, jeigu bus išsakytas toks poreikis, tačiau negali iš anksto garantuoti, kad prašomi duomenys bus pateikti.

- Vertinimo Įvadinę, Tarpinę ir Galutinės ataskaitos projektą bei Galutinę ataskaitą vertins už Programos įgyvendinimą atsakingi Užsakovo struktūrinių padalinių kompetentingi darbuotojai.

- Už vertinimo koordinavimą atsakingas Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyrius.

V. VIEŠINIMO REIKALAVIMAI

- Paslaugų pirkimo sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose, renginių programose ir kituose dokumentuose) turės būti naudojami tinkami ES paramos viešinimo ženklai.

- Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turės būti informuojami, kad paslaugų sutartis finansuojama iš Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimui skirtų techninės paramos lėšų, o paslaugos teikiamos Ministerijos užsakymu.

VI. KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI, METODINIAI DOKUMENTAI, ŠALTINIAI

- ES reglamentai ir kiti teisės aktai, nurodyti Techninės specifikacijos 3 punkte;

- Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (ypač 5 dalis dėl intervencinių veiksmų loginio pagrindo, atrinktų KPP prioritetų ir tikslinių sričių, kiekybinių siektinų reikšmių ir priemonių derinio, įskaitant suplanuotas išlaidas, 8 dalis – priemonių aprašymai, 10 dalis – finansavimo planas, 11 dalis – rodiklių planas ir visos kitos dalys) ir su jos įgyvendinimu susiję dokumentai (Programos priemonių įgyvendinimo taisyklės ir kt.);

- Programos įgyvendinimo metinės ataskaitos;

- Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos metodiniai dokumentai, gairės ir kiti su BŽŪP vertinimu susiję dokumentai;

- Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos ex post vertinimo portalas, kuriame pateikiami vertinimo metodiniai dokumentai ir kita su ex post vertinimu susijusi informacija, apimanti metodinės gaires, skirtas padėti atsakyti į bendruosius vertinimo klausimus (BVK) ir paaiškinančias, kaip vertinti Programos intervencijas, bei Europos Komisijos parengtus rodiklių aprašus (angl. fiches for indicators), užtikrinančius palyginamumą visose ES valstybėse narėse;

- ES fondų investicijų vertinimo metodinės gairės;

- Kiti Žemės ūkio ministerijos užsakymu atlikti tyrimai ir vertinimai

Techninės specifikacijos priedas

1. Rezultatų / tikslinių rodiklių lentelė

| Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Siektina vertė (Pagal Programos 11 skyrių) | Pirminis įnašas (1) (Pagal Metinę įgyvendinimo ataskaitą) | Antrinis įnašas (2) | LEADER / BIVP įnašas (3) | Iš viso (4) = (1) + (2) + (3) (Apskaičiuojama automatiškai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 / T4. Žemės ūkio valdų, gaunančių KPP paramą investicijoms į restruktūrizavimą ar modernizavimą, procentinė dalis (2A tikslinė sritis) | 2,88 | 2,43 | nėra duomenų | 0,00 | 2,43 |
| R3 / T5. Žemės ūkio valdų, parengusių KPP remiamą verslo plėtros planą / gavusių investicijų jauniesiems ūkininkams, procentinė dalis (2B tikslinė sritis) | 1,17 | 1,05 | nėra duomenų | 0,00 | 1,05 |
| R4 / T6. Žemės ūkio valdų, gaunančių paramą už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos rinkose, trumpose tiekimo grandinėse ir gamintojų grupėse / organizacijose, procentinė dalis (3A tikslinė sritis) | 0,25 | 0,19 | nėra duomenų | 0,00 | 0,19 |
| R5 / T7. Ūkių, dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, procentinė dalis (3B tikslinė sritis) | 0,73 | 1,11 | nėra duomenų | 0,00 | 1,11 |
| R6 / T8. Miškų arba kitų miškingų plotų, kuriuose vykdomos valdymo sutartys, susijusios su biologinės įvairovės apsauga, procentinė dalis (4A tikslinė sritis) | 0,51 | 1,42 | nėra duomenų | 0,00 | 1,42 |
| R7 / T9. Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su biologinės įvairovės ir (arba) kraštovaizdžio apsauga, procentinė dalis (4A tikslinė sritis) | 3,40 | 1,49 | nėra duomenų | 0,00 | 1,49 |
| R8 / T10. Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su vandentvarkos gerinimu, procentinė dalis (4B tikslinė sritis) | 0,66 | 0,20 | nėra duomenų | 0,00 | 0,20 |
| R9 / T11. Miško paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su vandentvarkos gerinimu, procentinė dalis (4B tikslinė sritis) |  | 0,00 | nėra duomenų | 0,00 | 0,00 |
| R10 / T12. Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su dirvožemio valdymo gerinimu ir (arba) dirvožemio erozijos prevencija, procentinė dalis (4C tikslinė sritis) | 10,20 | 0,67 | nėra duomenų | 0,00 | 0,67 |
| R11 / T13. Miško paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su dirvožemio valdymo gerinimu ir (arba) dirvožemio erozijos prevencija, procentinė dalis (4C tikslinė sritis) | 0,00 | 0,00 | nėra duomenų | 0,00 | 0,00 |
| R12 / T14. Drėkinamos žemės ploto, kuriame pradėta taikyti efektyvesnė drėkinimo sistema, procentinė dalis (5A tikslinė sritis) |  | 0,00 | nėra duomenų | 0,00 | 0,00 |
| R16 / T17. Sutartinių galvijų (SG), susijusių su investicijomis į gyvulininkystės valdymą, siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) amoniako kiekį, procentinė dalis (5D tikslinė sritis) |  |  | nėra duomenų | 0,00 | 0,00 |
| R17 / T18. Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su išmetamo ŠESD ir (arba) amoniako kiekio mažinimu, procentinė dalis (5D tikslinė sritis) | 2,55 | 0,66 | nėra duomenų | 0,00 | 0,66 |
| R20 / T19. Žemės ūkio ir miškininkystės paskirties žemės ploto, kuriame vykdomos valdymo sutartys, susijusios su anglies dioksido sekvestracija ir išsaugojimu, procentinė dalis (5E tikslinė sritis) | 0,43 | 0,82 | nėra duomenų | 0,00 | 0,82 |
| R21 / T20. Sukurtos darbo vietos įgyvendinant remiamus projektus (6A tikslinė sritis ) | 2 985,00 | 3 790,00 | nėra duomenų | 2 349,00 | 6 139,00 |
| R22 / T21. Kaimo gyventojų, kuriems taikomos vietos plėtros strategijos, procentinė dalis (6B tikslinė sritis) | 100,00 | 102,28 | nėra duomenų | nėra duomenų | 102,28 |
| R23 / T22. Kaimo gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, procentinė dalis (6B tikslinė sritis) | 14,26 | 33,14 | nėra duomenų | 0,67 | 33,81 |
| R24 / T23. Sukurtos darbo vietos įgyvendinant remiamus projektus (LEADER) (6B tikslinė sritis) | 1 104,00 | 2 349,00 | nėra duomenų | nėra duomenų | 2 349,00 |
| R25 / T24. Kaimo gyventojų, kurie naudojasi naujomis ar geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra (IRT), procentinė dalis (6C tikslinė sritis) | 1,90 | 4,09 | nėra duomenų | 0,00 | 4,09 |

Rezultatų ir (arba) tikslinių rodiklių lentelė yra pagrįsta metinės įgyvendinimo ataskaitos 2024.1 versija, kurios statusas „EK patvirtino“.

2. Papildomų rezultatų rodiklių lentelė

| Taikytinas | Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Pirminis įnašas | Antrinis įnašas | LEADER / BIVP įnašas | Iš viso | Apskaičiuota grynoji vertė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| taikoma | R2 Žemės ūkio produkcijos pokyčiai remiamuose ūkiuose. Metiniai darbo vienetai (2A tikslinė sritis)(EUR/metinis darbo vienetas) |  |  |  |  |  |  |
| netaikoma | R13 Vandens naudojimo žemės ūkyje efektyvumo padidėjimas įgyvendinus pagal kaimo plėtros programą remiamus projektus (5A tikslinė sritis) (vandens naudojimo drėkinimui efektyvumo pokytis, išreikštas vandens m³ / standartinis produkcijos vienetas EUR) |  |  |  |  |  |  |
| netaikoma | R14 Energijos vartojimo žemės ūkyje ir maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumo padidėjimas įgyvendinus pagal kaimo plėtros programą remiamus projektus (5B tikslinė sritis) (didesnis efektyvumas TNE /standartinis produkcijos vienetas mln. EUR per metus) |  |  |  |  |  |  |
| taikoma | R15 Atsinaujinančioji energija, pagaminta įgyvendinus remiamus projektus (5C tikslinė sritis) (sukurti pajėgumai TNE) |  |  |  |  |  |  |
| taikoma | R15 Atsinaujinančioji energija, pagaminta įgyvendinus remiamus projektus (5C tikslinė sritis) (kasmet sugeneruota energija TNE) |  |  |  |  |  |  |
| taikoma | R18 Sumažintas išmetamas metano ir azoto oksido kiekis (5D tikslinė sritis) (CO2 ekvivalento tonos) |  |  |  |  |  |  |
| taikoma | R19 Sumažintas išmetamas amoniako kiekis (5D tikslinė sritis) (amoniako tonos) |  |  |  |  |  |  |

3. Papildomų ir konkrečios programos rodiklių, naudojamų vertinimo rezultatams pagrįsti, lentelė

| Rodiklio rūšis | Rodiklio pavadinimas | Tikslinė sritis | Rodiklio matavimo vienetas | Vertė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. BŽŪP poveikio rodiklių lentelė

| Bendrojo poveikio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Atnaujinta CCI rodiklio vertė | Metai | Grynasis KPP įnašas | Duomenų šaltinis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Žemės ūkio verslo pajamos / Ūkininkų gyvenimo lygis | EUR / MDV |  |  |  |  |  |
| 2. Žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos / iš viso | EUR / MDV |  |  |  |  |  |
| 3. Bendras žemės ūkio gamybos veiksnių produktyvumas / iš viso (indeksas) | Indeksas 2005 m. = 100 |  |  |  |  |  |
| 7. išmetamas ŠESD kiekis žemės ūkyje / iš viso žemės ūkis (CH4, N2O ir išmetamas / pašalinamas kiekis iš dirvožemio) | CO2 dujų ekvivalento 1000 t |  |  |  |  |  |
| 7. išmetamas ŠESD kiekis žemės ūkyje / viso išmetamo ŠESD kiekio dalis | % bendro išmetamo ŠESD grynojo kiekio |  |  |  |  |  |
| 7. išmetamas ŠESD kiekis žemės ūkyje / išmetamas amoniako kiekis žemės ūkyje | 1 000 t NH3 |  |  |  |  |  |
| 8. Ūkinių paukščių indeksas / iš viso (indeksas) | Indeksas 2000 m. = 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Didelės gamtinės vertės ūkininkavimas / iš viso | % viso NŽP |  |  |  |  |  |
| 10. Vandens ėmimas žemės ūkyje / iš viso | 1000 m³ |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Galimas azoto perteklius žemės ūkio paskirties žemėje | kg N / ha / metai |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Galimas fosforo perteklius žemės ūkio paskirties žemėje | kg P / ha / metai |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Paviršinis vanduo: aukšta kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Paviršinis vanduo: vidutiniška kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Paviršinis vanduo: prasta kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Požeminis vanduo: aukšta kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Požeminis vanduo: vidutiniška kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 11. Vandens kokybė / Nitratai gėlame vandenyje. Požeminis vanduo: prasta kokybė | % stebėsenos teritorijų |  |  |  |  |  |
| 12. Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga / Apskaičiuotas bendras organinės anglies kiekis | mega tonos |  |  |  |  |  |
| 12. Ariamosios žemės organinė dirvožemio medžiaga / Nedidelis organinės anglies kiekis | g kg- 1 |  |  |  |  |  |
| 13. Dirvožemio erozija dėl vandens / dirvožemio praradimo dėl vandens sukeltos erozijos tempas | tonos / ha / metai |  |  |  |  |  |
| 13. Dirvožemio erozija dėl vandens / paveiktas žemės ūkio plotas | 1000 ha |  |  |  |  |  |
| 13. Dirvožemio erozija dėl vandens / paveiktas žemės ūkio plotas | % viso žemės ūkio ploto |  |  |  |  |  |
| 14. Užimtumo lygis / * (retai apgyvendintos) kaimo vietovės (15–64 m. amžiaus) | % |  |  |  |  |  |
| 14. Užimtumo lygis / * (retai apgyvendintos) kaimo vietovės (20–64 m. amžiaus) | % |  |  |  |  |  |
| 15. Skurdo lygis / iš viso | % visų gyventojų |  |  |  |  |  |
| 15. Skurdo lygis / * (retai apgyvendintos) kaimo vietovės | % visų gyventojų |  |  |  |  |  |
| 16. BVP vienam gyventojui / * kaimo vietovės | Indeksas PPP (ES-27 = 100) |  |  |  |  |  |

https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/bendrieji-teises-aktai/

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/training/evaluation-learning-portal/learning-portal-ex-post-evaluation-rdps-2014-2022_en#paragraph-78764

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/training/evaluation-learning-portal_en#paragraph-78474-title

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1)

Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos gairės dėl 2014-2022 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimų ataskaitos šablonas (angl. Reporting template for the ex post evaluations of RDPs 2014-2022, February 2023)

Europos BŽŪP tinklo vertinimo pagalbos tarnybos gairės dėl 2014-2022 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimų ataskaitos šablonas (angl. Reporting template for the ex post evaluations of RDPs 2014-2022, February 2023)

Interneto adresas: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/

Interneto adresas: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/stebesena-ir-vertinimas-1/metines-igyvendinimo-ataskaitos/

Interneto adresas: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/training/evaluation-learning-portal/learning-portal-ex-post-evaluation-rdps-2014-2022_en#paragraph-78764, taip pat https://eu-cap-network.ec.europa.eu/support/evaluation_en  ir https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/impact/2016-impact-indicators-fiches.pdf

Interneto adresas: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/training/evaluation-learning-portal/learning-portal-ex-post-evaluation-rdps-2014-2022_en

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2018-11/complementary-result-indicators-pillar-ii_en_0.pdf

Interneto adresas: https://2014.esinvesticijos.lt/lt/es_panaudojamumo_vertinimas

Interneto adresas: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuzis-mokslas-mokymas-ir-konsultavimas/