UAB „Trakų vandenys“

Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas: Birutės g. 27, LT-21114 Trakai; buveinės adresas: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav., LT-21142 Tel. +370 528 55560. El. paštas kanceliarija@trakuvandenys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, JA kodas 281523640, PVM mokėtojo kodas LT815236416

PATVIRTINTA:

Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos 2025-11-03 protokolu Nr.VGĮ(1)-2

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„ BIJŪNŲ K. IR BRAŽUOLĖS K.  VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ    STATYBA IR TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	7

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	23

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	24

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	37

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	38

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	39

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“	41

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“	42

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“	43

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“	45

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Specialistų  sąrašas“	46

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Trakų vandenys“, juridinio asmens kodas 281523640, registracijos adresas: Birutės g. 27, LT-21114 Trakai, buveinės adresas: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav., LT-21142. Darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Perkančiojo subjekto darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: Aušra Bozienė, viešųjų pirkimų specialistė, tel. +37065686552, el. paštas: pirkimai@trakuvandenys.lt,  Diana Daugininkaitė, projektų vadovė, tel.: +370 652 22163, el.paštas: projektai@trakuvandenys.lt.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodyto objekto pirkimui.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau- Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kai nėra produktų sąraše, bet perkamam darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais , ir 4.4.1 papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priede nurodytas prekes ir paslaugas: vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 priede Nr. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Reguliarus orientacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti geriamojo vandens gerinimo įrenginių (toliau- VGĮ)  Bijūnų k., Trakų r. sav. ir Bražuolės k., Trakų r. sav., projektavimo ir statybos rangos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“. Statybos projektų parengimo ir VGĮ statybos rangos darbų išlaidos iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 20-206-P-0001.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba dviem pirkimo objekto dalims (toliau- POD), dėl kiekvienos POD bus sudaromos atskiros pirkimo sutartys:

    - 1 POD „Bijūnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas“. Maksimali 1 POD skirta lėšų suma sudaro 146 410,00 Eur be PVM, 177 156,10 Eur su PVM. Tiekėjų pasiūlymai, viršijantys šiai pirkimo objekto daliai skirtą lėšų sumą, bus atmesti dėl per didelės Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

    - 2 POD „Bražuolės k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas“. Maksimali 2 POD skirta lėšų suma sudaro 148 539,60 Eur be PVM, 179 732,92 Eur su PVM. Tiekėjų pasiūlymai, viršijantys šiai pirkimo objekto daliai skirtą lėšų sumą, bus atmesti dėl per didelės Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos.

  - Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2.Perkantysis subjektas  suteiks galimybę apžiūrėti objektą(-us) (darbų atlikimo vietas). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje,  likus 1 dienai iki apžiūros pradžios turi atsiųsti 1.2 p. nurodytu el. paštu vardus,  pavardes, pareigas asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede. 4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1 Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau-PĮ) 58 straipsnio 41 dalies 1,2,3,6 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, užpildant specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą, dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3,6 punktams.

5.2. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų Perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdamas užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 straipsnio  4 dalies 1 punkte. Nustačius galimą laimėtoją, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms,  Perkantysis subjektas kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.4. Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą, įskaitant pasiūlymo formos 1 priedą „Įkainotą darbų žiniaraštis“.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 2.1 p. nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma – 1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM.  Gali būti pateikiamas vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, kuriame aiškiai išskirtos pirkimo objekto dalys ir nurodytos užtikrinimo sumos atskiroms pirkimo objekto dalims (taikoma, jei tiekėjas teikia pasiūlymą 1 ir 2 POD).

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui arba

    - Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į UAB „Trakų vandenys“  sąskaitą Nr. LT094010042700060404 , Luminor Bank AS banke (mokėjimo paskirtyje nurodant informaciją apie pirkimo objektą). Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko ar kitos mokėjimus vykdančios įstaigos išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki Perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą Sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Rangos Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede  „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d.) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“

1 POD „Bijūnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /užsakovo reikalavimai/

1. Esama situacija. Trakų r. savivaldybėje, Aukštadvario sen., Bijūnų k. yra esama vandenvietė, inžinerinės infrastruktūros sklype Laumenos g. 31 a, Bijūnų k., joje yra 1 vandens gręžinys, vandens bokštas ir sklype Alyvų g. 1, Bijūnų k. yra 1 vandens gręžinys, kurių būklė – patenkinama, vandenvietės projektinis pajėgumas 380 m3/d. Vandens tiekimo  sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Trakų vandenys“ (toliau- Užsakovas). Vandens gerinimo įrenginių nėra. Projektuojami nauji vandens gerinimo įrenginiai Trakų r. sav. Aukštadvario sen. Bijūnų k. vandenvietės teritorijoje.

- Reikalingi atlikti darbai (užduotys).

  - Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų, reglamentuojamų ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC,  Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais STR 2.07.01:2003 ir STR 2.02.04:2004 . Tam būtina atlikti šiuos darbus:

    - Parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius ir kitus tyrimus (jei būtina statinio projekto parengimui).

    - Parengti naujai statomų vandens gerinimo įrenginių (toliau- VGĮ) statinio projektą (toliau- Projektas). Jį suderinti su Užsakovu, atitinkamomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal planuojamą statinio kategoriją). Projekte turi būti numatyta suprojektuoti ir pastatyti:

      - vandens gerinimo įrenginių technologinį pastatą;

      - geriamojo vandens ruošyklą (geležies šalinimui, drumstumo šalinimui);

      - automatizuoti vandens ruošyklos darbą, numatant pagrindinių darbo parametrų perdavimą į Užsakovo centrinȩ dispečerinȩ, Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav., SCADA programą;

      - paplavų išleidimo linijas;

      - paplavų skaidrinimo rezervuarą;

      - skaidrintų paplavų infiltracinį įrenginį;

      - paruošto vandens dezinfekavimo įrenginį;

      - atsižvelgiant į planuojamą VGĮ projektinį našumą ir išgaunamo vandens kiekį, pakeisti esamų vandens gręžinių siurblius ir susijusią įrangą į optimalaus našumo;

      - VGĮ privažiavimo kelią (apie 120 m) su skaldos arba lygiaverte danga , technologinio pastato nuogrindą iš betoninių trinkelių ar lygiaverčių medžiagų,  aptarnavimo takus su skaldos danga arba lygiaverčių medžiagų;

      - Rangovas Užsakovui kartu su statinio projekto/projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto bylomis perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir/arba pavienes jos dalis.

    - Įvertinus žalio vandens kokybę parinkti tinkamą vandens ruošimo technologiją ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius;

    - Projektuojamų vandens gerinimo įrenginių projektinis našumas 7 m³/val. arba 30 m3/d.

    - Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatinis. Įrenginių plovimą numatyti automatiškai pagal nustatytą laiko programą.  Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtrų įkrova turi būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu. Projekte numatyti artezinių siurblių keitimą atsižvelgiant į VGĮ technologinį procesą. Pirmojo kėlimo siurblio sukeliamas slėgis turi būti pakankamas patiekti (3 atm.) paruošta vandenį nepatogiausiame taške gyvenančiam vartotojui. Gręžinių siurbliams numatyti (suprojektuoti ir įrengti) minkštą paleidimą, ir siurblių rotaciją.

    - Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius plastikinius aeratorius. Aeratorių korpusai plastikiniai, vidinis paviršius iš HDPE arba lygiavertės medžiagos, iš išorės padengtas stiklo audiniu (arba lygiavertės medžiagos) ir izoliuotas poliesterine derva (arba lygiavertės medžiagos). Jų skaičių ir konstrukciją pasirenka konkurso dalyvis atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Atmosferos oro įterpimui naudoti betepalinį  kompresorių. Numatyti automatinį kondensato išleidėją iš kompresoriaus resiverio ir oro kiekio reguliavimo prietaisą (rotametrą).

    - Sumontuoti išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus su metrologine patikra. Turi būti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

    - Suprojektuoti ir įrengti  lauko vandentiekio tinklą iš gręžinių iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių pastato ir paruošto vandens nuvedimo tinklą, sujungiant ją su esamais vandentiekio tinklais vandenvietėje. Suprojektuoti galimybę sklendžių pagalba sujungti gręžinio ir paruošto vandens linijas (apeinant VGĮ). Projekte numatyti esamo vandentiekio bokšto atjungimą  nuo veikiančių vandentiekio tinklų sklende  ir slėginio indo įrengimą VGĮ patalpose.

    - Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti įrengta po slėgio matavimo prietaisą ir  vandens mėginių ėmimo čiaupai, VGĮ patalpose numatyti nerūdijančio plieno  rankų plovimo plautuvę.

    - Pastatyti optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą technologinį pastatą geriamojo vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti. Technologinio pastato (gamybinės paskirties) pagrindinės charakteristikos:

      - Sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas arba lygiavertis). Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija –  ne mažiau 10 metų;

      - Grindys – gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga, durys – metalinės su termosekcija, langai neprojektuojami;

      - Elektros tinklai turi būti įrengti varinių gyslų kabeliais;

      - Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei;

      - Įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės;

      - Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltam metų laikui numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi;

      - Numatyti ir įrengti 5 polių 32A kištukinį lizdą el. šaltinio (generatoriaus) pajungimui;

      - Šalia pastato sumontuoti stoginę elektros generatoriaus sumontavimui;

      - Numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo;

      - Numatyti dezinfekavimo įrangos pajungimo vietą;

      - Virš pastato durų sumontuoti stogelį, apšvietimą su judesio davikliu;

      - Įrengti apsauginę signalizaciją, veikiančią nuo vandens gerinimo įrenginių pastato durų atidarymo.

      - Numatyti ir įrengti pastato žaibosaugą.

    - Suprojektuoti ir sumontuoti uždaro tipo (kilnojamą), su elektriniu starteriu,  3 fazių 230/400 V elektros dyzelinį generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą VGĮ darbą 24 val., nutraukus centralizuotą elektros tiekimą.

    - Suprojektuoti ir įrengti  reikiamas elektros linijas naujo pastato ir gręžinio pajungimui;

    - Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo  metu vandenvietės esama  įvado galia- 8 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame elektros tinklų nuosavybės ribų aktą. Elektros tiekimo kabelį (jei keičiamas) nuo komercinės apskaitos spintos įrengia rangovas.

    - Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu.

    - Numatyti  SCADA sistemos įrengimą, vandens gerinimo įrenginių pagrindinių darbo parametrų perdavimui į centrinę dispečerinę (slėgis ir debitas prieš ir po vandens gerinimo įrenginių, filtrų plovimo seka bei dažnumas, gręžinio siurblio duomenys, įtampos buvimas/nebuvimas, visų galimų avarijų signalų perdavimas, pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas).  Gręžinio siurblio  įjungimas/išjungimas, įtampos įjungimas/išjungimas turi būti valdomas tiek pačiuose įrenginiuose, tiek iš centrinės dispečerinės. Dispečerinėje numatoma tik stebėti vandens gerinimo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus  atliekamas tik pačiuose įrenginiuose. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose. VGĮ turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę GSM mobiliojo  tinklo pagalba. Rangovas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją, susijusią  su VGĮ įrenginiais. Užsakovo naudojamos SCADA programos versija: Siemens WinCC 8.0 UPD7.

    - Suprojektuoti ir įrengti vandens gerinimo įrenginių fizinę saugą, pagal „NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ FIZINĖS IR INFORMACINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS“, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543. Esamų gręžinių, vandens bokšto sanitarinių apsaugos zonų ribose, aplink VGĮ pastatą  numatyti aptvėrimą tvorą, rakinamus vartus, vartelius, perimetro signalizaciją. Ant planuojamo VGĮ pastato sumontuoti ne mažiau 2 vnt., prie vandens gręžinio 1 vnt.  apsaugos vaizdo kamerų su antivandalinėmis priemonėmis, realiuoju laiku perduodančias vaizdą į centrinę dispečerinę.

    - Vykdant darbus neturi būti nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti Užsakovą ir vartotojus.

    - Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

    - Rangovas turės pateikti vandens ruošimo įrenginių schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti įrenginį aptarnaujanti personalą (7 specialistus, kontaktiniu būdu, ne mažiau 8 val., Užsakovo patalpose ir VGĮ montavimo vietoje).

    - Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai:

      - užbaigti visi numatyti statybos-montavimo darbai ir atlikti paleidimo-derinimo darbai;

      - atlikti vamzdynų, įrenginių bandymai;

      - atlikti vandens laboratoriniai tyrimai ir vandens kokybė atitiks higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ rodiklius;

      - apmokytas Užsakovo personalas darbui su įrenginiais;

      - pasirašyti atliktų Darbų aktai, Darbų priėmimo-perdavimo aktai bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai;

      - atlikti kadastriniai matavimai ir suformuotos bei suderintos su VĮ Registrų centras statinių, sklypo kadastrinių matavimų bylos bei surašyta statybos užbaigimo deklaracija, įkelta į IS „Infostatyba“ su privalomais pateikti dokumentais.

    - Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją (privaloma pateikti 2 egz. geodezinių nuotraukų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrines sklypo ir statinių  matavimų bylas (privaloma pateikti 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje), suderinti su VĮ Registrų centru; Užsakovo pavedimu parengti statybos užbaigimo deklaraciją, įkelti į IS „Infostatyba“ reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai.

    - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

    - Visos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Rangovas perduos techniniam prižiūrėtojui eksploatacinių savybių deklaracijas  prieš darbų pradžią.

    - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamos paslaugos ir darbai nėra produktų sąraše, bet perkamam darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų – vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai.

- Terminai.

  - Rangovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų suteikimo bei rangos darbų atlikimo terminas VGĮ statybos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, statinio projekto parengimo galutinis terminas yra 18 mėn. (su pratęsimu 20 mėn.), tame skaičiuje:

    - Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga statinio projekto parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Statinio projekto  parengimas; statinio projekto bendrosios ekspertizės teigiamų išvadų gavimas (statinio projekto bendrosios ekspertizės paslaugas įsigyja Užsakovas),  įskaitant statinio projekto koregavimo laiką, kuris neturi viršyti 30 kalendorinių dienų,  pagal ekspertizės pastabas; visuomenės informavimo procedūros atlikimas (jei taikoma); prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas : pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos, trukmė- 8 mėn.;

    - VGĮ statybos  rangos darbų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir statinių, sklypo kadastro bylų suformavimas bei suderinimas su VĮ Registrų centru: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 9 mėn., iki statybos užbaigimo  procedūros įvykdymo (statybos užbaigimo deklaracijos užpildymo ir įkėlimo į IS „Infostatyba“).

    - Dėl nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, galimas sutartinių įsipareigojimų pratęsimo terminas 2 mėn.

PRIDEDAMA:

- Bijūnų k. vandenvietės schema, 1 lapas;

- Bijūnų k. vandenvietės žemės sklypo planas, 1 lapas;

- Bijūnų vandenvietės vandens rodikliai (tyrimų protokolas Nr.6602), 2 lapai;

- VĮ Registrų centro žemės sklypo NTR išrašas, 2 lapai;

- VĮ Registrų centro gręžinio NTR išrašas ir kadastro byla, 6 lapai;

- VĮ Registrų centro vandens bokšto NTR išrašas ir kadastro byla, 4 lapai.

- 2007-09-06 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr.273 ;

- ESO nuosavybės ribų aktas Nr. 23-KA1749647, 2 lapai.

2 POD „BRAŽUOLĖS k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /užsakovo reikalavimai/

1. Esama situacija. Trakų r. savivaldybėje, Trakų sen., Bražuolės k. esamoje  vandenvietėje yra 2 vandens grȩžiniai, vandens bokštas, kurių būklė – patenkinama, vandenvietės projektinis pajėgumas 660  m3/d. Vandens tiekimo  sistemą prižiūri ir tvarko UAB „.Trakų vandenys“ (toliau- Užsakovas). Vandens gerinimo įrenginių nėra. Projektuojami nauji vandens gerinimo įrenginiai Bražuolės k. vandenvietės teritorijoje.

- Reikalingi atlikti darbai (užduotys).

  - Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų, reglamentuojamų ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC,  Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais STR 2.07.01:2003 ir STR 2.02.04:2004 . Tam būtina atlikti šiuos darbus:

    - Parengti sklypo topografinį planą, atlikti geologinius ir kitus tyrimus (jei būtina statinio projekto parengimui)

    - Parengti naujai statomų vandens kokybės gerinimo įrenginių (toliau- VGĮ) statinio projektą (toliau- Projektas). Jį suderinti su Užsakovu, atitinkamomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal planuojamą statinio kategoriją). Projekte turi būti numatyta suprojektuoti ir pastatyti:

      - vandens gerinimo įrenginių technologinį pastatą;

      - geriamojo vandens ruošyklą (geležies, spalvos, drumstumo šalinimui);

      - automatizuoti vandens ruošyklos darbą, numatant pagrindinių darbo parametrų perdavimą į Užsakovo centrinȩ dispečerinȩ, Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav., SCADA programą ą;

      - pakloti paplavų išleidimo linijas;

      - paplavų skaidrinimo rezervuarą;

      - skaidrintų paplavų infiltracinį įrenginį;

      - paruošto vandens dezinfekavimo įrenginį;

      - atsižvelgiant į planuojamą VGĮ projektinį našumą ir išgaunamo vandens kiekį, pakeisti esamų vandens gręžinių siurblius ir susijusią įrangą į optimalaus našumo;

      - VGĮ privažiavimo kelią (apie 300 m), su skaldos arba lygiaverte danga, technologinio pastato nuogrindą iš betoninių trinkelių ar lygiaverčių medžiagų,  aptarnavimo takus su skaldos danga arba lygiaverčių medžiagų;

      - Rangovas Užsakovui kartu su statinio projekto/projektinių pasiūlymų / techninio darbo projekto bylomis perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas pirkimo sutarties pagrindu. Rangovas  nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir/arba pavienes jos dalis.

    - Įvertinus žalio vandens kokybę parinkti tinkamą vandens ruošimo technologiją ir pastatyti   geriamo  vandens kokybės  gerinimo įrenginius;

    - Projektuojamų vandens kokybės gerinimo įrenginių projektinis našumas 9 m³/val. arba 40 m3/d.

    - Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatinis. Įrenginių plovimą numatyti automatiškai pagal nustatytą laiko programą.  Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtrų įkrova turi būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu. Projekte numatyti artezinių siurblių keitimą atsižvelgiant į VGĮ technologinį procesą. Pirmojo kėlimo siurblio sukeliamas slėgis turi būti pakankamas patiekti (3 atm.) paruošta vandenį nepatogiausiame taške gyvenančiam vartotojui. Gręžinių siurbliams numatyti (suprojektuoti ir įrengti) minkštą paleidimą, ir siurblių rotaciją.

    - Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius plastikinius aeratorius. Aeratorių korpusai plastikiniai, vidinis paviršius iš HDPE arba lygiavertės medžiagos, iš išorės padengtas stiklo audiniu (arba lygiavertės medžiagos)  ir izoliuotas poliesterine derva (arba lygiavertės medžiagos). Jų skaičių ir konstrukciją pasirenka konkurso dalyvis atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Atmosferos oro įterpimui naudoti betepalinį  kompresorių. Numatyti automatinį kondensato išleidėją iš kompresoriaus resiverio ir oro kiekio reguliavimo prietaisą (rotametrą).

    - Sumontuoti išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus su metrologine patikra. Turi būti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai,

    - Suprojektuoti ir įrengti  lauko vandentiekio tinklą iš gręžinių iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių pastato ir paruošto vandens nuvedimo tinklą, sujungiant ją su esamais vandentiekio tinklais vandenvietėje. Suprojektuoti galimybę sklendžių pagalba sujungti gręžinio ir paruošto vandens linijas (apeinant VGĮ). Projekte numatyti esamo vandentiekio bokšto atjungimą  nuo veikiančių vandentiekio tinklų sklende  ir slėginio indo įrengimą VGĮ patalpose.

    - Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti įrengta po slėgio matavimo prietaisą ir  vandens mėginių ėmimo čiaupai, VGĮ patalpose numatyti nerūdijančio plieno  rankų plovimo plautuvę.

    - Pastatyti optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą technologinį pastatą geriamojo vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti. Technologinio pastato (gamybinės paskirties) pagrindinės charakteristikos:

      - Sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas arba lygiavertis). Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija –  ne mažiau 10 metų;

      - Grindys – gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga, durys – metalinės su termosekcija, langai neprojektuojami;

      - Elektros tinklai turi būti įrengti varinių gyslų kabeliais;

      - Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei;

      - Įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės;

      - Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltam metų laikui numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi;

      - Numatyti ir įrengti 5 polių 32A kištukinį lizdą el. šaltinio (generatoriaus) pajungimui;

      - Šalia pastato sumontuoti stoginę elektros generatoriaus sumontavimui;

      - Numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo;

      - Numatyti dezinfekavimo įrangos pajungimo vietą;

      - Virš pastato durų sumontuoti stogelį, apšvietimą su judesio davikliu;

      - Įrengti apsauginę signalizaciją, veikiančią nuo vandens gerinimo įrenginių pastato durų atidarymo.

      - Numatyti ir įrengti pastato žaibosaugą.

    - Suprojektuoti ir įrengti uždaro tipo (kilnojamą), su elektriniu starteriu, tiekiantį 3 fazių 230/400 V įtampos elektros srovę, dyzelinį generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą VGĮ darbą 24 val., nutraukus centralizuotą elektros tiekimą.

    - Suprojektuoti ir įrengti  reikiamas elektros linijas naujo pastato ir gręžinio pajungimui;

    - Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo  metu vandenvietės įvado galia- 22,5 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame elektros tinklų nuosavybės ribų aktą. Elektros tiekimo kabelį (jei keičiamas) nuo komercinės apskaitos spintos įrengia rangovas.

    - Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu.

    - Numatyti  SCADA sistemos įrengimą, vandens gerinimo įrenginių pagrindinių darbo parametrų perdavimui į centrinę dispečerinę (slėgis ir debitas prieš ir po vandens gerinimo įrenginių, filtrų plovimo seka bei dažnumas, gręžinio siurblio duomenys, įtampos buvimas/nebuvimas, visų galimų avarijų signalų perdavimas, pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas).  Gręžinio siurblio  įjungimas/išjungimas, įtampos įjungimas/išjungimas turi būti valdomas tiek pačiuose įrenginiuose, tiek iš centrinės dispečerinės. Dispečerinėje numatoma tik stebėti vandens gerinimo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus  atliekamas tik pačiuose įrenginiuose. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose. VGĮ turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Rangovas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją, susijusią  su VGĮ įrenginiais. Užsakovo naudojamos SCADA programos versija: Siemens WinCC 8.0 UPD7.

    - Suprojektuoti ir įrengti vandens gerinimo įrenginių fizinę saugą, pagal „NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ FIZINĖS IR INFORMACINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS“, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543.  Esamų gręžinių, vandens bokšto sanitarinių apsaugos zonų ribose, aplink VGĮ pastatą  numatyti aptvėrimą tvorą, rakinamus vartus, vartelius, perimetro signalizaciją. Ant planuojamo VGĮ pastato sumontuoti ne mažiau 2 vnt., prie vandens gręžinio 1 vnt.  apsaugos vaizdo kamerų su antivandalinėmis priemonėmis, realiuoju laiku perduodančias vaizdą į centrinę dispečerinę.

    - Vykdant darbus neturi būti nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios įmonės, bei informuoti Užsakovą ir vartotojus.

    - Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

    - Rangovas turės pateikti vandens ruošimo įrenginių schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti įrenginį aptarnaujanti personalą (7 specialistus, kontaktiniu būdu, ne mažiau 8 val., Užsakovo patalpose ir VGĮ montavimo vietoje).

    - Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai:

      - užbaigti visi numatyti statybos-montavimo darbai ir atlikti VGĮ paleidimo-derinimo darbai;

      - atlikti vamzdynų, įrenginių bandymai;

      - atlikti vandens laboratoriniai tyrimai ir vandens kokybė atitiks higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ rodiklius;

      - apmokytas Užsakovo personalas darbui su įrenginiais;

      - pasirašyti atliktų Darbų aktai, Darbų priėmimo-perdavimo aktai bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai;

      - atlikti kadastriniai matavimai ir suformuotos bei suderintos su VĮ Registrų centras statinių, sklypo kadastrinių matavimų bylos bei surašyta statybos užbaigimo deklaracija, įkelta į IS „Infostatyba“ su privalomais pateikti dokumentais .

    - Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją (privaloma pateikti 2 egz. geodezinių nuotraukų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrines sklypo ir statinių  matavimų bylas (privaloma pateikti 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. USB – skaitmeninėje laikmenoje), suderinti su VĮ Registrų centru; Užsakovo pavedimu parengti statybos užbaigimo deklaraciją, įkelti į IS „Infostatyba“ reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai.

    - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

    - Visos statinių statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, įrenginiai privalo turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr.D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Rangovas perduos techniniam prižiūrėtojui eksploatacinių savybių deklaracijas  prieš darbų pradžią.

    - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamos paslaugos ir darbai nėra produktų sąraše, bet perkamam darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų – vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai.

- Terminai.

  - Rangovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų suteikimo bei rangos darbų atlikimo terminas VGĮ statybos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, statinio projekto parengimo galutinis terminas yra 18 mėn. (su pratęsimu 20 mėn.), tame skaičiuje:

    - Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga statinio projekto parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Statinio projekto  parengimas; statinio projekto bendrosios ekspertizės teigiamų išvadų gavimas (statinio projekto bendrosios ekspertizės paslaugas įsigyja Užsakovas),  įskaitant statinio projekto koregavimo laiką, kuris neturi viršyti 30 kalendorinių dienų,  pagal ekspertizės pastabas; visuomenės informavimo procedūros atlikimas (jei taikoma), prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas : pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 8 mėn.;

    - VGĮ statybos  rangos darbų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir statinių, sklypo kadastro bylų suformavimas bei suderinimas su VĮ Registrų centru: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 9 mėn., iki statybos užbaigimo  procedūros įvykdymo (statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo).

    - Dėl nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, galimas sutartinių įsipareigojimų pratęsimo terminas 2 mėn.

PRIDEDAMA:

- Bražuolės k. vandenvietės schema, 1 lapas;

- Bražuolės k. vandenvietės žemės sklypo planas, 1 lapas;

- Bražuolės vandenvietės vandens rodikliai (tyrimų protokolas Nr.5053), 2 lapai;

- VĮ Registrų centro žemės sklypo NTR išrašas, 2 lapai;

- VĮ Registrų centro statinių NTR išrašas, 1 lapas;

- Bražuolės vandenvietės kadastro byla, 8 lapai;

- 2008-12-31 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 373, 2 lapai;

- ESO nuosavybės ribų aktas Nr. 23-KA1723930, 2 lapai.

Vandentiekio tinklų eksploatacijos				I. Pongonis

tarnybos viršininkas

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| 1 POD dalies „Bijūnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas “ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 102 000 Eur be PVM. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Teikiama paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju) Subtiekėjams šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas. |

|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) kapitališkai suremontavęs geriamojo vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis nei 4 m3/h ir svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 68 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai: geriamojo vandens gerinimo įrenginių naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant sumontuotos įrangos vertę. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, bet ne daugiau kaip 3. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede pateiktą formą, kartu su šiame priede nurodytais patvirtinančiais dokumentais (pateikiama užsakovo pažyma (-os), tiek viešųjų, tiek privačiųjų) , apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami ). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Sąvokos „pilnai užbaigtas objektas“ ir „galutiniai rezultatai tinkami“ reiškia, kad dėl objekto (-ų) ar jo dalies yra pasirašytas statybos užbaigimo aktas arba pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 3.2. | Tiekėjas turi turėti arba turėti galimybę pasitelkti specialistus turinčius teisę eiti, nurodytas pareigas: 3.2.1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas. Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). 1. Užpildytas 12 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą (pagal Statybos įstatymo 2 str. 1 ir 92 dalis) liudijantys dokumentai (diplomų kopijos) arba siūlomiems Lietuvos Respublikos ar trečiųjų šalių specialistams, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau- SSVA) išduotas kvalifikacijos atestatas (kopijos) arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija (arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį. Tuo atveju, jei asmuo pasiūlymo pateikimo metu neturi teisės pripažinimo dokumento, gali būti pateiktas kreipimąsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo patvirtinantis dokumentas su gavimo žyma, o pats teisės pripažinimo dokumentas turi būti pateiktas iki pirkimo sutarties pasirašymo ). Tinkamu specialistu bus laikomas ir projekto vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo arba neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo). | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti arba galimybę pasitelkti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 12 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų), išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, numeriai. Pirkimo vykdytojas patikrina minėtų pažymėjimų įtraukimą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sąrašus, adresu : https://nzt.lrv.lt/lt/kvalifikacijos-pazymejimai/. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais . | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys šio reikalavimo atitiktį. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose; arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus arba ūkio subjektų grupės narius nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai arba ūkio subjektų grupės nariai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

__________

PASTABA: jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 251 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

| 2 POD: „ Bražuolės k. vandens gerinimo įrenginių statyba ir techninio projekto parengimas “ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
|  | Teisė verstis veikla- |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 103 000 Eur be PVM. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Teikiama paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju) Subtiekėjams šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas. |

|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) kapitališkai suremontavęs geriamojo vandens gerinimo įrenginius, kurių našumas ne mažesnis nei 4 m3/h ir svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 69 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai: geriamojo vandens gerinimo įrenginių naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant sumontuotos įrangos vertę. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, bet ne daugiau kaip 3. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede pateiktą formą, kartu su šiame priede nurodytais patvirtinančiais dokumentais (pateikiama užsakovo pažyma (-os), tiek viešųjų, tiek privačiųjų) , apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami ). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Sąvokos „pilnai užbaigtas objektas“ ir „galutiniai rezultatai tinkami“ reiškia, kad dėl objekto (-ų) ar jo dalies yra pasirašytas statybos užbaigimo aktas arba pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 3.2. | Tiekėjas turi turėti arba turėti galimybę pasitelkti specialistus turinčius teisę eiti, nurodytas pareigas: 3.2.1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti, statinio projekto vadovo pareigas. Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). 1. Užpildytas 12 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą (pagal Statybos įstatymo 2 str. 1 ir 92 dalis) liudijantys dokumentai (diplomų kopijos) arba siūlomiems Lietuvos Respublikos ar trečiųjų šalių specialistams, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau- SSVA) išduotas kvalifikacijos atestatas (kopijos) arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija (arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį. Tuo atveju, jei asmuo pasiūlymo pateikimo metu neturi teisės pripažinimo dokumento, gali būti pateiktas kreipimąsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo patvirtinantis dokumentas su gavimo žyma, o pats teisės pripažinimo dokumentas turi būti pateiktas iki pirkimo sutarties pasirašymo ). Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms funkcijoms vykdyti, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Tinkamu specialistu bus laikomas ir projekto vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo arba neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo). | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti arba galimybę pasitelkti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 12 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų), išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, numeriai. Pirkimo vykdytojas patikrina minėtų pažymėjimų įtraukimą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sąrašus, adresu : https://nzt.lrv.lt/lt/kvalifikacijos-pazymejimai/. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais . | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose; arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą. | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus arba ūkio subjektų grupės narius nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai arba ūkio subjektų grupės nariai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

PASTABA: jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 251 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskirais dokumentais:

6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu;

6 priedas. Pasiūlymo 1 priedas „Įkainotas darbų žiniaraštis (pasiūlymo priedas)“, excell formatu.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris | Balų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) | C | X=70 |  |
| 2. | Kokybės kriterijai ir balai |  |  |  |
| 2.1 | - Projekto vadovo patirtis (projektavimo sutarčių vertė) | T1 |  | 0-15 balų |
| 2.2 | - Projekto vadovo patirtis (projektuotų statinių vertė) | T2 |  | 0-15 balų |

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus balas | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris X ekonominio naudingumo įvertinime, proc. arba maksimalus balų skaičius Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C). Kaina apskaičiuojama pagal 4 p. pateikiamą formulę. |  |  | X = 70 |
| Antrasis kriterijus: Projekto vadovo patirtis (projektavimo sutarčių vertė) (T1) Tiekėjo siūlomo projekto vadovo, kuris per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų parengęs (suprojektavęs) geriamojo vandens vandens gerinimo įrenginių (Inžinerinių statinių grupė: hidrotechninių statinių: vandenvietės ir vandenruošos statinių arba Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties) statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto techninių arba techninių darbo projektų arba supaprastintų projektų, kur projektavimo paslaugų vertė buvo ne mažesnė nei 6 000 Eur be PVM, sutarčių skaičius. Vertinamas projekto vadovo, atitinkančio jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 3.2 p, įvykdytų sutarčių skaičius, kartu su pasiūlymu pateikiant specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“, nuo 1 iki 5, už kiekvieną sutartį skiriama po 3 balus. Maksimalus už šį kriterijų skiriamas balų skaičius – 15 balų. Jei tiekėjo siūlomas projekto vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra parengęs daugiau kaip 5 techninius arba techninius darbo arba supaprastintus projektus, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami. |  |  | T1= 15 |  |
| Trečiasis kriterijus: Projekto vadovo patirtis (projektuoto(-ų) statinio (-ių) vertė (statinio statybos skaičiuojamoji kaina)) (T2) Tiekėjo siūlomo projekto vadovo, kuris per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų parengęs (suprojektavęs) geriamojo vandens vandens gerinimo įrenginių (Inžinerinių statinių grupė:hidrotechninių statinių:vandenvietės ir vandenruošos statinių arba Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties) statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto techninių arba techninių darbo projektų arba supaprastintų projektų, kur statinio (-ių) statybos skaičiuojamoji kaina buvo ne mažesnė nei -nuo 0,7 iki 1 POD vertės imtinai be PVM: suteikiamas 1 balas; -nuo 1 iki 1,5 POD vertės imtinai be PVM: suteikiami 2 balai; -daugiau nei 1,5 POD vertės be PVM: suteikiami 3 balai. Vertinamas projekto vadovo, atitinkančio jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 3.2 p, įvykdytų sutarčių skaičius, kartu su pasiūlymu pateikiant specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“, nuo 1 iki 5 įvykdytų projektavimo sutarčių. Maksimalus pagal šį kriterijų skiriamas balų skaičius – 15 balų. Jei tiekėjo siūlomas projekto vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra parengęs daugiau kaip 5 techninius arba techninius darbo projektus, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami. PASTABA:Tiekėjas gali siūlyti tą(-as) pačią(-ias) projektavimo sutartį(-is) T1 ir T2 kriterijaus pagrindimui, jei pagal vertes atitinka reikalavimus. |  |  | T2=15 |  |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“

PRIDEDAMA ATSKIRU  DOKUMENTU:

Statybos rangos sutarties projektas, word formatu.

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“

(PĮ 58 str. 4¹ d. reikalavimų atitikties deklaracijos pavyzdinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

PĮ 58 str. 4¹ d. REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, kurie nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |
| --- | --- | --- |
| × | tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys1 yra fiziniai asmenys, kurie nėra nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše2 nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę. |  |
| × |  | tiekėjo paslaugos nėra teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše2 nurodytų valstybių ar teritorijų. |  |

| × | tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje. |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs paraiškos pateikimo dieną. Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti UAB „Trakų vandenys“.

Suprantu, kad vadovaudamasi PĮ 58 straipsnio 42 dalimi perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktų reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

(pareigos)                                                       	(vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“

TIEKĖJO PROJEKTO  VADOVO OBJEKTŲ SĄRAŠAS /pildoma kiekvienai POD atskirai/

Siūlomas statinio  projekto vadovas : ___________________________________________

(vardas, pavardė, diplomo Nr., diplomą išdavusios įstaigos pavadinimas, arba kvalifikacijos atestato Nr.)

PROJEKTO VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS

Sutartis teikiama T1 kriterijaus pagrindimui (pažymėti x, jei taikoma): ☐

Sutartis teikiama T2 kriterijaus pagrindimui (pažymėti x, jei taikoma): ☐

Sutartis teikiama T1 ir T2 kriterijų pagrindimui (pažymėti x, jei taikoma):☐

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio arba techninio darbo projekto arba supaprastinto projekto rengimo pradžia (metai, mėnuo, diena) |  |
| 2. | Techninio arba techninio darbo projekto pabaiga (metai, mėnuo, diena) |  |
| 3. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 4. | Sutarties pavadinimas ir pagal sutartį atliktos paslaugos : |  |
| 4.1. | Projektavimo (be projekto vykdymo priežiūros ir kitų paslaugų) paslaugų vertė be PVM (jei teikiama T1 kriterijaus pagrindimui) : |  |
| 4.2. | Statinio statybos skaičiuojamoji vertė (SSK) be PVM (jei teikiama T2 kriterijaus pagrindimui): |  |
| 4.3. | sutarties objektas |  |
| 4.4. | statybos darbų rūšis |  |
| 5. | Statinio kategorija |  |
| 6. | Statinio grupė |  |
| 7. | Statinio adresas |  |
| 8. | Patvirtinantys dokumentai:* - užsakovo pažyma, kad projektavimo paslaugos buvo atliktos tinkamai, pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus; - vadovaujančio specialisto paskyrimo būti projekto vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio projekto vadovo funkcijas. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datą, Nr.) |

2 OBJEKTAS..

3 OBJEKTAS ..

4 OBJEKTAS ...

5 OBJEKTAS..

Pastaba. Kiekvienam sekančiam objektui pildomos atskiros lentelės. Nepateikus pasirinkto ekonominio vertinimo kriterijaus patvirtinančių dokumentų arba pateikus netikslius, neatitinkančius ar prieštaraujančius duomenis už vertinamo ekonominio vertinimo kriterijų suteikiama 0 balų.

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS /pildoma kiekvienai POD atskirai/

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymo pateikimo termino

(ūkio subjekto pavadinimas)

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus:

| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas (statinio kategorija, statinių grupė) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos formatu: nuo metai-mėnuo-diena iki metai-mėnuo-diena) | Darbus tiekėjas atliko kaip : pagrindinis rangovas (R), ar jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku ( nurodoma užsakovo pavadinimas, pažymos Nr., data. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

PASTABA : šiame priede negali būti nurodoma(-os) sutartys, kurios nurodytos 12

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Specialistų  sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS /pildoma kiekvienai POD atskirai/

| 1 POD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus | Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį) | Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai arba diplomą išdavusios įstaigos pavadinimas, diplomo Nr. |
| 2 POD .... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

PASTABA:

- Pasiūlymas bus atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Nurodomi konkretūs siūlomi specialistai, dirbsiantys objekte(-uose). Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

_____________________________	________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)                                      (parašas)	              (vardas ir pavardė)

VPĮ 2 str. 151 d.: Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Nuoroda į teisės aktą, kuriame pateiktas valstybių ar teritorijų sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr. Pažymėtina, kad prieš pateikiant deklaraciją tiekėjas privalo peržiūrėti oficialiame teisės aktų registre esantį ir galiojantį valstybių ar teritorijų sąrašą.

Svarbiausi statybos darbai:   vandens gerinimo įrenginių (apima rangos darbus, įskaitant vandens gerinimo įrenginių technologinės įrangos montavimą) naujos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai.