Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos) rekonstravimo techninio darbo projekto PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2025m.         d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbai. Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. Perdavimo tinklo dalis - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos), Pramonės g. 39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas“, Sutarties priedas Nr. 1.1. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 700 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių, išvardintų Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.6.1. p., arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: - Projektiniai pasiūlymai (Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. priedas); - Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Užsakovas medžiagų Rangovui neteiks. - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Pagal priedą Nr. 1.1. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Pagal priedą Nr. 22. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.2. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.4. ir 1.5. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2. punktas]: - „110 kV Kuršėnų TP pakeitimai, 30 MW vartotojas, ESO“ Nr. PPVK24033 - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 15 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktas papildomas taip: - Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios. - Sutarties bendrųjų sąlygų 5.10.1. punktas išdėstomas taip: - Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką. - Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. - Sutarties bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „Projekto pavadinimas “ Nr. . Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektiniai pasiūlymai;

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Darbų žiniaraštis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija/ draudimo bendrovės laidavimo raštas;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Tipinis Rangos darbų grafiko šablonas(pavyzdys);

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |