[OBJEKTAS]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (Procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Pilnai rekonstruota ir įjungta 110 kV skirstykla | - Per 21 mėn. | - 0,04% |  |
| - II etapas | - Gautas statybos užbaigimo aktas/-ai ir patvirtinta deklaracija/-os apie statybos užbaigimą | - Per 23 mėn. |  | - 185 EUR be PVM (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 20 punkto reikalavimą) |

__________________