STATYBOS RANGOS SU PROJEKTAVIMU (PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMU) SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Pėsčiųjų ir dviračių tako Lazdijų m. Turistų gatvėje ruože nuo žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 132 iki žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 134 paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | Versija Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Lazdijų rajono savivaldybės administracija |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188714992 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  | {banko sąskaita} |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. +370 318 66 108 El. p. info@lazdijai.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Administracijos direktorius |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Virginijus Blažauskas, Infrastruktūros plėtros skyriaus vyresn. specialistas, tel. +370 614 96 076, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Vilma Vaškevičiūtė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. 370 612 41865, el. p. vilma.vaskeviciute@lazdijai.lt |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Pėsčiųjų ir dviračių tako Lazdijų m. Turistų gatvėje ruože nuo žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 132 iki žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 134 paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas |  |
|  | - Adresas |  | Lazdijų m. Turistų gatvėje ruožas nuo žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 132 iki žiedinės sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 134 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-6789-2213 4400-6789-2224 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Inžinerinis statinys |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3 p.) Netaikoma |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | Taikoma |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Darbus atlikti iki 2026-05-31. Sutarties terminas gali būti pratęstas LR Susisiekimo ministerijai pratęsus terminus susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 “Skatinti darnų judumą” projektų finansavimo sąlygų apraše, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. |  |
| 10.1.2. Paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas su visomis suinteresuotomis šalimis |  |  | 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| - Darbų vykdymo sustabdymas (11.5 p.) |  |  | Darbų vykdymo sustabdymo terminai neįskaičiuojami į visų Darbų galutinį terminą (1.1.12 p.) |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | 2 metai |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 43400,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | [Statybos darbų ] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal specialiųjų sąlygų 16 p. ( aplinkosauginių kriterijų nesilaikymo) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 20 000,00 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.31.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 300,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 1000,00 EUR |  |
| - Bauda pagal 26.4.6 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | Jeigu sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui 1 proc. nuo Sutarties neįvykdytų darbų be PVM vertės. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal sutartį. |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| 14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☒ – kitos kredito įstaigos garantija |  |
| 14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 5 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM) |  |
| 14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - SUTARTIES GALIOJIMAS |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo |  |
| 16. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |  |
| - 1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas |  |  | Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus 4.1 papunkčiu (toliau – Tvarkos aprašas). Perkamiems darbams taikomi Tvarkos aprašo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 27 punkte nurodyti reikalavimai. Rangovas nustatytų aplinkosauginių reikalavimų privalo laikytis rengiant Aprašą. |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Netaikoma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Netaikoma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (lokalinės sąmatos); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |
|  | 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS Pastaba: Bendrosiose sąlygose savoka Darbo projektas atitinka sąvoką Paprastojo remonto aprašas. 2 str. SUTARTIES DALYKAS 2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, pagal Užsakovo užduotį (techninę specifikaciją) parengti Paprastojo remonto darbų aprašą Lazdijų rajono savivaldybės vardu, pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį (techninę specifikaciją) ir suderintą su Užsakovu Paprastojo remonto darbų aprašą, atlikti statybos rangos Darbus, laikantis Statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Kelių techninio reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą. 3 str. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS 3.3 p. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13. 3.5 p. Specialistai 3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą. 4 str. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 4.2 p. Šalių atstovai 4.2.6. Kita Šalis per 5 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo kandidatūrai. 4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka. 5 str. DARBŲ DOKUMENTAI 5.1 p. Užsakovo dokumentai 5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus. 5.2 p. Rangovo dokumentai 5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 5.31. Paprastojo remonto aprašas 5.31.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį turi pareigą parengti Paprastojo remonto aprašą, tuo tikslu Rangovas privalo: 5.31.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Užsakovo užduotyje; 5.31.1.2. Parengti Paprastojo remonto aprašą; 5.31.1.3. Pataisyti Paprastojo remonto aprašą pagal atsakingo asmens už sprendinių derinimą gautas pastabas; 5.31.1.4. Perduoti Paprastojo remonto aprašą Užsakovui; 5.31.1.5. Užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažedžiant esamos kelio/tako juostos (žemės sklypo ribų), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl statinio statybos laisvoje valstybinėje žemėje; Pateikti Paprastojo remonto aprašą paskirtam atsakingam asmeniui už projektinių sprendinių derinimą įvertinti, jeigu reikia padaryti reikiamus Paprastojo remonto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus ir gauti pritarimą (patvirtinimą) prieš atlikdamas atitinkamus Statybos darbus. 5.31.2. Rangovas atsako už tai, kad: 5.31.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Paprastojo remonto aprašą; jeigu Paprastojo remonto aprašą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 5.31.2.2. Paprastojo remonto aprašą rengtų konkretūs priede Nr. 8 išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Paprastojo remonto aprašo rengėjams (fiziniams asmenims); 5.31.3. Rangovas, padaręs 5.31.2 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.31.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas” nustatyta tvarka. 5.31.4. Rangovas privalo parengti Paprastojo remonto aprašą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis. 5.6 p. Klaidos darbų dokumentuose 5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Paprastojo remonto aprašą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Paprastojo remonto aprašo ir (arba) Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju. 5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 5.7 p. Darbų dokumentų pakeitimai 5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiama Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygoto Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus. Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai. 5.8 p. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 5.8.1. Rangovas privalo pateikti tiesiogiai Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui. Atlikęs statybos darbus Rangovas privalo: 5.8.1.1. parengti kelio/tako ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (pakeičiant kelio/tako ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis); 5.8.1.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su Užsakovu; 5.8.1.3. pateikti suderintas su Užsakovu kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos; 5.8.1.5. nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą (-as), vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti Užsakovui; 5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėlavo. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 5.9. Intelektinės nuosavybės teisės 5.9.4. Rangovas įsipareigoja Paprastojo remonto aprašo (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti Užsakovui, jog Užsakovas be atskiro Rangovo sutikimo Paprastojo remonto aprašą (taip pat projektinius pasiūlymus) galėtų perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turėtų teisę naudoti Paprastojo remonto aprašą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1 punktą. 6 str. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 6.1. p. Statybvietė 6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 6.2. p. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui. 6.3. p. Nenumatytos fizinės sąlygos 6.3.5. p. 6.3.2 , 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą “Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo”. 6.4. p. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų pradžią, nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5. punktas „Specialistai“. 6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 6.4.26. p. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 6.6. p. Privažiavimo keliai ir Saugus eismas 6.6.2. p;. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 6.6.5. Rangovas gali pradėti Darbus tik teisės aktų nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eismą (jei reikalinga riboti eismą). 6.6.6. Pasibaigus leidimui riboti eismą, taip pat jį atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartį, Rangovas neturi teisės pradėti ar tęsti pradėtų Darbų. 6.7. p. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 6.7.7. p .Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 6.9. p. Bandymai 6.9.8. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 6.9.14. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 7. str. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 7.2. p. Darbų priėmimas 7.2.16. p. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka. 11 str. DARBŲ TERMINAI 11.3. p. Darbų paspartinimas. 11.3.2. p. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą. 11.5. p. Darbų vykdymo sustabdymas 11.5.5. p. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 11.5.5.3. p. „Netaikoma“. 11.5.8. p. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje "Sutarties pakeitimai" nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą. 11.5.9. p. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“. 13. str. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 13.2. p. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 13.2.19. p. „Netaikoma“ # 14. str. Draudimas 14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 14.2.3. Projektuotojas privalo būti savo sąskaita apsidraudęs statinio projektuotojo civilinę atsakomybę privaluomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų Sutartyje numatytų projektavimo darbų ir (arba) projekto vykdymo priežiūros paslaugų draudimo suma, kuri turi būti ne mažesnė kaip 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui visam darbų ir (arba) paslaugų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Rangovas netinkamai vykdo šį įsipareigojimą, jis privalo atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visus nuostolius dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų. Taip pat Rangovas įsipareigoja atlyginti nuostolius, kurių neapėmė (nepadengė) civilinės atsakomybės draudimas. 15. str. SUTARTIES KAINA 15.4. p. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 15.4.1.p. Rangovas, parengęs Paprastojo remonto aprašą, ne vėliau nei per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą turės pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščius, kuriuose Rangovas privalės detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę. 15.5. p. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio 15.5.8. p. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. 16. str. ATSISKAITYMO TVARKA 16.2. p. Tarpiniai mokėjimai 16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 20 dienos pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, parengtą pagal priede Nr. 12 pateiktą pavyzdinę formą, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo ir pasirašytą Rangovo atstovo. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 20 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 19 dienos (įskaitytinai). 16.2.2. Netaikoma. 16.2.3. Netaikoma. 16.2.7. Netaikoma. 16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo nedelsiant elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę: 16.2.8.1 p. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiama Pardavėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. 16.2.8.2. p. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu; 16.2.9. p. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus. 16.2.10. p. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Vėluojat finansavimui iš trečiųjų šalių, Užsakovas delspinigių nemoka. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę. 25. str. SUTARTIES PAKEITIMAI 25.12. p. Vykdant sutartį, gali būti atliekami techninio pobūdžio sutarties pakeitimai. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: sutarties šalių rekvizitai, kontaktinių asmenų pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami sutarties šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. 26. str. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 26.4. p. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 26.4.6. p. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui 1 proc. nuo Sutarties neįvykdytų darbų vertės be PVM. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį. 29. str. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 29.5. p. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalių ginčą sprendžia teismas pagal Užsakovo buveinės vietą. 29.6. p. „Netaikoma“ 29.7. p. „Netaikoma“ |  |

Šalių atstovų parašai