III PIRKIMO OBJEKTO DALIS

IT ĮRANGOS PERKĖLIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.  BENDRAS PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas – Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Perkančioji organizacija)  eksploatuojamos IT įrangos (toliau – Įranga) išmontavimas iš šiuo metu eksploatuojamo duomenų centro DC2, pervežimas ir sumontavimas į VDC4 duomenų centrą Vilniaus mieste (tikslios vietos informacija bus pateikta tiekėjui po sutarties pasirašymo). Preliminarus atstumas tarp duomenų centrų iki 17 km (toliau – Paslaugos arba Darbai).

- Perkančioji organizacija skirs savo darbuotojus, kurie fiziškai bus visu Įrangos perkėlimo metu ir reikalui esant galės suteikti pagalbą ar konsultaciją Tiekėjo skirtiems darbuotojams.

- Perkančioji organizacija įsigis Įrangos išmontavimo/sumontavimo ir Pervežimo draudimus.

- Prieš Įrangos išmontavimo darbus Perkančiosios organizacijos darbuotojai išjungs Įrangą (angl. Power-Off).

- Perkančiosios organizacijos darbuotojai atliks tinklo įrangos konfigūravimo darbus.

- Perkančiosios organizacijos darbuotojai parengs įrangos išdėstymo naujame duomenų centre planą, kuris bus perduotas Tiekėjui pervežimo metu.

- Jei Įrangos vienetą sudaro keli tarpusavyje sujungti komponentai (pvz. valdymo įrenginys ir  diskų lentynos ar kiti komponentai), tai Tiekėjas turės šiuos sujungimus atitinkamai atjungti ir pervežus sujungti bei patikrinti Įrangos veikimą. Tuo atveju jei Įranga rodo klaidų pranešimus, Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą turi užregistruoti problemą Įrangos gamintojo serviso centrui ir apie tai informuoti, elektroniniu paštu, už sutartį atsakingus Perkančiosios organizacijos asmenis.

- Tiekėjas pasirūpina reikiamu transportu.

- Tiekėjo darbuotojai turės:

  - Išmontuoti pervežamą Įrangą iš serverinės spintos;

  - Išmontuoti Įrangos tvirtinimo elementus (bėgelius ar kitus elementus);

  - Supakuoti įrangą į IT įrangos gabenimui skirtas dėžes (pvz. Įrangos gamintojų naudojamas kartonines dėžes su joje naudojamais tvirtinimo/apsaugos elementais). Tiekėjas turi pasirūpinti dėžėmis ir kitomis supakavimui skirtomis medžiagomis;

  - Pergabenti Įrangą iš DC2 į VDC4 Vilniaus mieste adresu (preliminarus atstumas tarp duomenų centrų iki 17 km);

  - Išpakuoti atgabentą Įrangą ir įsitikinti ar nėra pažeidimų;

  - Sumontuoti Įrangos tvirtinimo elementus (bėgelius ar kitus elementus);

  - Sumontuoti pervežtą Įrangą į serverinę spintą.

Pastaba. Tiekėjas turi nusimatyti ir galimą SAN/LAN ir elektros kabelių atjungimą, ištraukimą iš spintų ir pajungimą kitame duomenų centre. Reikalingus kabelius įrangos pajungimui pateiks Perkančioji organizacija, išmontuoti kabeliai bus sukraunami Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.

- Tiekėjas turės užtikrinti patalpų švarą Darbų atlikimo metu ir po atliktų Darbų (pvz. surinkti pakavimo medžiagų likučius, poveržles, laidelius ar pan., kurie atsirado demontuojant, pervežant ar sumontuojant Įrangą). Atliekant darbų pridavimą, švara bus vertinama pagal vizualinį patikrinimą.

- Tiekėjas turės pateikti ir reikiamus tvirtinimo elementus (pvz. veržles, poveržles) jei jų nebus galima pakartotinai panaudoti po Įrangos demontavimo.

- Paslaugų teikimo tvarka:

  - Perkančiosios organizacijos darbuotojas prieš 2 (dvi) darbo dienas el. paštu informuos Tiekėją apie planuojamų užsakyti Paslaugų apimtį, Darbų pradžios laiką ir pervežamos Įrangos kiekį.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas darbus el. paštu Perkančiosios organizacijos darbuotojui turės pateikti darbus atliksiančių darbuotojų sąrašą, kuriame nurodomi vardai, pavardės, telefono numeris ir el. paštas. Pastaba. Duomenys bus naudojami tik darbų koordinavimui ir saugumo užtikrinimui.

  - Planuojamas pervežimų skaičius ir jų laikas yra nurodytas Techninės specifikacijos  II skirsnyje „Detalus įrangos sąrašas“.

  - Prognozuojamas Paslaugų teikimo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnesiai.

  - Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Paslaugų teikimo vėlavimas įvyko dėl objektyvių, nuo Tiekėjo valios nepriklausančių priežasčių, tokių kaip:

12.5.1. trečiųjų šalių (pvz. gamintojų, draudikų, logistikos partnerių) vėlavimo;

12.5.2. netikėtų techninių kliūčių, kurios dokumentuotai trukdo darbų atlikimui, į kurias įeina, bet neapriboja:

12.5.3. kritinė įrangos gedimo situacija, kai gedimas nebuvo prognozuojamas ir reikalauja gamintojo įsikišimo;

12.5.4. programinės įrangos klaidos ar saugumo pažeidimai, kurių pašalinimas priklauso nuo trečiųjų šalių;

12.5.5. infrastruktūros sutrikimai (pvz. elektros tiekimo, tinklo ryšio nutrūkimas), kurių priežastys nėra Tiekėjo kontroliuojamos;

12.5.6. leidimų vėlavimas, duomenų centro prieigos apribojimai dėl techninių ar saugumo priežasčių;

12.5.7. Pratęsimas galimas tik tuo atveju, jei Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo kliūties atsiradimo informuoja Perkančiąją organizaciją raštu ir pateikia pagrindžiančius dokumentus.

  - Prognozuojama Paslaugų teikimo trukmė – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Įrangos gamintojo, Įrangos gamintojo atstovo ar Įrangos gamintojo serviso centro raštą, patvirtinantį, kad Tiekėjas turi reikiamas žinias ir gebėjimus suteikti Paslaugas.

II. DETALUS ĮRANGOS SĄRAŠAS

- Perkančiosios organizacijos  eksploatuojamos Įrangos sąrašas:

| Gamintojas, modelis | Serijinis Nr. |
| --- | --- |
| Primergy RX 2530 M2 | YM6B009863 |
| Dell PowerEdge R6525 | 86DBP63 |
| Dell PowerEdge R6525 | 46DBP63 |
| Dell PowerEdge R6525 | B6DBP63 |
| Dell PowerEdge R7525 | 40WFQ04 |
| Dell PowerEdge R7615 | B78MQ04 |
| Dell PowerEdge R7615 | 878MQ04 |
| Dell PowerEdge R7615 | 978MQ04 |
| Dell PowerEdge R7615 | 778MQ04 |
| Dell PowerEdge R6525 | 76DBP63 |
| Quantum sn1-mdc04 | System s.n. AV2205CKH00024 Service Tag 1859TH3 |
| Quantum sn1-mdc03 | System s.n. AV2205CKH00024 Service Tag 1839TH3 |
| Quantum qxs sn1-qxs01 |  |
| Quantum wfe sn1-wfe01 | System s.n. AV2203CKJ00014 Service Tag 17Q7TH3 |
| Quantum QXS484 | DHSIFGD-22096594FA (sn2-qxs-02-5u) ir DHSIFGD-220965946A (sn2-qxs-01-5u) |
| Quantum StorNext (Optima 3700) | 25-26 FJLKKKK9700101; 27-28 FJLKWKK9800104; 29-30 FJLKWKK9800107; 31-32 FJLKWKK9800108; 33-34 FJLDKWKK1X00114; 35-36 FJLKWKK1X00112 |
| Scalar i6000 | 273410863 |

- Planuojamas pervežimų skaičius darbo dienomis nuo 07:00 – 18:00 – iki 3 vnt.

- Planuojamas pervežimų skaičius kitu laiku įskaitant savaitgalį ir/ar švenčių dienas – iki 3 vnt.

III. TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Paslaugos teikėjas, vykdydamas Įrangos išmontavimo, pervežimo ir sumontavimo darbus, privalo savo lėšomis surinkti ir tinkamai utilizuoti visas darbų metu susidariusias atliekas (laikantis aplinkosaugos reikalavimų).

___________________________