V PIRKIMO OBJEKTO DALIS

SAN TINKLO ĮRENGIMO PASLAUGŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRAS PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas – Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Perkančioji organizacija) SAN tinklo įrengimas nuomojamame Valstybės duomenų centre (toliau – VDC4).

- Perkančioji organizacija skirs savo darbuotojus, kurie fiziškai bus visu SAN tinklo įrengimo metu ir reikalui esant galės suteikti pagalbą ar konsultaciją Tiekėjo skirtiems darbuotojams.

- Tiekėjas pasirūpina reikiamu transportu SAN tinklo komutatorių (toliau – Įranga) pervežimui iš Perkančiosios organizacijos DC1 ir DC2 į VDC4 duomenų centrą Vilniaus mieste (tikslios vietos informacija bus pateikta tiekėjui po sutarties pasirašymo).

- Tiekėjas teikia paslaugas su Perkančiosios organizacijos turima Įranga.

- Tiekėjo darbuotojai turės:

  - Suderintu laiku Įrangą supakuoti į IT įrangos gabenimui skirtas dėžes (pvz. Įrangos gamintojų naudojamas kartonines dėžes su joje naudojamais tvirtinimo/apsaugos elementais). Tiekėjas turi pasirūpinti dėžėmis ir kitomis supakavimui skirtomis medžiagomis;

  - Pergabenti Įrangą į VDC4 duomenų centrą Vilniaus mieste;

  - Sumontuoti Įrangos tvirtinimo elementus (bėgelius ar kitus elementus);

  - Sumontuoti pervežtą Įrangą į serverines spintas. Reikės sumontuoti 10 vnt. Įrangos (5 vnt. FC1 (pirmojo fabric’o) ir 5 vnt. FC2 (antrojo fabric’o)). Informacija apie Įrangą: 6 vnt. DS-6620B, 2 vnt. Brocade G720 iš DC1, 2 vnt. Brocade G720 reikės perkelti iš DC2.

  - Atnaujinti Įrangos programinę įrangą (ang. firmware) – (FOS). Šiuo metu naudojamos FOS versijos v9.1.1a ir v8.2.2b. Visos Įrangos FOS turės būti atnaujintos iki naujausios gamintojo rekomenduojamos. Esant poreikiui, tiekėjas turės užtikrinti RC sistemų administratorių konsultavimą SAN klausimais techninės įrangos migravimo metu. Įrangos atnaujinimo darbai ir laikas turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Reikalui esant darbai gali būti vykdomi po 22 val., išeiginėmis arba šventinėmis dienomis.

  - Sukonfigūruoti magistralines linijas tarp DC1 ir VDC4. Suformuoti 2 nepriklausomus kelius: vienas kelias – FC1 fabric’ui, antras kelias – FC2 fabric’ui. Kiekviename kelyje numatyta įrengti 2 × 32 Gbps magistralines linijas, kurios turi būti apjungtos (trunk), kad kiekvienas kelias užtikrintų 64 Gbps duomenų pralaidumą.g)	Prijungti naują Įrangą prie SAN tinklo. Sukonfigūruoti Įrangą pagal rekomenduojamas SAN architektūros praktikas ir prijungti prie esamų SAN fabric’ų.

  - Sukurti SAN tinklo konfigūracijos rezervines kopijas.

  - Ištestuoti SAN tinklą, parengti ataskaitą ir naują SAN tinklo schemą visio ir pdf formatais. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis, jei pateikta ataskaita ir SAN tinklo schema atitinka faktinę konfigūraciją ir yra suderinta su Perkančiąja organizacija.

- Tiekėjas turės užtikrinti patalpų švarą darbų atlikimo metu ir po atliktų darbų (pvz. surinkti pakavimo medžiagų likučius, poveržles, laidelius ar pan., kurie atsirado, pervežant ar sumontuojant Įrangą).

- Paslaugų teikimo tvarka:

  - Perkančiosios organizacijos darbuotojas prieš 2 (dvi) darbo dienas el. paštu informuos Tiekėją apie planuojamų užsakyti Paslaugų apimtį, Darbų pradžios laiką ir pervežamos Įrangos kiekį.

  - Tiekėjas Sutarties sudarymo metu Perkančiajai organizacijai turės pateikti darbus atliksiančių darbuotojų sąrašą, kuriame nurodomi vardai, pavardės, telefono numeris ir el. paštas.

  - Prognozuojamas Paslaugų teikimo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnesiai. Konkretus darbų pradžios laikas ir trukmė bus derinami su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į įrangos paruošimo ir logistikos aplinkybes.

  - Prognozuojama Paslaugų teikimo trukmė – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokius nenumatytus įrangos pažeidimus ar konfigūravimo kliūtis.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Įrangos gamintojo, Įrangos gamintojo atstovo ar Įrangos gamintojo serviso centro raštą, patvirtinantį, kad Tiekėjas turi reikiamas žinias ir gebėjimus suteikti Paslaugas.

III. TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Paslaugos teikėjas, vykdydamas Įrangos išmontavimo, pervežimo ir sumontavimo darbus, privalo savo lėšomis surinkti ir tinkamai utilizuoti visas darbų metu susidariusias atliekas (laikantis aplinkosaugos reikalavimų).

___________________________