PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Teritorijų dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių remonto darbų Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Darbai turi būti pradėti vykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas Klaipėdoje ir Gargžduose ir ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešias) valandas Klaipėdos rajono gyvenvietėse nuo Užsakovo raštu (el. paštu  bendrove@vanduo.lt ar telefonu +370 652 86325) pateikto užsakymo apie būtinų atlikti darbų gavimo ir Rangovo patvirtinimo apie gautą užsakymą. Rangovas dirba budėjimo režimu visą parą, įskaitant poilsio bei šventines dienas.

    - Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 12 val. nuo užsakymo išsiuntimo, raštu (el. paštu bendrove@vanduo.lt, SMS žinute ar telefonu) patvirtina gautą užsakymą, informuodamas Užsakovą. Kai užsakymo išsiuntimo diena sutampa su šeštadienio, sekmadienio ar oficialios šventės dienomis, Užsakovas papildomai SMS žinute, telefonu arba kitu el. pašto adresu informuoja Rangovą apie pateiktą naują užsakymą.

    - Pradėjus darbų atstatymo darbus, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas Klaipėdoje ir Gargžduose ir ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešias) valandas Klaipėdos rajono gyvenvietėse nuo užsakymo patvirtinimo gavimo, Rangovas tampa atsakingas už avarijos vietos aptvėrimą, paženklinimą, už autoįvykius bei nelaimingus atsitikimus darbų vykdymo vietoje, dangų atstatymą iki pilno dangų įrengimo ir atliktų darbų perdavimo Užsakovui.

    - Atstatyti dangas ir pašalinti transporto arba pėsčiųjų eismo ribojimus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo gavimo. Pagrindinėse gatvėse ar keliuose, kur yra dideli transporto srautai, atstatyti dangas ir pašalinti transporto eismo ribojimus ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo gavimo. Tokio pobūdžio užsakymų nebus daugiau nei 5 % skaičiuojant nuo visų sutarties laikotarpiu pateiktų užsakymų. 4 punkte esantys reikalavimai netaikomi žiemos metu ar esant nepalankioms oro sąlygoms, išskyrus važiuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus, kai juos galima atlikti naudojant šaltąjį asfaltbetonį.

    - Atstačius dangas ir pašalinus transporto arba pėsčiųjų eismo ribojimus, Rangovas nedelsiant apie tai informuoja Užsakovą el. paštu bendrove@vanduo.lt.

    - Atstatyti dangas ir darbų atlikimą fiksuoti ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo gavimo. Šis reikalavimas netaikomas žiemos metu ar esant nepalankioms oro sąlygoms, išskyrus važiuojamosios dalies asfalto ar kitos kietos dangos atstatymo darbus, kai juos galima atlikti naudojant šaltąjį asfaltbetonį. Darbų atlikimas fiksuojamas surašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas ir Techninis prižiūrėtojas, dalyvaujant atsakingam savivaldybės ar seniūnijos atstovui. Darbų perdavimo-priėmimo aktą ruošia Rangovas, savivaldybės ir seniūnijos atstovus kviečia Rangovas.

    - Žiemos metu ar esant nepalankioms oro sąlygoms važiuojamosios dalies asfalto ar kitą kietą dangą atstatyti įrengiant laikinąją dangą šaltuoju asfaltbetoniu. Nusistovėjus palankiems orams, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d. galutinai atstatyti dangas ir želdinius.

    - Baigęs užsakyme nurodytą darbą Rangovas praneša Techniniam prižiūrėtojui apie tai, kad jis gali priimti šį darbą, ir suderina tikslią atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą.

    - Rangovas turi gauti žemės darbų leidimą ir sumokėti vietinę rinkliavą, jeigu dangų atstatymo darbai Klaipėdos mieste trunka ilgiau kaip 5 dienas, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos (vadovaujantis „Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatais“).

    - Rangovas atsiradusius defektus (įgriuvas) garantinio laikotarpio metu, turi taisyti savo lėšomis.

    - Užsakovui paprašius, rangovas nusisamdo oficialius Susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir kontrolės paslaugų tiekėjus ir atlieka Užsakovo pasirinkto užsakymo dangos Gręžtinius ėminius (kernus). Rangovas gavęs protokolą per 5 d.d. jį išsiunčia Užsakovui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Teritorijų dangų atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių remonto darbų Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | Preliminarus darbų kiekis (24 mėnesių laikotarpiui) nurodytas Techniniame pasiūlyme (Pasiūlymo formos 1 priedas). PS neįsipareigoja nupirkti viso darbų kiekio nurodyto techniniame pasiūlyme, darbai bus perkami pagal poreikį. |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 24 mėnesių laikotarpiui |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | Dangų atstatymo ir kiti gerbūvio darbai pagal (Pasiūlymo formos 1 priedą) |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Klaipėdos miestas ir Klaipėdos rajonas |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai (jų aktualiomis redakcijomis ir naujausiais pakeitimai) | 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492); 3. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263); 4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 5. STR 1.04.04:2017 „„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė““; 6. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 7. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 8. STR 2.01.01(4):2008„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ ; 9. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 12. STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“. 13. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 14. Techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ; 15. Techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“; 16. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“; 17. „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“; 18. Statybos rekomendacijos R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai; 19. Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 20. Lietuvos standartas LST 1331:2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“; 21. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 22. „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“; 23. „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“; 24. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 25. Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09; 26. „Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai“, kurie patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-10 sprendimu Nr. T2-162 27. Kitais, nepaminėtais šioje specifikacijoje, normatyviniais aktais. |  |
|  | Garantija | Vadovaujantis LR įstatymais |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per sutartyje numatytą laika nuo defekto nustatymo dienos |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Teikiami atskiri užsakymai, tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir jį susiderinant elektroniniu paštu. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Pagal tvarkos 4.3. p. perkamam darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (AVS). |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nurodyta pirkimo sąlygų 4 priede. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Darbų vykdymo eiliškumas: 1. Darbai turi būti pradėti vykdyti nedelsiant, bet ne vėliau nei nurodyta sutarties specialiųjų sąlygų punkte 2.2.1. 2. Atvežti smėlį reikalingą vamzdžių apsauginiam sluoksniui ir iškasai užpilti. 3. Kviesti techninį prižiūrėtoją dengtų darbų aktų surašymui (pagrindų priėmimui). 4. Iš avarijos vietos išvežti statybines šiukšles ir šlapią gruntą. 5. Atstačius dangas ir pašalinus transporto arba pėsčiųjų eismo ribojimus, nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą el. paštu bendrove@vanduo.lt. 6. Baigęs užsakyme nurodytą darbą Rangovas turi pranešti Techniniam prižiūrėtojui apie tai, kad jis gali priimti šį darbą, ir suderina tikslią atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą. 7. Užsakovui pareikalavus, pateikti sutankinimo protokolus. 8. Esant poreikiui kviesti laboratorijos atstovus, kurie atlieka grunto ir pagrindų sluoksnių tyrimus. 9. Darbų atlikimo vietoje Rangovas turi pastatyti, prižiūrėti kelio ženklus ir aptverti statybvietę. Atstačius dangas pašalinti ženklus ir aptvėrimus. |  |  |
|  | Priedai |  |  |
|  | 1 priedas techninis pasiūlymas - Fiksuotų įkainių skaičiavimo lentelė, |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.