PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Infra“

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos –  Kontaktinio tinklo dinaminių bandymų atlikimo paslaugos.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kontaktinio tinklo dinaminių bandymų atlikimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.3. Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;

  - Paslaugos turi būti atliekamos pagal 2014 lapkričio 18 d. Komisijos reglamento Nr. 1301/2014 Dėl Sąjungos geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (Toliau – TSS).

  - atlikti visus kontaktinio tinklo sąveikos sudedamosios dalies sertifikato bandymus pagal TSS 6.1.4.1 punkto reikalavimus.

  - atlikti visus kontaktinio tinklo integravimo į posistemį bandymus pagal TSS 6.2.4.5 punkto reikalavimus.

2.7. Paslaugos turi apimti (bet jomis neapsiribojant) šias paslaugas:
2.7.1. Bandymams reikalingo pantografo tinkamo keleiviniam traukiniui Skoda EJ575 suteikimas;
2.7.2. Paslaugų teikėjas pateikia 3 masių pantografo modelį;
2.7.3. Pantografo su reikiama įranga parengimas;

2.7.4. Pantografo kalibravimas;

2.7.5. Paslaugų teikėjo komandos kelionė su įranga į bandymo vietą ir atgal;

2.7.6. Įrangos išmontavimas;

2.8. paslaugos turi būti atliekamos AB LTG Infra valdomoje infrastruktūroje, geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, naujai elektrifikuotuose ruožuose:

2.8.1. I etapas:

2.8.1.1. Vilnius – Kirtimai, 5,3 km;

2.8.1.2. Kirtimai -Valčiūnai, 8,0 km;

2.8.1.3. Valčiūnai – Kyviškės, 24,3 km;

2.8.1.4. Valčiūnai – Vaidotai, 4,4 km;

2.8.1.5. Vaidotai – Paneriai, 7,1 km.

2.8.2. II etapas:

2.8.2.1. Kaišiadorys – Gaižiūnai, 23,2 km;

2.8.2.2. Gaižiūnai – Jonava, 7,1 km;

2.8.2.3. Jonava – Žeimiai, 9,0 km;

2.8.2.4. Žeimiai – Lukšiai, 10,1 km;

2.8.2.5. Lukšiai – Šilainiai, 5,4 km;

2.8.2.6. Šilainiai – Kėdainiai, 6,6 km;

2.8.2.7. Kėdainiai – Dotnuva, 12,8 km;

2.8.2.8. Dotnuva – Gudžiūnai, 14,6 km;

2.8.2.9. Gudžiūnai – Baisiogala, 12,0 km;

2.8.2.10. Baisiogala – Gimbogala, 12,7 km;

2.8.2.11. Gimbogala – Radviliškis, 12,3 km.

2.8.3. III etapas:

2.8.3.1. Radviliškis – Šilėnai, 10,6 km;

2.8.3.2. Šilėnai – Zokniai, 5,1 km;

2.8.3.3. Zokniai – Šiauliai, 4,1 km;

2.8.3.4. Šiauliai – Kužiai, 14,4 km;

2.8.3.5. Kužiai – Pavenčiai, 11,9 km;

2.8.3.6. Pavenčiai – Raudėnai, 13,4 km;

2.8.3.7. Raudėnai – Tryškiai, 8,8 km;

2.8.3.8. Tryškiai – Duseikiai, 8,2 km;

2.8.3.9. Duseikiai – Telšiai, 13,7 km;

2.8.3.10. Telšiai – Lieplaukė, 10,5 km;

2.8.3.11. Lieplaukė – Tarvainiai, 9,1 km;

2.8.3.12. Tarvainiai – Plungė, 8,6 km;

2.8.3.13. Plungė – Šateikiai, 13,9 km;

2.8.3.14. Šateikiai – Kulupėnai, 11,0 km;

2.8.3.15. Kulupėnai – Kretinga, 18,1 km;

2.8.3.16. Kretinga – Kretingalė, 6,7 km;

2.8.3.17. Kretingalė – Giruliai, 9,3 km;

2.8.3.18. Giruliai – Klaipėda, 6,5 km;

2.8.3.19. Klaipėda – Rimkai, 8,6 km;

2.8.3.20. Rimkai – Draugystė, 2,7 km.

2.9. Dinaminiai bandymai 2.8. punkte išvardintose stotyse ir tarpstočiuose atliekami, jei to reikalauja TSS keliami reikalavimai. Kitų bandymų paslaugos nesusijusios su TSS dinaminiais bandymais taip pat gali būti atliekamos atskiru susitarimu, pagal teikiamą paslaugos vienetinį įkainį.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Paslaugų aprašas | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Paslaugų teikimo bandymų rezultatų ataskaita, kurios detalumas, apimtis ir formatas būtų pakankamas Europos Bendrijos patikros procedūrai atlikti. | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba | Teikiama po paslaugų atlikimo. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vietos nurodytos 2.8 punkte - dėl tikslios paslaugų teikimo vietos sutariama atskirai.

  - Paslaugos (užsakomas etapas) turi būti suteiktos ne vėliau kaip per  125 (vienas šimtas dvidešimt penkias) kalendorines dienas  nuo užsakymų pateikimo dienos.

  - Užsakymai teikiami El. paštu.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

  - Jei ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės turėtų būti stabdomas užsakymo vykdymas, kuris truktų iki 10 darbo dienų, tai už užlaikytas dienas būtų mokama pagal Pasiūlymo formos 1 priede numatytus įkainius. Tuo atveju, jei užlaikymas užsitęstų daugiau nei 10 dienų, užsakymo vykdymas būtų nutraukiamas iki kol priežastys dėl kurių negalima tęsti bandymų būtų pašalintos. Už dienas, kuriomis Paslaugų teikėjas jau būtų vykdęs testavimo Paslaugas, būtų mokama pagal  Pasiūlymo formos 1 priede numatytus įkainius. Tokiu atveju, pašalinus priežastis trukusias ilgiau nei 10 darbų dienų, užsakymas būtų kartojamas iš naujo, su Paslaugų teikėju atsiskaitant Pasiūlymo formos 1 priede numatytais įkainiais.