Priedas Nr. 4

PROJEKTO NR. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029

„PRIEMONIŲ, SKIRTŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS STATINIŲ GYVAVIMO CIKLO PROCESŲ EFEKTYVUMUI DIDINTI, TAIKANT STATINIO INFORMACINĮ MODELIAVIMĄ, SUKŪRIMAS“ (BIM-LT PROJEKTO)

UŽSAKOVO (STATYTOJO) REIKALAVIMAI INFORMACIJAI (EIR)

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049) REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30, ŠIAULIAI

STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI

TURINYS

ĮŽANGA	3

SĄVOKOS IR SANTRUMPOS	4

UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI DOKUMENTO PASKIRTIS	6

UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI DOKUMENTO STRUKTŪRA	7

PROJEKTO INFORMACIJA	10

1.	REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	17

1.1.	TIKSLAI IR REZULTATAI	17

1.1.1.	Projekto etapai, stadijos ir tikslai	17

1.1.2.	BIM taikymo atvejai	17

1.1.3.	Kompetencijos	19

1.1.4.	Mokymų poreikis	19

2.	REIKALAVIMAI VALDYMUI	21

2.1.1.	Modeliavimas	21

2.1.2.	Procesai	24

3.	REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS	26

3.1.1.	Modelis	27

3.1.2.	Infrastruktūra	29

4.	BENDROSIOS DUOMENŲ APLINKOS TAIKYMO REIKALAVIMAI	31

5.	REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIM) TAIKYTI	33

5.1.1.	Turto informacijos modelio (AIM) poreikis	33

5.1.2.	PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija	33

5.1.3.	PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)	34

SUSIJĘ DOKUMENTAI	35

Kiti susiję dokumentai	35

A priedas	37

ĮŽANGA

Šis dokumentas „Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR)“ yra priedas, prie  Sandėlio pastato (Nr. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą - žirgyną, žuvininkų g. 30, Šiauliai  statybos taikant informacinį pastato modelį, (toliau – BIM), kurio pagrindu yra sukuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklais, pradedant nuo pirminės projektavimo stadijos, ir baigiant statinio nugriovimo procesu rangos sutarties.

„Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų” dokumentų komplektas rengiamas projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT projekto) rėmuose.

SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

2D – Bendras objektų, projektuojamų plokštuminių brėžinių formate, žymėjimas;

AIM (angl. Asset Information Model) - Turto informacijos modelis. Tai prižiūrimas Informacijos modelis, skirtas valdyti, prižiūrėti bei valdyti turtą;

AIR (angl. Asset Information Requirements) - Turto informacijos reikalavimai, susiję su turto eksploatavimu;

BEP (angl. BIM Execution Plan, BEP) - BIM projekto vykdymo planas. Tai dokumentas, kuris skirtas visiems tiek viešiesiems, tiek ir privatiems užsakovams, projektuotojams ir statybininkams įgyvendinant konkrečius BIM projektus, parengti bendrą projekto komandos darbo ir Užsakovo informacijos reikalavimų įgyvendinimo planą;

BIM (angl. Building Information Modeling) – Statinio informacinis modeliavimas. Tai statomo turto bendrinamos skaitmeninės pateikties naudojimas siekiant pagerinti projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus patikimam sprendimų pagrindui suformuoti;

CAD (angl. Computer-Aided Design) – Kompiuterinis projektavimas. Terminas CAD taikomas grafinių duomenų sukūrimui;

CDE (angl. Common Data Environment) - Bendroji duomenų (valdymo) aplinka. Tai programinės ir techninės įrangos bei darbo eigos (tvarkos) visuma, kuri valdomame procese naudojama kaupti, tvarkyti ir dalintis visomis aktualiomis duomenų rinkmenomis, dokumentais ir informacija tarp Projekto dalyvių;

EIR* (angl. Employer Information Requirements) - Užsakovo reikalavimai informacijai. Tai dokumentas, kuriame nurodoma, kaip Projekte rengiami, pateikiami ir naudojami BIM modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras;

IM (angl. Information Model) – Informacijos modelis, tai pastatytą, statomą arba turimą pastatyti turtą apibūdinantis bendras dokumentų, grafinės ir negrafinės informacijos rinkinys, kurį sudaro struktūruotų ir nestruktūruotų informacijos konteinerių visuma;

LOD (angl. Level of Development (Definition)) – Išvystymo (apibrėžties) lygis. Tai sąvoka, apibrėžianti grafinės ir negrafinės informacijos apimtį ir detalumą jos sukūrimo procese;

LOIN (angl. Level of Information Need) – Reikalingos informacijos lygis. Tai savoka, apibrėžianti reikalingos grafinės ir negrafinės informacijos apimtį ir detalumą;

OIR (angl. Organisational Information Requirements) - Organizaciniai informacijos reikalavimai, susiję su organizaciniais tikslais;

PIM (angl. Project Information Model) - Projekto informacijos modelis, susijęs su turto sukūrimo etapu.

PIP (angl. Project Implementation Plan) - BIM projekto įgyvendinimo planas. Tai dokumentas, skirtas atsakyti į Užsakovo keliamus reikalavimus Projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Užsakovo poreikius bei statinio ypatumus, taip pat įvertinti siūlomą Projekto vykdymo būdą, vykdytojų galimybes ir pajėgumus;

PIR (angl. Project Information Requirements) - Projekto informacijos reikalavimai, susijęs su turto sukūrimo etapu;

SGC – Statinio gyvavimo ciklas.

* LST ISO EN 19650-1:2019 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai“ standarte yra pateikiamas toks EIR apibrėžimas: EIR (angl. Exchange Information Requirements) - mainų informacijos reikalavimai, susiję su paskyrimu.

Šiame dokumente EIR santrumpa naudojama Užsakovo reikalavimų informacijai (angl. Employer Information Requirements) poreikių sąvokai apibrėžti. Ši sąvoka geriau atskleidžia EIR paskirtį ir vietą BIM norminių dokumentų sistemoje.

UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI DOKUMENTO PASKIRTIS

Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR) tai dokumentas, skirtas apibūdinti užsakovo keliamus reikalavimus projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius bei statinio ypatumus.

Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR) BIM projekto užsakovo ir viešųjų pirkimų (projektavimo ir statybos darbų) dokumentų dalis, informacijos reikalavimai BIM projekto turiniui, apibrėžti kaip užsakovo reikalavimų dalis techninės specifikacijos apimtyje.

Užsakovas (Statytojas) šiame projekte yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri bus naujo statinio savininkas, naudotojas ar valdytojas, be to, kuri nustato informacijos reikalavimus paskirtajai šaliai.

Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) dokumento turinys priklauso nuo projekto tipo ir apimties, užsakovo keliamų reikalavimų BIM technologijų ir metodologijos taikymo projekte apimčiai ir turiniui, užsakovo įsitraukimo į bendradarbiavimo procesus lygio, numatomų projekto rezultatų taikymo statinio gyvavimo ciklo etapuose bei siekiamo projekte BIM brandos lygio.

EIR dokumento turinyje nustatyti reikalavimai informacijai turi užtikrinti jos apimtį ir reikiamą detalumo lygį kiekviename projekto etape / stadijoje ir tai turi būti suderinta su užsakovo esminių sprendimų priėmimo taškais (gairėmis, riboženkliais), kurie, savo ruožtu, taip pat atitinka projekto programą bei esminius projekto etapus / stadijas.

EIR įtraukiamas į konkurso dokumentus, kad galimi paslaugų tiekėjai galėtų pateikti pradinį BIM projekto įgyvendinimo planą (PIP), pagal kurį galima būtų įvertinti jų siūlomą projekto vykdymo būdą, vykdytojų galimybes ir pajėgumus.

Informacijos mainų ir bendradarbiavimo reikalavimai, kurie sudaro dalį užsakovo reikalavimų aprašytų EIR, vėliau privalomai turi būti įtraukiami į BIM projekto vykdymo planą (BEP).

UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ INFORMACIJAI DOKUMENTO STRUKTŪRA

Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR) yra specifinis BIM dokumentas, kuris nustato konkrečius, išmatuojamus techninius, organizacinius, valdymo ir kvalifikacinius reikalavimus BIM projekto informaciniam turiniui ir paslaugų tiekimo grandinės kvalifikacijai.

Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) dokumentą sudaro trys reikalavimų grupės: reikalavimai paslaugoms, reikalavimai valdymui ir reikalavimai technologijoms, kurios yra suskaidytos į tris dalis (užduočių juostas): projekto informacinio modelio (PIM), bendros duomenų (valdymo) aplinkos (CDE) ir turto informacinio modelio (AIM). (žiūr. Užsakovo reikalavimų informacijos dokumento struktūra lentelę).

PIM dalies reikalavimai yra susieti su projekto sukūrimo ir įgyvendinimo poreikiais:

Reikalavimų paslaugoms grupėje Užsakovas formuluoja projekto tikslus, programą ir rezultatus, atsižvelgiant į laukiamą BIM naudą; išskiria BIM taikymo atvejus ir BIM modelių rezultatus; apibrėžia reikiamą projekto paslaugų tiekimo grandinės (vykdytojų) BIM kompetenciją, galimybes ir pajėgumus bei mokymų poreikį.

Reikalavimų valdymui grupėje užsakovas kelia reikalavimus susieto (federalizuoto) modelio, jo sukūrimo taisyklių bei procesų koordinavimui ir valdymui, BIM/CAD standartų ir kitų reikalavimų taikymui projekte.

Reikalavimų technologijoms grupėje, užsakovas kelia specifinius reikalavimus BIM modeliui, duomenų formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio nustatymams ir projekto infrastruktūrai.

CDE dalis susideda iš: CDE taikymo projekte reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė), CDE procesų ir darbo tvarkos (reikalavimų valdymui grupė) bei CDE techninių ir funkcinių reikalavimų (reikalavimų technologijoms grupė).

AIM dalis susideda iš: turto informacinio modelio (AIM) poreikio reikalavimų (reikalavimų paslaugoms grupė); PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategijos (reikalavimų valdymui grupė); PIM duomenų migracijos į turto informacinį modelį (AIM) (reikalavimų technologijoms grupė).

Priklausomai nuo siekiamo projekte BIM brandos lygio Užsakovo reikalavimai informacijai skirstomi į privalomus ir neprivalomus, pastarieji yra pažymėti (*). Užsakovui siekiančiam projekte BIM2 brandos lygio privalomi pildymui yra visi Užsakovo reikalavimų informacijai punktai PIM ir CDE dalyse.

AIM dalį, esant poreikiui, pildo tik suinteresuotieji Užsakovai - turto valdytojai / turto operatoriai, jeigu jie turi suformulavę turto reikalavimų informacijai (AIR) portfelį, bei turi aiškią viziją ir strategiją PIM duomenų panaudojimo turto informaciniam modeliui (AIM).

Taip pat, priklausomai nuo Užsakovo pasirengimo atitikti siekiamą BIM brandos lygį, reikalavimai informacijai šiame dokumente gali būti išreikšti (suformuluoti) dviem nuosakom – Nurodomąja arba Aiškinamąja:

1. Nurodomąja – kai Užsakovas aiškiai supranta arba žino reikalavimus informacijai ir gali juos tiksliai apibūdinti bei suformuluoti Vykdytojui. Tokiu atveju Užsakovas nurodo Vykdytojui, ką jis privalo pateikti PIP formoje.

2. Aiškinamąja – kai Užsakovas yra pasiruošęs diegti BIM reikalavimus projekte ir siekia norimo BIM brandos lygio, bet dar negali aiškiai apibudinti arba suformuluoti Vykdytojui savo reikalavimų informacijai pagal nurodyta EIR dalies punktą. Tokiu atveju jis užklausos forma prašo Vykdytojo PIP dokumente pateikti jo poziciją Užsakovo dominančiu EIR punkto klausimu. Tokiu būdu Užsakovas gauną paaiškinimą dėl informacijos sukūrimo ir pateikimo būdo bei gali spręsti apie Vykdytojo galimybes ir pajėgumus vykdyti Užsakovo reikalavimus informacijai atitinkamu BIM brandos lygiu.

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

|  |  | REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  | REIKALAVIMAI VALDYMUI |  |  | REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projekto tikslai ir laukiami rezultatai | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai ir pateiktys | Kompetencija | Modeliavimas | Procesai | Taisyklės ir standartai | Modelis | Bendradarbiavimas | Infrastruktūra |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PIM | 1 | BIM projekto etapai (1 lent.) | BIM taikymo atvejai (2 lent.) | Kvalifikacinius reikalavimus Užsakovas pateikia atskirai pirkimo dokumentuose. | PIM struktūra ir duomenų atskyrimo ir susiejimo principai (4 ir 5 lent.) | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM (8 lent.) | Duomenų vardijimo taisyklės (standartai) (11 lent.) | PIM modelių tipai (13 lent.) | Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai (13 lent.) | Programinė įranga (16 lent.) |
|  | 2 | BIM projekto stadijos (1 lent.) | BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto etapus (2 lent.) | Kvalifikacinius reikalavimus Užsakovas pateikia atskirai pirkimo dokumentuose. | Klasifikavimo sistema (6 lent.) | PIM vystymo ir informacijos pateikimo planas (9 lent.) | (LOD) konvencija (9 lent.) | PIM geoerdvinė padėtis tipai (14 lent.) | Duomenų mainų formatai (13 lent.) | IT sistemų našumas (17 lent.) |
|  | 3 | BIM projekto rezultatai (1 lent.) | BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto stadijas (2 lent.) | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu (3 lent.) | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas (7 lent.) | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros (10 lent.) | Atvaizdavimo standartai (12 lent.) | PIM nustatymai (15 lent.) | Duomenų mainų formatai (13 lent.) | Duomenų saugumas (18 lent.) |
|  |  | J |  |  | K |  |  | L |  |  |
| CDE | 4 | CDE taikymo projekte reikalavimai |  |  | CDE procesai ir darbo tvarka (19 lent.) |  |  | CDE techniniai ir funkciniai reikalavimai |  |  |
| AIM | 5 | AIM taikymo projekte reikalavimai (20 lent.) |  |  | PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija (21 lent.) |  |  | PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM). (22 lent.) |  |  |

PROJEKTO INFORMACIJA

| 1. Užsakovas |  |
| --- | --- |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įmonės kodas 188771865 tel. +370 41 596 314 elektroninis paštas: info@siauliai.lt Užsakovo atsakingas asmuo: Statybos ir renovacijos skyriaus, vyr. specialistas Saulius Adomaitis, tel. Nr. +370 41 386 451, el. paštas: saulius.adomaitis@siauliai.lt |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |
| Projekto pavadinimas: Sandėlio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą - žirgyną (7.14), Žuvininkų g. 30, Šiauliai, projektas*. Projekto kodas: 2216-XX-DP* *Projekto kodas ir pavadinimas gali būti keičiamas. |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta |  |
| Adresas: Žuvininkų g. 30, LT- 76246, Šiaulių m., Lietuva Adreso kodas: 155-911-128 WGS: 55.927882, 23.341460 LKS: 458844, 6199489 Žemės sklypo unik. Nr.: 2901-0015-0012 |  |
| 4. Trumpas statinio projekto aprašymas |  |
| Pavadinimas; Mato vienetas; Kiekis; Kiekis po statybos darbų. II. PASTATAS (Un. Nr. 2993-2007-8049). 1. Negyvenamieji pastatai (žirgynas); Pastatas sandėlis; Sporto paskirties pastatas (20 lankytojų vienu metu, 36 žmonės edukacijai 8 darbuotojai); Ypatingasis statinys. 1.2. bendrasis plotas*; m²; 273,36; 2856,00. 1.3. pagrindinis plotas*; m²; 250,10; 2390,34. 1.4. pagalbinis plotas*; m²; 23,26; 465,66. 1.5. naudingasis plotas*; m²; -; 422,98. 1.6. pastato tūris*; m³; 1220; 24900. 1.7. aukštų skaičius; vnt.; 1 aukštas; 1 aukštas su antresole. 1.8 pastato aukštis; m; apie 7,5; 12,00. 1.9. energinio naudingumo klasė; -; A++. 1.10. pastato ugniaatsparumo laipsnis; Nenustatyta; I. 1.11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė; -; Edukacinėms ir administracinėms patalpoms C, kitoms - nereglamentuojam a. III. GRIAUNAMI PASTATAI. 1. Pastatas – sandėlis (Unik. Nr. 2993-2007-8050); Griovimas. 2. Pastatas – administracinis su gyvenamosiomis patalpomis (Unik. Nr. 2993-2007-8016); Griovimas. 3. Pastatas – daržinė (Unik. Nr. 2993-2007-8027); Griovimas. 4. Pastatas – sandėlis (Unik. Nr. 2993-2007-8038); Griovimas. 5. Kiti inžinieriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys, kiemo aikštelė) (Unik. Nr. 2993-2007-8062); Griovimas. III. INŽINERINIAI TINKLAI. 1. Vandentiekis; m; Ø110- 250,50. 2. Priešgaisrinis vandentiekis; m; Ø200-16,00. 3. Buitinės nuotekos; m; Ø110-6,00 Ø160-66,00 Ø200- 194,00. 4. Technologinės nuotekos; m; Ø160-17,50. 5. Paviršinės (lietaus) nuotekos; m; Ø160-76,50 Ø200-183,00 Ø250-142,50 Ø315-7,50 Ø400-7,50 Ø500-10,50 Ø315(PE)-26,00. 6. Paviršinės valomos (lietaus) nuotekos; m; Ø200-44,00. KITI INŽINERINIAI STATINIAI. Automobilių aikštelė; m²; 1321,73. Šaligatviai, takai; m²; 733,69. Vaikštynė žirgams; m²; 147,06. |
| 5. Papildoma statinio projekto informacija |  |
| Pagrindinis pastatas (priestatas): Esamo pastato rekonstravimas Inžineriniai tinklai: naujo statinio statyba Statinio statybos rūšis tikslinama projektavimo metu. |  |
| 6. Statinio projekto žymės |  |
| Statinio projekto informacija | Identifikavimo žymė |
| Sutarties numeris | SŽ – |
| Projekto numeris | 2216-XX-DP _ |
| Projekto dalies trumpinys | 01.ABD_;02.ASP_; 03.ASA_; 04.ASK_ ir t.t. |
| Patalpa | E1.1.holas_; E0.3.koridorius_; E1.26.kabinetas ir t.t. |
| Aukštas | AR1_, A01_, A02_ ir t.t. |
| Rengėjo organizacija | ŠMSA_ |
| Modelio stadija | S2; S3; S4; S5 ir S6 |
| Detalė, brėžinys, mazgas ar pnš. | D1, D2, D3 ir t.t. |
| CDE būsena | Naudojama kartu su modelio stadija, A – darbas procese, B – bendrinama, C – pateiktas peržiūrai, D – atlikta (archyvuota). |
| Informacijos konteinerio ar dokumentacijos bylos versija su data | v1_20250101, v2_20250103 ir t.t. |
| Pavyzdys: S3_03.ASA_ AR1_ E.03.koridorius_D2_C_v1_20250101 Techninio darbo projekto, architektūrinės dalies, rūsio koridoriaus, sienos mazgo, pateikimas peržiūrai, versija 1, 2024 m. sausio 1 d. |  |

EIR ir PIP turinio pildymo atsakomybės:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/PIP lentelės Nr. | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | 1 |  |  |  | Pildo tik Užsakovas |
|  | BIM taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinį grafiką pildo Tiekėjas, pvz. pateiktas A priede, 8 lentelėje), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | 2 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | 3 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Projekto informacijos modelio struktūra | 4 |  |  |  | Užsakovas nurodo numatomas projekto dalis, tačiau Tiekėjas turi aprašyti ir jei reikia papildyti informacijos modelio struktūrą PIP dokumente. |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/PIP lentelės Nr. | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | 5 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Klasifikavimo sistema | 6 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | 7 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM – atsakomybių matrica | 8 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas | 9 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas | 10 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/PIP lentelės Nr. | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai | 11 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Informacijos atvaizdavimo standartai | 12 |  |  |  | Tiekėjas privalo nurodyti kokie standartai bus taikomi 2D ir 3D kompiuteriniam projektavimui. |
|  | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | 13,14 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis | 15 |  |  |  | Tiekėjas privalo nurodyti kokią taikys PIM koordinačių sistemą. |
|  | Projekto informacijos modelio nustatymai | 16 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Programinė įranga | 17 |  |  |  | Tiekėjas privalo nurodyti kokią programinę įranga naudos, tačiau jos failų tikrinimas turi būti lengvai prieinamas ir peržiūrimas visiems statybos dalyviams. |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/PIP lentelės Nr. | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informacinių technologijų sistemų našumas | 18 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Duomenų saugumas | 19 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Bendroji duomenų aplinka | 20 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | Turto informacijos modelio (AIM) poreikis | 21 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija | 22 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |
|  | PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM) | 23 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę detalizuoti Užsakovo pateiktus duomenis, juos patikslinant ar siūlant optimalesnius sprendinius. |

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

Šiame skyriuje yra formuluojami projekto tikslai, programa ir rezultatai, atsižvelgiant į BIM taikymo atvejus ir BIM modelio rezultatus. Apibrėžiama reikiama projekto paslaugų tiekimo grandinė BIM kompetencija, galimybės ir pajėgumai, bei mokymų poreikis.

  - TIKSLAI IR REZULTATAI

    - Projekto etapai, stadijos ir tikslai

Nurodomos statinio gyvavimo ciklo stadijos ir jų įgyvendinimo rezultatai, kurie formuojami pagal statybos projekto siektinus tikslus. Šie gyvavimo ciklo rezultatai yra būtini, siekiant teisingai suformuoti BIM taikymo atvejus ir iš anksto numatyti atitinkamo statinio gyvavimo ciklo stadijos įgyvendinimo rezultatą.

| 1 lentelė „Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas | Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1–S6) | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Planavimas | Galimybių studija / S0 | Stadija nevykdoma |
|  | Planavimas | Projekto programa / S1 | Stadija nevykdoma |
|  | Projektavimas | Projektiniai pasiūlymai / S2 | Stadija nevykdoma |
|  | Projektavimas | Darbo projektas / S3 | - Parengtas S3 modelis(LOD 350-400) - Sukurta informacija paskelbta bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). - Parengti kiekių žiniaraščiai. - Parengtas 4D modelis. - Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada. - Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą. |
|  | Statyba | Statyba / S4 | - Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją. - Parengtas S5 modelis(LOD 350-400). - Statybos darbų planavimas taikant PIM. - Sukurta informacija paskelbta bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). |
|  | Statyba | Statybos užbaigimas / S5 | - Faktiškai atliktų darbų atitiktis projektiniams sprendiniams (PIM modeliams). - Parengtas S6 „Taip pastatyta“ modelis (LOD 350-400) - Atlikti kiekių skaičiavimai. - Gautas statybos užbaigimo aktas; - Sukurta informacija paskelbta bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) ir (arba) turto valdymo aplinkoje |
|  | Priežiūra ir naudojimas | Statinio priežiūra ir naudojimas / S6 | - Parengtas S6 turto informacijos modelis (LOD 400-500). - Gautas užsakovo pritarimas. |

    - BIM taikymo atvejai

Atsižvelgiant į 1 lentelėje pateiktus statinio informacinio modeliavimo projekto etapus, stadijas ir rezultatus, yra būtina numatyti BIM projekto taikymo atvejų matricą, kurioje aiškiai nurodomos statybos dalyvių atsakomybės. Be žemiau nurodytoje lentelėje taikomų atsakomybių, Tiekėjas turi įsivertinti A priede „BIM taikymo būdai“ nurodytus reikalavimus.

| 2 lentelė „BIM taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa, jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis“ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai | Projektavimas |  | Statyba |  | Naudojimas |  |
|  |  | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas | P | P | P, R, T | P, R, T |  |  |
|  | Ekonominiai, kiekių ir kainos skaičiavimai | P | P | P, R, T | P, R, T |  |  |
|  | Projekto etapų planavimas | P | P | P, R, T | P, R, T |  |  |
|  | Sklypo analizė | P | P | R |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas | P | P | R |  |  |  |
|  | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros | P | P | R |  |  |  |
|  | Projektavimas / modeliavimas |  | P | P, R | P, R, T |  |  |
|  | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė | P | P | R, R | P, R |  |  |
|  | Energinė analizė | P | P, T | P, R, T | P, R, T | T |  |
|  | Tvarumo vertinimas | P | P | P, R | P, R,T | T |  |
|  | Konstrukcijų analizė ir projektavimas | P | R | R, R | P, R |  |  |
|  | Apšvietimo analizė |  | P | P,R | P, R |  |  |
|  | Inžinerinių sistemų analizė |  | P | P,R | P, R |  |  |
|  | Kiti analizės atvejai |  | P | R | R |  |  |
|  | Projekto ekspertizė |  | P | P, R, T | P, R, T |  |  |
|  | 3D koordinavimas ir susikirtimų patikra |  | P | P, R, T | P, R, T |  |  |
|  | Statybvietės planavimas |  | P | P, R | R |  |  |
|  | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas |  | P | P, R | R |  |  |
|  | Konstrukcinė-technologinė analizė |  | P | P, R | R |  |  |
|  | Statybos technologijos ir montavimo eigos simuliavimas |  | P | P, R | P, R |  |  |
|  | Statybos logistikos planavimas |  |  |  | P, R |  |  |
|  | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  | P, R |  |  |
|  | Skaitmeninė gamyba |  |  |  | R |  |  |
|  | Statybos darbų techninė priežiūra |  |  |  | R, T |  |  |
|  | Išpildomasis modeliavimas |  |  |  | P, R | T |  |
|  | Duomenų modeliavimas |  |  |  | P, R | T |  |
|  | Statinio priežiūros planavimas |  |  |  | R | T |  |
|  | Statinio (inžinerinių) sistemų analizė |  |  |  | R | T |  |
|  | Energijos sąnaudų analizė |  |  |  | R | T |  |
|  | Turto valdymas |  |  |  |  | T |  |
|  | Erdvės valdymas ir stebėsena; |  |  |  |  | T |  |
|  | Tvarumo stebėsena ir analizė |  |  |  |  | T |  |
|  | Avarijų prevencija |  |  |  |  | T |  |

Projekto dalyviai, kurie atsakingi ar už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: 
P – projektuotojas;
R – Rangovas;
T – Užsakovas (pastato valdytojas).

    - Kompetencijos

Visi keliami reikalavimai kvalifikacijai siekiant įgyvendinti Žuvininkų g. 30, Šiauliai projektą yra nustatyti pirkimo sąlygų Kvalifikacinių reikalavimų priede. Tiekėjas atsižvelgdamas į pirkimo sąlygų Kvalifikacinių reikalavimų priedo reikalavimus turi paskirti reikiamos kompetencijos specialistus. Žemiau nurodytos numatomos specialistų atsakomybės įgyvendinant projektą.

1 pav. numatomos atsakomybės

    - Mokymų poreikis

Vieningos duomenų aplinkos (CDE) mokymų organizavimas:

Projekto BIM koordinatorius ar kitas CDE administruojantis projekto dalyvis, turi numatyti ir organizuoti ne ilgesnius kaip 2 val. mokymus Užsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

Projektuotojai turi numatyti pagal poreikį suderintos nemokamos IFC peržiūros programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą (ir instrukciją Užsakovo IT specialistams) ir trumpus mokymus BIM modelio kūrimo ir derinimo komandai. Mokymai, turi būti ne ilgesni kaip 2 val.

Mokymų grafikas turi būti derinamas BEP plane.

| 3 lentelė „Mokymų poreikis“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokymų tikslas | Mokymų trukmė | Pastabos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Projekto BIM koordinatorius atliks Užsakovo atsakingiems asmenims mokymus dėl darbo su CDE aplinka. | iki 2 valandų | Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams mokyti. |  |
| 3 lentelės tęsinys „Mokymų poreikis“ |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų tikslas | Mokymų trukmė | Pastabos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Prieš pradedant projektavimo darbus, tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projektavimo ir rangovo komandas su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi (NSIK). | iki 2 valandų | Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams mokyti. |  |
|  | PIP pristatymas | iki 2 valandų | Tiekėjo parengto PIP dokumento pristatymas su demonstracija, kaip bus vykdomas projektas, pagal numatytus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems (prisijungiantiems projekto metu) projekto dalyviams mokyti. |  |
|  | Informacijos valdymas S6 stadijoje (eksploatavime) | iki 2 valandų | Tiekėjo parengto BIM modelio pristatymas ir mokymai turto informacijos modelio aplinkoje. |  |

- REIKALAVIMAI VALDYMUI

Šioje dalyje yra keliami reikalavimai susieto BIM modelio, jo sukūrimo taisyklių ir procesų koordinavimui ir valdymui, CAD standartų ir kitų reikalavimų taikymui projekte.

    - Modeliavimas

Atsižvelgiant į projekto specifiką, visos projekto dalys privalo būti dalijamos į etapus ir kiekvienas komponentas turi priklausyti tam tikram etapui, priskiriant kodinį žymėjimą (NSIK). Projekto dalys turi būti rengiamos atskiruose failuose ir tarpusavyje koordinuojamos, siekiant išvengti kolizijų tarp skirtingų projekto dalių (pvz., ASK ir AER ir pan.). Pastatų informaciniai modeliai turi būti suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan. Inžinerinių statinių modeliai turi būti suskaidyti pagal ruožus (piketus).

| 4 lentelė „Projekto informacijos modelio struktūra“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokymų tikslas | Pastabos* |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Projekto numeris – ASP | Sklypo sutvarkymo projekto dalies modelis |
|  | Projekto numeris – ASA | Statinio architektūrinės dalies modelis |
|  | Projekto numeris – ASK | Statinio konstrukcinės dalies modelis |
|  | Projekto numeris – AVN | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis |
|  | Projekto numeris – ALVN | Lauko vandentiekio ir nuotekų modelis |
|  | Projekto numeris – AVSVOK | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo modelis |
|  | Projekto numeris – AE | Elektrotechnikos dalies modelis |
|  | Projekto numeris – AER | Elektroninių ryšių modelis |
|  | Projekto numeris – AAS | Apsauginės signalizacijos modelis |
|  | Projekto numeris – AGSS | Gaisrinės signalizacijos modelis |
|  | Projekto numeris – AGS | Gaisrinės saugos modelis |
|  | Projekto numeris – AT | Technologijų modelis |
|  | Projekto numeris – E(SE) | Saulės elektrinės modelis |
|  | Projekto numeris – ASO | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis |

*Esant poreikiui, tiekėjas, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, gali detalizuoti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio bendros struktūros, įrašant papildomą informaciją, reikalingą detalizuojamo reikalavimo įgyvendinimui.

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodoma projekto informacijos modelio (PIM) duomenų atskyrimo ir susiejimo principai. Duomenų atskyrimo (modeliai gali būti skaidomi pagal projekto dalis), susiejimo visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę.

| 5 lentelė „Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | Pastabos* |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu. Architektūrinės, konstrukcinės ir vėdinimo dalies modeliai rengiami atskiruose modeliuose, o sujungiami tarpusavyje susikirtimų analizei. |  |
| 5 lentelės tęsinys „Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai“ |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | Pastabos* |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE). |  |
|  | Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. Visuose dalytis skirtuose modeliuose nustatoma matavimo sistema SI. |  |
|  | Integruoti jungtiniai modeliai, skirti koordinavimui ir peržiūroms bei išpildomasis jungtinis modelis standartiškai neturėtų viršyti 500 MB. | Jei dėl projekto apimčių ar kitų priežasčių Tiekėjui nepavyksta apdoroti modelių iki įvardintų limitų, jis turėtų siekti nedelsiant spręsti šią problemą ir informuoti projekto BIM koordinatorių (PBK) bei Užsakovo BIM informacijos vadovą bei pateikti ir suderinti racionalius naudojimui sprendimus. Jei IFC modelio informacijos konteinerių dėl dydžio ar struktūros nebus galimybės racionaliai naudoti, Tiekėjas privalės surasti sprendimą ir pertvarkyti atitinkamą modelio dalį, ar netgi permodeliuoti probleminę modelio dalį kitomis technologijomis. |
|  | Atskirų projekto dalių modeliai turi neviršyti 150 MB. |  |
|  | Siekiant pagerinti našumą ir sumažinti neefektyvų duomenų bazių atminties panaudojimą, perduodami informacijos konteineriai (bylos) turi būti išvalyti nuo perteklinės informacijos. |  |
|  | Strategiškai kiekvienoje projekto stadijoje turi būti siekiama minimalaus (reikiamo tikslams ir BIM taikymo atvejams (būdams) bei dokumentacijai pagal STR reikalavimus parengti) modelio informacijos konteinerių geometrijos detalumo lygio, paliekant tik panaudojimo paskirčiai svarbius elementus ir informaciją. |  |

*Esant poreikiui, tiekėjas, nekeisdamas Užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, gali detalizuoti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principų, įrašant papildomą informaciją, reikalingą detalizuojamo reikalavimo įgyvendinimui.

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodoma kokią klasifikavimo sistemą privalo naudoti Tiekėjas. Atsižvelgiant, kad informaciniame modelyje naudojamas NSIK klasifikatorius, A priedo 2-oje – 7-oje lentelėse yra pateikiami detalesni duomenys, dėl klasifikavimo sistemos taikymo.

| 6 lentelė „Klasifikavimo sistema“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Klasifikavimo sistema |
| 1 | 2 |
|  | Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). |

Projekte turi būti nustatyta ir užfiksuota nuostata dėl PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimo. Kiekvienas projekto komandos narys turi būti atsakingas už savo projektavimo, duomenų rinkinių ir modelio savybių kokybės patikrinimą, prieš pateikdamas savo rezultatus. Dokumentai, kurie patvirtina kokybės patikrinimo atlikimą, gali būti kiekvieną kartą pateikiamų dokumentų arba BIM ataskaitos dalis. Pastebėjus, kad peržiūru metu pastebima daug modelio neatitikimų ar kitų klaidų ir / ar esant poreikiui, peržiūrų periodiškumas gali būti keičiamas Užsakovo arba kitų statybos dalyvių iniciatyva, kad būtų pasiektas kuo tikslesnis modelio sukūrimas ir jo naudojimas ateityje.

| 7 lentelė „PIM vientisumo kokybės užtikrinimas“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Peržiūra | Peržiūros tikslas | Atsakingo asmens rolė | Programinė įranga ir / ar duomenų formatai | Periodiškumas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Vizualinė patikra | Peržiūrėti, ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti. Užtikrinti, kad nėra nereikalingų modelio komponentų bei laikomasi projekto nuostatų. | Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai | Modelių peržiūrai naudojamas .ifc formatas. | Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 2 kartus per mėnesį |
|  | Sankirtų patikra | Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje ir skirtinguose projekto dalių BIM modeliuose, valdyti sankirtų taisymo procesą. | Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai | Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu. | Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 2 kartus per mėnesį |
|  | Informacinė patikra | Patikrinti, ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta informacija. Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų. | Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai | Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu. | Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 2 kartus per mėnesį |
|  | Modelių integralumo patikra | Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų. Pateikti ataskaitas apie tokių elementų atsiradimą bei korekcijos veiksmus. | Tiekėjo BIM koordinatorius, kiti projekto dalyviai | Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar kitu PIP dokumente nurodytu formatu. | Tiekėjo pasirinkta programinė įranga nurodoma PIP dokumente. Patikra atliekama ne rečiau negu 2 kartus per mėnesį |

    - Procesai

Žemiau pateiktoje 8 lentelėje nurodomos galimų projekto dalyvių pareigos, vaidmuo ir atsakomybė projekte, taip pat įgaliojimai ir atsakomybė informacijos valdymo atžvilgiu.

| 8 lentelė „Pareigos ir atsakomybės valdant PIM – Atsakomybių matrica“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Užduotis | Užsakovas | Informacijos valdytojas, kuris veikia Užsakovo vardu | Vadovaujantis Projekto dalyvis (Vadovaujanti paskirtoji šalis) | Darbo grupė (komanda) (rangovai, subrangovai ir kiti projekto dalyviai (Paskirtoji šalis) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Atsakingų asmenų paskyrimas informacijos valdymo funkcijoms vykdyti |  |  |  |  |
|  | Užsakovo informacijos reikalavimų projektui (PIR) nustatymas |  |  |  |  |
|  | Projekto įgyvendinimo programos (kalendorinio grafiko) sudarymas |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos standartų nurodymas |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos kūrimo metodų ir procedūrų nustatymas |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos bendrai naudojamų išteklių nustatymas |  |  |  |  |
|  | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) nustatymas |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos protokolo (priedo prie sutarties) nustatymas |  |  |  |  |
|  | Užsakovo reikalavimų informacijai nustatymas |  |  |  |  |
|  | Norminės informacijos ir bendrai naudojamų išteklių nustatymas |  |  |  |  |
|  | Įvertinimo kriterijų nustatymas atsakymui į pasiūlymus |  |  |  |  |
|  | Informacijos surinkimas Tiekėjų kvietimui pateikti pasiūlymus |  |  |  |  |
|  | Atsakingų asmenų pateikimas informacijos valdymo funkcijai vykdyti |  |  |  |  |
|  | Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo gebėjimo ir pajėgumo įrodymų pateikimas |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo atsakymo į pasiūlymą paruošimas |  |  |  |  |
|  | Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) tvirtinimas |  |  |  |  |
|  | Atsakomybių matricos sudarymas atskiroms darbo grupėms (komandoms) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimų informacijos pateikimui tvirtinimas |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos pagal priskirtas užduotis pateikimo planas (TIDP) |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio informacijos pateikimo plano (MIDP) sudarymas |  |  |  |  |
| 8 lentelė tęsinys „Pareigos ir atsakomybės valdant PIM – Atsakomybių matrica“ |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Užduotis | Užsakovas | Informacijos valdytojas, kuris veikia Užsakovo vardu | Vadovaujantis Projekto dalyvis (Vadovaujanti paskirtoji šalis) | Darbo grupė (komanda) (rangovai, subrangovai ir kiti projekto dalyviai (Paskirtoji šalis) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Vadovaujančio Projekto dalyvio paskyrimo dokumentų pildymas |  |  |  |  |
|  | Darbo grupės (komandos) paskyrimo dokumentų pildymas |  |  |  |  |
|  | Išteklių pritraukimas |  |  |  |  |
|  | Informacinių technologijų bandymas |  |  |  |  |
|  | Detaliojo projekto vykdymo plano (BEP) parengimas, projekto informacijos kūrimo metodų ir procedūrų bandymas |  |  |  |  |
|  | Norminės informacijos ir bendrai naudojamų išteklių prieinamumo tikrinimas |  |  |  |  |
|  | Informacijos kūrimas |  |  |  |  |
|  | Informacijos konteinerių (aplankų) ir jų struktūros kokybės kontrolė |  |  |  |  |
|  | Informacijos peržiūra ir patvirtinimas bendram naudojimui |  |  |  |  |
|  | Projekto informacijos modelio (PIM) peržiūra |  |  |  |  |
|  | PIM perdavimas vadovaujančiam Projekto dalyviui |  |  |  |  |
|  | PIM peržiūra ir patvirtinimas |  |  |  |  |
|  | PIM perdavimas Užsakovui |  |  |  |  |
|  | Užsakovo PIM peržiūra, patvirtinimas ir priėmimas |  |  |  |  |
|  | PIM archyvavimas |  |  |  |  |

Informacijos poreikio lygis (LOIN) turi būti užtikrintas kiekviename statinio projekto etape, stadijoje. Reikalavime turi būti aprašomas informacijos poreikio lygis (LOIN), kuris susideda iš dokumentacijos (DOC) ir informacijos išvystymo lygio (LOD). Informacijos išvystymo lygis (LOD) skaidomas į dvi esmines komponentes – geometrijos detalumo lygį (LOG) ir informacijos detalumo lygį (LOI). Geometrijos detalumo lygis (LOG) susijęs su vizualiniu BIM modelių aspektu, kaip atskirų elementų, statinių ar funkcinių, techninių sistemų, erdvių ir kitų statybos objektų geometriniu ar simboliniu reprezentavimu. Informacijos detalumo lygį (LOI) apibrėžia negrafinės informacijos poreikis BIM modelyje, kaip ir kokia turėtų būti taikoma atributinė informacija statybos objektams, kurie egzistuoja BIM modelyje ir CAD failuose.

| 9 lentelė „PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | PIM modelio sudėtis | Stadija S3 |  | Stadija S6 |  |
|  |  | LOIN (LOD) | Atsakinga šalis | LOIN (LOD) | Atsakinga šalis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Sklypo sutvarkymo projekto dalis | 200 | A | 400 | A |
|  | Statinio architektūrinės dalis | 200 | A | 400 | A |
|  | Statinio konstrukcinės dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis | 200 | K | 400 | K |
| 9 lentelės tęsinys „PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas“ |  |  |  |  |  |
|  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Elektrotechnikos dalies dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Elektroninių ryšių dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Apsauginės signalizacijos dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Gaisrinės signalizacijos dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Gaisrinės saugos dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Technologijų dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Saulės elektrinės dalis | 200 | K | 400 | K |
|  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | 200 | K | 400 | K |

A – architektas, K - konstruktorius

Atsižvelgiant į projektą svarbą, bei sudėtingumą, būtiną numatyti visų bendradarbiavimo procesų tikslus, dažnumą ir kitas detales, kurios pateikiamos 10 lentelėje.

| 10 lentelė „Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Susitikimo tikslas | SGC stadija | Dažnumas | Dalyviai | Vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Projekto koordinavimas | S3-S6 | Du kartus per mėnesį | Užsakovas, informacijos valdytojas, BIM koordinatoriai | Nuotolinė aplinka |

Statinio sistemoms ir elementams suderinti konkrečią klasifikavimo sistemą, siūloma naudoti pagal ISO12006, ISO81346-1; ISO81346-2 ir ISO91346-12 klasifikavimo standartus parengtą „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus“ (NSIK) minimalią  klasifikavimo struktūrą ar kitus išbandytus klasifikavimo standartus.

| 11 lentelė „Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai |
| 1 | 2 |
|  | Aplankalų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti tiekėjas, tačiau jos turi atitikti ISO standartus. |
|  | Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. |

Galimi tiekėjai privalo parinkti tokius valdymo priemonių atvaizdavimo įrankius, kurie būtų nemokamai prieinami visiems statybos dalyviams, Užsakovas papildomų reikalavimų atvaizdavimui nekelia, tačiau tiekėjas savo ruožtu gali juos užpildyti.

| 12 lentelė „Informacijos atvaizdavimo standartai“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Informacijos atvaizdavimo standartai |
| 1 | 2 |
|  | Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo. |

- REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Šioje dalyje yra keliami specifiniai reikalavimai BIM modeliui, duomenų formatams, informacijos apimties ir detalumo lygiams, modelio nustatymams ir projekto IT infrastruktūrai.

    - Modelis

Žemiau pateikiamoje lentelėje galimiems tiekėjams yra nurodomi numatomi projekto informacijos modelio (PIM) tipai, kurie bus naudojami informacijai sukurti ir valdyti pagal numatytus projekto programoje BIM taikymo atvejus (2 ir 3 skiltis). Taip yra nurodomi duomenų sukūrimo formatai, kurie bus naudojami projekto informacijos modeliui (PIM) sukurti pagal modelių tipus (4 skiltis). 5 skiltyje nurodomi duomenų mainų formatai, kurie bus naudojami dalytis informacija ir jai pateikti vykdant projekto modelių koordinavimo ir kitas veiklas, susijusias su informacijos valdymu yra nurodomi. Duomenų saugojimo formatai nurodomi 6 skiltyje.

Esant poreikiui, tiekėjas, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, gali detalizuoti užsakovo reikalavimą dėl nurodomos informacijos.

| 13 lentelė „Informacijos atvaizdavimo standartai“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio (PIM) tipas | Trumpas aprašymas | Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai* | Duomenų mainų formatai* | Duomenų saugojimo formatai* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Modeliai | Projekto dalių 3D modeliai. | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | Projekto brėžiniai 2D | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. | .dwg, .pdf | .pdf, ir kt. | .pdf, .adoc |
|  | Tekstinė projekto dalis | Aiškinamoji projekto dalis, tekstas. | .docx | .docx, .pdf ir kt. | .pdf, .adoc |
|  | Grafikai lentelės | Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto įgyvendinimo grafikas. | .xlsx | .xlsx ir kt. | .pdf |
|  | Kolizijų ataskaita | Kolizijų patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą. | .bcf, .pdf | .xlsx, .pdf, .bcf ir kt. | .xlsx, .pdf, .bcf |

*Parinkto formato failas, turi būti toks, kad visi statybos dalyviai galėtų jį naudoti nemokamomis programomis.

Žemiau nurodyti reikalavimai yra išskaidyti pagal rengiamas informacinio modelio dalis, galimi tiekėjai privalo atsižvelgti į nurodytų dalių skaičių, esant poreikiui projekto dalių kiekis gali koreguotis, jei kažkurioje dalyje reikės detalesnės informacijos.

| 14 lentelė „Projekto dalių modelių informacijos keitimosi planas“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio (PIM) tipas | Trumpas aprašymas | Duomenų pateikimo (sukūrimo) formata | Duomenų mainų formatai | Duomenų saugojimo formatai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | PIM ID 1 | Sklypo sutvarkymo projekto dalies modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 2 | Statinio architektūrinės dalies modelis 1 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
| 14 lentelės tęsinys „Informacijos keitimosi planas“ |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio (PIM) tipas | Trumpas aprašymas | Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai* | Duomenų mainų formatai* | Duomenų saugojimo formatai* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | PIM ID 3 | Statinio architektūrinės dalies modelis 2 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 4 | Statinio konstrukcinės dalies modelis 1 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 5 | Statinio konstrukcinės dalies modelis 2 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 6 | Technologijos dalies modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 7 | Vandentiekio modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 8 | Nuotekų šalinimo modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 9 | Lauko vandentiekio ir nuotekų modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 10 | Lauko nuotekų modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 11 | Šildymo modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 12 | Vėdinimo ir modelis 1 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 13 | Vėdinimo ir modelis 2 | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 14 | Oro kondicionavimo modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 15 | Elektrotechnikos dalies modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 16 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 17 | Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 18 | Apsauginės signalizacijos modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 19 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 20 | Gaisrinės saugos modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 21 | Saulės elektrinės modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |
|  | PIM ID 22 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis | .rvt, .tekla, .plg, .ifc ir kt. | .rvt, .tekla, .plg | .ifc, .landXML |

*Parinkto formato failas, turi būti toks, kad visi statybos dalyviai galėtų jį naudoti nemokamomis programomis.

BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose.

Tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Jungtiniam modelio koordinavimui priežiūros programose galima tiekėjas nurodo modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta, bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates ir LKS 94 sistemą bei LAS 07 aukščių sistemą.

Projekto BIM koordinatorius turi su projekto komanda suderinti koordinates, o suderintų koordinačių laikytis privalo visi projekto dalyviai, pateikiant Informacijos konteinerius projekto modelio koordinavimui.

| 15 lentelė „Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Adresas | Žuvininkų g. 30, Šiauliai, Lietuva |
|  | Projekto 0,0,0 taško koordinacijos taškas | Koordinuojamas A-A ir 0-0 ašių tinklo susikirtimo taškas ir 1 aukšto grindų lygis bei nustatomas Y ašies posūkio Šiaurės atžvilgiu kampas. Projekto komanda suderina su Užsakovu projekto pradžioje kartu su pirma BEP versija |
|  | BIM modelio nulinio taško koordinačių vietos geografinės X, Y ir Z koordinatės ir modelio Y ašies orientacija pasaulio šalių (Šiaurės) kryptimi. Rekomenduojama nurodyti LKS sistemos koordinates. | LKS sistemos koordinatės techninio projekto A-A ir 0-0 ašių susikirtimo koordinatė. Projekto komanda suderina su Užsakovu projekto pradžioje kartu su pirma BEP versija. |
|  | Failas koordinavimui | Techninio projekto pagrindas |

Žemiau pateiktoje lentelėje, galimiems tiekėjams nurodoma projekto informacijos modelio (PIM) ir jo tipų nustatymai: maksimalų (lokalaus modelio) failo dydis, vienetai, tikslumą, leistinus nuokrypius ir kt.

| 16 lentelė „Projekto informacijos modelio nustatymai“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai* |
| 1 | 2 |
|  | Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato** modeliuose, paskelbtuose užsakovo valdomoje CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas metras. |
|  | Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų, kurie yra asociatyvūs su dvimačiuose brėžiniuose naudojamomis spalvomis, žymėjimą: vandentiekio tinklams – mėlyna spalva; karšto vandens tinklams – raudona spalva, nuotekų (lietaus) – šviesiai ruda, nuotekų (buitinių) – tamsiai ruda, drenažo – žalia. |
|  | Visuose dalytis skirtuose modeliuose nustatoma matavimo sistema SI. |

* Visi nauji PIM modelio nustatymai turi būti derinami ir su Užsakovo paskirtu atstovu.
**Parinkto formato failas, turi būti toks, kad visi statybos dalyviai galėtų jį naudoti nemokamomis programomis.

    - Infrastruktūra

Visos naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turi būti užpildyti žemiau pateiktoje lentelėje, o galutiniai suderinimai turi atsispindėti įgyvendinimo plane (BEP).

| 17 lentelė „Programinė įranga“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programinė įranga* |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Jungtinio modelio sudarymas | Programinės įrangos pavadinimas (pildo tiekėjas) |
|  | Sankirtų patikros analizės | Programinės įrangos pavadinimas (pildo tiekėjas) |
| 17 lentelės tęsinys „Programinė įranga“ |  |  |
| Eil. Nr. | Programinė įranga* |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Vizuali patikra. | Programinės įrangos pavadinimas (pildo tiekėjas) |

*Naudojamos programinės įrangos sąrašą užpildo tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius.

Sklypo plano ir pastatų ar statinių (ASP, ASA, ASK ir vidaus inžinerinių sistemų, bei kt.) modelių kūrimo BIM taikymo atvejams, turi būti nurodyta visa BIM modeliavimui planuojama panaudoti programinė įranga iš sertifikuotų programinės įrangos produktų, atitinkančių OpenBIM kriterijus, Programinė įrangos (toliau PĮ) sąrašo.

Visais atvejais pasirinktose PĮ, privalomai turi būti minimalūs funkcionalumai:

- Parametrizuotas elementų geometrijos modeliavimas;

- Eksportas į OpenBIM formatą IFC (minimaliai į IF2x3 standarto formatą);

- Eksportas į suderintą koordinačių sistemą;

- galimybė per IFC perduoti elementų geometriją ir suderintos apimties informacijos parametrus.;

- Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Projektuotojai turi pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos planuojamos naudoti projekte įsigijimo ar teisės naudoti;

- Modelį, perduotą IFC formatais, turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas.

Galimi tiekėjai privalo naudoti tokias IT sistemas, kurių našumui nebūtų keliami ypatingai dideli reikalavimai, o naudojimas būtų prieinamas visiems statybos dalyviams, Užsakovas papildomų reikalavimų IT sistemų našumui nekelia, tačiau tiekėjas savo ruožtu gali juos užpildyti.

| 18 lentelė „Informacinių technologijų sistemų našumas“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Programinės įrangos paskirtis |
| 1 | 2 |
|  | Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo. |

Žemiau pateiktoje lentelėje galimiems tiekėjams yra nurodomi reikalavimai, kurie yra reikalingi duomenų saugumui užtikrinti.

| 19 lentelė „Duomenų saugumas“ |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |
| 1 | 2 |
|  | Užsakovo valdoma CDE atitinka aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. |
|  | Registruoti CDE laikomų dokumentų tvarkymo (sukūrimo, redagavimo, sunaikinimo) veiksmus. |
|  | Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius kaip HTTPS (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl. Transport Layer Security) kriptografijos protokolą. |
| 19 lentelės tęsinys „Informacinių technologijų sistemų našumas“ |  |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |
| 1 | 2 |
|  | Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo turi būti unikaliai identifikuojamas. Prie sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį, o kitus vartotojus administruojantys asmenys – ir dviejų lygių autentifikavimu. |

- BENDROSIOS DUOMENŲ APLINKOS TAIKYMO REIKALAVIMAI

Šiame skyriuje yra pateikiami bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo projekte reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijom. Nurodomi bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimai: apibrėžiami bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte tikslai, taikymo apimtys, techniniai sprendimai, naudojimosi principai, darbo bendrojoje duomenų aplinkoje taikomi procesai ir tvarka.

Esant poreikiui, tiekėjas, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, gali detalizuoti užsakovo reikalavimą dėl nurodomos informacijos.

| 20 lentelė „Bendroji duomenų aplinka“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | CDE techniniai ir funkciniai reikalavimai | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, turi būti paskiriama CDE, kuri turi užtikrinti šiuos minimalius kritinius CDE funkcionalumo reikalavimus: - Saugumas ir kontrolė. Galimybė kurti komandas, valdyti (apriboti) vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus; - BIM modelių (Informacijos konteinerių) talpykla IFC formatu; - Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; - Informacijos konteinerių bei dokumentų versijų kūrimas; - IFC skaitymas ir peržiūra. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti IFC duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo / pastabų rašymo funkciją; - Klausimų, problemų, užduočių ir kitų tipų komunikavimo užduočių registravimas ir valdymas bei galimas ryšys su įvairiomis kitomis sistemomis. - Prieiga. Galimybė prisijungti ir nuotoliniu būdu; - Visi BEP plane prie BIM modelio rengimo pakviesti statybos dalyviai, taip pat visi Užsakovo paskirti atstovai, techninės priežiūros, bei projekto vykdymo priežiūros dalyviai turi būti nemokamai prijungti prie CDE aplinkos sugrupuoti prie atitinkamų pagal sritis grupių. - Užsakovo paskirtas BIM informacijos valdymo vadovas turi būti prijungtas prie CDE aplinkos su administratoriaus teisėmis. |  |
|  | Tiekėjo paskirtas Projekto BIM koordinatorius turi pateikti numatytai BIM įgyvendinimo komandai ir su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu suderinti visiems pasiekiamą, ES galiojančius saugumo reikalavimus užtikrinančią, vieningą BIM duomenų aplinkos infrastruktūrą. Susitarimas turi būti aprašytas BIM įgyvendinimo plane ir pagal poreikį atnaujinamas projekto eigoje; | Vieninga BIM duomenų aplinka (CDE) yra centrinė Projekto duomenų saugykla, kurioje visos Integruotos projekto komandos modelį naudoja kaip vieningas informacijos šaltinį, rinkti, tvarkyti ir platinti projekto grafinius modelius (su įvairiais duomenų parametrais), įvairią dokumentaciją, negrafinius aprašus (tekstus, aprašus, protokolus, sąnaudų žiniaraščius ir kt.) bei esant galimybei formuoti ryšius į įvairius išorinius duomenų šaltinius. Vieningu CDE naudojimu, siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerintų bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp statybos dalyvių. |
| 20 lentelės tęsinys „Bendroji duomenų aplinka“ |  |  |
| Eil. Nr. | CDE techniniai ir funkciniai reikalavimai | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Užsakovo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį. CDE saugomame informacijos konteinerio metaduomenų rinkinyje privalo būti vengiama skelbti jautrią atskleidimui ar asmeninę informaciją |  |
|  | CDE nuosavybės ir prieigos teisės, suderintos su pareigų ir atsakomybių, valdant PIM reikalavimais, detalizuojamos pasirašius sutartį. | Pasirašęs sutartį tiekėjas privalo pateikti sąrašą asmenų (atstovaujama įmonė, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas) ir pasikeitus asmenims nedelsiant informuoti užsakovą, kurie turės teisę prisijungti prie CDE bei nurodyti prieigos teisę – ar tik skaitymui, ar ir redagavimui. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE visuose projekto etapuose. |  |
|  | Užsakovas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius sutartį. | Arba pateikia vaizdo įrašą. |
|  | Duomenų paskelbimas užsakovo CDE privalo būti tik EIR ir PIP sutartais failų formatais ir matavimo vienetais. |  |

- REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIM) TAIKYTI

Šiame skyriuje yra pateikiami turto informacijos modelio (AIM) poreikio reikalavimai.

    - Turto informacijos modelio (AIM) poreikis

Žemiau pateiktoje lentelėje yra galimam paslaugų tiekėjui suformuluoti reikalavimai siekti projekto informacijos modelyje (PIM) duomenų lygio, suderinamo su turto informacijos modelio (AIM) poreikiu, atsižvelgiant į jo panaudojimo tikslus ir BIM taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape.

| 21 lentelė „Turto informacijos modelio (AIM) poreikis“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai naudojimo etape | Laukiamas rezultatas |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Statinio priežiūros planavimas | Naudojant AIM modelį, yra galimybė nustatyti tikslias elementų vietas, rasti atributinę elementų informaciją (su nuorodomis į dokumentus). Susiejus AIM modelį su pastato automatizavimo ir kontrolės sistema (angl. building management system, BMS valdymu), realiu laiku gauti signalinius pranešimus apie įvykius, susijusius su priežiūros planais ir grafikais, defektus, gedimus ir t.t. |
|  | Statinio inžinerinių sistemų analizė | Atliekant statinio inžinerinių sistemų veikimo duomenų stebėseną ir lyginant jų reikšmes su projektiniais duomenimis, galima užtikrinti, kad statinys naudojamas pagal nurodytus projektinius ir tvarumo standartus, bei nustatyti naudojimo operacijų optimizavimo galimybes, siekiant pagerinti sistemų veikimą. Statinio inžinerinių sistemų analizė apima techninių sistemų (šildymo, vėsinimo, vėdinimo, apšvietimo, elektros energijos gamybos vietoje ir kt.) analizę, kuri tiesiogiai susijusi su energijos sąnaudų analizės taikymo atvejo rezultatais. |
|  | Energijos sąnaudų analizė | Vertinamos faktinės energijos sąnaudos statinio naudojimo metu ir lyginamos su planuotomis. Siekiant nuolatos gerinti statinio energinio efektyvumą, atnaujinami tiksliniai energijos suvartojimo ir komforto lygio rodikliai. Statinio energinio efektyvumo stebėsena leidžia reikšmingai pagerinti energijos suvartojimą per statinio gyvavimo ciklą. |
|  | Avarijų prevencija | AIM, susietas kartu su BMS, padeda aiškiai nurodyti, kurioje statinio dalyje įvyko avarija, pateikti galimas prieigas ir pažymėti kitas pavojingas statinio vietas. |

    - PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

Žemiau pateiktoje lentelėje yra nustatomi projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio duomenų panaudojimo (suderinamumo) principai, atsižvelgdamas į projekto informacijos modelio parengimo lygmenį („Taip pastatyta“), modelio panaudojimo tikslai ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turto naudojimo ir priežiūros etape.

| 22 lentelė „PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | AIM modelio sudėtis | LOD | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sklypo sutvarkymo projekto dalis | 6 (400-500) | Tiekėjas, perduodamas AIM sudėties BIM modelius, |
|  | Statinio architektūrinės dalis | 6 (400-500 |  |
| 22 lentelės tęsinys „PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija“ |  |  |  |
| Eil. Nr. | AIM modelio sudėtis | LOD | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Statinio konstrukcinės dalies dalis | 6 (400-500 | privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendintas užsakovo laukiamas rezultatas, nurodytas 20 lentelėje „Turto informacijos modelio (AIM) poreikis“ |
|  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Elektrotechnikos dalies dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Elektroninių ryšių dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Apsauginės signalizacijos dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Gaisrinės signalizacijos dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Gaisrinės saugos dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Technologijų dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Saulės elektrinės dalis | 6 (400-500 |  |
|  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | 6 (400-500 |  |

    - PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)

Žemiau galimam tiekėjui yra pateikti reikalavimai duomenų perdavimui iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį.

| 23 lentelė „PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM)“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Turto informacijos modelio tipas | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas | Duomenų perdavimo formatai* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Modeliai | Projekto dalių 3D modeliai | .ifc; .landXML |
|  | Projekto brėžiniai 2D | Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma | .pdf, .adoc |
|  | Tekstinė Projekto dalis | Projekto dalies tekstinė dokumentacija: projekto ir projekto dalies sudėties žiniaraščiai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai. | .pdf, .adoc |

*Parinkto formato failas, turi būti toks, kad visi statybos dalyviai galėtų jį naudoti nemokamomis programomis.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT) dokumentai:

- BIM-LT vadovas;

- BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis;

- BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas;

- BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara;

- BIM taikymo atvejų aprašas;

- Užsakovo informacijosreikalavimai (EIR).

- Projekto įgyvendinimo planas (PIP);

- Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo;

- Informacijos pateikimo specifikacija (IPS);

- Vardijimo konvencija.

Kiti susiję dokumentai

Pateikiamas teisės aktų sąrašas, kuris yra aktualus vykdant viešąjį pirkimą. Viešojo pirkimo vykdymo metu pirkimo vykdytojas turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491.

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas Nr. XIII-328.

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-57 „Užsakovo informacijos reikalavimai“.

- Standartas LST ISO EN 19650-1:2019 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai“.

- Standartas LST ISO EN 19650-2:2019 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 2 dalis. Turto sukūrimo etapas“.

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713.

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738.

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848.

- Užsakovo informacijos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 „Užsakovo informacijos reikalavimai“, apibrėžta sąvoka „statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas“ šiame dokumente vartojama kaip projekto įgyvendinimo planas (PIP)

A priedas

| 1 lentelė „Projekto etapai, stadijos ir tikslai“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SGC etapas | SGC stadijos žymuo | SGC stadija | Projekto tikslai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Planavimas | S0 | Poreikių apibrėžtis | Šiame projekte neatliekama |
|  | S1 | Galimybių formavimas | Šiame projekte neatliekama |
| Projektavimas | S2 | Projektiniai pasiūlymai | Šiame projekte neatliekama |
| 1 lentelės tęsinys „Projekto etapai, stadijos ir tikslai“ |  |  |  |
|  | S3 | Darbo projektas | Geresnė projektinių sprendimų priėmimo aplinka, Geresnis sprendimų pagrįstumas ir patikimumas, Aiškesnis ir tikslesnis sprendimų rezultatų atvaizdavimas, Greitesnis ir efektyvesnis projektinių užduočių atlikimas, Greitesnis ir efektyvesnis rezultatų ir pateikčių sukūrimas ir paskelbimas, Greitesnis ir efektyvesnis pakeitimų valdymas, Geresnė klaidų ir neatitikimų aptikimas ir kontrolė, Projekto informacijos vientisumo ir tęstinumo nauda, Projekto informacijos paskirstymo ir nedubliavimo nauda, Informacijos pakartotinio panaudojimo nauda, Geresnis procesų koordinavimas ir valdymas, Geresnė komunikacija, bendradarbiavimas, Geresnis laiko planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis kaštų planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis rizikų valdymas. Rengiami pradiniai techninio darbo projekto lygmens LOD250 BIM modeliai, klasifikuojama. Modelis yra papildomas pradiniais skaičiavimams ir vertinama reikiama geometrinė, parametrine (atributine) informacija (pagal LOD200-300) ir informacijos parametrų įvedimui keliamus reikalavimus). Pradedami pradiniai skaičiavimai ir analizės pagal BIM taikymo atvejus. Pateikiama skaičiuojamosios kainos dalis ir sprendiniai. Rengiamas pradinis sustambintas 4D grafikas. Atliekamos kitos analizės, bei nesuderinamumų patikros. Pristatomi sprendiniai. Užsakovui pritarus geometrinis modelis pilnai sumodeliuojamas pagal LOD350-400 reikalavimus, galutinai tikslinama klasifikavimo struktūra, papildomi duomenų parametrai. Rengiama techninio darbo projekto dokumentacija (brėžiniai, sugeneruoti visi reikiami mazgai, aprašymai, specifikacijos, skaičiuojamoji kaina ir kt.). Atliekamas techninio darbo projekto sprendinių ir dokumentacijos galutinis derinimas su Užsakovu, bei tvirtinimas. Techninio darbo projekto perdavimas ekspertizei. Ekspertizės pastabų taisymas (jei būtų). Parinkus Rangovą, įvertinant Rangovų pasirinktas konkrečias technologijas ir medžiagas, turi būti LOD350 detalume peržiūrėtas ir pagal poreikį tikslinimas, bei sutvarkomas BIM modelis, atliktos galutinės koordinavimo ir kolizijų patikros. Turi būti sutvarkyta informacijos klasifikavimo struktūra. Šioje apimtyje ir detalume BIM modelis turi būti suderintas su visais statybos dalyviais. Rangovas atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių susitikslinimą modelyje. Tik statybos dalyviams patvirtinus sprendinius, gali būti pereita į BIM modelio detalizavimą iki LOD400. Visa komunikacija turi vykti CDE aplinkoje. |
| Statyba / gamyba | S4 | Statyba | Geresnė sprendimų priėmimo ir valdymo aplinka, Geresnis sprendimų pagrįstumas ir patikimumas, Aiškesnis ir tikslesnis sprendimų rezultatų atvaizdavimas, Greitesnis ir efektyvesnis rezultatų ir pateikčių sukūrimas ir paskelbimas, Greitesnis ir efektyvesnis pakeitimų valdymas, Geresnė klaidų ir neatitikimų aptikimas ir kontrolė, Projekto informacijos vientisumo ir tęstinumo nauda, Projekto informacijos paskirstymo ir nedubliavimo nauda, Informacijos pakartotinio panaudojimo nauda, Geresnis procesų koordinavimas ir valdymas, Geresnė komunikacija, bendradarbiavimas, Geresnis laiko planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis kaštų planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis rizikų valdymas, Geresnis situacijų valdymas Pagal Rangovų rengiamą BIM 4D grafiką, rengiamas geometrinis BIM modelis, pagal poreikį modeliuojamas iki LOD400 detalumo. Šiame etape turi būti papildytas geometrinis modelis parametrine (atributine) informacija (pagal Rangovo reikalavimus informacijai statybos organizavimui). Modelis pagal BIM 4D grafiką, turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus statybos etapui reikiamos informacijos ir darbo projekto dokumentacijos rengimui. Darbo projekto dokumentacija sekančiame etape gali būti rengiama projekto dalimis, zonomis, sistemomis, elementais ar kita struktūra. Rangovas atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių tikslinimą BIM modelyje. Komunikacija turi vykti CDE aplinkoje. |
| 1 lentelės tęsinys „Projekto etapai, stadijos ir tikslai“ |  |  |  |
| Statyba / gamyba | S4 | Statyba | Pagal Rangovo rengiamą sustambintą viso objekto Kalendorinį grafiką ir BIM 4D grafiko eiliškumą, pagal projekto dalis, zonas, funkcines ar technines sistemas, elementus ar kitą su Rangovu suderintą struktūrą rengiama su Rangovu suderintos apimties informacija statybos poreikiams bei darbo projektui reikiama dokumentacija. Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus Statybos vykdymui. |
| Taip pastatyta | S5 | Statybos užbaigimas | Geresnė sprendimų priėmimo ir valdymo aplinka, Geresnis sprendimų pagrįstumas ir patikimumas, Aiškesnis ir tikslesnis sprendimų rezultatų atvaizdavimas, Greitesnis ir efektyvesnis rezultatų ir pateikčių sukūrimas ir paskelbimas, Greitesnis ir efektyvesnis pakeitimų valdymas, Geresnė klaidų ir neatitikimų aptikimas ir kontrolė, Projekto informacijos vientisumo ir tęstinumo nauda, Projekto informacijos paskirstymo ir nedubliavimo nauda, Informacijos pakartotinio panaudojimo nauda, Geresnis procesų koordinavimas ir valdymas, Geresnė komunikacija, bendradarbiavimas, Geresnis laiko planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis kaštų planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis rizikų valdymas, Geresnis situacijų valdymas. Rangovas rengia BIM 4D grafiką (privaloma pagal EIR), formuoja S4 stadijai užduotis informacijos poreikiams statybos etapui (darbų planavimui, užsakymams, pirkimams, logistikai, statybos organizavimui ir t.t.). Vykdo veiklas pagal EIR prie modelio kūrimo ir statybos rangos sutartį. Statyba vykdoma pagal sustambintą kalendorinį grafiką ir lygiagrečiai nuolat atnaujinamas BIM 4D grafikas, detalizuojamas S4 darbo projekto BIM modelis, bei iš modelio rengiama Rangovo periodiškai užsakoma informacija. Rangovas, vykdant ar vėliausiai užbaigus projekto dalies, korpuso, aukšto, atskirų sistemų ar atskirų elementų įrengimo darbus, lygiagrečiai su statybos darbų vykdymu, tvarko išpildomąją dokumentaciją ir perduoda reikiamą S6 Taip pastatyta BIM modelio sutvarkymui reikiamą parametrams užpildyti informaciją ir dokumentaciją savo ir Projektuotojų komandos nariams rengiantiems S6 Taip pastatyta BIM modelį naudojimui (Eksploatacijai). Pagal Rangovo atliekamų darbų grafiką (BIM 4D) ir prioritetus suderinus su projektuotojais, Rangovais bei Užsakovu, sutvarkoma „Taip pastatyta“ modelio dalis skirta perduoti į eksploatavimo etapą. Standartiškai, jei kitaip nenumatyta EIR atskirais punktais ar sutartyje, už modelio papildymą Rangovo ir Užsakovo teikiama informacija atsakingas S4 darbo projekto projektuotojas, o už Informacijos teikimą ir išpildomosios dokumentacijos surinkimą ir sutvarkymą kataloguose atsakingas Rangovas. Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus statybos užbaigimo dokumentui gauti. Visa komunikacija turi vykti CDE aplinkoje. |
| Naudojimas | S6 | Naudojimas ir priežiūra | Geresnė turto valdymo sprendimų priėmimo ir vykdymo aplinka, Geresnis sprendimų pagrįstumas ir patikimumas, Projekto informacijos vientisumo ir tęstinumo nauda, Projekto informacijos paskirstymo ir nedubliavimo nauda, Informacijos pakartotinio panaudojimo nauda, Geresnis procesų koordinavimas ir valdymas, Geresnė komunikacija, bendradarbiavimas, Geresnis laiko planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis kaštų planavimas, apskaita ir kontrolė, Geresnis situacijų valdymas per jų nuspėjamasis prognozavimas. Rangovas yra atsakingas už BIM modelio informacijos perdavimą Užsakovui galutiniame LOD400-500 detalume. |

| 2 lentelė „NSIK taikymas statinio informaciniam modeliui“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSIK taikymas statinio informaciniam modeliui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statinio informacinio modelio komponentai | Taikymo aplinka | KOMPLEKSAI | STATINIAI | ERDVĖS | ELEMENTAI |  |  |  | GAMYBOS procesai | Statybos DALYVIAI | Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | SGC etapai | Statybos DARBAI |  | Projekto DALYS | Projekto TPAI | Statinio KATEGORIJOS | Statybos DOKUMENTAI | Statybos RŪŠYS | Statybinės MEDŽIAGOS |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) VARDAI | Bendroji duomenų aplinka – CDE | K | K | K | N | N | N | K | N | K | K | K | K | K | K | N |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) METADUOMENYS | Bendroji duomenų aplinka – CDE | K ir T | K ir T | K ir T | N | N | N | K ir T | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | N |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | BIM/ CAD 3D modeliai | N | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | N | K ir T | N | K ir T | N | N | N | N | K ir T |
| 2D OBJEKTAI brėžiniuose su SLUOKSNIŲ ATRIBUTAIS | CAD 2D brėžin iai | N | N | K | K | K | K | N | K | N | K | N | N | N | N | K |
| 3D/2D modelių bendrųjų projekto DUOMENŲ LENTELĖS | BIM/ CAD 3D modeliai ir 2D brėžinia | K ir T | K ir T | N | N | N | N | K ir T | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | N |

K – NSIK kodiniai žymėjimai; T-NSIK klasių terminai; N*- neracionalu (netikslinga) taikyti.
* – atsižvelgiant į konkretaus projekto tikslus gali būti taikomi, tačiau bendru atveju traktuojamas kaip neracionalus NSIK taikymas.

| 3 lentelė. „Informacijos reikalavimai projekto informacijos modelio (PIM) bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) pagal NSIK“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDE komponentai | NSIK detalumas |  | Projekto informacijos modelio (PIM) CDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) VARDAI | 1 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vartotojo tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) METADUOMENYS | 1 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vartotojo tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 lentelė. „Informacijos reikalavimai SGC etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal NSIK TP“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | S3 – Techninio darbo rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | 1 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vartotojo tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 lentelė. „Informacijos reikalavimai SGC etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal NSIK Statyba“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | S5 – Statyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | 1 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | S5 – Statyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | 3 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vartotojo tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 lentelės. „Informacijos reikalavimai SGC etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal NSIK Statybos užbaigimas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | S6 – Statybos užbaigimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | 1 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | S6 – Statybos užbaigimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <C> KOMPLEKSAI | <E> STATINIAI | <B> ERDVĖS | <L> ELEMENTAI |  |  |  | <F> PROCESAI | <G> Statybos DALYVIAI | <U> Statybos INFORMACIJA |  |  |  |  | Produktai |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <H> SGC etapai | <F> Statybos DARBAI |  | <U> A Projekto DALYS | <U> B Projekto TPAI | <U> C Statinio KATEGORIJOS | <U> E Statybos DOKUMENTAI | <U> D Statybos RŪŠYS | <P> Statybinės MEDŽIAGOS |
| 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS | 2 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 lygio klasės | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vartotojo tipai | Kodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terminai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 lentelė „Projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto veiklos (dalys) | Stadija Sx |  | Stadija Sy |  | Projekto rezultatai | BIM taikymo atvejai | BIM modelių rezultatai (pateiktys) |
|  |  | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Planavimas ir valdymas | yy.mm | yy.mm | yy.mm | yy.mm | Geresnis veiklų planavimas ir Integracijos valdymas (apimties, turinio, laiko, terminų, kaštų, išteklių, pirkimų ir tiekimo, kokybės, rizikų, informacijos ir komunikacijos valdymas) | Esamų sąlygų modeliavimas, Ekonominiai / kiekių ir kainos skaičiavimai | Procesų diagramos, Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamoji kaina, Realybės modelis |
|  | Projekto programa, vertinimas, analizė, tyrinėjimai | yy.mm | yy.mm | yy.mm | yy.mm | Teritorijų planavimas, esamų sąlygų (situacijos) modeliavimas, esamų sąlygų (situacijos) vertinimas, analizė, tyrinėjimai. | Projekto etapų planavimas, Sklypo analizė, Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. | Realybės modelis, 3D modelis, vizualizacijos, topografinis bei inžinerinių tinklų planai, bendrieji bei detalieji planai, kiekių žiniaraščiai |
|  | Projektavimas | yy.mm | yy.mm | yy.mm | yy.mm | Projektinių pasiūlymų parengimas, modeliavimas, variantų analizė, projekto dalies parengimas, modeliavimas, projekto dalies skaičiavimai ir analizė, atitikties standartams vertinimas (projekto ekspertizė), projekto kontrolė, koordinavimas ir duomenų kokybės valdymas, projekto rezultatų (pateikčių) parengimas | Projekto vizualizavimas ir peržiūros, Projektavimas / modeliavimas, Inžineriniai skaičiavimai ir analizė, Konstrukcijų analizė ir projektavimas, Apšvietimo analizė, Inžinerinių sistemų analizė, Kiti analizės atvejai, Atitikties vertinimas / projekto ekspertizė, 3D koordinavimas / susikirtimų patikra | 3D objektinis parametrinis modelis, kiekių žiniaraščiai, analizės rezultatų ataskaita, atitikties standartams vertinimo protokolas, PIM vientisumo ir progreso protokolai, kolizijų protokolai, vizualizacijos ir animacijos, virtualios realybes (VR) 3D scena, 2D brėžiniai |
| 7 lentelė tęsinys „Projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto veiklos (dalys) | Stadija Sx |  | Stadija Sy |  | Projekto rezultatai | BIM taikymo atvejai | BIM modelių rezultatai (pateiktys) |
|  |  | Pradžia | Pabaiga | Pradžia | Pabaiga |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Statybos darbų planavimas, organizavimas, vykdymas ir užbaigimas | yy.mm | yy.mm | yy.mm | yy.mm | Statybos darbų technologinių operacijų planavimas ir modeliavimas, statybvietės planavimas, statybos darbų atlikimo kalendorinis planavimas, skaitmeninės gamybos paruošimas statybvietėje ir už jos ribų, statybos aikštelės įrengimas ir valdymas, statybos darbų kontrolė, priežiūra ir koordinavimas, "Taip pastatyta" situacijos modeliavimas ir perdavimas naudoti | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra, Statybvietės planavimas (statybvietės planas), planavimas, Konstrukcinėtechnologinė analizė, Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas, Statybos logistikos planavimas, Statybos procesų modeliavimas ir valdymas, Skaitmeninė gamyba, Statybos darbų techninė priežiūra, Išpildomasis modeliavimas, Duomenų modeliavimas | Technologinių operacijų eiliškumo aprašymas ir vizualizacija,, technologinė schema, darbų, medžiagų ir mechanizmų kiekių žiniaraščiai, darbo vietų schemos su darbininkų ir mechanizmų išdėstymais, logistikos sprendiniai ir vizualizacija, sandėliavimo zonų išdėstymo planas ir vizualizacija, laikinų patalpų išdėstymo planas ir vizualizacija, krano darbo aprašymas ir vizualizacija, 3D objektinis parametrinis modelis, NC kodas, 2D brėžiniai, kiekių žiniaraščiai, realybės modelis, taškų debesys, 2D/3D kadastro objektai. |
|  | Turto naudojimas ir priežiūra |  |  |  |  | Turto informacinio modelio parengimas ir palaikymas, turto techninės ir naudojimo priežiūros planavimas ir valdymas , erdvių stebėsena ir valdymas, tvarumo stebėsena ir analizė, technologinių procesų ir inžinerinių sistemų stebėsena ir priežiūra, ekstremalių situacijų modeliavimas, analizė, vertinimas, objekto konversijos ar veiklos nutraukimo modeliavimas | Duomenų modeliavimas, Statinio priežiūros planavimas, Statinio (inžinerinių) sistemų analizė, Energijos sąnaudų analizė, Turto valdymas, Erdvės valdymas ir stebėsena, Tvarumo stebėsena ir analizė, Avarijų prevencija | 3D turto modelis , duomenų modelis, realybės modelis, elektroninės ataskaitos |