INŽINERINIŲ (ŠILUMOS) TINKLŲ ATKARPOS NUO ŠK-25-10 IKI ŠK-25-14 UTENOJE, REKONSTRUKCIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI NURODYMAI

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau - Užsakovas) planuoja atlikti šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus J. Basanavičiaus g., Maironio g., A. Baranausko g. prieigose, Utenos mieste rekonstrukciją (toliau - Darbai).

  - Darbus gali vykdyti asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą teisę atlikti šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių montavimo darbus bei kvalifikaciją, suteikiančią teisę būti neypatingojo statinio rangovu (toliau – Rangovas).

  - Rangovas prisiima statybos proceso riziką, užtikrina medžiagų tiekimą, darbų organizavimą, statybos atlikimą ir jos užbaigimą teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas privalo statybos darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą vartotojams karšto vandens ruošimui. Jeigu tam tikrais etapais būtina laikinai stabdyti tiekimą, tokie stabdymai turi būti suderinti su Užsakovu, nustatant jų trukmę ir informuojant vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Statybos darbų atlikimui reikiamų leidimų (žemės darbams, krūmų ir medžių kirtimui) gavimas, reikalingų medžiagų ir įrengimų sukomplektavimas, žemės darbai, esamų konstrukcijų demontavimas, statybos-montavimo darbai, įrengtų naujų šilumos tinklų bandymai ir sistemos paleidimas, gerbūvio ir dangų atstatymas, objekto pridavimas eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei techninį darbo projektą (toliau – Projektas), kadastrinės bylos atkoregavimas, deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą išėmimas Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, statinio teisinė registracija.

  - Numatoma statybos darbų pradžia – 2025/2026 m. šildymo sezono pabaiga, 2026 m. balandžio mėnuo, tik gavus Užsakovo leidimą pradėti darbus.

  - Darbai vykdomi vienu etapu pagal parengtą Projektą.

  - Darbų atlikimo terminai:

    - Darbai iki gerbūvio atstatymo (žemės kasimas, vamzdynų montavimas, vamzdynų užkasimas, sistemos paleidimas) turi būti atlikti iki 2026 m. rugpjūčio 14 d.;

    - gerbūvio atstatymo darbai turi būti atlikti iki 2026 m. rugpjūčio 24 d.;

    - Darbai J. Basanavičiaus g. 56 sklype atliekami pagal sutartį su sklypo savininku (Techninės specifikacijos 5 priedo 66–68 psl.);

    - Rangovas turi pateikti Užsakovui 4 punkte nurodytą techninę dokumentaciją iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Pastaba: punktuose 4.1.13.–4.1.16. nurodyti dokumentai turi būti pateikti iki 2026 m. spalio 31 d.;

    - objektas Užsakovui turi būti priduotas ne vėliau, kaip iki 2026 m. spalio 10 d.;

    - objekto teisinė registracija turi būti atlikta iki 2026 m. spalio 31 d.;

  - Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie faktinių statybos darbų objekte pradžią ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki jų pradžios.

- DARBŲ APIMTYS

  - Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus J. Basanavičiaus g. prieigose, Utenos mieste Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Projektą ir šią techninę specifikaciją.

  - Bekanalių vamzdynų medžiagų komplekto, žemės kasimo ir vamzdynų montavimo darbų apimtys bei kiekiai nurodyti Projekte.

  - Rangovas, prieš pradedamas statybos darbus, privalo parengti ir suderinti su užsakovu statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame turi būti nurodyta darbų atlikimo technologija, eiliškumas, saugos priemonės ir kokybės kontrolės tvarka.

  - Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus ir (ar) sutikimus iš atsakingų institucijų darbų atlikimui: žemės kasimo, krūmų ir medžių kirtimo, eismo stabdymo, gatvių užtvėrimo, taip pat darbų kitų komunikacijų apsaugos zonose (elektros tinklų, dujotiekio vamzdynų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir kt.), gatvių važiuojamojoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose bei nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

  - Rangovas, atlikęs gerbūvio sutvarkymo ir dangų atstatymo darbus, privalo gauti sklypų savininkų patvirtinimus dėl darbų kokybės.

  - Rangovas, atlikęs Darbus, privalo parengti ir pateikti techninę dokumentaciją objekto pridavimui eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei gauti iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.

  - Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami pagal suderintą Projektą, atsižvelgiant į vamzdžių gamintojų rekomendacijas ir vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais. Įrenginių, detalių ir mazgų montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojų instrukcijas.

  - Statybos metu Rangovas privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, užtikrinti privažiavimą prie pastatų ir saugius praėjimus pėstiesiems.

  - J. Basanavičiaus g. 56 sklypo ribose Rangovas turi vykdyti darbus atsižvelgdamas į prie šios techninės specifikacijos pridedamame 5 priede (psl. 66–68) pateiktą sutartį dėl šilumos tinklų rekonstravimo ir susijusių darbų atlikimo, sudarytą tarp UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir sklypo savininko (nuo 2026-07-24 iki 2026-08-31), bei užtikrinti, kad darbų metu būtų laikomasi joje nustatytų sąlygų.

  - Rangovas atsako už tai, kad vykdant statybos darbus būtų taikomos visos saugos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Kiti reikalavimai Darbų atlikimui:

    - atlikti naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlių patikrinimą neardančiu metodu (rentgenu). Siūlių tikrinimą gali atlikti Užsakovui priimtina sertifikuota laboratorija, turinti tam reikalingą įrangą. Neardoma suvirinimo siūlių kontrolė, peršviečiant, atliekama pasirinktinai 10 % siūlių, o tose vietose, kuriose vizualinės kontrolės ar hidraulinio bandymo nėra galimybės atlikti – 100 % siūlių. Visų likusių suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vizualiai, hidraulinio bandymo metu.

    - atlikti naujai paklotų šilumos tiekimo vamzdynų sujungimo movų sandarumo patikrą ir ją priduoti Užsakovui (patikra atliekama dalyvaujant Užsakovo atstovui);

    - po vamzdynų montavimo darbų ir prieš jų užkasimą turi būti patikrinta naujai įrengtos šilumos tiekimo atkarpos vamzdynų gedimų kontrolės sistemos grandinės varža, taip pat varža tarp vamzdžių ir laidų pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto tinklo sistemos grandinės ir įžeminimo varžos). Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių patikrinimo aktas. Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant Užsakovo atstovui;

    - prieš užkasant paklotus inžinerinius tinklus atlikti jų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos, kuriose būtų nurodyti pakloti vamzdynai, uždaromosios armatūros šulinėlių schemos, rekonstruotų šiluminių kamerų ŠK-25-14 ir ŠK-25-14A schemos, visi po žeme liekantys moviniai sujungimai, uždengti gelžbetoniniai kanalai, metaliniai ir plastikiniai vamzdynų įdėklai, vamzdynų įgilinimas ir kita aktuali informacija;

    - Rangovas privalo užpildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ) pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;

    - užbaigus statybos darbus visos šiukšlės ir statybinės atliekos turi būti surinktos ir išvežtos į atliekų tvarkymo vietas, bei Užsakovui pateikta pažyma apie jų pridavimą, o išardytos dangos – pilnai atstatytos;

    - demontuotus vamzdžius, nuėmus izoliaciją, ir kitus metalo gaminius Rangovas turi pristatyti į UAB „Utenos šilumos tinklai“ teritoriją, adresu Pramonės g. 11, Utena;

    - atlikti reikiamus techninius bandymus, vamzdynų praplovimą, geodezinius matavimus, parengti techninę dokumentaciją, ją suderinti su Užsakovu ir su reikiamomis institucijomis;

    - užbaigus statybą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašyti statybos užbaigimo aktą.

4.	DOKUMENTACIJA

  - Rangovo, Užsakovui turi būti pateikta ši dokumentacija (nebūtinai tuo apsiribojant):

    - statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas;

    - suvirinimo darbų dokumentacija (siūlių schema, suvirinimo procedūrų aprašas, siūlių sujungimų patikrinimo aktas, suvirinimo darbų žurnalas, siūlių švietimo protokolai);

    - gedimų kontrolės sistemos patikrų dokumentacija (aprašas, montažinė schema, reflektograma, varžų matavimo protokolai ir sandarumo kontrolės laidų ataskaita);

    - statybos produktų sertifikatai ir pilna dokumentacija visoms Rangovo pateikiamoms medžiagoms ir kitiems komponentams (kokybės sertifikatai, atitikties deklaracijos, naudojimo instrukcijos ir pan.);

    - Darbus atlikusių atsakingų darbuotojų atestatų kopijos, suvirintojų kvalifikacijos sertifikatų kopijos;

    - darbų priežiūros ir bandymų protokolai, aktai;

    - statybos darbų žurnalas (skaitmeninėje laikmenoje);

    - techninio įrenginio pasas;

    - pažymos apie dangų atstatymą ir gerbūvio sutvarkymą;

    - Rangovui išduotos pažymos apie tvarkymui-utilizavimui priimtą atliekų kiekį;

    - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma;

    - kontrolinė geodezinė nuotrauka;

    - atkoreguota kadastrinė byla;

    - deklaracija apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimo/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių)/patalpos (-ų) paskirties pakeitimą;

    - Registrų centre užregistruota statinio kadastrinė byla;

    - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.

  - Užsakovui perduoti visą susijusią dokumentaciją šiais formatais:

    - 1 egzempliorius spausdinta versija (popierinis dokumentas);

    - 1 egzempliorius kompiuterinėje (USB laikmenoje, failų formatai: PDF, DWG, DOCX ar kiti suderinti su Užsakovu).

Pridedama:

- Priedas. Techninio darbo projekto Bendroji dalis – BD (.pdf);

- Priedas. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalis – SK (.pdf);

- Priedas. Techninio darbo projekto Šilumos tiekimo dalis – ST (.pdf);

- Priedas. Techninio darbo projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis – SO (.pdf);

- Priedas. Techninio darbo projekto priedai – TDP_priedai (.pdf).

________________

_________________