MOKSLO PASKIRTIES PASTATO BLINDŽIŲ G. 3, VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – Mokslo paskirties pastato  Blindžių g. 3, Vilniuje, rekonstravimo statybos darbai su darbo projekto parengimu, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), statybų užbaigimo procedūrų atlikimas ir visų objektų registravimas nekilnojamojo turto registre (toliau – Darbai).

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente ir kituose Pirkimo sąlygas ir sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į darbų apimtį įeina visų susijusių pastatų inžinerinių statinių, kurių sprendiniai yra glaudžiai susiję su pastato statybos projekto sprendiniais,  naujos statybos, rekonstrukcijos, darbai su darbo projekto parengimu, kurie yra suprojektuoti pateiktame techniniame projekte.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal 2025 m parengtus (techninį, statybos, kapitalinio remonto) projektus Nr. AT-23A-2168-TP; AT-23A-2168/1; AT-23A-2168/2 Mokslo paskirties pastato Blindžių g. 3, rekonstravimo projektas (toliau – Projektas, Techninis projektas). Projektą parengė UAB „Atamis“ (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasis pasirašytomis projektavimo paslaugų sutartimis (toliau – Projektavimo sutartys).

  - Darbų etapai pagal Projektą. Šiuo pirkimu siekiama nupirkti visos apimties Projekte numatytus darbus. Visi darbai vykdomi to paties rangovo, vienu metu.

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jos priedus) turi būti suprantami kaip visuma papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose randama prieštaravimų, aiškinant ją taikoma tokia dokumentų pirmumo tvarka:

    - Ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant jos paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Techninis projektas, įskaitant jo paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Pastato modelis (IFC bylos);

    - Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui;

    - Statybą leidžiantis dokumentas;

    - Tentų ruošimo gairės.

    - Kita Techninė specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija.

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jos dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal Projektavimo sutartis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

  - Darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimais taikomais darbo projekto rengimui. Darbo projektą rengia rangovo paskirtas projektuotojas ir jo rengimui vadovauja rangovo arba rangovo pasirinkto projektuotojo paskirtas projekto vadovas. Jei darbo projektą rengia ne techninį projektą parengęs projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto rengėjas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

  - Darbo projekto derinimas su Projekto autoriais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projekto architektas yra projekto autorius, kurios asmeninės neturtinės autoriaus teisės nėra perleidžiamos, o darbo projektas yra projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu: 1) techniniame projekte yra numatyta, kad sprendinys, darbo projekto rengimo metu, turi būti derinamas su architektu/projektuotoju, arba 2) darbo projekto rengėjas keičia techniniame projekte nurodytą sprendinį, Rangovas turi užtikrinti, kad minėti darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su projekto autoriumi (t. y. gautas techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas).

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, kuris atlieka Užsakovo funkcijas. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

  - Statytojas:

Vilniaus miesto savivaldybė. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

UAB „Vilniaus vandenys“;

  - Statybos valdytojas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, atliekantis statybos valdytojo funkcijas

  - Projektuotojas: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius. Įm. k. 300564438

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija: ypatingasis statinys (negyvenamieji pastatai), (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas (esamų inžinerinių statinių).

  - Statybos vieta – Blindžių g. 3, Vilnius;

  - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos:

    - Sklypas:

- Unikalus Nr.: 4400-0489-3254;

- Skl. Kad. Nr. 0101/0038:169;

- Pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji statiniai, susisiekimo komunikacijos;

- Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

- Plotas: 1.1508ha.

    - Pastatas:

- Mokslo paskirties pastatai;

- Unikalus Nr. 1096-6002-5010;

- Bendras plotas: 5841,68 m2;

- Antžeminis plotas: 5340,18 m2 Požeminis plotas: 501,80 m2

- Tūris: 32231 m3; Antžeminis 29696 m3, požeminis 2535 m3

- Aukštų skaičius: 3a.

    - Kiti statiniai:

- Inžineriniai tinklai - nurodyta Projekte;

- Kiti statiniai - nurodyta Projekte.

  - Techninis projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami rangovui darbų vykdymui:

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Bylos tomas | Projekto dalis (pavadinimas) | Projekto dalies žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BD-01 | 0 | Bendroji dalis | AT-23A-2168-TP |
| 2. | SP-02 | 0 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis | AT-23A-2168-TP |
| 3. | SA -03 | 0 | Architektūrinė dalis | AT-23A-2168-TP |
| 4. | SK-04 | 0 | Konstrukcijų dalis | AT-23A-2168-TP |
| 5. | T-05 | 0 | Technologijos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 6. | VN-06 | 0 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | AT-23A-2168-TP |
| 7. | LVN-07 | 0 | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | AT-23A-2168-TP |
| 8. | ŠVOK-08 | 0 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis | AT-23A-2168-TP |
| 9. | E-09 | 0 | Elektrotechnikos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 10. | ER-10 | 0 | Elektroninių ryšių dalis | AT-23A-2168-TP |
| 11. | LER-11 | 0 | Lauko elektroninių ryšių dalis | AT-23A-2168-TP |
| 12. | AS-12 | 0 | Apsauginės signalizacijos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 13. | GAS-13 | 0 | Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 14. | PVA-14 | 0 | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 15. | ŠG-15 | 0 | Šilumos gamybos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 16. | ŠT-16 | 0 | Šilumos tiekimo dalis | AT-23A-2168-TP |
| 17. | GS-17 | 0 | Gaisrinės saugos dalis | AT-23A-2168-TP |
| 18. | SO-18 | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | AT-23A-2168-TP |
| 19. | BD-01 | 0 | Bendroji dalis Nuotekų šalinimo tinklai | AT-23A-2168/1 |
| 20. | SO-01 | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | AT-23A-2168/1 |
| 21. | VN-02 | 0 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo | AT-23A-2168/1 |
| 22. | BD-01 | 0 | Bendroji dalis Susisiekimo komunikacijos | AT-23A-2168/2 |
| 23. | SD-02 | 0 | Susisiekimo dalis | AT-23A-2168/2 |
| 24. | EA-04 | 0 | Elektrotechnikos (Gatvių apšvietimas) dalis | AT-23A-2168/2 |
| 25. | SO-04 | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | AT-23A-2168/2 |

  - Statybą leidžiantis dokumentas – 2025-     Nr. _________________.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Darbo projektas. Rangovas pagal parengtus projektus Nr. AT-23A-2168-TP; AT-23A-2168/1; AT-23A-2168/2  „Mokslo paskirties pastato Blindžių g. 3, Vilniaus m., rekonstravimo projektas“, turi parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir vadovaudamasis juo, bei papildomais reikalavimais  nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje (Aiškinamajame rašte), atlikti statybos darbus. Vykdomi statybos darbai ir parengtas Darbo projektas turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei  privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

  - Statybinės medžiagos. Tiekėjo rengiamame Darbo projekte turi būti numatyta, jog statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Pirkimo vykdytojas pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai tiekėjo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - BIM modelis. Rengiant Darbo projektą ir vykdant Statybos darbus turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling) , vadovaujantis reikalavimais, nustatytais priede Nr. 3 - “Mokslo paskirties pastatas Blindžių g. 3, Vilniuje Vilniuje Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui darbo projekto stadijoje“ . Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turės paskirti BIM koordinatorių, kuris privalės parengti ir su Užsakovu arba Statybos valdytoju suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP) bei koordinuoti projekto įgyvendinimą, kaip nurodyta priede Nr. 3.

  - BIM modelio naudojimas. Projekto BIM modelis bus naudojamas statybos darbu techninei ir vykdymo priežiūrai. Projekto dokumentacija rengiama iš BIM modelių, pagal Techninės specifikacijos priede Nr. 3 nurodytus principus. Pateikdamas patikslintą ar atnaujintą projekto dokumentaciją, Rangovas privalo kartu pateikti ir atnaujintus atitinkamus BIM modelius. Rangovo paskirtas BIM koordinatorius privalo užtikrinti pateikiamos informacijos tikslumą ir aktualumą.  Statybos etapo (S5) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodama aktuali projektinė dokumentacija ir BIM modeliai. Statybos užbaigimo procedūrų (S6) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodamas Statybos etapo (S5) BIM modelis, papildytas užbaigimo procedūrų metu atsiradusia informacija.

  - Informacijos perdavimas Užsakovui. Rangovas atsakingas už galutinės teisingos projekto ir projekto vykdymo informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui), įskaitant BIM modelius. Reikalavimai perduodamos BIM informacijos apimčiai pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 3.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas arba Statybos valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Projekto darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai (skirti perkamų darbų apimčiai ir sudėčiai geriau suvokti) ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, turės tinkamai atlikti visus TP arba TDP, darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, įgyvendinti nurodytus sprendinius. Visi darbai turės būti tinkamai atlikti ir užbaigti. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal Projektą įrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, juos būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Darbai turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visas Projekte suprojektuotas Darbų apimtis.

  - Į Rangovo pateikiamus sąmatinius skaičiavimus turi būti įtraukti visi darbai ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį pagal joje ir jos prieduose ir pirkimo dokumentuose su priedais pateiktą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi pirkime numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti LR teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti suvestinės sąmatoje nurodytų darbų etapų kainos ir įkainiai.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F-2) formą ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) formą, kurios rengiamos rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma iki pirmojo aktavimo dienos turi būti suderinta su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti reikalingas patalpų mikroklimato, vidaus ir išorės triukšmo tyrimo išlaidas, požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimą, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, kitus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, nurodytus projekte ir kitų dokumentų parengimą) reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Rangovas nagrinėdamas statybvietę, Techninio projekto sprendinius bei vykdydamas darbo projekto rengimą privalo atlikti papildomus tyrimus, kurie gali būti reikalingi:

3.13.1. Projektuojant lauko inžinerinius tinklus ir sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų.

3.13.2. Gaunant leidimus medžių kirtimui.

3.13.3. Tikslinant toponuotraukos sprendinius.

3.13.4. Atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Rangovas, išnagrinėjęs Projekto sprendinius bei pasirinkęs pamatų įrengimo subrangovą, privalo atlikti papildomus inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi bei  šiuos darbus įvertinti Pasiūlymo kainoje. Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies Darbo projekto parengimui.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas, (pvz.: atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius, kurie nurodyti projekte ir patenka į rangovo darbų zoną ir pan.) ir esant poreikiui ar gavus tinklus valdančių (eksploatuojančių) įmonių pastabas, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus (ar dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti) tinklus, jų konstrukcijas, esant poreikiui atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo, remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

  - Kiti Užsakovo rangovai. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad darbų vykdymo metu statybvietėje turės dirbti kiti Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pasamdyti tiekėjai ir rangovai, kurie atliks darbus būtinus objekto pilnam užbaigimui ir funkcionavimui (baldų montavimą, interjero elementų įrengimą ir kitus Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo įsigytus darbus). Rangovas privalės derintis darbų vykdymą su Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pasamdytais kitais rangovais ir tiekėjais, užtikrinti jiems patekimą į reikalingas darbo zonas, užtikrinti elektros pasijungimą, vandens tiekimą, šildymą ir suteikti teise naudotis kita statybvietės infrastruktūra, išskyrus rangovo buitines patalpas. Rangovas turės suteikti Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjams galimybę statybvietėje laikinai sandėliuoti medžiagas. Tais atvejais kai Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjai turi atlikti didelės apimties darbus tam tikroje darbo zonoje, pavyzdžiui baldų montavimą, turi būti suforminami daliniai statybvietės (darbo zonos) perdavimo- priėmimo aktai, kuriuose turi būti fiksuojama darbo zonos perdavimo ir priėmimo laikas, darbo zonos būklė perdavimo ir priėmimo metu (fotofiksacija ir aprašymu). Už rangovo atliktų darbų sugadinimą darbo zonos perdavimo Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjui laikotarpiu yra atsakingas Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjas, kuris turi pašalinti dėl jo kaltės atsiradusius defektus ir atstatyti rangovo atliktus darbus į būklę, kuri buvo užfiksuota darbų zonos perdavimo metu.

  - Kiti Rangovo darbai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijose reikės atlikti ir nuotekų šalinimo tinklų ir gatvės remonto statybos  darbus – Blindžių gatvėje, kuri ribojasi su statybos sklypu, kapitalinio remonto ir  inžinerinių tinklų po jomis statybos darbus. Gatvės danga yra remontuojama, paliekant esamus pagrindus ir dalį asfalto sluoksnio, šaligatviai išardomi ir įrengiami nauji, su visa šaligatvio konstrukcija. Rangovas įsipareigoja organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrintas darbų suderinamumas (įskaitant darbo projektų sprendinių derinimą), statybos darbų organizavimas, darbų vykdymo saugumas bei nepertraukiama veikla, išvengiant bet kokių tarpusavio trukdžių ar kliūčių darbų eigai. Vykdant statybos darbus rangovas turi suderinti darbų grafiką su gatvę rekonstruojančiu Subrangovu ir kitais interesantais. Trečių asmenų interesai nepažeidžiami. Priėjimai ir privažiavimai prie gretimų pastatų nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Rangovo naudojamos medžiagos ir gaminiai forma ir išvaizda turi atitikti, arba vizualiai derėti su ankstesniame etape įrengtų patalpų medžiagomis ir gaminiais. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti techninio projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

  - Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pavedimu Rangovas turi pateikti Darbo projekto statinio konstrukcijų dalį Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui, bei operatyviai, ne ilgiau nei per 5 darbo dienas, ištaisyti gautas projekto ekspertizės pastabas. Planuojamas pateiktos Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylos(-ų) ekspertizės tikrinimo ir pirminių pastabų pateikimo terminas – iki 15 d. d. (bus tikslinama sudarius dalinės projekto ekspertizės sutartį).

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Vilniaus gatvių standartas. Visi gatvės elementai (miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo, ženklų stulpai ir kt.) turi atitikti statybos metu galiojančius aktualius Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus gatvių elementams.

  - Skaidriai dirbančiojo ID. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką bei privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje bei informuoti atsakingas institucijas nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo kompensuojant darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Brėžiniai. Rangovas vykdo darbus pagal Darbo projektą, kuris rengiamas pagal Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo perduotą Techninį projektą. Esant poreikiui, Rangovas parengia darbų vykdymui reikalingą projektinę dokumentaciją  (eskizus, brėžinius, gamybinius brėžinius) ar projekto patikslinimus, kuriuos iniciuoja pats Rangovas, ir raštiškai suderina su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalės užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija).

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Perdavimas eksploatacijai. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turi perduoti Užsakovui ar, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai pastatą eksploatuojančiai organizacijai visą sistemiškai surinktą statybos etapo informaciją ir eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis. Rangovas, remdamasis Užsakovo pateiktu šablonu, turi parengti objekto Eksploatavimo vadovą – dokumentą, kuriame turi būti aprašytos pastato inžinerinės sistemos, jų veikimo algoritmai ir pateikti reikalavimai ir instrukcijos visų objekto elementų priežiūrai. Eksploatacijos vadove turi būti nurodyti gamintojų keliami apribojimai bei pateiktos nuorodos į atskirai rangovo pateikiamas objekto atskirų elementų (paviršių, gaminių, medžiagų, įrangos ir įrenginių) eksploatavimo instrukcijas. Atskirai pateikiamų eksploatavimo instrukcijų failų numeracija ir pavadinimai turi sutapti su Eksploatacijos vadove nurodama numeracija ir eksploatacijos instrukcijų pavadinimais. Eksploatacijos vadovas ir dokumentų talpinimo vietos bei struktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Statybvietė. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba Statybvietės perdavimo akte. Rangovas turi palaikyti Statybvietę ir Statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į Statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 2 vaizdo kameras su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo Užsakovui ir Statybos valdytojui, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus nurodytus konkretaus pirkimo dokumentuose“.

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant laikinų statybvietės aptvėrimų, pagaminti ir įrengti tentus pagal VVK tentų ruošimo gairių (priedas Nr. 4) reikalavimus, įskaitant ir privalomus stendus, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, skirtus lauko sąlygoms, ant kurių būtų būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kt. informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą. Didžiąją dalį paruoštų tentų maketų failų Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovui papildomai reikės parengti papildomus 1 - 4 tentų maketus (derinama sudarius sutartį pagal statybvietės aptvėrimo planą). Vizualizacijas (maketus) prieš gamybą būtina susiderinti su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju. Rangovas turi įrengtus tentus prižiūrėti per visą statybos laikotarpį, juos sugadinus, pakeisti naujais ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

  - Baldai ir technologinė įranga. Į pirkimo apimtį įeina ir kita įranga numatyta (dokumento žymuo AT-23A-2168-XX-TP-SA.SŽ-0 pozicija eil.nr. 16.1 – 16.21lapų skaičius 7 - 8) žiniaraštyje. Rangovas privalo įkainoti visą šią įrangą ir inventorių vadovaudamasis Projektu bei užtikrinti, kad pasiūlymas apimtų visus būtinus komponentus, reikalingus objekto pripažinimui tinkamu naudoti ir jo pilnam funkcionavimui pagal paskirtį. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti medžiagų kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija. Baldai ir technologinė įranga skirta mokslo įstaigos patalpoms, nurodyta baldų ir įrangos sąnaudų kiekių žiniaraštyje AT-23A-2168-XX-TP-SA SŽ-0 (pozicija eil. Nr.1 - 4 lapų skaičius 2 - 4) šiuo pirkimu nėra perkama. Įrenginiai / mažoji architektūra skirta mokslo įstaigos gerbuviui nurodyta sąnaudų kiekių žiniaraštyje AT_23A_2168-TP-02.SP-SŽ (pozicija eil. Nr. 57 – 65 lapų skaičius 4) šiuo pirkimu nėra perkama.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas atliktas ir Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama iniciuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus Statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir Statybos užbaigimo aktui gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems statiniams, įskaitant bet apsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Medžiai ir želdiniai. Iki statybos darbų pradžios Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui sprendimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Taip pat, Užsakovas pats sumokės kompensaciją už paskaičiuotą saugotinų medžių atkuriamąją vertę. Rangovas turės iš sklypo pašalinti visus Projekte numatytus kirsti, kitaip pašalinti medžius, taip pat pašalinti visus likusius menkaverčius želdinius, kurie Projekte nėra pažymėti kaip išsaugomi ir yra būtini pašalinti dėl atliekamų statybos darbų. Rangovas turi įsivertinti kitas reikalingas išlaidas, kurios susijusios su želdinių šalinimu, įskaitant, bet neapsiribojant viešinimo stendo įrengimą, kertamų ir išsaugomų želdinių nužymėjimą, kelmų rovimą, žaliųjų atliekų pašalinimą ir kitus susijusius darbus.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas atliktas ir statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir statybos užbaigimo aktui gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems ir rekonstruojamiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų skaitant žemės sklypus kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Statytojai suteiks visus reikalingus įgaliojimus.

  - Laikinos administracinės patalpos Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui. Rangovas Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo personalui turi užtikrinti laikinas atskiras administracines patalpas statybvietėje (ne mažiau nei 10 m2 ploto) viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Rangovas laikinose patalpose turi užtikrinti: visus elektros energijos tiekimo sujungimus; interneto prieigą ne mažesnio nei  1 Gb/s sparta (WiFi), taip pat patenkinamos kokybės susijusią įrangą; šildymo, vėsinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijas. Laikinų administracinių patalpų įrengimas turi būti atliktas iki statybos darbų pradžios, jų tinkamumas suderintas su Statybos valdytoju. Patalpose turi būti ne mažiau kaip 2 individualios darbo vietos su stalais, kėdėmis, spintelėmis, elektros lizdais. Siekiant apsaugoti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo laikinas administracines patalpas nuo įsilaužimų, sugadinimo ar kitokių trukdymų, joms turi būti užtikrinta reikiamo lygio apsauga. Atskirai lauke, netoli administracinių patalpų, įrengtas šildomas ir su apšvietimu WC, rankų plovimo vieta. Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo transportui turi būti suteiktos mažiausiai 2 vietos automobilių statymui šalia biuro patalpų su patekimu į aptvertą statybvietės teritoriją.

- Darbų atlikimo terminai:

  - Terminas darbams. Visi Pirkime numatyt Darbai ir paslaugos turi būti atlikti per ne ilgesnį terminą nei nurodyta sutartyje nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant statybos užbaigimo aktų gavimą ir visų statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“.

  - Darbo projekto terminai. Darbo projektas parengiamas ir pateikiamas Užsakovui ir Statybos valdytojui etapais pagal suderintą grafiką.

- Priedai:

- Priedas Nr. 1 – Techninis projektas;

- Priedas Nr. 2 – IFC bylos;

- Priedas Nr. 3 – Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui;

- Priedas Nr. 4 – VVK tentų ruošimo gairės;

- Priedas Nr. 5 – Statybą leidžiantis dokumentas.