## DKŽ1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1
| Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
| Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Grindys
1 | R5-47 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.26 |  | 0
2 | R5-48 | Cementinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.92 |  | 0
3 | R5-35 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 342.84 |  | 0
4 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0.8133 |  | 0
5 | R62P-5109 | Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas | 100m2 | 0.8133 |  | 0
6 | N46-164 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas K8=1.17 | m3 | 2.786 |  | 0
7 | R23-59 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 14.5 |  | 0
8 | R23-74 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4 | t | 14.5 |  | 0
9 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 14.5 |  | 0
10 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=20 | t | 14.5 |  | 0
11 | N11P-0302-3 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai putų polistireno plokštės storis 30 mm | 100m2 | 0.2786 |  | 0
12 | N11P-0201-1 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14 | m2 | 27.86 |  | 0
13 | N11-48 | 50mm storio betono užtepas,atliekamas rankiniu būdu | 100m2 | 1.0919 |  | 0
14 | N11-49 | Kiekvieniems 5mm betono užtepo,atliekamo rankiniu būdu,storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48 K1=4, K3=4 | 100m2 | -0.8133 |  | 0
15 | N6-156 | Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais K9=1.15 | t | 0.05 |  | 0
16 | N11P-0403-1 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius sluoksnis mm 5, gruntuojant pagrindą | 100m2 | 5.4749 |  | 0
17 | N11P-0204-1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga | m2 | 64.54 |  | 0
18 | N11P-0502-2 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio | m2 | 64.54 |  | 0
19 | N11P-0702-1 | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) kai danga vienos spalvos | m2 | 566.07 |  | 0
20 | 650-124 | PVC danga 2.0mm (rul.) K3=1.15 | m2 | 566.07 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
2. Lubos
21 | N46-151 | Pakabinamų lubų išardymas | 100m2 | 1.221 |  | 0
22 | R23-59 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2.24 |  | 0
23 | R23-74 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4 | t | 2.24 |  | 0
24 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2.24 |  | 0
25 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=20 | t | 2.24 |  | 0
26 | F15-1-10 | Pkustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 640.11 |  | 0
0
3. Sienos ir pertvaros
27 | N46-184 | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 1.0092 |  | 0
28 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 196.23 |  | 0
29 | N8-187 | Technologinio vamzdžio demontavimas patalpoje 5-23 K1=0.12 | vnt | 1 |  | 0
30 | F46-3-1 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose | m3 | 0.13 |  | 0
31 | R3-2 | Sienų apsauginio apkalo juostų su karkasu nuardymas | m2 | 31 |  | 0
32 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo K8=1.17 | m3 | 14.302 |  | 0
33 | R23-59 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 33 |  | 0
34 | R23-74 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4 | t | 33 |  | 0
35 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 33 |  | 0
36 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=20 | t | 33 |  | 0
37 | R61P-2102 | Angų pritaikymas keičiant GČ spinteles | m2 | 1.2 |  | 0
38 | R14-225-1 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 14.7942 |  | 0
39 | N15P-0203-2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 19.4755 |  | 0
40 | R11-80 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu K8=1.15 | m2 | 20 |  | 0
41 | N15-76-2 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) K8=1.12 | 100m2 | 1.9623 |  | 0
42 | F9-12-8 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.2884 |  | 0
43 | F9-12-6 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.9711 |  | 0
44 | N9P-0706 | Surenkamų - išardomų pertvarų montavimas (vitrina su durimis (5-20; 21; 5-1 patalpa)) | m2 | 12.75 |  | 0
45 | F10-4-7 | Aliuminio durys (m2 bloko) | m2 | 32.06 |  | 0
46 | N2P-0308-6 | Durų uždarymo prietaisų montavimas durų pritraukimo įtaisas | vnt. | 6 |  | 0
47 | N2P-0301-5 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2 | m2 | 82.23 |  | 0
48 | 408 | Plieninės durys | vnt | 36 |  | 0
49 | N2P-0312-1 | Durų apvadų montavimas | m | 192 |  | 0
50 | N15-150-5 | Apvadų iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo) | 100m | 1.92 |  | 0
51 | R61P-2415 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 42 |  | 0
52 | N9P-0706 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas (WC iš HPL) | m2 | 8.5 |  | 0
53 | N6P-0203-1 | Sienų teptinės hidroizoliacija mineraliniu mišiniu tepant 2 kartus K9=1.15 | m2 | 278.73 |  | 0
54 | N15P-0315-1 | Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (~40x70cm 19vnt) | m2 | 5.32 |  | 0
55 | N15P-0301-2 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm | m2 | 273.41 |  | 0
56 | N15P-0104-1 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais pirmasis mm 1 storio sluoksnis | 100m2 | 16.6882 |  | 0
57 | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 16.6882 |  | 0
58 | N11P-0701-1 | PVC sienų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus | m2 | 360.64 |  | 0
59 | 650-124 | PVC danga 2.0mm (rul.) K3=1.15 | m2 | 360.64 |  | 0
60 | N15P-0104-2 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais kartotinis mm 1 storio sluoksnis | 100m2 | 13.0818 |  | 0
61 | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 13.0818 |  | 0
62 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 13.0818 |  | 0
63 | R14-200 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais | m2 | 138.5 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
3. Kiti darbai
64 | R63P-8102 | Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas | vnt. | 4 |  | 0
65 | 261130 | Gaisrinių čiaupų spintelė | vnt. | 4 |  | 0
66 | R63P-3102-1 | Nerūdijančio plieno porankio įrengimas koridoriuje, tvirtinant prie sienų | m | 75 |  | 0
67 | 74 | Nerūdijančio plieno gaminiai | kg | 230 |  | 0
68 | N60-16 | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais (h=1,25m) K9=1.15 | m | 90 |  | 0
69 | 90283 | Sienų kampų apsauga ~45x45×1250 | m | 90 |  | 0
70 | N16P-1409-6 | Ranktūrių su atrama neįgaliesiems tvirtinamas prie unitazų | vnt. | 9 |  | 0
71 | N16P-1409-5 | Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinamas prie kriauklių | vnt. | 9 |  | 0
72 | N16P-1409-2 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas prie dušo | vnt. | 8 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
4. Kitos išlaidos
|  | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 4 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
Iš viso be PVM (1-4 skyriuose nurodytų įkainių suma) | [5 empty] | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM (1-4 skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma) | [5 empty] | 0
Note on F93: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rekomenduojame nenurodyti konkretaus PVM mokesčio tarifo, kaip ir rekomenduojame Pasiūlymo formoje. Pastaba taikoma visam šiam dokumentui t,y kiekvienai žiniaraščio daliai.

## DKŽ2
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2
| Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
| Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Vidaus vandentiekis ir nuotekos
1 | R61P-2645-1 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui) užtaisant plytomis | m2 | 33.6 |  | 0
2 | R63P-1303-1 | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 84 |  | 0
3 | 260923 | Vamzdžiai plastikiniai diam. 110mm mažatriukšmė sistema | m | 84 |  | 0
4 | 260731 | Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  | 0
5 | R63P-1108-1 | Vandentiekio sistemos stovų keitimas (m stovo) | m | 252 |  | 0
6 | 1028-33 | Vamzdžiai su fasoninėmis dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 252 |  | 0
7 | 897-183 | Izoliacinės medžiagos vamzdynams | m | 252 |  | 0
8 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 28 |  | 0
9 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 28 |  | 0
10 | R19-54 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt | 5 |  | 0
11 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 5 |  | 0
12 | R19-53 | Bidė nuėmimas | vnt | 1 |  | 0
13 | R19-52 | Vonių/dušo padų nuėmimas | vnt | 1 |  | 0
14 | R19-55 | Trapo demontavimas | vnt | 2 |  | 0
15 | N46-103 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, pramušant rankiniu būdu K8=1.17 | 100m | 0.9 |  | 0
16 | R61P-2704-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas) K8=1.17 | 100 m | 0.9 |  | 0
17 | R63P-3101-1 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | 100m | 1.8 |  | 0
18 | N46-110 | Vagų pramušimas betoninėse grindyse K8=1.17 | 100m | 0.42 |  | 0
19 | R16-122 | Grindų pagrindo įrengimas po inžinerinių tinklų remonto K9=1.15 | 100m2 | 0.126 |  | 0
20 | R19-33 | Vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 84 |  | 0
21 | R23-59 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 13 |  | 0
22 | R23-74 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4 | t | 13 |  | 0
23 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 10 |  | 0
24 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 |  | 0
25 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=20 | t | 13 |  | 0
26 | F16-11-2 | Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d16-32mm vamzdžių | 100m | 1.245 |  | 0
27 | 897-175 | Izoliacinės medžiagos vamzdynams | m | 124.5 |  | 0
28 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.245 |  | 0
29 | N22P-0705-1 | Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15 | 100m | 1.245 |  | 0
30 | N16-138 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 76 |  | 0
31 | 260122 | Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai | m | 76 |  | 0
32 | N16P-1407-1 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas buitinių nuotekų | 100m | 0.76 |  | 0
33 | N16P-1104-2 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas kai trapo skersmuo iki 100 mm | vnt. | 11 |  | 0
34 | 1045-251 | Trapas su grot. ir sifonu, d110mm (nerūd.pl) | vnt | 11 |  | 0
35 | N17-8-1 | Praustuvo/plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 27 |  | 0
36 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 9 |  | 0
37 | N16P-1006-1 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 11 |  | 0
38 | R61P-2609-4 | Vandens čiaupų keitimas (perjungimas) priešgaisrinis čiaupas | vnt. | 4 |  | 0
39 | N20-506 | Apžiūros durelių montavimas K8=1.02 | vnt | 21 |  | 0
Iš viso be PVM | [5 empty] | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM | [5 empty] | 0

## DKŽ3
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3
Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Skydai
1 | Skydas jėgos (JS) | vnt | 1 |  | 0
2 | Skydelis apšvietimui (AS) | vnt | 2 |  | 0
3 | Skydelis avarinio apšvietim (AAS) | vnt | 2 |  | 0
4 | Skydelis elektroniniams ryšiams (JSK) | vnt | 1 |  | 0
5 | Skydelis vėsinimui (JSV) | vnt | 1 |  | 0
6 | Skydelis vėdinimui (JSV1) | vnt | 1 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
2. Apšvietimas
7 | Šviestuvai 60x60cm ~36W įleidž.LED IP40 | vnt | 76 |  | 0
8 | Įleidžiamas downlight tipo šviestuvas 230V 50Hz, LED 1x1450 ~18 W IP20 | vnt | 18 |  | 0
9 | Įleidžiamas downlight tipo šviestuvas 230V 50Hz, LED 1x1450 ~18 W IP40 | vnt | 20 |  | 0
10 | Evakuacinis šviestuvas 230V 50Hz LED 1x1,2W, su 1 val akum. IP44 | vnt | 5 |  | 0
11 | Avarinis šviestuvas 230V 50Hz, LED 1W, 1h, IP65 evakuacijos kelių optika, įleidžiamas | vnt | 6 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
3. Instaliaciniai gaminiai
12 | Jungiklis vienpolis vieno klavišo potinkinei instaliacijai | vnt | 28 |  | 0
13 | Kištukinis lizdas potinkinei instaliacijai, su rėmeliu, vienvietis | vnt | 44 |  | 0
14 | Kištukinis lizdas potinkinei instaliacijai, su rėmeliu, dvivietis | vnt | 2 |  | 0
15 | Tripolis kištukinis lizdas | vnt | 13 |  | 0
16 | Judesio sensorius | vnt | 17 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
4. Kabeliai, laida, montažinės medžiagos
17 | Laidai, kabeliai | m | 2005 |  | 0
18 | Kabelių kopėčios | m | 60 |  | 0
19 | Elektros instaliacijos ir kabelių apsaugos vamzdžių sistema | t.m | 0.56 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 4 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
5. Montavimo darbai
20 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | 100m3 | 19.2 |  | 0
21 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.5 |  | 0
22 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti K1=4 | t | 1.5 |  | 0
23 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=20 | t | 1.5 |  | 0
24 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1 |  | 0
25 | Pskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 7 |  | 0
26 | Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 120 |  | 0
27 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.05 |  | 0
28 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0.28 |  | 0
29 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0.59 |  | 0
30 | Judesio daviklių montavimas | vnt | 17 |  | 0
31 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.6 |  | 0
32 | Viniplastinių vamzdžių montavimas | 100m | 5.6 |  | 0
33 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 20.05 |  | 0
34 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 8 |  | 0
35 | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) | 100vnt | 2.5 |  | 0
36 | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 2 |  | 0
37 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 2 |  | 0
38 | Skylių iškirtimas sienose K8=1.17 | vnt | 30 |  | 0
39 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių K1=1.2 | vnt | 30 |  | 0
40 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.87 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 5 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
6. Kiti darbai
41 | Kabelių demontavimas (iš rūsio iki 5a skydų) | 100m | 2.1 |  | 0
42 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 2.1 |  | 0
43 | Variniai galios kabeliai 5x10 | m | 210 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 6 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
Iš viso be PVM |  |  |  |  | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM |  |  |  |  | 0

## DKŽ4
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 4
| Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
| Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Medžiagos
1 | PIS1 | Adresuojama personalo iškvietimo sistemos centrale su maitinimo šaltiniu | vnt | 1 |  | 0
2 | PIS2 | Iškvietimo mygtukas su virvute | vnt | 18 |  | 0
3 | PIS3 | Busenos atstatymo mygtukas | vnt | 18 |  | 0
4 | PIS4 | Šviesinis iškvietimo indikatorius | vnt | 9 |  | 0
5 | PIS5 | El. kabelis Cu 4x0,22mm² | m | 750 |  | 0
6 | PIS6 | Apsauginis gofruotas PVC vamzdis D16 | m | 3.75 |  | 0
7 | PIS7 | Tinklo šakotuvas | vnt | 1 |  | 0
8 | 342544 | Kanalai plastikiniai instaliaciniai | m | 10 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
2. Darbai
9 | N50-289 | Personalo iškvietimo sistemos centralės montavimas | vnt | 1 |  | 0
10 | N50-317 | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 36 |  | 0
11 | N50-251 | Šviesinio iškvietimo indikatoriaus montavimas | vnt | 9 |  | 0
12 | N21-144 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas | 100m | 3.75 |  | 0
13 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 7.5 |  | 0
14 | N21P-0301-1 | Plastikinių elektros instaliacijos MINI kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.1 |  | 0
15 | N50-393-1 | Iškvietimo sistemos derinimas | vnt. | 1 |  | 0
16 | N50-359 | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0.3 |  | 0
17 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.3 |  | 0
18 | R23-35 | Skylių iškirtimas sienose | vnt | 14 |  | 0
19 | R23-35 | Skylių iškirtimas sienose K8=1.17 | vnt | 9 |  | 0
20 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių | vnt | 9 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
Iš viso be PVM | [5 empty] | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM | [5 empty] | 0

## DKŽ5
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 5
Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Įrenginiai ir medžiagos
1 | Medžiagos prisijungimui prie esamos GSS sistemos | kompl | 1 |  | 0
2 | Nuotolinio valdymo LCD kartotuvas | vnt | 1 |  | 0
3 | Akumuliatorius 12V 12Ah | vnt | 2 |  | 0
4 | Adresuojamas dūmų detektorius (su baze) | vnt | 38 |  | 0
5 | Adresuojamas ranka valdomas pavojaus signalizavimo įtaisas | vnt | 4 |  | 0
6 | Adresuojamas 1 įėjimo / išėjimo modulis | vnt | 2 |  | 0
7 | Adresuojamas vidaus garsinis signalizatorius | vnt | 4 |  | 0
8 | Lauko garsinis signalizatorius | vnt | 1 |  | 0
9 | Kilpos izoliatorius | vnt | 2 |  | 0
10 | Elektros kabelis 2x1,5 mm², ugniai atsparus, E60 | m | 600 |  | 0
11 | FTP kabelis 4x2x0,5mm | m | 50 |  | 0
12 | Apsauginis gofruotas vamzdis D16 | m | 650 |  | 0
13 | Adresinė signalinė blykstė | vnt | 9 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
2. Montavimo darbai
14 | Prisijungimas prie esamos GSS sistemos | vnt. | 1 |  | 0
15 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės kartotuvo montavimas | vnt. | 1 |  | 0
16 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 38 |  | 0
17 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 4 |  | 0
18 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 2 |  | 0
19 | Kilpos izoliatoriaus montavimas | vnt. | 2 |  | 0
20 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 13 |  | 0
21 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 |  | 0
22 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas | 100m | 6.5 |  | 0
23 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 6.5 |  | 0
24 | Skylių iškirtimas sienose K8=1.17 | vnt | 30 |  | 0
25 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių | vnt | 30 |  | 0
26 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0
Iš viso be PVM |  |  |  |  | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM |  |  |  |  | 0

## DKŽ6
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 6
| Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
| Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Medžiagos
1 | ER1 | Komutacine spinta | kompl. | 1 |  | 0
2 | ER2 | RJ-45 rozete vieno lizdo | vnt | 12 |  | 0
3 | ER3 | RJ-45 rozete dvieju lizdu | vnt | 10 |  | 0
4 | ER4 | Tinklo komutatorius (swich) | vnt | 1 |  | 0
5 | ER5 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | vnt | 1 |  | 0
6 | ER6 | Jungiamasis tinklo (pach cord) kabelis | vnt | 32 |  | 0
7 | ER7 | Duomenu perdavimo kabelis UTP 6cat 2x4x0,5 | m | 1200 |  | 0
8 | ER8 | Gofruotas plastikinis vamzdis ~ D16mm | m | 102 |  | 0
9 | ER9 | Kabeliu kanalas (kopepeles) | m | 50 |  | 0
10 | ER10 | PE vamzdis | m | 50 |  | 0
11 | ER11 | Optinio kabelio šakotuvas (mova) | vnt | 1 |  | 0
12 | ER12 | Optinis 2 sk. kabelis | m | 50 |  | 0
13 | ER13 | Ižeminimo laidininkas | m | 50 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
2. Darbai
14 | N21P-0208-2 | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 |  | 0
15 | R23-25 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui K8=1.17 | vnt | 20 |  | 0
16 | N21P-0315-1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.6 |  | 0
17 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.6 |  | 0
18 | N50-394 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 22 |  | 0
19 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 |  | 0
20 | N50-346 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 |  | 0
21 | N50-231 | Krosiravimas krose arba spintoje | 10 vnt. | 3.2 |  | 0
22 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1.52 |  | 0
23 | N21P-0312-1 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.5 |  | 0
24 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 12.5 |  | 0
25 | N21-266 | Įžeminimo varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.5 |  | 0
26 | N50-519 | 4 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF šakotuvo montavimas K9=1.15 | vnt | 1 |  | 0
27 | N50-393-2 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt. | 32 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
Iš viso be PVM | [5 empty] | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM | [5 empty] | 0

## DKŽ7
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 7
| Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALBOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
| Objektas: | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. Įrenginiai
1 | MD1 | Sieninės palatinės konsolės | vnt | 8 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
2. Medžiagos
2 | 995-44 | Varinis vamzdis medicininėms dujoms | m | 105 |  | 0
3 | MD2 | Fasoninės detalės variniams vamzdžiams | kompl. | 1 |  | 0
4 | MD3 | Uždaromoji armatūra | vnt | 9 |  | 0
5 | 490030 | Vamzdis apsauginis (šarvas) | m | 20 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
3. Montavimo darbai
6 | N46-98 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku K8=1.17 | 100m | 0.16 |  | 0
7 | N21P-0306-1 | Apsaugos vamzdžių 16mm klojimas kanaluose (vagose) | 100m | 0.16 |  | 0
8 | N21P-0316-1 | Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas) | 100m | 0.16 |  | 0
9 | N16-113 | Vidaus vamzdynų tiesimas iš varinių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 105 |  | 0
10 | N16-68 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie esamo magistralinio vamzdyno K8=1.03 | vnt | 1 |  | 0
11 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 8 |  | 0
12 | N21P-0208-5 | Sieninės palatinės konsolės surinkimas, montavimas, tvirtinant medsraigčiais, prijungiant prie tinklų | vnt. | 8 |  | 0
13 | N25P-0601-1 | Dujotiekio vamzdyno pneumatinis bandymas, markiravimas ir protokolų užpildymas | 100m | 1.05 |  | 0
Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
Iš viso be PVM | [5 empty] | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM | [5 empty] | 0

## DKŽ8
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 8
Projekto pavadinimas | PALIATYVIOS PAGALVOS SKYRIAUS ĮSTEIGIMAS ŠAKIŲ LIGONINĖJE
Objektas | VšĮ Šakių ligoninė, Bažnyčios g. 37, Šakiai
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina | Viso be PVM
1. | Šoninio pajungimo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+2905/-2941m³/h, slėgiai: 250/250Pa. Komplektacija: | kompl | 1 |  | 0
Priešpriešinių srautų plokštelinis šilumokaitis;
ventiliatoriai su dažnių keitikliais (2x0,96kW, 400V);
šildymo sekcija 12 kW (elektra, 400V);
automatikos kompl.;
oro filtrai ePM10 50%/ ePM2,5 65%;
freoninis aušintuvas, 11,2kW;
oro užsklandos;
lanksčios jungtys;
pastatymo rėmas;
tvirtinimo detalės.
2. | Invertorinis šaldymo lauko blokas Qšald=10,55 kW, Qšild=11,14 kW, su automatika lauko bloko pajungimui | kompl. | 1 |  | 0
3. | Varinis vamzdis Ø9,52 izoliuotas antikondensacine izoliacija | m. | 7 |  | 0
4. | Varinis vamzdis Ø15,88 izoliuotas antikondensacine izoliacija | m. | 7 |  | 0
5. | Freonas R32 | kompl. | 1 |  | 0
6. | Lauko bloko tvirtinimo komplektas | kompl | 1 |  | 0
7. | Komunikacinis kabelis | kompl | 1 |  | 0
8. | El. srovės tiekimo kabelis | kompl | 1 |  | 0
9. | UV spinduliams atsparus šarvas | m | 2 |  | 0
10. | Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d450, EI60 | kompl | 6 |  | 0
11. | Apvalus triukšmo slopintuvas:
| d450, L-1200mm | vnt | 2 |  | 0
12. | Oro šalinimo difuzorius:
| d125 | vnt | 24 |  | 0
| d100 | vnt | 3 |  | 0
13. | Oro tiekimo difuzorius:
| d160 | vnt | 4 |  | 0
| d125 | vnt | 28 |  | 0
| d100 | vnt | 1 |  | 0
14. | Reguliuojamos oro šalinimo grotelės, 200x100 | kompl. | 11 |  | 0
15. | Oro srauto reguliavimo vožtuvai:
| d450 | vnt | 4 |  | 0
| d355 | vnt | 3 |  | 0
| d315 | vnt | 1 |  | 0
| d200 | vnt | 1 |  | 0
| d160 | vnt | 2 |  | 0
| d125 | vnt | 31 |  | 0
| d100 | vnt | 13 |  | 0
16. | Uždarymo sklendė su el. pavara d450 | kompl. | 2 |  | 0
17. | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai:
a. | d100 | m | 45 |  | 0
b. | d125 | m | 235 |  | 0
c. | d160 | m | 25 |  | 0
d. | d200 | m | 6 |  | 0
e. | d250 | m | 36 |  | 0
f. | d315 | m | 30 |  | 0
g. | d355 | m | 15 |  | 0
h. | d450 | m | 25 |  | 0
18. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl | 1 |  | 0
19. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos su aliuminio folija, 50mm storio | m2 | 15 |  | 0
20. | Antikondensacinė sintetinio kaučiuko izoliacija, 10mm storio | m2 | 140 |  | 0
21. | Lauko grotelės su pajungimo dėže, 800x500 | kompl | 2 |  | 0
22. | Vėdinimo sistemų sumontavimas, aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | kompl | 1 |  | 0
„VRF“ SISTEMA OK1
23. | „VRF“ tipo freoninis oro kondicionierių išorinis aušinimo blokas, | kompl | 1 |  | 0
Qšald.=33,5kW, Qšild.=33,5kW. Freonas R32
24. | Išorinio bloko montavimo rėmas | kompl | 1 |  | 0
25. | Sieninis vidinis blokas Qšald.=2,2 kW, Qšild.=2,5 kW komplekte su kondensato siurbliuku, tvirtinimo konstrukcijomis | kompl | 17 |  | 0
26. | Sieninis valdymo pultas | kompl | 17 |  | 0
27. | Variniai vamzdeliai Ø 6,35 mm (1/4“) su sintetinio kaučiuko šilumos izoliacijos kevalais (9mm storio) | m | 32 |  | 0
28. | Tas pats Ø 9,53 mm (3/8“) | m | 54 |  | 0
29. | Tas pats Ø 12,7 mm (1/2“) | m | 46 |  | 0
30. | Tas pats Ø 15,88 mm (5/8“) | m | 36 |  | 0
31. | Tas pats Ø 19,05 mm (3/4“) | m | 18 |  | 0
32. | Tas pats Ø 22,2 mm (7/8“) | m | 14 |  | 0
33. | Varinių vamzdžių fasoninės detalės, trišakiai | kompl | 1 |  | 0
34. | Lauko bloko tvirtinimo komplektas | kompl | 1 |  | 0
35. | Komunikacinis kabelis | kompl | 1 |  | 0
36. | El. srovės tiekimo kabelis | kompl | 1 |  | 0
37. | UV spinduliams atsparus šarvas | m | 2 |  | 0
38. | Sistemos montavimo, bandymo, paleidimo, derinimo darbai | kompl | 1 |  | 0
39. | Freonas R32 | kompl | 1 |  | 0
40. | Plastikinis kondensato nuvedimo vamzdis ø32 | m | 85 |  | 0
41. | Plastikinio kondensato nuvedimo vamzdyno fasoninės dalys | kompl | 1 |  | 0
42. | Sifonas su hidrouždoriu ir mechaniniu kvapų uždoriu | kompl | 4 |  | 0
43. | Prisijungimas prie esamų nuotekų tinklų d32 | kompl | 4 |  | 0
Iš viso be PVM |  |  |  |  | 0
Pridėtinės vertės mokestis |  |  | 21% |  | 0
Iš viso su PVM |  |  |  |  | 0