## Aukštelkų k. Terminai
Statinio kategorija: nesudėtingas statinys (vandentiekio ir nuotekų tinklai), neypatingas statinys (nuotekų siurblinė)
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 25.1 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas
Eil.Nr. | Aukštelkų k. naujų VT ir NT projektavimas ir rangos darbai | Terminas kalendorinėmis dienomis | Terminas kalendoriniais mėn. | Preliminarus tinklų ilgis m
1.1 | Statinio projekto parengimui reikalingi tyrimai, matavimai, įskaitant, bet neapsiribojant: geologiniai/geotechniniai tyrimai, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimas. Pradžia- nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Trukmė- 30 k.d. | 30 | 1
1.2. | Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas. Pradžia- nuo reikalingų tyrimų, matavimų atlikimo. Trukmė- 150 k.d. | 150 | 5
1.3. | Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Pradžia- nuo projektinių pasiūlymų suderinimo su Užsakovu. Trukmė- 60 k.d. | 60 | 2
1.4. | Techninio darbo projekto parengimas. Pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. Trukmė- 90 k.d. | 90 | 3
1.5. | Projekto bendrosios ekspertizės (statinio projekto ekspertizės rangovo paslaugas įsigyja Užsakovas) teigiamų išvadų gavimas, įskaitant koregavimą (projektuotojo koregavimo pagal ekspertų pastabas maksimalus terminas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų) pagal bendrosios ekspertizės pastabas. Pradžia- nuo techninio darbo projekto perdavimo Užsakovo nurodytam ekspertizės rangovui. Trukmė- ne ilgiau nei 60 k.d. | 60 | 2
Rangos darbų pradžia- nuo statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, pranešimo apie statybos darbų pradžią pateikimo IS Infostatyba.
1.6. | Vandentiekio tinklo statyba | 120 | 4 | 1804
1.7. | Buitinių nuotekų šalinimo tinklo statyba |  |  | 2136
1.8. | Nuotekų siurblinės statyba |  |  | 1
1.9. | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodezinių tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru, statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas (užpildymas IS "Infostatyba", privalomų dokumentų įkėlimas) | 30 | 1
1.10. | Sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas IŠ VISO (be pratęsimo): | 540 | 18
1.11. | Sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo pratęsimas 1 k., ne ilgesniam nei d. laikotarpiui | 60 | 2
1.12. | Sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) įgyvendinimo terminas, įskaitant galimą pratęsimą 1 k. 2 mėn. IŠ VISO: | 600 | 20
1.13. | Sutartinių įsipareigojimų (sutarties dalyko) vykdymo stabdymas dėl kitų aplinkybių | 90 | 3
1.14. | Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktas paslaugas ir darbus per | 30 | 1
1.15. | Sutarties galiojimo terminas Iš viso (1.12+1.13+1.14): | 720 | 24 | 3940