LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

202  m.                 d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra  Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės ir

[Projektuotojo pavadinimas] (toliau – Projektuotojas), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Projektuotojas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip.

  - Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant investicinio projekto „110 kV OL ruože Pagėgiai-Klaipėda rekonstravimas“ I etapą – „110/35/10 kV Šilutės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, Nr. PLRL24343.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Projektuotojas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja Užsakovui suteikti Paslaugas, kurias sudaro: 110/35/10 kV Šilutės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pagal pateiktą Techninę užduotį bei visos kitos Sutartyje nurodytos paslaugos. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

- TERMINAI

  - Projektuotojas įsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas per 17 (septyniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių, papildomų projektavimo paslaugų įsigijimo arba jei Užsakovo vykdomas Šilutės TP detaliojo plano keitimas, įtakotų projektavimo paslaugų terminą.

  - Projektuotojas įsipareigoja teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą Objekto statybos darbų laikotarpį, t. y. 34 (trisdešimt šešis) mėnesius. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, jeigu Objekto statybos darbų rangovas vėluoja atlikti Objekto statybos darbus. Pratęsus terminą šiame punkte nustatyta tvarka, Projektuotojui už projekto vykdymo priežiūros paslaugas papildomai neapmokama.

- PRADINĖ SUTARTIES KAINA

  - Pradinės Sutarties kaina – XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM. Šią kainą sudaro:

- Projektavimo paslaugų kaina - XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM;

- Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina - XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM.

  - Paslaugos Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojamos.

- ŠALIŲ ATSTOVAI

  - Šios Sutarties vykdymui Šalys paskiria ir įgalioja veikti žemiau nurodytus asmenis:

| Užsakovo atstovas: | Projektuotojo atstovas: |
| --- | --- |
| Pareigos, vardas, pavardė | Pareigos, vardas, pavardė |
| Telefonas | Telefonas |
| E. paštas | E. paštas |
| Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą: |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefonas |  |
| E. paštas |  |

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Projektuotojo sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantijomis ar draudimo bendrovių laidavimo raštais pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5.1 ir 7.5.2 punktų reikalavimus.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šalių kontaktiniai duomenys:

| Užsakovo: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 02171 El. paštas: info@litgrid.eu A. s. ____________________ Bankas PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Projektuotojo: [adresas korespondencijai], [pašto kodas, miestas] Tel. [...] El. paštas: A. s. ____________________ Bankas PVM mokėtojo kodas |
| --- | --- |

- PAPILDOMOS SĄLYGOS

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.6 punktas papildomas taip:

- g) Projektuotojas, po Projekto suderinimo, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Darbų žiniaraštį, vadovaudamasis Užsakovo pateiktu šablonu.

  - Esant Sutarties bendrosios dalies 4.2.9 p. numatytoms sąlygoms, Projektuotojas ir Užsakovas susitaria, kad statinių projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Projektuotojo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas.

  - Projektuotojas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Projektuotojo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčiu asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Projektuotojas Koordinatoriaus  kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas  pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

- „5.2.2. Projektuotojas elektroninę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Projektuotojas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą (pvz.: Projektuotojas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Projektuotojas privalo pateikti, naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS) . Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.“

  - Projektuotojas įsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.4.punkte nurodytais etapais tokiais terminais:

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas Užsakovui | Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2 etapas | Galutinių Projektinių pasiūlymų ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, patikslinimas / įregistravimas / išregistravimas Nekilnojamojo turto registre, pagrindžiančių dokumentų bei duomenų pateikimas shp formatu (jei taikoma) | Ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 3 etapas | Techninio darbo projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties) | Ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 4 etapas | Techninio darbo projekto perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | Ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Sutarties vykdymo metu Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta patikra bus atliekama.

  - Sutarties vykdymas po suteiktų projektavimo paslaugų (Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1. p.) dalyje dėl projekto vykdymo priežiūros paslaugų (Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2. punktas) stabdomas, iki kol bus pasirašyta Objekto rangos darbų sutartis.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Žemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aiškinami kaip neatskiriamos sudėtinės šios Sutarties dalys:

1 priedas. Techninė užduotis; 2 priedas. Techninės užduoties priedai; 3 priedas. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; 4 priedas. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas; 5 priedas. Projektavimo grafiko forma; 6 priedas. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius; 7 priedas. Mėnesinės darbų ataskaitos forma; 8 priedas. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju projektas; 9 priedas. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 10 priedas. Projektuotojo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 11 priedas. Pareigų sąrašas [pridedama, jei bus atliekama Projektuotojo, subrangovų, subjektų, kurių pajėgumais remtasi Pirkimo procedūrų metu, darbuotojų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra]; 12 priedas. Rizikų valdymo planas; 13 priedas. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprašas; 14 priedas. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 15 priedas. Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildymo forma.

  - Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

  - Šalys įsipareigoja laikytis visų Sutartyje (įskaitant ją sudarančius dokumentus) nurodytų sąlygų ir jas vykdyti. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]:; Projektuotojo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]:.