LITPOL LINK JUNGTIES PERTVARKYMAS PO SINCHRONIZACIJOS

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Investicinio projekto Nr. PLKK23364

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - LitPol Link jungties pertvarkymas po sinchronizacijos. - Adresas: Lankų g. 45, Butrimiškių k., Alytaus rajonas 440/330/10 kV Alytaus TP. - Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: - Priedas 1.1 Techninis darbo projektas „LitPol link jungties pertvarkymas po sinchronizacijos. Inv. Nr. PLKK23364“ Nr. PR004701, data 2025-06. Pastaba. Techninio darbo projekto Nr. PR004701/2-TDP-PVA bylos darbai neatliekami šios Sutarties apimtyje (byla nepridedama prie pirkimo dokumentų). Rangovo atliekami esamo TSPĮ įrenginio konfigūravimo darbai panaikinant signalus/komandas pagal atnaujintą signalų sąrašą (pateikiama šio projekto prieduose „Signalų sąrašas Alytus_330_TI_SS_20250212_20250613“). - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 17 (septyniolika) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėn. laikotarpiui dėl: - Nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; - Darbų Pakeitimų Sutartyje nurodyta tvarka; - bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui; - Darbų atlikimo vėlavimo, atsirandančio dėl to, kad Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorė (toliau – PSE) negali atlikti FOX615 testavimo ir paleidimo darbų Grafike nurodytu laiku ir Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, raštu informuoti Užsakovą ir pateikti įrodymus apie minėtų aplinkybių egzistavimą. Užsakovas sprendžia dėl šių aplinkybių pagrįstumo. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas darbų (jų dalies) vykdymas, negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: - Rangovas privalo Užsakovui pagrįsti ir suderinti Pagrindinės įrangos atitikimą Techninio darbo projekte esančioms techninėms specifikacijoms vadovaudamasis „Pagrindinės įrangos atitikties techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka“ pateikta priede Nr. 22. - Užsakovo įrenginiai [3.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: - Sinchroninio duomenų perdavimo įranga (SDP) pilnos komplektacijos su SFP moduliais), 4 vnt.; - Laiko sinchronizavimo įrenginys (LSĮ) komplektuojamas su anteniniu kabeliu (20 m) ir antena, 1 vnt. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Lankų g. 45, Butrimiškių k., Alytaus rajonas 440/330/10 kV Alytaus TP, Įrenginiai bus perduoti iš anksto suderinus datą su Užsakovu po Sutarties pasirašymo. Fizinė sauga [3.3.5. punktas]: - Tiekėjas norėdamas patekti į Objektą atlikti diegimo ir montavimo darbus turi laikytis Patekimo leidimų reikalavimų keitiklių stotyse, pateiktų priede Nr. 23. - Statant naujai, remontuojant, rekonstruojant esamus Objektus privaloma užtikrinti, kad Objekte būtų užtikrintas 4-as fizinės saugos lygis. Esamą 4-ą fizinės apsaugos lygį užtikrina Užsakovas. - Laikinas apsaugos sistemų atjungimas ir atjungimų apimtys Objekte kiekvienu atveju turi būti derinama su Užsakovu. Rangovas apie laikiną apsaugos sistemų atjungimą turi pranešti Užsakovui ne vėliau kaip 5 d. d. iki planuojamų atjungimų dienos. Jeigu būtų poreikis dėl darbų apimties pilnai atjungti esamas apsaugos sistemas, Rangovas turi užtikrinti 4-ą fizinės saugos lygį Objekte pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakyme Nr. 1-9 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025 m. birželio 1 d.) numatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Lankų g. 45, Butrimiškių k., Alytaus rajonas 440/330/10 kV Alytaus TP, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Rangovas esamą telekomunikacijų įrangą pagal Techninio darbo projekto sprendinius turi išmontuoti ir pristatyti į Užsakovo sandėlį, esantį, adresu Pastotės g. 9, Biruliškės, Kauno raj. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [4.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Netaikoma. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [4.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 ir 7.3 punktuose. - Apmokėjimas [6.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04 % Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.3 ir 1.4. |
| Baigiamos nuostatos | - Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]: - Netaikoma. - Projektas [10.9.2. punktas]: - „LitPol Link jungties pertvarkymas po sinchronizacijos“ inv. projektas Nr. PLKK23364. - Šalių kontaktiniai duomenys [10.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Esamos įrangos keitimas - Rangovas privalo pakeisti SDP tinklo TP1.1, TP1.2, TP2.1, TP2.2 multiplekserius FOX515 į naujesnius - FOX615 (toliau – FOX615). Naujesni, pilnai sukomplektuoti, FOX615 įrenginiai šiuo metu sumontuoti laikinoje ryšių spintoje, turi būti perkeliami iš esamos laikinos ryšių spintos į TP1(R35) ir TP2(R34) ryšių spintas. - Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbų apimtyje esantys FOX615 testavimo ir paleidimo darbai (Alytaus pastotėje) būtų numatyti Grafike ir atliekami koordinuotai su PSE atliekamais FOX615 testavimo ir paleidimo darbais Ełk Bis pastotėje (Lenkijoje). FOX615 testavimo ir paleidimo darbai gali būti atliekami gavus išankstinį Užsakovo patvirtinimą, įspėjus Užsakovą prieš 10 darbo dienų iki šiame punkte numatytų darbų pradžios. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie visus galimus iššūkius ar pokyčius, galinčius turėti įtakos šiame punkte numatytų darbų eigai ar Grafikui, ir bendradarbiauti sprendžiant iškilusius klausimus, siekiant užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą. - Susitarimas dėl šio projekto įgyvendinimo tarp Užsakovo ir PSE pridedamas priede Nr. 24. - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.4 punkto pirmas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 darbo dienų nuo šio Grafiko gavimo dienos. - Esminėmis yra laikomos šios Sutarties sąlygos: Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.2 punkto c), e), g), h), n) ir o) papunkčiuose nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis. - Sutarties dokumentuose ir/ar jos prieduose naudojama „Techninio projekto“ sąvoka atitinka Sutarties dokumentuose ir/ar jos prieduose naudojamą Techninio darbo projekto sąvoką, taip kaip ji apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 1021 dalyje, o „Darbo projekto“ sąvoką atitinka “gamybos ir montavimo brėžinių“ sąvoką, taip kaip ji apibrėžta STR 1.04.04:2017 punkte 6.4 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024 m. lapkričio 1 d.). - Esant Sutarties bendrosios dalies 4.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo, pateikto priede Nr. 8, sąlygas. - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. - Sutarties bendrųjų sąlygų 8.9 punktas taikomas tiek, kiek numato teisės aktų reikalavimai. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - KONFIDENCIALU. Techninis darbo projektas;

  - Darbų žiniaraštis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo/remonto dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

- Pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesio rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangos pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Pagrindinės įrangos atitikties Techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka.

- Pateikimo leidimų reikalavimai keitiklių stotyse;

- KONFIDENCIALU. LITGRID AB ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorės Susitarimas dėl techninių parametrų;

- Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas;

- Pagrindinių ir kitų įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose. Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu;

- Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas (NVRA);

- Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas;

- Reikalavimai telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui;

- Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse;

- Reikalavimai perdavimo tinklo dalies, gamintojo ar vartotojo dalies įrenginiams dėl valdymo, signalizacijos ir matavimų;

- Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui;

- Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams;

- Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui;

- Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams;

- Tipinė LITGRID AB 400/330kV transformatorių pastotės duomenų tinklo struktūrinė schema;

- Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelės ir įrenginių sąrašas (pavyzdys);

- Aplinkosaugos reikalavimų taikymo tvarkos aprašas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |