TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – stacionarios gaisro gesinimo sistemos modernizacija, bei montavimo darbai

  - Prekės (medžiagos) – įranga bei medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Perduodant galutinį Darbų rezultatą, Šalys Akte atskirai pažymi „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. “.

  - Projektas – Techninis darbo projektas, gaisrinio vandentiekio išplėtimas. Dalys: Elektrotechnika, Procesų valdymas ir automatika, Konstrukcijų, Vandentiekio ir nuotekų šalinimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Stacionarios gaisro gesinimo sistemos modernizacija bei montavimo darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų, medžiagų apimtys nurodytos Projekte, maksimalūs kiekiai, kurių Užsakovas neįsipareigoja išpirkti pilna apimtimi, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ ir jos prieduose.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas. Esamoje Užsakovo priešgaisrinėje sistemoje įrengta automatinė siurblinė su trimis siurbliais: dviem dyzeliniais (vienas rezervinis) ir vienu elektriniu. Sistemos našumas – 230 m³/h, 8 bar. Esama automatika su slėgio relėmis užtikrina siurblių paleidimą kritus slėgiui kolektoriuje. Papildomai projektuojama: 7-oji gesinimo kryptis, kuri apima: vandens lafetą, švirkšto intensyvumas – 30 l/s. ir kitą reikalingą armatūrą; Drenčerinių užuolaidų sistema, sauganti Kuro priėmimo pastatą nuo gaisro plitimo.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia Technine specifikacija, parengtu Projektu, Rangovų darbų organizavimo standartu (Priedas Nr. 6) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkamų Darbų atlikimą.

    - Visa informacija apie reikalingus atlikti darbus įskaitant reikalingas medžiagas bei įrangą nurodyta Projekte.

    - Rangovas darbo projekto sprendinius turi raštu susiderinti su Užsakovu, Techniniu prižiūrėtoju , ir su kitomis susijusiomis trečiosiomis šalimis, jeigu tai reikalinga iki Darbų pradžios.

    - Darbams reikalingomis medžiagomis, įranga ir mechanizmais pasirūpina Rangovas savo jėgomis ir lėšomis.

    - Rangovas, atlikęs darbus, parengia ir perduoda Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas ir kitą dokumentaciją kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje ir Projekte (1 egz. popierinėje versijoje ir 1 egz. elektroninėje versijoje pasirašyta elektroniniu parašu ir redaguojamu formatu (.doc, .excel, .dwg ir kt.)).

    - Darbų vykdymo metu abiejų Šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Rangovo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.

    - Atlikdamas Darbus Rangovas turi būti apsidraudęs rangos darbų privalomojo civilinės atsakomybės draudimu šiam objektui kaip to reikalauja LR Statybos įstatymo 42 straipsnis. Civilinės atsakomybės draudimo kopiją Rangovas turi pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti per Rangovo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai gali būti atliekami visomis savaitės dienomis nuo 7:00 val. iki 19:00 val.

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Užsakovui Darbų grafiką.

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui, bet kuriuo atveju Darbų grafike numatytas bendras Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Darbų atlikimo laikas Rangovo pasiūlyme.

  - Jei Rangovas atsisako derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas už kiekvieną tokį incidentą moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

  - Be raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ir kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

7.2. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 2  (du) metai nuo Galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

7.3. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminas.

7.4. Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, Sutarties reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

7.5. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų Sutarties kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 200 (du šimtus) eurų  už vieną vėlavimo laikotarpį).

7.6. Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

7.6.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

7.6.2. Trūkumams ar / ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar / ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.6.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Sutarties SD 4.6. punkte.

7.8. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Užsakovas sumoka Rangovui 80 (aštuoniasdešimt) procentų nuo faktiškai per praėjusį mėnesį atliktų Darbų sumos, Šalims pasirašius mėnesio darbų perdavimo aktą ir Rangovui pateikus sąskaitą,  per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

  - Paskutinis mokėjimas (likusios sumos) bus atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, t. y. pilnai atlikus stacionarios gaisro gesinimo sistemos modernizacijos darbus, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. ____“.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pateikiami dokumentai nurodyti Projekte, šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje.

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Techninis darbo projektas Elektrotechnikos Gaisrinio vandentiekio išplėtimas.

12.2. Priedas Nr. 2 - Techninis darbo projektas Procesų valdymas ir automatizacija Gaisrinio vandentiekio išplėtimas.

12.3. Priedas Nr. 3 - Techninis darbo projektas Konstrukcijų Gaisrinio vandentiekio išplėtimas.

12.4. Priedas Nr. 4 - Techninis darbo projektas Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

12.5. Priedas Nr. 5 – Sąnaudų žiniaraštis.

12.6. Priedas Nr. 6 – Rangovų darbų organizavimo standartas.

Su Techninės specifikacijos Priedais Nr. 1-5 turi teisę susipažinti kandidatai, kurie pateiks pasirašytą Įsipareigojimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos (žr. ir Pasiūlymo formos Priedas Nr. 7).