UŽSAKOVO (STATYTOJO) INFORMACIJOS KEITIMOSI REIKALAVIMAI (EIR)

(ANGL. EMPLOYER (EXCHANGE) INFORMATION REQUIREMENTS)

PASTATAMS

STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI

Turinys

1.	Bendroji dalis	2

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	3

2.	BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai	3

3.	BIM taikymo atvejai (būdai)	4

4.	Reikalavimai BIM rolėms, kompetencijoms ir mokymams	9

5.	Minimalūs reikalavimai BIM mokymams	10

REIKALAVIMAI VALDYMUI	11

6.	Projekto informacijos modelio struktūra.	11

7.	Skaitmeninių modelių skaidymo strategija	11

8.	Modelio informacijos konteinerių (bylų) struktūros vardijimo taisyklės	11

9.	Modelio pozicija ir orientacija pasaulio šalių atžvilgiu	12

10.	Projekte naudojamos matavimo vienetų sistemos.	12

11.	Modelio vystymo lygiai. Detalumas.	12

12.	Informacijos klasifikavimo sistema:	15

13.	Kokybės kontrolė, koordinavimas ir nesuderinamumų paieška:	16

14.	Komandos bendradarbiavimo ir veiklų procesai	17

REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS	20

15.	Programinė įranga:	20

16.	Reikalavimai sistemos veikimo efektyvumui	20

17.	Vieningos BIM duomenų aplinkos (CDE) infrastruktūra	21

18.	Duomenų mainų ir komunikavimo formatai	22

REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIR)	22

19.	Reikalavimai Turto informacinio modelio rengimui	22

20.	Modelio perdavimas Užsakovui (Statytojui), projekto valdytojui (S6):	22

A priedas. BIM kūrimo tikslai	24

B priedas. Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai.	25

C Priedas. AIR (Turto informacijos reikalavimai) pastatų objektams	27

# Bendroji dalis

  - Šie Užsakovo (Statytojo) informacijos keitimosi reikalavimai (toliau EIR) neatsiejamas pirkimo reikalavimų priedas, kuris nustato Užsakovo (Statytojo) keliamus reikalavimus statinio statybai, vykdomai taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau BIM), atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesui, užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje. Darbų pirkimo apimtyje Rangovui taikomi tik reikalavimai Statybos ir statybos užbaigimo stadijoms.

  - Dokumento turinys užpildytas atsižvelgiant į pasaulinę gerąją BIM modelių kūrimo praktiką ir VšĮ „Skaitmeninė statyba“ (toliau SKST) parengtos BIM dokumentacijos praktinius aprašus bei šablonus, pateiktus www.skaitmeninestatyba.lt puslapyje dokumentų skyriuje. Žemiau šiame dokumente pateiktos įvairios su šiuo EIR susijusių dokumentų nuorodos. Turi būti naudojamos pirkimo reikalavimų paskelbimo metu galiojančios dokumentų versijos.

  - Šis priedas ir žemiau dokumente įvardinti SKST dokumentai, yra neatsiejamas nuo objekto statybos užduoties (pirkimo užduoties) sudėtinė dalis.

  - Šie reikalavimai BIM (kaip modeliui, modeliavimui bei valdymui) turi būti taikomi visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose (2.1 Lentelė). Todėl modeliavimo metu turi būti numatyta, kad statinio informaciniame modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamų sistemų ir elementų geometrija ir atributinė informacija, įskaitant: sistemų ir elementų klasifikavimą, vietą modelyje, pavadinimus, numeraciją, medžiagiškumą, savybes, specifinius reikalavimus, kitą būtiną projektinę informaciją, kurią privaloma pateikti projekte ir toliau naudoti statybos bei naudojimo etapo metu.

  - Modelio geometrijos ir atributinės informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai projekto daliai turi būti suderinti su Užsakovu atskirai BIM įgyvendinimo plane (BEP), prieš pradedant kiekvienos stadijos darbus, pirmiausia formuojant informacijos struktūrą ir gali būti detalizuojami bei tikslinami ar papildomi toliau kiekvienoje stadijoje projekto eigoje.

  - Rengiant, derinant ir naudojant statinio informacinį modelį (BIM modelį), kiekvienoje projekto stadijoje, kiekvienas komandos narys turi privalomai laikytis tokio eiliškumo:

    - Pirmiausia turi būti sukuriama ir naudojama modelio sistemų ir elementų geometrija. Kiekvienoje statinio projekto stadijoje, kiekvienai projekto daliai, įvertinant suderintos apimties BIM taikymo atvejų (būdų) poreikius, turi būti rengiami BIM įgyvendinimo plane (toliau BEP) suderintos apimties ir detalumo 3D geometrinės modelio dalies informacijos konteineriai (bylos) su visomis modelio sistemomis ir elementais. Integruotos projekto komandos (IPD, Angl. Integrated Project Delivery Team) komunikacijai ir derinimui su Užsakovu informacijos konteineriai (bylos) turi būti pateikiami tik OpenBIM (atvirais) duomenų mainų formatais (IFC).

    - Toliau sukuriama ir naudojama informacija modelyje. Į modelio informacijos konteinerius prie geometrinių elementų turi būti įvedama ir/ar susiejama kiekvienai stadijai sprendimams priimti ir BIM taikymo atvejams (būdams) įgyvendinti reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija. Modelio sistemos ir elementai turi būti klasifikuojami ir identifikuojami pagal „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus“ (toliau NSIK) minimalius reikalavimus klasifikavimo struktūrai ir SKST išbandytus kitus klasifikavimo standartus.

    - Su BIM modeliu atliekami įvairūs suderintos apimties skaičiavimai ir analizės, sprendžiami nesuderinamumo ir suderinamumo klausimai, eksportuojami ir importuojami kiekiai, integruojamos sistemos, rengiami 4D grafikai, vykdoma kokybės kontrolė, įgyvendinti visi kiti kiekvienai stadijai BEP suderintos apimties BIM taikymo atvejai (būdai);

    - Tik suderinus modelio geometriją (1.6.1) ir prie elementų į parametrus įvedus informaciją susietą su elementais (1.6.2) bei atlikus (1.6.3) veiksmus, pagal tikslus ir suderintos apimties rezultatų poreikį, rengiama minimalios apimties projekto dokumentacija.

  - Visos BIM modelio dalys (pavyzdžiui: sklypo plano, susisiekimo, architektūros, konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir kt., būtinos pagal konkretaus projekto pirkimo objekto specifikacijos apimtį ir galiojančius STR reikalavimus) suderintos apimties ir detalumo, turi būti pateiktos Užsakovui vieningoje Lietuvos koordinačių sistemoje.

  - Kaip galutinis BIM modelio kūrimo rezultatas, projektavimo ir statybos metu turi būti sukurtas BIM modelis, valdomas integruotos projekto komandos (IPD) vieningoje bendradarbiavimo aplinkoje (toliau CDE), galimas apjungti į vieningą modelį peržiūrai, iš atskirų visų projekto dalių informacijos konteinerių (geometrijos ir duomenų) pateiktų OpenBIM formatais (IFC) ir įvairiais ryšiais (gali būti nuorodos) su informacijos konteineriais susieta dokumentacija.

# REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

# BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai

  - Šio dokumento EIR reikalavimai taikomi Rangovui Statybos/S5 ir Statybos užbaigimo/S6 stadijose.

| Statybos projekto etapai | BIM rengimo stadijos (SKST) (toliau naudojama šiame dokumente stadijų žymėjimai) | Atitikimas BIM rengimo stadijoms pagal „AM-EIR-Rengimas“ galioja nuo 2024-11-01 |
| --- | --- | --- |
| Statyba | Statyba / S5 | Statyba / S4 |
|  | Statybos užbaigimas (Taip pastatyta) / S6 | Statybos užbaigimas / S5 |
| Priežiūra ir naudojimas | Statinio priežiūra ir naudojimas / S7 | Statinio priežiūra ir naudojimas / S6 |

  - BIM kūrimo tikslai suformuluoti šio dokumento A priede:

  - Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai (suderinant su BIM projekto stadijomis) pateikti šio dokumento B priede.

# BIM taikymo atvejai (būdai)

  - Statinio informacinis modelis (BIM) rengiamas pagal VšĮ „Skaitmeninė statyba“ parengtą ir www.skaitmeninestatyba.lt tinklapyje pateiktą SKST.ME01 „Statybos projekto etapai ir BIM taikymo būdai“ dokumento procesų struktūrą. Tačiau visais atvejais lygiagrečiai turi būti įgyvendinti visi su pirkimo objektu susiję privalomi statybos projektų rengimą ir statybą reglamentuojančių, galiojančių teisės aktų reikalavimai. SKST BIM taikymo būdų struktūra, pilnai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtinto dokumento „UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI“ 3 Priedo 3 punkte pateiktą BIM taikymo atvejų struktūrą (toliau dokumente naudojama atvejai (būdai)).

  - Prieš pradedant rengti modelį, Rangovo komanda, kartu su Užsakovo komanda, privalo BEP pažymėti kuriose konkrečiose projekto stadijose kiekvienas BIM taikymo atvejus (būdas) bus įgyvendinamas;

  - Žemiau lentelėje pateiktas Užsakovo patvirtintas BIM rengimui privalomų (1 prioritetu pažymėtų) BIM taikymo atvejų (būdų) sąrašas ir minimalūs reikalavimai.

Lentelė. Užsakovo pažymėti privalomi projekto metu įgyvendinti BIM taikymo atvejai (būdai).

| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai (būdai)* | Prioritetai | Rezultatai* | Pateikiant pasiūlymą, Tiekėjas turi įvardinti kokias konkrečias PĮ sistemas planuoja naudoti* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Esamų sąlygų modeliavimas* | 1 | Užbaigus projektą pagal projekto užbaigimo datą Rangovas turi parengti atnaujintus Esamos situacijos modelių konteinerius, įvertinant ar gretimybėse per projekto laikotarpį nebuvo pokyčių ir perduoti juos Užsakovui kartu su S7 stadijos (TAIP pastatyta) modeliu. |  |
| 3. | Projekto etapų planavimas (BIM 4D)* | 1 | BIM 4D modelio grafiko susieto su BIM IFC modeliu rengimas ir pristatymas. S5 stadijoje ne rečiau kaip kartą per mėn. Informacija BIM 4D grafikui turi būti paimta iš modelio ir susieta su modeliu taikant informacijos klasifikatorių. |  |
| 6. | Projekto vizualizavimas ir peržiūros* | 1 | S5 stadijoje statybos metu turi būti naudojama CDE aplinka, arba papildytos realybės technologinis sprendimas (AR - Augmented reality). S6 stadijos modelis pridavimui turi būti pademonstruotas taikant Papildytos realybės technologinį sprendimą (AR -Augmented reality). |  |
| 16. | 3D koordinavimas* | 1 | A Pasirinkus Rangovą, Rangovo sprendimu CDE aplinka gali būti pasirinkta kita nei naudota projektavimo stadijose. Aplinka turi būti suderinta su Užsakovu. Detalūs reikalavimai CDE aplinkai pateikti žemiau šiame dokumente. B. Visų projekto dalių ir esamos situacijos modeliai IFC formatu turi būti įkeliami į CDE aplinką suderintoje koordinačių sistemoje ir pastoviai atnaujinami. C. Visos integruotos projekto komandos komunikacijos veiklos, problemų ir klausimų registracija ir komunikavimas, protokolų rašymas, pakeitimų registracija ir valdymas bei kitos komunikacinės veiklos turi būti vykdomos per CDE aplinką arba registruojamos CDE aplinkoje. |  |
| 17. | Statybvietės planavimas (statybvietės planas)* | 1 | A. Turi būti parengtas ne mažesnio kaip LOD100-200 detalumo statybvietės plano modelis. |  |
| 18. | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas* | 1 | A. Modelyje turi būti sumodeliuoti minimalios apimties privalomų darbų saugos priemonių elementai statybos etapui ir pateiktas darbų saugos sprendimų analizei vizualinis darbų saugai skirto modelio pristatymas. |  |
| 24. | Statybos darbų techninė priežiūra* | 1 | A. Techninės priežiūros vadovai S5 ir S6 stadijose turi projekto sprendinius derinti ir projekto informaciją vertinti per pasirinktą CDE aplinką laikantis 1.6 p. reikalavimų eiliškumo. |  |
| 25. | Išpildomasis modelis (Taip pastatyta)* | 1 | A. S6 stadijos apimtyje, S3-S4 stadijų projektavimo komandos iš S3-S4 stadijų modelių turi suformuoti S7 stadijai (Naudojimas ir priežiūra) perduodamus Turto informacijos modelius (AIM) (informacijos konteinerius IFC formatu), apimant mažiausios reikiamos geometrijos detalumo (LOD100-350) elementus su papildyta informacija gauta iš Rangovų skirta naudojimo ir priežiūros veikloms. B. Projekto įgyvendinimo eigoje S5, S6 stadijose Rangovas turi numatyti įrengtų vietoje ar sumontuotų surenkamų pagrindinių esminių statinio konstrukcijų bei magistralinių inžinerinių ar technologinių sistemų skenavimą ir „Taip pastatyta“ modelio patikrinimą. Skenavimo dažnumą nustato Rangovas. C. Skenavimo pagrindinis tikslas, turi būti patikrinti esminiai realiai pastatyto ir parengto S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio geometrijos parametrai, t. y. teritorijos planas, altitudės, aukščiai, zonos, išplanavimai, viso statinio (ar pastato) aukštingumas, magistralinių inžinerinių tinklų praėjimo vietos ir (jei yra pagal užsakovo poreikį Įrangos išdėstymas), prijungimo vietos ir kita. D. Tame tarpe turi būti numatyta ir užbaigto statinio ir sklypo išorės skenavimas, esminiams pastato parametrams, išplanavimui, aukštingumui, užstatymo plotui ir intensyvumui bei tūriui nustatyti ir palyginti su projektiniais. |  |
| 26. | Duomenų modelis* | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 27. | Statinio priežiūros planavimas | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 30. | Turto valdymas* | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 31. | Erdvės valdymas ir stebėsena | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |

Pastaba. Žymėjimai: 1 – Užsakovo pažymėti privalomi projekto metu įgyvendinti BIM taikymo atvejai (būdai).

Kitus taikymo atvejus (būdus) Projekto dalyviai gali pasirinkti ir įgyvendinti pagal poreikį ir apie tai informuoti Užsakovo atstovus BEP žymėdami 2 ar įvesdami papildomas eilutes prie Nr. 14. Kiti analizės atvejai (būdai).

* Trumpi rezultatų aprašymai parengti pagal VšĮ “Skaitmeninė statyba” parengtą SKST.ME01 dokumentą - „Statybos projekto etapai ir BIM taikymo būdai“. 1 prioritetu pažymėtas pozicijas.

** - už šiuos BIM taikymo atvejus (būdus) yra atsakingas Užsakovas. Tiekėjas (Projektuotojas ir/ar Rangovas) turės į tai atsižvelgti rengdamas Išpildomąjį modelį (Nr. 25). Nuo šių taikymo atvejų (būdų) priklauso minimali (racionali) informacijos reikiamos pastato eksploatacijai apimtis.

  - Prie kiekvieno pažymėto (1) privalomo BIM taikymo atvejo (būdo) Tiekėjas (Rangovas) savo veiklų atsakomybės ribose turi pateikti planuojamos naudoti legalios BIM arba specifinės kitos būtinos BIM taikymo atvejui (būdui) funkcijoms atlikti programinės įrangos (sistemų) pavadinimus ir versijas.

  - Konkretus naudojamos programinės įrangos (toliau PĮ) sąrašas ir versijos turi būti suderintas ir patvirtinta s su Užsakovu projekto metu rengiant BIM įgyvendinimo planą (BEP).

  - Visais atvejais projekto eigoje, bet kurioje stadijoje, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovą pateikti įrodymus apie atitinkamoje stadijoje pasirinktame BIM taikymo atvejyje (būde) naudojamos programinės įrangos (toliau PĮ) legalumą, o Projektuotojai ir Rangovas privalo užtikrinti visos naudojamos PĮ legalumą.

# Reikalavimai BIM rolėms, kompetencijoms ir mokymams

  - Projekto BIM koordinatoriaus skyrimas:

    - Prieš pradedant BIM modelio rengimą, kiekvienai projekto stadijai Tiekėjas turi pasirinkti ir paskirti projekto BIM koordinatorių (PBK). PBK rolė atsakinga už Rangovo komandos darbo suderinimą BIM modelyje ir su Užsakovo komanda. PBK kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesus, kontroliuoja BIM modelio kokybę. Periodiškai kartu  Projekto komanda (Projekto vadovu, atsakingais už BIM taikymo būdų įgyvendinimą ir Projekto dalių vadovais, Rangovu bei subrangovais) organizuoja modelio rengimo situacijos/progreso ataskaitų rengimą ir teikia Užsakovo BIM atstovui bei komandai.

    - Užsakovas visose projekto stadijose turi į projekto komandą paskirti Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovą (rolę), BIM modelio rengimo metu atstovauti užsakovo funkcijoms.

    - Apie projekto BIM koordinatoriaus (PBK) (arba BIM vadovo) skyrimą, Projektuotojas ar Rangovas privalo informuoti Užsakovą arba jo įgaliotą atstovą raštu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projektavimo ar statybos darbų pradžios.

    - Projekto BIM koordinatoriaus (PBK) detalių veiklų atsakomybių sąrašas yra pateiktas dokumente SKST.KO02 „BIM koordinatorius. Kompetencijų sąrašas“

    - Dideliuose projektuose gali būti keli BIM koordinatoriai pagal projekto dalis, ar projekto dalyvius.

  - Dalyvių BIM rolės ir atsakomybė BIM kūrimo procese:

| BIM rolės | Atsakomybė BIM procese |
| --- | --- |
| Tiekėjo paskirtas Projekto BIM koordinatorius (PBK) | Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos/progreso ataskaitas Projekto vadovui ir Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovui. |
| Užsakovo paskirtas Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovas | Dalyvauja derinant BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl BIM modelio vystymo, vertina ir tvirtina galutinio BIM modelio tinkamumą ir atitikimą Užsakovo (keitimosi) informacijos reikalavimams (EIR). Organizuoja ryšius su Užsakovo S7 stadijos potencialiais naudotojais ir priežiūros komanda dėl BIM modelio naudojimo reikalavimų bei galimo BIM modelio suderinimo ar integracijos su Užsakovo IT infrastruktūra bei sistemomis. |
| BIM specialistas | Tai nėra naujos projekto rolės. Tai projekte dalyvaujantys projektavimo, ekspertizės, statybos, techninės priežiūros ir kitų projekto rolių specialistai, kurie lygiagrečiai su įprastomis veiklomis papildomai įgyja ir taiko BIM dalykinės srities specialistų rolę ir projekte atlieka statinių skaitmeninį (informacinį) modeliavimą dalykinės krypties apimtyje bei duomenų (informacijos) mainus su kitų dalykinių sričių atstovais, iš BIM modelio generuoja rezultatus pagal dalykinės srities BIM taikymo atvejus (būdus), rengia projektinę dokumentaciją iš skaitmeninio (informacinio) modelio ar tiesiog naudoja kitų specialistų parengtą BIM informaciją. |

  - Projekto IPD komandos susitikimai BIM modelio kūrimo temomis standartiškai turi būti organizuojami kas 1 savaitę. Susitikimo metu turi būti naudojama CDE aplinka ir BIM modelis, identifikuojamos bendros problemos ir klausimai, priimami sprendimai.

  - Ne rečiau kaip kas 2 kalendorines savaites, turi būti rengiama ir BIM susitikimų metu pateikiama BIM modelio kūrimo rezultatai (Toliau „BIM modelio būsena“). „BIM modelio būsena“ ataskaita rengiama organizuojant Projekto BIM koordinatoriui (PBK). Duomenis apie modelio kūrimo būseną turi pateikti Projekto vadovas ir atsakingi už projekto dalis bei BIM taikymo būdus vadovai.

  - BIM modelio kūrimo rezultatų (ataskaitos) forma turi būti suderinta su Užsakovo paskirtu BIM informacijos vadovu BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu. Rekomenduojama naudoti SKST.BEP šablone pateiktą ataskaitos formą. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl formos tobulinimo.

  - „BIM modelio būsena“ ataskaita turi būti suderinta su Bendru projekto įgyvendinimo veiklų grafiku ir pristatoma projekto komandos vadybinių susitikimų metu.

# Minimalūs reikalavimai BIM mokymams

  - IPD vieningos duomenų aplinkos (CDE) mokymų organizavimas:

    - Projekto BIM koordinatorius (PBK) ar kitas CDE administruojantis projekto dalyvis, turi numatyti ir organizuoti ne ilgesnius kaip 2 val. mokymus Užsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Tiekėjai turi numatyti pagal poreikį suderintos nemokamos IFC peržiūros programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą (ir instrukciją Užsakovo IT specialistams) ir trumpus mokymus BIM modelio kūrimo ir derinimo komandai. Mokymai, turi būti ne ilgesni kaip 2 val.

# REIKALAVIMAI VALDYMUI

  - Žemiau pateikta BIM projekto koordinavimo ir kolizijų patikros lentelės Pavyzdys:

| Patikra | Paaiškinimas | Atsakingi dalyviai | Projekto stadija | Programinė įranga | Dažnumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra* | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projekto tikslų | Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai, | S2, S3, S4, S5, S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | įkeliant modelius, 1 kartą per savaitę, |
| Sankirtų patikra* ir ** | Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą | Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai | S2, S3, S4 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | modelių rengimo metu, 1 kartą per mėnesį |
| Atitikimo standartams patikra | Patikrinti ar jungtinis modelis ir skirtingų projekto dalyvių modeliai atitinka BEP suderintus BIM standartų reikalavimus. Pavyzdžiui, ar Elementams priskiriamos teisingos minimalios IFC standartinės struktūros ir įvairių suderintos BEP apimtyje parametrų reikšmės. | BIM koordinatoriai | S2, S3, S4, S5, S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | 1 kartą per mėnesį |
| Modelio vientisumo patikra *** | Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BIM standarte bei BIM panaudojimo būdus, nurodytus EIR arba BEP | BIM koordinatoriai | S3, S4, S5 ir S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | 1 kartą kiekvienos stadijos metu per mėnesį |
| Projekto tikslų ir rezultatų vertinimas | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Užsakovo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal BIM reikalavimus | BIM koordinatoriai, Projekto vadovas, Užsakovas | S2, S3, S4, S5 ir S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | Ne rečiau kaip 1 kartą kiekvienos stadijos metu per mėnesį |

*(Angl. Visual inspection); **(Angl. Clash detection); ***(Angl. Integrity check)

  - Konkretus projekto koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas BEP dokumente.

  - Pradinės taisyklės turi būti suderintos prieš pradedant kurti modelį ir pagal poreikį tikslinamos kiekvienos stadijos metu modelio kūrimo eigoje.

  - Projekto BIM koordinatorius turi užtikrinti patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui BEP susiderintu dažnumu. Ataskaitos formatas – XLS, .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis nemokamomis peržiūros programomis pamatyti koliziją vizualiai.

  - Projektuotojai ir Rangovai turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar pakeitimas, jie įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM informacijos vadovui bei pagal BEP nustatytą tvarką įkelti į CDE aplinką.

  - Žemiau pateikiama kolizijų patikros atlikimo matricos pavyzdys. Konkreti matrica turi būti parengta BEP plane įvertinant konkrečią kiekvieno projekto apimtį.

| PROJEKTO DALYS | 02.SP | 03.SA | 04.SK | 07.LVN | 10.LE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.SP | A | C | E | J | L |
| 03.SA |  | B | F | H | M |
| 04.SK |  |  | D | I | N |
| 07.LVN |  |  |  | G | O |
| 10.LE |  |  |  |  | K |

Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos žymėjimai:

A, B, C ..... O – kolizijų atlikimo eiliškumas. A“ – atliekama pirmiausia, O“ – atliekama galiausiai;

# Komandos bendradarbiavimo ir veiklų procesai

  - BIM modelio rengimo veiklų planavimas:

    - Prieš pradedant rengti modelį (nesvarbu, nuo kurios stadijos) projekto BIM koordinatorius (PBK), kartu su Projekto vadovu ir Tiekėjo komanda per 3 savaites nuo kiekvieno etapo (stadijos) pradžios, turi parengti pradinį BIM įgyvendinimo planą (BEP), įvertinant visus anksčiau ir toliau šiame dokumente iškeltus Užsakovo BIM reikalavimus.

    - Už BEP rengimo organizavimą ir suderinimą su Užsakovu atsakingas projekto BIM koordinatorius (PBK).

    - Minimali BEP šablono struktūra turi apimti šiuos skyrius: informacija apie projektą, projekto vietos koordinavimas, svarbios projekto datos, projekto dalyvių kontaktai, BIM modeliui keliami tikslai, statybos projekto etapai ir BIM taikymo atvejai (būdai), projekto dalių struktūra, BIM modelio informacijos konteinerių (bylų) struktūra, BIM informacijos pateikimo planas, geometrijos detalumo lygiai, modelio rengimo grafikas, kokybės kontrolės veiklos, programinės įrangos sąrašas, naudojama technologinė infrastruktūra.

    - Pradinį BEP dokumento šabloną rekomenduojama naudoti iš www.skaimeninestatyba.lt tinklapio ir adaptuoti projekte. Pagal poreikį struktūrą galima papildyti reikiama informacija bei suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus.

    - Projektuotojas ar Rangovas gali pateikti ir savo rekomenduojamą BEP šablono struktūrą, suderintą su Užsakovu prieš pradedant darbus.

  - BIM įgyvendinimo plano (BEP) struktūra turi būti suformuojama ir užpildoma pradine informacija reikiama darbams pradėti kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir kuri toliau kiekvienos stadijos eigoje pagal poreikį detalizuojama, pildoma ir atnaujinama.

  - Tuo atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), tuomet vis tiek būtina užtikrinti, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų sumodeliuota ir sukoordinuota jungtiniame BIM modelyje. Šiuo atveju, projekto Tiekėjas turi numatyti resursus, minimalaus detalumo trečios šalies projekto dalies modelio parengimui ir įsikėlimui į jungtinį modelį.

  - Papildomai dėl Esamos situacijos įvertinimo rekonstrukcijos ar remonto atveju:

    - Jei projektas apima esamo pastato (statinio) rekonstrukciją ar remontą, tai kaip galima ankstyvesnėje S2 ar S3 stadijoje Projektuotojas (Tiekėjas) turi numatyti esamo statinio (ar pastato) pirminius negriaunamos dalies bei susijusių gretimybių skenavimo darbus, siekiant įvertinti jų vietą, formą, aukštingumą, ryšį su gretimybėmis ir kitą komandai svarbią informaciją. Detalūs skenavimo reikalavimai turi būti suderinti su komanda įvertinant visų dalyvių poreikius. Skenuoti duomenys turi būti panaudoti kuriamo BIM modelio suderinimui su esama situacija.

    - Visais atvejais Rangovas prieš pradedant projekto S4 stadijos modelio rengimą ir pasirengimą S5 stadijai (Statyba), jei iki šių stadijų nebuvo atlikti esamo statinio (ar pastato) negriaunamos dalies konstrukcijų skenavimo darbai, ar iš anksčiau pateiktų skenavimų nėra galimybės tiksliai įvertinti liekančių statinio konstrukcijų, atitvarų ar inžinerinių sistemų elementų, tai esamo pastato (statinio) (negriaunamos) dalies apimtyje, Rangovas turi atlikti šios dalies papildomus skenavimo darbus ir panaudojant skenuotus duomenis sutikrinti šios dalies S3 stadijos detalumo (LOD100-350) BIM modelius.

    - Visais atvejais skenavimo detalumas turi būti minimalus, tik įvertinant konkrečius projekto tikslus ir modeliavimo komandos poreikius.

  - BIM modelio perėjimo iš S3 (TP) į S4 (DP), S5 (Statyba) ir S6 (Taip pastatyta) stadijas specifiniai reikalavimai:

    - S3 stadijoje Techninio darbo projekto (TP) rengimo pabaigoje BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų, kurie negali būti sprendžiami S4 stadijos modelio detalizavimo ir informacijos rengimo metu. Neleistinų susikirtimų patikrinimo taisyklės turi būti suderinamos BEP pagal kiekvieną projekto dalį, sistemą ir susijusius elementus.

    - Nuo S4 stadijos pradžios (apimant darbo projekto rengimą ir informacijos statybininkams rengimą), Užsakovui nupirkus Statybų rangovo paslaugas, už S4 stadijos projektavimą atsakingas projekto dalyvis (t. y. projektavimą tęsiantis ar su Rangovu prisijungęs naujas projektuotojas su subrangovais) pirmiausia prieš pradedant rengti S4 (darbo projekto) stadijos detalumo modelį ir dokumentaciją, kartu su Užsakovu ir Rangovu (ir rangovo subrangovais) turi:

      - Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti bei pasitvirtinti visus galutinius užsakovo poreikius apimančius tūrinius, planinius ir funkcinius projekto sprendinius modelyje mažame detalume (LOD100-350).

      - Šio žingsnio apimtyje Užsakovas gali išsakyti galutinius projekto apimtyje toliau dar galimus eigoje įgyvendinti pakeitimų poreikius projekto apimčiai.

      - Suderinus galutinius užsakovo poreikius, Projektuotojai pagal visas S3 stadijos (TP) projekto dalis turi peržiūrėti ir pagal identifikuotas problemas ar poreikius patikslinti bei papildyti trūkstamos apimties S3 stadijos detalumo (LOD100-350) BIM modelio informacijos konteinerius.

      - Tikslinimo metu už S4 stadijos rengimą atsakingi Projektuotojai kartu su S3 stadijos (TP) 2D dokumentacijos specifikacijomis toliau turi įvertinti ir Rangovo (ir rangovo subrangovų) pagal TP bendrines specifikacijas parinktų siūlomų konkrečių statybos technologijų ir medžiagų sprendinius.

      - Jei trūksta iš S3 stadijos bet kurios TP projekto dalies apimties, gretimybių ar tiesiogiai susijusių su šiuo projektu kitų projektų modelių informacijos konteinerių, tai S4 stadijoje turi būti pirmiausia sumodeliuotos trūkstamos modelio dalys (mažiausio reikiamo sprendimams priimti detalumo) ir integruotos į jungtinį modelį CDE aplinkoje.

      - Šių žingsnių metu identifikuoti pakeitimų poreikiai turi būti registruojami ir valdomi pagal bendrą projekto pakeitimų valdymo tvarką.

      - Visų aukščiau įvardintų žingsnių metu su pakeitimais susiję projektavimo darbai įeina į pirkimo apimtį.

      - Identifikuoti Statybos darbų apimčių pakeitimai turi būti valdomi pagal bendrą pakeitimų registravimo ir valdymo tvarką.

    - Visais atvejais (kol teisės aktais nereglamentuojama kitaip), pirminis informacijos šaltinis apimčiai (kuriant BIM modelius), pereinant iš S3 į S4 stadiją, turi būti laikoma patvirtinta ir ekspertizę praėjusi bei „statybą leidžiantį dokumentą“ įgijusi S3 stadijos galutinė TP dokumentacijos versija patalpinta www.PlanuojuStatau.lt sistemoje.

  - Esant poreikiui išleisti tikslinamo TP A, B ar kitas laidas, S4 stadijos projektuotojai viso projektavimo metu, pagal suderintas keisti projekto dalis, statinio (ar pastato) sistemas ar elementus dalimis, turi perduoti už S3 stadijos TP tikslinimą (TP laidų išleidimą) atsakingiems Projektuotojams ir PVP, reikiamos apimties detalumo (LOD100-350) BIM modelio informacijos konteinerius (IFC) bei iš modelio kaip žaliavą tolimesniam TP dokumentacijos tikslinimui parengtus brėžinius iš modelio.

  - Atlikus nesuderinamumų patikrą ir pašalinus identifikuotas problemas bei sprendinių suderinimą S3 stadijos (TP) LOD100-350 detalume, tolesnis modelio detalizavimas iki S4 stadijos LOD100-400 detalumo geometrijos, informacijos ir dokumentacijos (informacijos reikiamos statybų organizavimo veikloms) rengimas ir perdavimas Rangovams bei Techninės priežiūros vadovui, toliau gali būti atliekamas dalimis pagal Rangovo rengiamą ir pastoviai atnaujinamą BIM 4D grafiką.

Pastaba. Aukščiau įvardinti reikalavimai, visais atvejais apima S4 stadijos projektuotojų pasirengimo tolesnio BIM modelio kūrimo (detalizavimo) iki S4 ir S6 stadijos detalumo atsakomybes, tačiau jokia apimtimi neperima projekto vykdymo priežiūros (PVP) ir S3 stadijos (TP)parengimą ir išleidimą (jei kitaip nenumatyta sutartyse).

Toks atsakomybių paskirstymas yra racionalus, kad toliau BIM modelį iki S4 stadijos detalumo ir iki S6 stadijos (Taip pastatyta) rengiantys projektuotojai pirmiausia mažame detalume (LOD100-350) susitikslintų visos apimties modelį toliau planuojamose naudoti savo modeliavimui pasirinktose Programinėse įrangose.

  - Visi integruotos projekto komandos (IPD) dalyviai, apimant užsakovo, projektuotojų (ir subrangovų), projekto vykdymo priežiūros (PVP), rangovų (ir subrangovų), techninės priežiūros (jei yra ir FIDIC inžinierių) roles, turi dirbti BIM modelio aplinkoje, laikantis 1.6 p. eiliškumo t. y. pirmiausia derinamus sprendimus analizuoti ir derinti modelyje (1.6.1 p.), vertinant ar kiekvienam pagal atsakomybę svarbi informacija, visos projekto dalys ir visos sistemos bei elementai reikiami tikslams ir BIM taikymo atvejams (būdams) įgyvendinti yra sumodeliuoti ar susieti virtualiai su modelio elementais. Ar modelyje prie elementų yra sukurta reikiama informacija (1.6.2 p.) ir tik tuomet vertinti ir priimti dokumentaciją.

  - S5 stadijoje, turi būti galimybė Užsakovui ir visai projekto komandai peržiūrėti ir stebėti visą statinio informacinį modelį BIM 4D grafiko apimtyje.

  - IPD komandos susitikimuose turi būti:

    - Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai. Kiekvieną savaitę pateikiama BIM modelio kūrimo ataskaita lentelės forma (projekto stadijos, projekto dalies ir informacijos konteinerių struktūros būsenos, ir kita pagal 1.6 p. veiklų eiliškumą).

    - Kas 2 savaites, projekto komandai vizualiai turi būti pateikiamas (pristatomas su komentarais) projekto BIM 4D planuojamas statybos darbų vykdymo grafikas, BIM modelio apimtyje pateikiant visų iki susirinkimo realiai jau įrengtų ir planuojamų (per sekančias 2-4 savaites į priekį) įrengti bei planuojamų užsakyti sistemų bei elementų apimtis. Pateikimo forma ir būdai turi būti suderinti su užsakovu prieš pradedant pirmuosius objekto statybos darbus.

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

# Programinė įranga:

  - Visos naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turi būti užpildyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) ir pateikta užsakovo suderinimui:

    - Sklypo plano ir pastatų ar statinių (02.SP, 03.SA, 04.SK ir vidaus inžinerinių sistemų) modelių kūrimo BIM taikymo atvejams (būdams) („2. Esamos situacijos modeliavimas“, „5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas“ ir „7. Projektavimas /Modeliavimas“) turi būti nurodyta visa BIM modeliavimui planuojama panaudoti programinė įranga iš buildingSMART sertifikuotų programinės įrangos produktų, atitinkančių OpenBIM kriterijus, Programinė įrangos (toliau PĮ) sąrašo.

    - Sertifikuotos PĮ sąrašą galima rasti buildingSMART International tinklapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

Pastaba. Šis punktas galioja tik statinių (pastatų) BIM modelio rengimui. Lauko inžinerinių ir susisiekimo tinklų dalims netaikoma, nes šioms dalims nėra patvirtinta IFC schemos ir šiuo metu nėra sertifikuotų PĮ.

    - Lauko inžineriniams tinklams ir kitiems statiniams gali būti panaudota įvairi vidaus tinklams buildingSMART sertifikuotų sistemų sąraše pateikta PĮ arba įvairios kitos lauko tinklams skirtos, bet buildingSMART nesertifikuotos PĮ.

    - Visais atvejais modeliavimui pasirinktose PĮ, privalomai turi būti minimalūs funkcionalumai:

      - Parametrizuotas elementų geometrijos modeliavimas.

      - Eksportas į OpenBIM formatą IFC (minimaliai į IF2x3 standarto formatą).

      - Eksportas į suderintą koordinačių sistemą.

      - galimybė per IFC perduoti elementų geometriją ir suderintos apimties informacijos parametrus.

Pastaba. Jei planuojama naudoti nesertifikuotos PĮ, Projektuotojai turi pateikti ir su Užsakovo BIM informacijos vadovu suderinti informaciją apie planuojamos naudoti PĮ funkcionalumo atitikimą pagal planuojamas šia PĮ atlikti modeliavimo veiklas.

  - Kitiems (išskyrus 15.1.1p. įvardintiems) BIM taikymo būdams pasirenkamai PĮ netaikoma 15.1.1p. ir 15.1.2p. reikalavimai, tačiau turi atitikti pagal kiekvieno BIM taikymo būdo specifiką bei šiame dokumente nustatytus specifinius pagal sritį ar bendrus reikalavimus.

  - Turi būti naudojama tik legali programinė įranga;

  - Modelį, perduotą IFC formatais, turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir IFC parametrus.

# Reikalavimai sistemos veikimo efektyvumui

  - Siekiant optimizuoti modelio panaudojimą visoms projekto šalims standartiškai turi būti įvykdyti šie nurodymai:

    - Integruoti jungtiniai (apjungiami per CDE iš atskirų informacijos konteinerių) modeliai, skirti koordinavimui ir peržiūroms bei „Taip pastatyta“ standartiškai neturėtų viršyti 2000 MB;

    - Siekiant pagerinti našumą ir sumažinti neefektyvų duomenų bazių atminties panaudojimą, perduodami galutiniai S3 stadijos (TP) bei galutiniai S6 stadijos „Taip pastatyta“  informacijos konteineriai (bylos) turi būti išvalyti nuo perteklinės informacijos;

    - Strategiškai kiekvienoje projekto stadijoje turi būti siekiama minimalaus (reikiamo tikslams ir BIM taikymo atvejams (būdams) bei dokumentacijai pagal STR reikalavimus parengti) modelio informacijos konteinerių geometrijos detalumo lygio, paliekant tik panaudojimo paskirčiai svarbius elementus ir informaciją;

    - Atskirų projekto dalių modeliai turi neviršyti 150 MB.

  - Jei dėl projekto apimčių ar kitų priežasčių Tiekėjui nepavyksta apdoroti modelių iki įvardintų limitų, jis turėtų siekti nedelsiant spręsti šią problemą ir informuoti projekto BIM koordinatorių (PBK) bei Užsakovo BIM informacijos vadovą bei pateikti ir suderinti racionalius naudojimui sprendimus.

  - Jei IFC modelio informacijos konteinerių dėl dydžio ar struktūros nebus galimybės racionaliai naudoti, Tiekėjas privalės surasti sprendimą ir pertvarkyti atitinkamą modelio dalį, ar netgi permodeliuoti probleminę modelio dalį kitomis technologijomis.

  - BEP (BIM įgyvendinimo plane) svarbu aprašyti projekte numatomus naudoti: šalyje galiojančių duomenų saugojimo formatus, ryšių reguliavimo tarnybos standartus duomenų pralaidumui, duomenų persiuntimo paketo dydžius, pašalinių duomenų išvalymo reikalavimus, elektroninio parašo reikalavimus duomenų paketams ir saugojimui, reikalavimus IT infrastruktūrai.

# Vieningos BIM duomenų aplinkos (CDE) infrastruktūra

  - Ne vėliau kaip po 10 d. d. nuo Sutarties su Tiekėju įsigaliojimo dienos, Projekto BIM koordinatorius (PBK) turi pateikti IPD komandai ir su Užsakovo paskirtu BIM informacijos vadovu suderinti per WEB pasiekiamą, ES galiojančius saugumo reikalavimus užtikrinančią, vieningą BIM duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (toliau CDE)) infrastruktūrą. Susitarimas turi būti aprašytas BIM įgyvendinimo plane ir pagal poreikį atnaujinamas projekto eigoje;

  - Vieninga BIM duomenų aplinka (CDE) yra WEB centrinė Projekto duomenų saugykla, kuri visos Integruotos projekto komandos turi būti naudojama kaip vieningas informacijos šaltinis, rinkti, tvarkyti ir platinti projekto grafinius modelius (su įvairiais duomenų parametrais), įvairią dokumentaciją, negrafinius aprašus (tekstus, aprašus, protokolus, sąnaudų žiniaraščius ir kt.) bei esant galimybei formuoti ryšius į įvairius išorinius duomenų šaltinius. Vieningu CDE naudojimu, siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerintų bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp projekto komandos narių (Užsakovo, Projektuotojų ir Rangovų, įskaitant ir subrangovus, Techninės priežiūros, PVP bei kitų su projektu susijusių dalyvių). Tai padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

  - CDE prieiga visai komandai turi būti numatyta visą BIM modelio kūrimo etapo laikotarpį pagal sutarties su Tiekėju terminus, plius ne mažiau kaip 2 mėnesius po galutinio sutarties etapo užbaigimo, informacijos iš CDE į užsakovo pasirinktas sistemas perkėlimo ir duomenų integracijos į Užsakovo sistemas suderinimo užtikrinimui. CDE naudojimo terminas po projekto etapo (projektavimo ar statybos) Užsakovo poreikiams gali būti pratęstas papildomu abiejų šalių susitarimu. Papildomu šalių susitarimu, gali būti įvertinamas ir projekto CDE aplinkos perdavimo pačiam užsakovui galimybės.

  - S2 ir S3 stadijose visais atvejais projekto CDE aplinką turi pasiūlyti Projektuotojas ir suderinti su Užsakovu. Pasirinktos CDE aplinkos kaštus, dėl visos projekto komandos prijungimo turi įsivertinti ir numatyti Projektuotojas.

  - Užbaigus S2 ir S3 stadijos modelio rengimą, turi būti numatyta galutinės BIM modelio (IFC formatu) versijos, projekto komandos visų komunikacijos įrašų (BCF formatu) ir dokumentacijos eksporto – perkėlimo į Užsakovo pasirinktą saugyklos aplinką veikla.

  - S4, S5 ir S6 stadijose sprendimo prioritetą dėl projekto CDE aplinkos pasirinkimo turi Rangovas. Tačiau jei Rangovas susiderina su Projektuotojais pasirinkti Projektuotojų jau naudojamą CDE aplinką, tai turi susiderinti ir dėl CDE tolesnio administravimo bei visų toliau prie projekto prisijungiančių dalyvių prijungimo.

  - Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, turi būti paskiriama CDE, kuri turi užtikrinti šiuos minimalius kritinius CDE funkcionalumo reikalavimus:

    - Saugumas ir kontrolė. Galimybė kurti komandas, valdyti (apriboti) vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus;

    - BIM modelių (Informacijos konteinerių) talpykla OpenBIM IFC formatu;

    - Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;

    - Informacijos konteinerių bei dokumentų versijų kūrimas;

    - IFC skaitymas ir peržiūra. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti IFC duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;

    - Klausimų, problemų, užduočių ir kitų tipų komunikavimo užduočių registravimas ir valdymas bei galimas ryšys su įvairiomis kitomis sistemomis BCF formatu.

    - Prieiga. Galimybė prisijungti ir nuotoliniu būdu (PC, planšetiniu komp., mob.telefonu);

    - Visi BEP plane prie BIM modelio rengimo pakviesti Užsakovo, Projektuotojų ir Rangovų (tame tarpe ir visų subrangovų) dalyviai, taip pat visi užsakovo paskirti atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros dalyviai turi būti nemokamai prijungti prie CDE aplinkos sugrupuoti prie atitinkamų pagal sritis grupių.

    - Užsakovo paskirtas BIM informacijos valdymo vadovas turi būti prijungtas prie CDE aplinkos ir su administratoriaus teisėmis, arba minimaliai turi būti suteiktos teisės CDE bet kuriuo metu išsieksportuoti esamą modelio (IFC, BCF bei Dokumentacijos katalogai) apimtį į Užsakovo sistemą kaip Archyvinę kopiją.

  - Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Integruota projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą.

  - Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti prieigos prie sistemos grupines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas.

  - Suderintos apimties ir detalumo administracinės ar tik informacijos peržiūros teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane, suderinant su pasirinktos CDE funkcionalumais ir specifika.

  - CDE technologinio sprendimo naudojimo trumpos taisyklės (instrukcija) turi būti aprašytos BIM įgyvendinimo plano apimtyje.

# Duomenų mainų ir komunikavimo formatai

  - Pagrindiniai OPEN BIM duomenų mainų formatai yra .ifc ir .bcf:

    - IFC duomenų rinkmenos formatas skirtas pateikti informacinius konteinerius - projektinius sprendinius, statinių sistemų ir elementų geometrinę ir atributinę informaciją.

    - BCF duomenų rinkmenos formatas skirtas užtikrinti projekto dalyvių poreikių, užduočių, klaidų registracijos ir valdymo, informacijos sklaidos ir kitus poreikius.

# REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIR)

# Reikalavimai Turto informacinio modelio rengimui

  - Turto informacinis modelis (angl. Asset Information Model (AIM)), tai statinio informacinis modelis skirtas statinio naudojimo ir priežiūros veikloms.

  - Reikalavimai turto informacinio modelio rengimui pateikti šio dokumento C priede

# Modelio perdavimas Užsakovui (Statytojui), projekto valdytojui (S6):

  - Po S6 stadijos „Taip pastatyta“ veiklų parengtas BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų.

  - Pirminį neleistinų arba leistinų tarpusavio elementų susikirtimų sąrašą S6 stadijai parengia projekto rengėjas (Projekto vadovas) kartu su Projekto BIM koordinatoriumi, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus bei elementų specifiką. Sąrašą turi įvertinti ir papildyti ar patikslinti Užsakovo eksploatacijos specialistai.

  - Sąrašas turi būti pateiktas per BIM įgyvendinimo planą (BEP) ir suderintas su projekto komanda.

  - Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, papildomai nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems arba leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams.

  - Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai pagal S7 stadijos statinių naudojimo poreikius suskaidyti pagal zonas, erdves, sistemas, elementus ir pan. Informacijos konteinerių struktūra ir parametrų apimtis turi būti suderinta su Užsakovo už naudojimo veiklas atsakingais S7 stadijos specialistais.

  - Parengus projektą, visas (pagal BIM įgyvendinimo plane aprašytus reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis, naudoti modelį sukurto statinio apimtyje, turi būti perduotas Užsakovui, t. y. perduotos teisės turi užtikrinti sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą toliau sekančiuose projekto etapuose.

  - Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius standartiškai nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą, modelio naudojimui kituose projektuose, jei sutartyje nenumatoma kitaip.

  - Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais rangovais ar paslaugų teikėjais darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos ar kituose šio Statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose, jei sutartyje nenumatoma kitaip.

  - Perduodamas Užsakovui “Taip pastatyta” IFC modelio informacijos konteineriai turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik statinio (pastato), lauko inžinerinių ar susisiekimo tinklų turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija. Konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu BEP.

Jei yra specifiniai elementai ar parametrai, kurių nėra techninės galimybės išvalyti dėl pasirinktos ir atitinkančios aukščiau suformuotus reikalavimus modeliavimui ir kitiems BIM taikymo būdams PĮ specifikos, tai turi būti suderinta su Užsakovu pateikiant aiškius technologinius argumentus.

  - BIM modelis turi būti perduotas su geometrija, atributine informacija ir įvairiais ryšiais susieta dokumentacija:

    - Informacijos konteineriai (modelio bylos) Open BIM formatu (ne žemesne kaip IFC 2x3 versija).

    - Modeliavimo, skaičiavimų, simuliacijų, vizualizavimo, BIM 4D grafiko, nesuderinamumų patikros ataskaitų ar kitų BIM taikymo atvejų (būdų) gimtaisiais ar jei yra peržiūroms skirtais originaliais programinių įrangų formatais (*.rvt, *.pln, *.dgn, smc, ar kt.).

Projektuotojai ar Rangovai neatsako, jei Užsakovas neturi atitinkamos modeliavimo sistemos darbui su originaliais formatais.

    - informacinio modelio negrafinė duomenų lentelių ar duomenų bazių dalis (*.xlsx, *.xml, *.dbf, ar kt. įprastais be didelių investicijų nuskaitomais (pageidautina atvirais) formatais),

    - tekstinė dalis (*.pdf ) ir *.docx arba kt. analogiškais redaguojamais formatais).

  - Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija bei dokumentacija laikoma tada, kai Tiekėjas visą minėtą informaciją perduoda Užsakovui, o Užsakovas patvirtiną ją priėmęs.

  - URL nuorodos (kokia dokumentacija į kokį dokumentacijos struktūros lygį), skirtos atributinei informacijai priskirti prie elementų, turi būti suderintos su Užsakovu duomenų saugyklų aplinkose planuojama suformuoti naudojimui skirta projekto dokumentacijos struktūra. Pavyzdžiui:

    - gaminių garantiniai raštai .pdf formatu sukelti į suderintos struktūros katalogus;

    - pagal poreikį suderinamos .pdf dokumentų bendrinimo nuorodos URL;

    - sukurta .pdf dokumento ar dokumentų katalogo bendrinimo nuoroda URL priskiriama kaip atributinė informacija atitinkamam elementui BIM modelyje.

  - Jei S4, S5 ir S6 stadijose Užsakovas numato ir informuoja, kad Rangos darbai bus fiksuojami elektroniniame statybos žurnale (https://statyboszurnalas.lt/), Tiekėjas įsipareigoja galutines DP dokumentacijos versijas PDF formatu įkelti ir į elektroninį statybos žurnalą bei patvirtinti mobiliuoju el. parašu. Šiuo atveju, galutinis (C_Published) DP brėžinių ir kitų projektinių sprendinių tvirtinimas vykdomas el. statybos žurnalo aplinkoje, tvirtinant mobiliuoju el. parašu.

# A priedas. BIM kūrimo tikslai

(Lentelėje pateiktas tikslų formulavimo pavyzdys. Šio dokumento naudotojai šią lentelę gali pildyti pagal poreikius)

| Kodas | BIM tikslas | Trumpas aprašymas | Matavimo rodiklis/Galimi nuokrypiai |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pakeitimų statybos etape sumažinimas (minimizavimas) | Sumažinti (minimizuoti) klaidų ir pakeitimų skaičių visuose etapuose. | Statybos etape ne daugiau kaip 5 % nukrypimai nuo projekto Techninio projekto (S3) stadijos biudžeto. (Užsakovo rezervo ribos). Numatoma vertinti statybos etape. |
| T4 | Nesuderinamumų patikrinimas | Modelio nesuderinamumų patikrinimas ir informavimas visos komandos. Pagal prioritetus klaidų šalinimas. | Nesuderinamų klaidų įtaka (T1 pakeitimų daliai) ne daugiau kaip 5% nuo projekto S3 stadijos biudžeto. Numatoma vertinti statybos etape. |
| T5 | Modelio parengimas eksploatacijos (naudojimo ir priežiūros) etapui | Techninio projekto (S3) stadijoje turi būti parengta pradinė pagrindinių eksploatacijai (Naudojimo ir priežiūros (S7) stadijai) reikiamų sistemų ir elementų geometrinė ir informacinė struktūra. S4 stadijoje Statybos darbų specifikacijose turi būti numatyta informacija skirta Eksploatacijai (pagal Užsakovo turto valdymui bei statinių priežiūrai reikalingos informacijos reikalavimus)). Šie reikalavimai turi būti parengti (patikslinti) kartu su Užsakovu rengiant BEP S2 ir S3 stadijose. | Perduodant į S7 stadiją, BIM modelis turi būti užpildytas duomenimis (informacija) reikalinga Užsakovo turto valdymui bei statinių priežiūrai. Modelis turi būti pateikiamas suderintu su Užsakovu formatu (IFC). Modelyje esantys elementai per parametruose sugeneruotas nuorodas turi būti susieti su projekto dokumentacija (išpildomoji dokumentacija, instrukcijos, specifikacijos ir kita). Gali būti nuorodos į katalogus. |
| T6 | Efektyvumo analizė: Projektas įgyvendintas laiku. | Projekto įgyvendinimo laiku analizė | Žalia – Projektas įgyvendintas anksčiau arba laiku; Geltona – vėluoja ne daugiau kaip 2 mėnesius; Raudona – vėluoja daugiau kaip 2 mėnesius |
| T7 | Efektyvumo analizė: Projektas įgyvendintas biudžete | Pagrindinių konstrukcijų ir sistemų sudarančių > 80% viso statinio kaštų struktūros planuotų ir faktinių rezultatų įtakojusių Užsakovo biudžeto padidėjimą palyginimas. | Žalia – biudžetas nepadidėjo; Geltona – biudžetas padidėjo nuo 0 iki 5 %); Raudona - biudžetas padidėjo >5 %; Pastaba. Jei projekto trukmė daugiau kaip 12 mėn., būtina įvertinti metinės infliacijos reikšmes. |

Pastaba: Pirmiausia turi būti įvertinti visi Užsakovo BIM modeliui keliami tikslai. Toliau gali būti papildyta komandos narių BIM keliamais tikslais.

Pastaba: Šie tikslai turi būti matuojami ir rezultatai naudojami modelio kūrimo kokybės vertinimui ir priėmimui.

# B priedas. Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai.

- Atsižvelgiant į tai, kad visi atliekami projektavimo darbai bendrame statinio gyvavimo cikle yra tampriai susiję su Statinio informacinio modelio sudarymu, žemiau pateikti išaiškinimai dėl atitinkamų statybos projekto stadijų įvykdymo.

- Žemiau pateiktoje lentelėje suformuota projekto sustambinto kalendorinio grafiko struktūra. Projekto tiekėjai, rengiant detalų kalendorinį grafiką, turi atsižvelgti į pateiktą struktūrą ir reikalavimus.

| Projektavimo ir Statybos projekto SKST Stadijos (žingsniai) | Rezultatas | Nurodomos sąlygos ar konkrečios datos. Gali būti nuorodos į pirkimo užduotį ir sutartį. |
| --- | --- | --- |
| S2 stadija (Projektiniai pasiūlymai/ Koncepcija) (Pradinis žingsnis) | Gaunami PP lygmens LOD100-200 BIM modeliai, pradedamas modeliuojamų dalių elementų informacijos struktūros klasifikavimas, atliekami skaičiavimai ir analizė pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Naudojant modelį, pateikiami pradiniai skaičiuojamosios kainos ir sprendinių palyginimo variantai. Komunikacija turi vykti per CDE Modelyje derinami ir pagal poreikį Modelyje tikslinami sprendinių variantai. Pagal poreikį parengiami minimalios apimties brėžiniai, fasadai, pjūviai, skaičiavimų ir analizės rezultatai. Parengiama PP dokumentacija. Viešinama. Tikslinama. Galimas anksčiausias Statybos leidimo išėmimas. Jei numatyta sutartyje, galima parengti ir patvirtinti užduotį tolesnių projekto stadijų Projektavimui su Ranga pirkimui. Esant poreikiui detalizuoti dalį sprendinių, Rangovo pirkimo specifikacijos rengimą galima perkelti į S3 stadijos 1 ar 2 žingsnius. | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje numatytus terminus |
| S3 stadija (Techninis projektas (TP)) (1 žingsnis) | Rengiami pradiniai S3 stadijos mažo detalumo LOD100-200 BIM modeliai, Klasifikuojama. Komunikacija turi vykti per CDE Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atlikti pradiniai koordinavimo ir kolizijų patikros veiksmai. Su Užsakovu derinami pradiniai sprendiniai | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 30-40 % TP laiko) |
| S3 stadija (Techninis projektas (TP)) (2 žingsnis) | Šiame žingsnyje modelis turi būti patikslintas, papildytas pradine skaičiavimams ir vertimams reikiama geometrinis parametrine (atributine) informacija (pagal LOD ir Informacijos parametrų įvedimui keliamus reikalavimus). Komunikacija turi vykti per CDE Pradedami pradiniai skaičiavimai ir analizės pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Pateikiami Skaičiuojamoji kaina ir sprendiniai. Rengiamas pradinis sustambintas 4D grafikas. Atliekami kitos analizės bei nesuderinamumų patikros Pristatomi ir suderinami su Užsakovu sprendiniai. | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 30-40 % TP laiko) |
| S3 stadija (Techninis projektas (TP)) (3 žingsnis) | Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus. Tikslinami modeliai iki LOD100-350. Tikslinama klasifikavimo struktūra, papildomi duomenų parametrai. Komunikacija turi vykti per CDE Rengiama TP dokumentacija (brėžiniai, sugeneruoti visi reikiami mazgai, aprašymai, specifikacijos, skaičiuojamoji kaina), Rengiami patikslinti kiekių žiniaraščiai ir patikslintos sąmatos. TP sprendinių ir dokumentacijos galutinis derinimas su Užsakovu ir tvirtinimas TP perdavimas ekspertizei. Pagal poreikį modelio ir dokumentacijos tikslinimas. Specifikacijos sekantiems etapams Rangovo pirkimui rengimas. Rangovo pirkimas | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 20-30 % TP laiko) |
| S4 Stadija (1 žingsnis) | Parinkus Rangovą ir subrangovus, įvertinant Rangovų pasirinktas konkrečias technologijas ir medžiagas, turi būti mažam detalume (LOD100-350) peržiūrėtas ir pagal poreikį tikslinimas bei sutvarkomas BIM modelis, atliktos galutinės koordinavimo ir kolizijų patikros. Turi būti sutvarkyta informacijos klasifikavimo struktūra. Šioje apimtyje ir detalume turi būti suderintas su Užsakovu, visais subrangovais, TP rengėjais (PVP) ir technine priežiūra. Rangovas atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių susitikslinimą modelyje Komunikacija turi vykti per CDE Tik patvirtinus mažam detalume sprendinius, gali būti pereita į Modelio detalizavimą iki LOD100-400). | Ne daugiau kaip per 2-3 mėn. nuo S4 stadijos pradžios. Detalūs terminai gali būti nurodyti pirkimo užduotyje. |
| S4 Stadija (2 žingsnis) | Pagal Rangovų rengiamą BIM4D grafiką, rengiamas geometrinis modelis pagal poreikį modeliuojamas (pagal LOD reikalavimus) iki LOD100-400 detalumo. Šiame žingsnyje turi būti papildytas geometrinis modelis parametrine (atributine) informacija (pagal statybininkų reikalavimus informacijai statybos organizavimui). Modelis pagal BIM 4D grafiką, turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus statybos etapui reikiamos informacijos ir S4 stadijos dokumentacijos rengimui. S4 dokumentacija statybininkams sekančiame žingsnyje toliau gali būti rengiama projekto dalimis, zonomis, sistemomis, elementais ar kita struktūra. Rangovas (ir subrangovai) atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių susitikslinimą modelyje. Komunikacija turi vykti per CDE | Pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Gali būti teikiama dalimis. Privaloma prieš pradedant kiekvienos dalies, zonos, funkcinės ar techninės sistemos ar elementų įrengimo statybos darbus ir prieš rengiant 2D dokumentaciją. |
| S4 Stadija (3 žingsnis) | Pagal Rangovo rengiamą sustambintą viso objekto Kalendorinį grafiką ir BIM 4D grafiko eiliškumą, pagal projekto dalis, zonas, funkcines ar technines sistemas, elementus ar kitą su Rangovu suderintą struktūrą rengiama su Rangovu suderintos apimties informacija statybininkų poreikiams bei DP reikiama dokumentacija (tik minimalios apimties pagal STR reikalavimus). Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus (Statybos vykdymui) | Lygiagrečiai su S4 (2 žingsniu), pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Gali būti teikiama dalimis. |
| S5 Stadija (Statyba) | Statybininkai rengia BIM 4D grafiką (privaloma pagal EIR), formuoja S4 stadijai užduotis informacijos poreikiams statybos stadijai (darbų planavimui, užsakymams, pirkimams, logistikai, statybos organizavimui ir t. t.). Komunikacija turi vykti per CDE Vykdo veiklas pagal EIR prie modelio kūrimo ir statybos veiklas sutartį. Statyba vykdoma pagal sustambintą kalendorinį grafiką ir lygiagrečiai pagal pastoviai atnaujinamą BIM 4D grafiką detalizuojamą S4 stadijos modelį bei iš modelio rengiamą, statybininkų periodiškai užsakomą informaciją. Rangovas, vykdant ar vėliausiai užbaigus projekto dalies, korpuso, aukšto, atskirų sistemų ar atskirų elementų įrengimo darbus, lygiagrečiai su statybos darbų vykdymu, tvarko išpildomąją dokumentaciją ir perduoda reikiamą S6 Taip pastatyta modelio sutvarkymui reikiamą parametrams užpildyti informaciją ir dokumentaciją savo ir Projektuotojų komandos nariams rengiantiems S6 stadijos Taip pastatyta modelį naudojimui (Eksploatacijai) | Pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Turi būti teikiama dalimis. Privaloma atvaizduoti būseną pagal kiekvienos dalies ar stadijos užbaigimą ir 2 savaičių planus. Galutinė užbaigimo data nurodyta sutarties pagrindinėje dalyje. |
| S6 Stadija (Statybos užbaigimas „Taip pastatyta“) (1 etapas) | Pagal Rangovo atliekamų darbų grafiką (BIM 4D) ir prioritetus suderinus su projektuotojais, Rangovais bei Užsakovu, sutvarkoma S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio dalis skirta perduoti į S7 stadiją (Naudojimas ir priežiūra). Komunikacija turi vykti per CDE Standartiškai, jei kitaip nenumatyta EIR atskirais punktais ar sutartyje, už modelio papildymą Rangovo ir Užsakovo teikiama informacija atsakingas S4 Stadijos projektuotojas, o už Informacijos teikimą ir išpildomosios dokumentacijos surinkimą ir sutvarkymą kataloguose atsakingas Rangovas. Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus S5 ir S6 stadijoms keliamus reikalavimus. | Pildoma pastoviai su kiekvienos dalies užbaigimu. Priduodama užsakovui. Parengiama ataskaita. Už atliktus darbus galutinai atsiskaitoma tik užsakovui perdavus atitinkamą užbaigtą modelio dalį |
| S7 stadija (Naudojimas ir priežiūra) | Planuojama objekto eksploatacijos pradžia gali būti nurodyta pirkimo užduotyje. |  |

Pastaba. Jei vienoje stadijoje ar žingsnyje sugaištame daugiau laiko, tai visais atvejais suderinant su Užsakovu turi būti kompensuojama sekančiose stadijose ar žingsniuose.

Pastaba: Net jei projektas įgyvendinamas išskiriant projektavimo ir statybos stadijas, Užsakovo svarbių datų sąraše svarbu įvardinti ir Užsakovo pageidaujamą (planuojamą) objekto eksploatacijos (naudojimo) pradžios datą.

C Priedas. AIR (Turto informacijos reikalavimai) pastatų objektams

Žemiau šiame priede pateikiami tik pradinių Užsakovo eksploatacijos poreikių AIR (Turto informacijos reikalavimai), perduodant Užsakovui „Taip pastatyta“ BIM modelį, pavyzdys.

Konkretūs kiekvieno projekto minimalios apimties AIR reikalavimai, įvertinant jau pateiktą projekto apimties pirkimo specifikaciją ir toliau projekto eigoje projekto komandos kuriamų projekto tūrinių, planinių ir funkcinių sprendinių apimtis, turi būti numatomi detalizuoti projektavimo ir statybos eigoje suformavus visų projekto dalių visų sistemų ir elementų struktūras ir tarpusavio ryšius, priėmus sprendimus dėl pasirenkamų konkrečių technologijų, klasifikavus elementų klases ir tipus, bei detalizavus kiekvieno elemento tipo poreikius eksploatacijai.

Už galutinės apimties AIR reikalavimų turinio parengimą ir pateikimą yra atsakinga Užsakovo specialistų komanda. Todėl Užsakovo projektavimo, statybos bei būsimo naudojimo komandos nariai turi įvertinti laiką dalyvauti rengiant bei suderinant AIR reikalavimus ir numatyti reikiamus resursus jų įgyvendinimo įvertinimui. Taip pat Užsakovo komanda turi dalyvauti ir derinti Tiekėjo pateikiamus S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio informacijos konteinerius, papildytus pagal AIR reikalavimus informacija reikiama eksploatacijai.

Tiekėjo (projektavimo ir statybos) komanda, savo paslaugų apimtyje turi numatyti resursus, reikiamus kartu su Užsakovo komanda dalyvauti rengiant ir suderinant AIR reikalavimus, bei pagal suderintus AIR detalizuotus reikalavimus, parengtus konkrečiam objektui, papildyti BIM informacijos konteinerius (IFC) projekto eigoje eksploatacijai reikiama informacija.

Standartiškai už S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio visos informacijos sutvarkymą modelyje yra atsakingas Statybos rangovas (rangovai) šio EIR apimtyje, jei kitaip nėra numatyta specifikacijoje ar sutartyje. Rangovas turi susiderinti su Projektuotojais dėl eksploatacijai reikiamos informacijos papildymo rengiant S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelį.

Pastaba: Prieš rengiant detalizuotus AIR reikalavimus S6 stadijos „Taip pastatyta“ stadijai reikiamus eksploatacijai, Tiekėjų (Projektavimo ir Statybos) komanda jau turi būti parengusi S3, S4 ir S5 stadijoms reikiamų informacijos parametrų rinkinius BEP plano apimtyje ir šie parametrai S3, S4 ir S5 stadijų apimtyje jau turi būti suvesti prie modelių elementų.

AIR (Asset Information Requirements) ISO19650-1

Informacijos iš BIM poreikis eksploatacijai

(Parengta Turto banko projekto pavyzdžiu)

Šie reikalavimai turi būti toliau įvertinti ir galutinai detalizuojami BEP kartu su Užsakovu, prieš rengiant BIM modelio perdavimą iš S5 stadijos (Statybos) į S6 stadiją „Taip pastatyta“.

Tačiau, svarbu šią pradinę reikalavimų pavyzdžio apimtį kaip galima ankstesnėje stadijoje (nuo S2, S3) perduoti Projektuotojams ir vėliau Rangovams. Taip būtų užtikrinamas didesnis viso statinio gyvavimo ciklo analizės proceso ir galutinio rezultato efektyvumas.

- Informacija apie šildymo sistemą: bendras sistemos galingumas, tipas; apskaitos prietaisų kiekis, skaičiuojamoji zona pagal patalpas; šildymo prietaisų galingumas, tipas, matmenys, išdėstymas pagal patalpas; kitų šildymo sistemos įrenginių kiekis, tipas, išdėstymas ir aptarnaujamoji zona pagal patalpas.

- Informacija apie kondicionavimo sistemą: Šalčio mašinų kiekis jų galingumai aptarnaujama zona pagal patalpas; vidinių blokų kiekis, galingumas, tipus, išdėstymą pagal patalpas.

- Informacija apie vėdinimo sistemas: Vėdinimo įrenginių kiekiai, tipai, aptarnaujama zona pagal patalpas, padavimo ištraukimo difuzorių kiekiai, tipai pagal patalpas.

- Informacija apie gaisro gesinimo sistemos tipą, gaisrinių čiaupų, purkštukų kiekį, tipus pagal patalpas.

- Informacijos apie gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos detektorių, sirenų kiekį, tipus pagal patalpas.

- Informaciją apie elektros instaliaciją: Šviestuvų kiekis, tipai, galingumai, pagal patalpas; apskaitos prietaisai tipai, jų skaičiuojamoji zona, išdėstymas pagal patalpas; paskirstymo skydų kiekiai, tipai, aptarnaujama zona išdėstymas pagal patalpas, paskirstymo skydų įrenginių sąrašas pagal rūšis ir technines charakteristikas; Apšvietimo jungiklių kiekis, tipas pagal patalpas; Kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas.

- Informacija apie vandentiekio-nuotekų sistemą: vandens tiekimo apskaitos prietaisų kiekis, tipai, aptarnaujama zona, išdėstymas pagal patalpas: klozetų, kriauklių, pisuarų, bide, dušo kabinų kiekis pagal patalpas, kanalizacijos pravalų kiekis, buvimo vieta, kanalizacijos šulinių kiekis, tipas.

- Informacija apie apsauginę signalizaciją: Judesio daviklių kiekis, tipas pagal patalpas; sirenų kiekis, tipas pagal patalpas; dūžio daviklių kiekis, tipas pagal patalpas.

- Informacija apie praėjimo kontrolės sistemą: Elektromagnetinių sklendžių kiekis, tipas pagal patalpas; kortelių skaitytuvų kiekis, tipas pagal patalpas; elektromagnetų kiekis, tipas pagal patalpas, kelio užtvarų, pakeliamų vartų kiekis, tipas.

- Informacija apie vaizdo stebėjimo sistemą: Vaizdo kamerų kiekis, tipas išdėstymo vietos pagal patalpas.

- Informacija apie ryšio sistemas: Telefoninio ryšio kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas, telefoninių stotelių kiekis ir jų aptarnaujama zona pagal patalpas; Internetinio ryšio kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas, internetinio ryšio maršrutizatorių kiekis, tipas pagal patalpas, serverinių kiekis ir jų aptarnaujama zona pagal patalpas.

- Informacija apie įgarsinimo įrangą: garsiakalbių kiekis, tipas pagal patalpas.

- Liftų kiekis jų techninės charakteristikos.

- Grindų plotas, pagal patalpas, dangos tipą.

- Langų kiekis jų plotas, pagal patalpas.

- Stiklinių pertvarų kiekis, plotas pagal patalpas, pertvarų tipą.

- Sienų plotas pagal patalpas, apdailos tipą.

- Lubų plotas pagal patalpas, apdailos tipą.

- Durų kiekis, pagal tipus, patalpas.

- Patalpų kiekiai pagal paskirtį (sanmazgų, virtuvėlių, tech. patalpų)

- Fasado plotas pagal dangos tipą, pastato dalis, korpusus.

- Stogo dangos plotas pagal dangos tipą, pastato dalis, korpusus.

- Įlajų, lietvamzdžių kiekis, tipas, lietaus nuvedimo latakų ilgis.

- Žaibosaugos įžeminimo kontūrų kiekis, žaibolaidžių kiekis, tipai.

EIR DOKUMENTO naudojimo ir autorystės tvarka

Pastaba. Šio dokumento visos autorinės teisės priklauso VšĮ “Skaitmeninė statyba”,(toliau SKST) jeigu nenurodyta kitaip. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atkurti iš SKST šablono konkretaus projekto EIR dokumente naudojamą informaciją siekiant sukurti ir platinti analogiškus dokumento šablonus be autorių leidimo yra griežtai draudžiama. Dokumente pagal SKST šabloną parengto konkretaus projekto Užsakovo ar kitų projekto komandos dalyvių esantys prekių, paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams.

Dokumentą galima naudoti pagal VšĮ: skaitmeninė statyba dokumentų naudojimo tvarkoje aprašytą tvarką. Visais atvejais, naudojant šį dokumentą kaip įmonės ar organizacijos EIR adaptuotą pagal poreikį, Įmonės parengtame dokumente turi būti paliekamos nuorodos, kad dokumentas yra parengtas naudojant VšĮ “Skaitmeninė statyba” šabloną ir naudojimo tvarką bei nuorodą į www.skaitmeninestatyba.lt.

Autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai. Visais klausimais dėl autorinių teisių bei esančios medžiagos panaudojimo prašome kreiptis el. paštu info@skaitmeninestatyba.lt.

Šis dokumentas yra parengtas naudojant SKST šablono versiją.

Statytojo (Užsakovo) reikalavimai informacijos rengimui ir pateikimui (toliau – EIR (Angl. Exchange Information Requirements) pagal ISO 19650-1) yra dokumentas, apibūdinantis Statytojo (Užsakovo) keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau – BIM (Angl. Building information modeling)), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Statytojo (Užsakovo) poreikius bei statinio specifiką.

Tai yra 2024 metų lapkričio 1 atnaujinta EIR dokumento versija, kurią parengė VšĮ “Skaitmeninė statyba” (toliau SKST) komanda, vadovaudamasi komandos narių praktine ir tarptautine BIM taikymo ir vystymo patirtimis, įvertinant įvairių jau įgyvendintų ar įgyvendinamų realių projektų praktiką. Ši dokumento versija parengta suderinant esmines ISO 29481-1 bei ISO 19650-1 standartų nuostatas.

Šis EIR dokumentas apima visą statinio gyvavimo ciklą apimančių BIM projektų vystymo valdymo turinio komponentų racionalios (minimalios) struktūros reikalavimų aprašymus, tokius kaip projekto tikslų formulavimą, projekto stadijų ir BIM taikymo būdų apimties formavimą, statinio projekto dalyvių BIM kompetencijų reikalavimus, reikalavimus BIM informacijos struktūrai, detalumui ir pateikimui, reikalavimus programinei ir techninei įrangai, duomenų mainų formatams, sutartiniams įsipareigojimams, turto valdymui ir kita.

Šis dokumentas gali būti naudojamas kaip priedas prie Statytojų (Užsakovų) rengiamos statybos projektavimo ir/ar statybos užsakymų specifikacijų ir apibrėžia su BIM modelio kūrimu susijusius informacijos sukūrimo, pateikimo bei valdymo reikalavimus.

Kadangi efektyvus BIM modelio kūrimas gali būti tik užtikrinant efektyvų visos integruotos projekto komandos darbą, šio dokumento suderintos integruotos visame gyvavimo cikle nuostatos ir principai, pagal projektavimo, gamybos ir statybos atsakomybes bei sutartinius projektavimo ir statybininkų rangovų bei subrangovų turinio įsipareigojimus, turi būti taikomi visiems projekte dalyvaujantiems integruotos projekto komandos (IPD) nariams. Šio dokumento nuostatos turi būti taikomos nuosekliai ir kompleksiškai visame statinio projekto vystymo gyvavimo cikle nuo S1 iki S6 stadijos. Kiekvienoje stadijoje turi būti įvertinami esminiai įgyvendinami objektui ir konkrečiai projekto stadijai keliami tikslai bei BIM taikymo būdai.