Skirta: Utenos rajono savivaldybės administracija

Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“

TANKIAI APGYVENDINTOS URBANIZUOTOS AUKŠTAKALNIO GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ TERITORIJOS DALIES ATGAIVINIMAS, ŽALINIMAS IR FUNKCIONALUMO DIDINIMAS

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

2025, UTENA

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.2.1. lentelė. Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita, 2020–2024 m.	10

1.2.2. lentelė. Vidaus ir tarptautinė neto migracija 2019–2023 m.	10

1.2.3. lentelė. Gyventojų sudėtis pagal amžių, 2020–2024 m. (proc.)	11

1.3.1. lentelė. Pagrindiniai žaliąją infrastruktūra reglamentuojantys teisės aktai	13

1.4.1. lentelė. Problemos ir jų priežastys	15

2.2.1. lentelė. Susiję projektai	16

2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinė grupė ir poveikis jos lūkesčiams	18

2.4.1. lentelė. Projekto organizacijos rekvizitai	19

3.2.1. lentelė. Aukštakalnio kvartalo apimtys	23

4.3.1.1. lentelė. Investicijų pasiskirstymas pagal metus	27

4.3.6.1. lentelė. Projekto lėšų srautų finansavimo pasiskirstymas	29

5.3.1. lentelė. Projektui taikomi naudos komponentai	34

5.3.2. lentelė. Pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas	34

6.1.4.1. lentelė. Projekto alternatyvos kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai	37

6.4.4.1. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas	40

6.6.1. lentelė. Projekto rizikų grupės, veikiantys veiksniai ir rizikų valdymo būdai	41

7.5.2. lentelė. Siekiami rodikliai	46

Paveikslų sąrašas

1.1.1. pav. Utenos rajono savivaldybės geografinė padėtis	7

1.1.2. pav. Utenos miesto schema	8

1.1.3. pav. Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros santykis Utenos miesto dalyse (1 km2 dydžio gardelės), kuriose gyvena virš 1,5 tūkst. gyventojų	9

1.2.2. pav. Paslaugos paklausos prognozė (nuolatinių gyventojų savivaldybėje skaičius)	11

1.4.1. pav. Visuomenės apklausos respondentų pateikti atsakymai į klausimą: „Išrikiuokite į kurios miesto gamtinės aplinkos gerinimą turėtų būti nukreiptas vystymo prioritetas?“	14

2.5.1. pav. Projekto problemos, tikslų, uždavinių ir siekiamo pokyčio sąsaja	20

3.2.1. pav. Teritorijos schema	21

3.2.2. pav. Šiaurinės dalies teritorijos schema	22

3.2.3. pav. Pietinės dalies teritorijos schema	23

SUTRUMPINIMAI, SĄVOKOS

| D | Diena |
| --- | --- |
| EBPO | Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija |
| EGDV | Ekonominė grynoji dabartinė vertė |
| ENIS | Ekonominės naudos ir sąnaudų santykis |
| ERPF | Europos regioninis plėtros fondas |
| ES | Europos Sąjunga |
| EVGN | Ekonominė vidinė grąžos norma |
| EUR | Euras |
| GYV. | Gyventojai |
| FGDV | Finansinė grynoji dabartinė vertė |
| FGDV(I) | Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms |
| FGDV(K) | Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui |
| FDN | Finansinė diskonto norma |
| FNIS | Finansinės naudos ir sąnaudų santykis |
| FVGN | Finansinė vidinė grąžos norma |
| FVGN(I) | Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms |
| FVGN(K) | Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui |
| IP | Investicijų (investicinis) projektas |
| KETV. | Ketvirtis |
| KM KOM | Komercinis |
| KT. | Kitas |
| KV. M | Kvadratiniai metrai |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| M. | Metai |
| Metodika | Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (aktuali redakcija 2024 m. sausio mėn. 15 d. įsakymu Nr. 2024/8-10 redakcija) |
| MLN. | Milijonas |
| NR. | Numeris |
| NŽT | Nacionalinė Žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos |
| NT | Nekilnojamasis turtas |
| Optimalios alternatyvos metodika | Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014 m. birželio 27 d. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, posėdžio protokolu |
| PAN. | Panašiai |
| PROC. | Procentas |
| RC | VĮ Registrų centras |
| SDN | Socialinė diskonto norma |
| SNA | Sąnaudų ir naudos analizė |
| TP | Techninis projektas |

TURINYS

Santrauka	6

1.	Projekto kontekstas	7

1.1. Paslaugos pasiūla	7

1.2. Paslaugos paklausa	9

1.3. Teisinė aplinka	12

1.4. Problemos ir jų atsiradimo priežastys	14

2. PROJEKTO TURINYS	16

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai	16

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais	16

2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos	18

2.4. Projekto organizacija	18

2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas	19

3. Galimybės ir alternatyvos	21

3.1. Esamos situacijos aprašymas	21

3.2. Esama situacija	21

3.3. Galimos projekto veiklos	24

3.4. Projekto įgyvendinimo alternatyvos	25

3.5. Analizės metodo pasirinkimas	25

Santrauka

Viešosios erdvės yra esminė urbanistinės struktūros dalis, užtikrinanti gyventojų kasdienius poreikius – poilsį, rekreaciją, bendruomeninę sąveiką, taip pat prisidedanti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo ir ekologinės kokybės gerinimo. Tačiau tankiai apgyvendintose teritorijose intensyvi urbanizacija ir didelis užstatymo tankis riboja viešųjų erdvių plėtrą ir modernizaciją, o esami plotai tampa perpildyti ir praranda savo ekologinį bei rekreacinį funkcionalumą. Tokiomis sąlygomis viešųjų erdvių kokybės gerinimas ir jų plėtra tampa būtini, siekiant užtikrinti gyvenamosios aplinkos tvarumą, gyventojų poreikius bei teritorijos ekologinį stabilumą. Ši situacija ypač aktuali Utenos mieste, kur tankiai apgyvendintuose rajonuose viešųjų erdvių plėtra ir modernizacija tampa prioritetu siekiant užtikrinti vietos bendruomenės gyvenimo kokybę ir aplinkos tvarumą.

Investicijų projektu nagrinėjama viešoji paslauga – viešosios erdvės, skirtos gyventojų poilsiui, judėjimui ir bendruomeninei veiklai.

Pagrindinės priežastys projekto inicijavimui: Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, didelis gyventojų tankumas Aukštakalnio mikrorajone, padidėjęs viešųjų erdvių nusidėvėjimas dėl intensyvaus naudojimo, viešoji infrastruktūra neužtikrina gyventojų poreikių socialinei sąveikai, poilsiui ir bendruomeninei veiklai.

Utenos rajono savivaldybės administracijos investicijų projekto apibendrintai problematiką galima išreikšti taip: nepakankama viešųjų erdvių plėtra ir atnaujinimas Utenos miesto urbanizuotose teritorijose.

Projekto įgyvendinimui suformuluotas tikslas – gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę urbanizuotoje Utenos miesto teritorijoje, didinant viešųjų erdvių patrauklumą, prieinamumą ir funkcionalumą.

Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys – atgaivinti ir modernizuoti Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritoriją (apribotą Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku), įgyvendinant universalaus dizaino principais grindžiamus sprendimus.

Bendras projekto biudžetas siekia 4 000 000,00 Eur. ES struktūrinių fondų lėšos – 3 400 000,00 Eur ir 600 000,00 Eur nuosavo įnašo dydis.

Projekto objektas yra žaliosios infrastruktūros paslauga, todėl Projektas turi socialinę, o ne komercinę prigimtį ir yra orientuotas ne į pajamas, tačiau į ekonominės naudos sukūrimą. Socialinės-ekonominės naudos analizė parodė, kad įgyvendinus alternatyvą numatoma socialinė-ekonominė nauda grynąja dabartine verte sudaro (EGDV) 236 792 Eur, ekonominė vidinė grąžos norma – 6,88 proc.

Planuojama pradžia 2025 m. II ketv., o projektą planuojama baigti 2028 m. IV ketv.

Investicijų projekto rengimui ir alternatyvų vertinimui naudotos „Investicijų projektų rengimo metodika“ (patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio mėn. 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos rekomendacijos, pagal 2021-2027 m. Regioninės pažangos priemonę 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės.

- Projekto kontekstas

Ši Investicinio projekto (toliau – IP) dalis skirta projekto išorinei ir vidinei aplinkai išanalizuoti, projekto riboms apibrėžti, projekto organizacijai pristatyti. Detaliai atskleistas projekto kontekstas būtinas įvertinti projekto tikslų, uždavinių ir veiklų įgyvendinimo prielaidų ir rezultatų optimalumą, realumą bei pagrįstumą. Taip pat aprašomas juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas, vadinama projekto organizacija.

Šio projekto apimtyje yra nagrinėjamos viešosios erdvės.

1.1. Paslaugos pasiūla

Utenos rajono savivaldybė yra Lietuvos šiaurės rytų dalyje, Utenos apskrityje. Utenos rajonas vakaruose ribojasi su Anykščių, šiaurėje – Rokiškio, šiaurės rytuose – Zarasų, pietryčiuose – Ignalinos, pietuose – Švenčionių, pietvakariuose – Molėtų rajonais. Utenos rajono savivaldybės plotas yra 1230 km2. Tai yra dvidešimt devintas pagal dydį rajonas Lietuvoje. Utenos rajono savivaldybės gyventojų tankis siekia 32,1 asmenys/km².

Utenos rajono savivaldybė yra nutolusi nuo Vilniaus 95 km atstumu, nuo Kauno – 132 km, nuo Klaipėdos – 329 km ir Rygos – 207 km. Utenos rajoną kerta svarbi geležinkelio linija: Vilnius–Utena. Per Utenos rajono savivaldybę eina Kauno–Daugpilio (Latvija), Vilniaus–Utenos, Utenos–Kupiškio plentai. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra valstybinės ir vietinės reikšmės keliai, E kategorijos (E262) ir automagistralė (A14). Kelių ilgis Utenos rajono savivaldybėje 2023 m. – 1430 km. Valstybinės reikšmės kelių ilgis 2023 m. buvo 436 km, o vietinės reikšmės – 995 km.

1.1.1. pav. Utenos rajono savivaldybės geografinė padėtis

Šaltinis: sudaryta darbo autorių

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra 1 miestas (Utena), 8 miesteliai (Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai, Vyžuonos) ir 592 kaimai. Savivaldybės centras Utena yra įsikūręs Utenos aukštumoje (Aukštaičių aukštumos dalyje), 95 km į šiaurę nuo Vilniaus. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra 10 seniūnijų (Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Utenos, Utenos miesto, Užpalių ir Vyžuonų seniūnijos). Pagal seniūnijų plotą didžiausia yra Tauragnų seniūnija (186 km2), mažiausia – Vyžuonų seniūnija (73,0 km2).

Utenos rajonas išsidėstęs Aukštaičių aukštumos šiaurrytinėje dalyje. Utenos rajono reljefui, kuris formavosi vėlyvuoju ledynmečiu paskutinio ledyno pakraštyje, būdingos mažos kalvos ir daubos. Jos nevienodos savo forma: vienos apskritos, kitos pailgos, vienur pavienės, kitur sudaro kalvų ir dubumų grandines. Diduma Utenos rajono savivaldybės teritorijos yra Aukštaičių aukštumoje (joje 4 km į pietus nuo Tauragnų yra savivaldybės aukščiausia vieta – 247 m Papiliakalnio kalnas), vakarinė dalis – Vakarų Aukštaičių plynaukštėje (joje prie Šventosios yra žemiausia savivaldybės vieta – 88 m).

Per rajoną teka Šventoji ir jos kairysis intakas Vyžuona. Telkšo 185 ežerai, didžiausi – Alaušas, Tauragnas, Indrajai, Utenas, 4 tvenkiniai. Daugelis ežerų ir pelkių sujungti mažais vingiuotais upeliais, smarkiai patvinstančiais pavasarį ir beveik išdžiūstančiais vasarą. Pastovesnio vandeningumo tik Alauša, Tauragna, Vyžuona ir Šventoji.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, miškai 2024 m. užėmė 34,3 proc. viso rajono ploto (tai šiek tiek didesnis nei bendras šalies rodiklis, kuris yra 33,8 proc.). Prie pat Utenos ošia Rašės ir Skaistašilio miškai. Didžiausi miškai – Minčios, Vyžuonų. Medžių rūšinė sudėtis labai įvairi.

Utenos mieste yra įrengta apie  80  ha  parkų teritorijų: Utenos miesto sodas,  Dauniškio parkas, Vyžuonos parkas, Krašuonos parkas, Vyžuonaičio parkas, Rašės parko dalis, Aukštakalnio pušynas. Utenos mieste taip pat yra 55 ha dydžio miškas (Senasis miesto parkas).

1.1.2. pav. Utenos miesto schema

Šaltinis: Utenos miesto tvarios plėtros strategija

Utenos miesto užstatymo ypatumai lemia ir tai, kad miesto centrinė dalis yra santykinai mažiau užstatyta (čia išsidėsčiusios pagrindinės miesto žaliosios erdvės), pietinė miesto dalis – rečiau gyvenama (vyrauja sodybinio tipo užstatymas), vakarinės miesto tankiai gyvenamų teritorijose (1500+ gyv.) nepralaidžių (antropogeninių) dangų ir žaliosios infrastruktūros santykis (2/8 ir 4/6) yra palankus dėl greta esančių gamtinių teritorijų. Tačiau tankiausiai gyvenamose miesto dalyse, kuriose išsidėstę Aukštakalnio, Statybininkų ir Vyturių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai (gyventojų tankumas 4121-4929 gyv./km2), nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros santykis (5/5-7/3) nesiekia Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane rekomenduojamo santykio (4/6) ir (2 iš 3 nagrinėtų gardelių atveju) viršija vidutinį šalies tankiai gyvenamų teritorijų nepralaidžių (antropogeninių) dangų ir žaliosios infrastruktūros santykį (5/5).

1.1.3. pav. Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros santykis Utenos miesto dalyse (1 km2 dydžio gardelės), kuriose gyvena virš 1,5 tūkst. gyventojų

Šaltinis: 2024-2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategija

Apibendrinant, Aukštakalnio daugiabučių namų kvartaluose Utenos mieste susiduriama su aiškiai išreikšta problema – dideliu gyventojų tankumu ir nepakankamu žaliosios infrastruktūros prieinamumu. Šioje teritorijoje vyrauja intensyvus užstatymas ir didelė nepralaidžių dangų dalis, o esamos viešosios erdvės nebeatitinka gyventojų poreikių. Dėl riboto erdvinio potencialo viešųjų erdvių plėtra yra apsunkinta, o intensyvus naudojimas mažina jų kokybę ir funkcionalumą. Toks disbalansas daro neigiamą poveikį gyvenamosios aplinkos kokybei ir kelia ilgalaikių iššūkių siekiant socialinio įtraukties, bendruomeniškumo ir tvarios miesto plėtros.

1.2. Paslaugos paklausa

Utenos rajono savivaldybėje nuolatinių gyventojų skaičius 2021–2025 m. sumažėjo 0,26 proc., kas rodo nežymų gyventojų skaičiaus mažėjimą, gerokai lėtesnį nei Utenos apskrities vidurkis (−3,82 proc.), tačiau atitinkantį bendrą demografinį stabilumą. Palyginimui, visos Lietuvos mastu gyventojų skaičius augo 2,83 proc., tačiau Utenos rajonas išlieka vienas iš stabilesnių regionų apskrityje. Akivaizdu, kad Utenos rajonas išlaiko svarbų regioninės plėtros potencialą, reikalaujantį tvarių sprendimų, siekiant užtikrinti infrastruktūros, paslaugų ir bendruomenės poreikių suderinamumą su gyventojų dinamika.

1.2.1. pav. Gyventojų skaičiaus dinamika 2021–2025 m.

*išankstinai duomenys

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys, 2025 m.

Natūrali gyventojų kaita ir migracijos rodikliai yra pagrindiniai demografiniai rodikliai, nurodantys gyventojų skaičiaus pokytį (t. y., jų dviejų suma apsprendžia populiacijos augimą ar mažėjimą). Natūrali gyventojų kaita Utenos apskrityje 2020–2024 m. laikotarpiu buvo neigiama, kaip ir Utenos rajono savivaldybėje. Nors per šį laikotarpį Utenos rajone gimstamumas sumažėjo 12,96 proc., kartu mažėjo ir mirtingumas – 5,29 proc., kas rodo teigiamą tendenciją ir palaipsniui gerėjančią natūralią gyventojų kaitą. Nepaisant to, mirtingumo rodikliai vis dar viršija gimstamumą, o tai apsunkina demografinės pusiausvyros atkūrimą regione. Mirtingumui viršijant gimstamumo rodiklius, gresia demografinės pusiausvyros praradimas, sukelsiantis negrįžtamas socialines, ekonomines pasekmes – vietos ekonominio aktyvumo mažėjimą, darbo rinkos stagnaciją.

1.2.1. lentelė. Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita, 2020–2024 m.

| Rodiklis | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |
| Gimstamumas | 23 556 | 23 330 | 22 068 | 20 623 | 18 673* |
| Mirtingumas | 43 547 | 47 746 | 42 884 | 37 005 | 37 444* |
| Natūrali gyventojų kaita | -19 991 | -24 416 | -20 816 | -16 328 | -18 771* |
| Utenos apskritis |  |  |  |  |  |
| Gimstamumas | 809 | 744 | 680 | 637 | 568* |
| Mirtingumas | 2 569 | 2 840 | 2 592 | 2 208 | 2 298* |
| Natūrali gyventojų kaita | -1 760 | -2 096 | -1 912 | -1 571 | -1 730* |
| Utenos rajono savivaldybė |  |  |  |  |  |
| Gimstamumas | 247 | 269 | 225 | 212 | 176 |
| Mirtingumas | 662 | 715 | 681 | 618 | 627 |
| Natūrali gyventojų kaita | -415 | -446 | -456 | -406 | -451 |

*išankstinai duomenys

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2025 m.

Dar vienas iš pagrindinių gyventojų skaičiaus augimą lemiančių rodiklių yra gyventojų vidinė ir tarptautinė migracija, kuri tampa svarbiu demografiniu veiksniu Utenos rajono savivaldybėje. Šalyje ir Utenos apskrityje 2020–2023 m. laikotarpiu fiksuota teigiama neto migracija, o augimas ypač išryškėjo 2022 m., prasidėjus karui Ukrainoje. Utenos rajono savivaldybėje stebimos analogiškos tendencijos – čia neto migracija 2020–2022 m. taip pat buvo teigiama ir augo, tačiau 2023 m. tapo neigiama (−1 677), o tai rodo didėjantį gyventojų išvykimą iš teritorijos. Nors mastai mažesni nei didžiųjų miestų savivaldybėse, net ir nedideli migracijos svyravimai daro reikšmingą įtaką bendram demografiniam balansui mažesniuose regionuose. Detalūs vidaus ir tarptautinės migracijos duomenys pateikiami 1.2.2. lentelėje.

1.2.2. lentelė. Vidaus ir tarptautinė neto migracija 2019–2023 m.

| Rodiklis | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |
| Atvykusieji ir imigrantai | 113 691 | 109 601 | 179 296 | 142 815 | 129 029* |
| Išvykusieji ir emigrantai | 93 698 | 89 948 | 107 199 | 97 821 | 105 930* |
| Neto migracija | 19 993 | 19 653 | 72 097 | 44 994 | 23 099* |
| Utenos apskritis |  |  |  |  |  |
| Atvykusieji ir imigrantai | 4 372 | 4 279 | 6 386 | 6 371 | 3 997* |
| Išvykusieji ir emigrantai | 3 792 | 4 120 | 4 712 | 4 069 | 5 743* |
| Neto migracija | 580 | 159 | 1 674 | 2 302 | -1 746* |
| Utenos rajono savivaldybė |  |  |  |  |  |
| Atvykusieji ir imigrantai | 1 412 | 1 376 | 2 140 | 3 490 | 1 408* |
| Išvykusieji ir emigrantai | 1 122 | 1 173 | 1 257 | 1 214 | 3 085* |
| Neto migracija | 290 | 203 | 883 | 2 276 | -1 677* |

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2025 m.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių yra svarbus veiksnys, analizuojant teritorijos socialinę struktūrą ir planuojant viešąją infrastruktūrą bei paslaugas. Utenos rajono savivaldybėje 2020–2024 m. vaikų (0–15 metų) dalis sudarė vidutiniškai 11,5 proc., darbingo amžiaus gyventojų – 66,4 proc., o pensinio amžiaus gyventojų – 22,1 proc. Lyginant su šalies vidurkiu, rajone fiksuojama mažesnė vaikų dalis ir didesnė senjorų dalis, o tai rodo ryškėjančią gyventojų senėjimo tendenciją. Tokia demografinė struktūra lemia poreikį kurti sprendimus, užtikrinančius visų amžiaus grupių įtrauktį – tiek pritaikytą aplinką vaikams, tiek patogią ir saugią infrastruktūrą darbingo amžiaus gyventojams bei aktyvaus senėjimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms.

1.2.3. lentelė. Gyventojų sudėtis pagal amžių, 2020–2024 m. (proc.)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika |  |  |  |  |  |
| 0-15 metų | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 14,5 |
| Darbingo amžiaus | 65,6 | 65,3 | 65,1 | 65,0 | 65,1 |
| Pensinio amžiaus | 20,3 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,3 |
| Utenos apskritis |  |  |  |  |  |
| 0-15 metų | 11,9 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 10,8 |
| Darbingo amžiaus | 64,0 | 65,0 | 64,8 | 64,2 | 64,4 |
| Pensinio amžiaus | 24,1 | 23,7 | 24,0 | 24,4 | 24,7 |
| Utenos rajono savivaldybė |  |  |  |  |  |
| 0-15 metų | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 10,7 |
| Darbingo amžiaus | 65,6 | 65,4 | 65,2 | 65,3 | 66,9 |
| Pensinio amžiaus | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 22,4 |

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, 2025 m.

Siekiant įvertinti viešosios erdvės žalinimo ir funkcionalumo didinimo poreikį, kaip vienas pagrindinių veiksnių pasirenkamas gyventojų skaičius, kuris tiesiogiai lemia infrastruktūros paklausos pokyčius. Atliekant viešosios erdvės infrastruktūros paklausos prognozę projekto apimtyje nustatomas 15 metų ataskaitinis laikotarpis. Vertinami trys gyventojų skaičiaus raidos scenarijai: optimistinis, pesimistinis ir labiausiai tikėtinas (žr. 1.2.2 pav.).

1.2.2. pav. Paslaugos paklausos prognozė (nuolatinių gyventojų savivaldybėje skaičius)

Šaltinis: sudaryta autorių

Optimistinis scenarijus. Vadovaujantis 2021–2025 m. tendencijomis, daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Utenos r. savivaldybėje augtų 4,96 proc. (atsižvelgus į didžiausią augimą per vienerius metus (2023–2024 m.)). Optimistinis scenarijus sunkiai įgyvendinamas, tačiau taptų įmanomas, jei demografinė situacija gerėtų, o taip pat neto migracija būtų teigiama.

Pesimistinis scenarijus. Šio scenarijaus atveju daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Utenos r. savivaldybėje sumažės kasmet vidutiniškai po 5,38 proc. (atsižvelgus į daugiausiai sumažėjusį gyventojų skaičių per vienerius metus (2024–2025 m.)). Pažymėtina, kad net ir pesimistinio scenarijaus atveju, įvertinus esamą demografinę situaciją, viešųjų erdvių infrastruktūros prieinamumo ir kokybės poreikis išliks aktualus.

Labiausiai tikėtinas scenarijus. Vadovaujantis 2021–2025 m. tendencijomis, daroma prielaida, kad  gyventojų skaičius Utenos r. savivaldybėje išliktų stabilus (atsižvelgus į vidutinį padidėjimą 2021–2025 m. laikotarpiu, kuris buvo 0,00 proc.).

Toliau investiciniame projekte tikslinga taikyti labiausiai tikėtiną gyventojų skaičiaus raidos scenarijų, kuriam didžiausią įtaką daro stebimas demografinis stabilumas ir nežymūs migracijos pokyčiai Utenos r. savivaldybėje. Tikėtina, kad investicijos į gyvenamosios aplinkos žalinimą ir humanizavimą prisidės prie Utenos miesto Aukštakalnio mikrorajono patrauklumo didinimo, infrastruktūros prieinamumo gerinimo ir bendruomenės poreikių atliepimo.

Apibendrinant demografinę Utenos rajono savivaldybės situaciją, galima daryti išvadą, kad teritorijoje išlieka santykinė gyventojų skaičiaus ir struktūros pusiausvyra, nors fiksuojamos tam tikros ilgalaikės neigiamos tendencijos, susijusios su natūralia kaita ir migracija. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių rodo išaugusį poreikį kurti prieinamą, funkcionalią ir įvairioms visuomenės grupėms pritaikytą gyvenamąją aplinką. Atsižvelgiant į tai, planuojamas Aukštakalnio mikrorajono viešųjų erdvių atgaivinimas, žalinimas ir infrastruktūros modernizavimas atliepia aktualius demografinius pokyčius bei prisideda prie gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir bendruomenės įtraukimo stiprinimo.

1.3. Teisinė aplinka

Šiame investicijų projekto skyriuje yra atliekama teisinės aplinkos analizė, pateikiant pagrindines investicijų objektui (–ams) ir aplinkai įtakos turinčias teisės aktų nuostatas ir teisines procedūras.

Utenos rajono savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos įgyvendina su viešąją paslaugų veikla susijusias ir LR įstatymų reglamentuojamas funkcijas:

- savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo (6str. 7 p.);

- teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (6str. 4 p.);

- dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus (6 str. 5 p.);

- kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymas, būklės stebėsena, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo organizavimas ir (ar) vykdymas, želdinių ir želdynų, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimas ir apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų formavimo, šių sklypų kadastro duomenų nustatymo ir jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą organizavimas (6 str. 26 p.);

- aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, aplinkos monitoringas (6str. 30 p.);

- savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas (6 str. 31 p.);

- sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas (6 str. 36 p.).

Vykdydama šias funkcijas Utenos rajono savivaldybė privalo užtikrinti kokybišką, savalaikę, gyventojų poreikius atitinkančią viešosios infrastruktūros plėtrą.

Projektas taip pat turi atitikti įvairius teritorijų planavimo ir statybos reglamentus, įskaitant LR teritorijų planavimo įstatymą, kuris yra pagrindinis dokumentas, apibrėžiantis gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros kryptis, savivaldybės bendrojo plano kontekste. LR žemės įstatymas reglamentuoja valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą, įskaitant galimybę valstybinę žemę perduoti savivaldybėms patikėjimo teise viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui. LR statybos įstatymas nustato statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo reikalavimus, įskaitant pripažinimą tinkamais naudoti, bei dalyvių atsakomybę. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės reglamentuoja pastatų vidinio ir išorinio apšvietimo elektros įrangos reikalavimus, įskaitant gatvių, kelių, aikščių, parkų apšvietimą. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustato reikalavimus, užtikrinančius žmonių su negalia galimybes be apribojimų naudotis aplinka.

1.3.1. lentelė. Pagrindiniai žaliąją infrastruktūra reglamentuojantys teisės aktai

| Teisės aktas | Apibrėžtis |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas | Galiojanti suvestinė redakcija (2025-01-01, Nr. 80-3215). Šio įstatymo tikslas – nustatyti želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, taip pat visuomeninius santykius, užtikrinančius kraštovaizdžio ir urbanistinės aplinkos savitumą ir kokybę. Šis įstatymas netaikomas miško žemėje augantiems augalams, žemės ūkio paskirties žemėje augantiems žemės ūkio augalams ir apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams, apaugusiems sumedėjusiais augalais, išskyrus juose augančius saugomus ir saugotinus želdinius. |
| Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės | Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-03-13. Šios taisyklės nustato medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, vejų ir gėlynų priežiūros pagrindinius reikalavimus. Medžių ir krūmų priežiūra apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir tręšimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą ir kitus priežiūros darbus. |

Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis teisės aktais, 2024 m.

Projektas prisideda prie Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano 4 programos „Infrastruktūros objektų plėtra“ 3 pažangos uždavinio „Paramos lėšomis kurti ir modernizuoti viešąją infrastruktūrą, diegti inovatyvius sprendinius“  17 priemonės „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas” įgyvendinimo.

2024–2029 metų Utenos miesto tvarios plėtros strategijoje išskirta 1 tikslo „Didinti Utenos miesto patrauklumą, skatinant investicijas ir kuriant sveiką, jaukią ir tvarią aplinką“ 1.2. uždavinio „Atgaivinti žaliąsias viešąsias erdves ir humanizuoti gyvenamųjų rajonų aplinką, išnaudojant kompaktiškumo potencialą“ 1.2.7. priemonė „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas“.

Taip pat projektas atitinka 2022-2030 m. Utenos regiono plėtros plano, patvirtinto Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. KS(T)-4, 2 veiklos „Žaliųjų viešųjų erdvių atgaivinimas ir gyvenamųjų rajonų aplinkos humanizavimas, išnaudojant kompaktiškumo potencialą“ 2.7. poveiklę „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas“.

Projektą numatoma įgyvendinti pagal regioninės pažangos priemonės Nr.01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą" finansavimo gairėse keliamus reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 2005, Nr. X-258, Nr. 84-3105), projektas nėra priskiriamas prie poveikio aplinkai ar vertinimo dėl poveikio aplinkai objekto, todėl nei poveikio aplinkai vertinimas, nei atranka dėl poveikio aplinkai atlikimo nėra atliekami.

Įgyvendinus investicijų projektą žemės infrastruktūros nuosavybės teisės nekis nuo dabartinių, t. y. jos išliks Lietuvos Respublikos nuosavybe, o priežiūros teisės liks Utenos rajono savivaldybės dispozicijoje.

Minėti teisės aktai apibrėžia inicijuojamo projekto teisines ribas ir sąlygas bei apsaugo visuomenės interesą, taip pat apibrėžia viešosios infrastruktūros ir viešosios bendruomeninės paslaugos kūrimo, eksploatacijos ir naudojimo ypatumus. Šio projekto rėmuose teisės aktai apibrėžia Utenos rajono savivaldybės administracijos galimybes kurti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą, skirtą vietos bendruomenės teisėtiems viešiesiems interesams tenkinti, įsipareigojimus tinkamai (pagal paskirtį) naudoti, eksploatuoti ir išlaikyti sukurtą turtą arba nustatyta tvarka organizuoti turto priežiūrą.

1.4. Problemos ir jų atsiradimo priežastys

Projektu siekiama spręsti 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plane išskirtas problemas: 3 problemą „Nepakankama aplinkos kokybė“ ir jos 3.3. giluminę priežastį „Nepatraukli dėl nesutvarkytų praeityje užterštų/pažeistų teritorijų aplinka“ ir 4 problemą „Nepatraukli judumo sistema ir nepakankama gyvenamosios aplinkos kokybė“ bei jos 4.3. giluminę priežastį „Nepatraukli, nusidėvėjusi, šiuolaikinių gyventojų poreikių neatitinkanti viešoji ir gyvenamoji infrastruktūra“.

Remiantis 2024–2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategija, vienu iš svarbiausių prioritetų įvardijamas gyvenamųjų rajonų aplinkos gerinimas – šį atsakymą pasirinko didžiausia dalis visuomenės apklausos respondentų. Antroje vietoje pagal svarbą išskiriamas viešųjų erdvių mieste gerinimas, o tai tiesiogiai atitinka šio projekto esmę. Visuomenės apklausos duomenimis, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas būtent toms miesto teritorijoms, kurios yra tankiausiai apgyvendintos, kur susiduriama su kokybiškų žaliųjų erdvių, saugios infrastruktūros ir bendruomeninių viešųjų zonų trūkumu. Atsižvelgiant į tai, Aukštakalnio mikrorajonas, kaip viena iš urbanizuotų ir tankiai apgyvendintų Utenos miesto dalių, pagrįstai tampa prioritetine investicijų kryptimi.

1.4.1. pav. Visuomenės apklausos respondentų pateikti atsakymai į klausimą: „Išrikiuokite į kurios miesto gamtinės aplinkos gerinimą turėtų būti nukreiptas vystymo prioritetas?“

Šaltinis: 2024-2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategija

Esminė problema kyla dėl didelio gyventojų tankumo ir nepakankamai išplėtotos bei kokybiškai sutvarkytos viešųjų erdvių infrastruktūros. Intensyvus urbanizacijos procesas, vykstantis tankiai apgyvendintoje teritorijoje, riboja galimybes plėtoti viešąsias erdves, kurios yra būtinos kasdieniams gyventojų poreikiams – judėjimui, poilsiui, bendruomeninei veiklai ir socialinei įtraukčiai. Didelis užstatymo tankis mažina erdvinį potencialą kurti naujas viešąsias zonas arba atnaujinti esamas, o pastarosios dėl intensyvaus naudojimo praranda funkcionalumą, estetinę kokybę ir pritaikomumą įvairioms visuomenės grupėms. Tokia situacija daro neigiamą poveikį gyvenamosios aplinkos kokybei ir kelia ilgalaikių iššūkių miesto tvarumui.

Siekiant užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę urbanizuotose teritorijose labai svarbu užtikrinti viešųjų erdvių prieinamumą miesto gyventojams. Ji teikia socialinę ir ekonominę naudą, padeda spręsti klimato kaitos ir oro taršos problemas. Dėl šios priežasties, kiekvienas statybų projektas turtėtų prisidėti prie miesto ekosistemos kokybės formavimo. Tai didina ne vien miesto atsparumą greitai prisitaikyti ir atsigauti nuo neigiamų klimato ir aplinkos pokyčių, tačiau kuria švaresnę, gražesnę ir kokybiškesnę aplinką miesto gyventojams.

Ekspertų teigimu, viena iš pagrindinių priežasčių, trukdanti Lietuvai, tame tarpe ir Utenos miestui plėsti viešąsias erdves – finansavimo trūkumas. Dėl minėtų kompleksinių problemų, investicijos į viešųjų erdvių plėtrą ir atnaujinimą yra svarbios ir reikalingos. Pasiūlos ir paklausos analizė atskleidė, kad viešųjų erdvių modernizavimas Utenos mieste turi ir turės artimiausius 15 metų paklausą. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybės viešoji infrastruktūra nėra pakankamai išplėtota, kas netenkina gyventojų poreikių – nepakankama vietos gyventojų socializacijai, vietos ekonomikos kilimui bei bendruomeniškumo stiprinimui. Viešųjų erdvių stygius Utenos mieste taip pat skatina gyventojus leisti laisvą laiką namie pasyviai, dėl ko blogėja sveikatingumo rodikliai. Strateginis viešųjų erdvių planavimas, žalumo indeksas ir finansavimo gairės yra svarbios priemonės, skatinančios viešųjų erdvių plėtrą ir išsaugojimą. Todėl būtina integruoti viešųjų erdvių sprendimus į miesto planavimą, siekiant tvarios ir sveikos urbanizuotos aplinkos kūrimo. Taip miestai gali tapti ne tik ekologiškai tvaresni, bet ir patogesni gyventi, o jų gyventojai – sveikesni ir laimingesni.

Toliau lentelėje yra pateikiama suformuluota problema ir pagrindinės jos atsiradimo priežastys.

1.4.1. lentelė. Problemos ir jų priežastys

| Problema/apribojimai | Pagrindinės priežastys |
| --- | --- |
| Nepakankama viešųjų erdvių plėtra ir atnaujinimas Utenos miesto urbanizuotose teritorijose | Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas |
|  | Didelis gyventojų tankumas Aukštakalnio mikrorajone |
|  | Padidėjęs viešųjų erdvių nusidėvėjimas dėl intensyvaus naudojimo |
|  | Viešoji infrastruktūra neužtikrina gyventojų poreikių socialinei sąveikai, poilsiui ir bendruomeninei veiklai |

Šaltinis: sudaryta autorių

Viešųjų erdvių sistema yra svarbi ir neatskiriama urbanistinės struktūros dalis, kuria siekiama subalansuoti urbanistinio ir gamtinio karkaso struktūras, užtikrinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir rekreacinius poreikius, palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą bei ekosistemų funkcijas, taip pat formuoti patrauklios ir gyventojams palankios gyvenvietės įvaizdį.

Problemos sprendimo būdas – Aukštakalnio mikrorajono daugiabučių namų teritorijos atgaivinimas ir žalinimas:

- Sutvarkant ir tankinant esamus želdynus, įrengiant naujus želdinius;

- Modernizuojant pėsčiųjų takų tinklą;

- Įrengiant bendruomenės zonas su žaidimų aikštelėmis, poilsio erdvėmis ir mažąja architektūra;

- Įrengiant apšvietimą;

- Įrengiant automobilių stovėjimo vietas, įskaitant pritaikytas asmenims su negalia.

Apibendrintai investicijų projekto metu sprendžiamą problematiką galima įvardinti kaip „Nepakankama viešųjų erdvių plėtra ir atnaujinimas Utenos miesto urbanizuotose teritorijose“.

2. PROJEKTO TURINYS

Šiame investicijų projekto skyriuje nurodomi visi esminiai projekto turinio elementai tam, kad būtų įmanoma tinkamai suformuluoti ir pasirinkti projekto įgyvendinimo alternatyvą: nurodomas projekto tikslas ir uždaviniai, t. y. kokio pokyčio siekiama, ir ką reikia padaryti, kad projekto tikslas būtų pasiektas; nustatomos projekto sąsajos su kitais projektais; detaliai aprašomos projekto tikslinės grupės, kurioms investicijų projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę–ekonominę investicijų projekto įgyvendinimo naudą (žalą), ir išskiriamos projekto poveikio ribos; pristatoma projekto organizacija, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas; nurodomi siekiami rezultatai, t. y. nurodoma planuojama projekto įtaka viešosios paslaugos kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams.

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto įgyvendinimui suformuluotas tikslas – gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę urbanizuotoje Utenos miesto teritorijoje, didinant viešųjų erdvių patrauklumą, prieinamumą ir funkcionalumą.

Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys – atgaivinti ir modernizuoti Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritoriją (apribotą Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku), įgyvendinant universalaus dizaino principais grindžiamus sprendimus.

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais

Numatomas įgyvendinti IP „Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas“ neturi tiesioginių sąsajų su anksčiau įgyvendintais projektais. Utenos rajono savivaldybės administracija per pastaruosius metus įgyvendino įvairius viešosios infrastruktūros projektus, tačiau jie neturi tiesioginių sąsajų su planuojamu įgyvendinti IP, t. y. numatomos patirti išlaidos nesidubliuos.

2.2.1. lentelė. Susiję projektai

| Eil. Nr. | Susijusio projekto pavadinimas | Finansavimo lėšų šaltinis | Investicijų suma, Eur | Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projektinis pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Statybininkų gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas | Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir savivaldybės lėšomis | 2 500 000,00 | Statybininkų gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas Utenos miesto Statybininkų daugiabučių namų mikrorajono dalies teritorijos (kurią riboja Lauko g., Sėlių g., Statybininkų g., Vaižganto g., Utenos Dauniškio gimnazijos stadionas) atgaivinimas, humanizuojant viešąsias erdves pagal universalaus dizaino principus: modernizuojant privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles/stovėjimo vietas ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino ir žalinimo principus; įrengiant automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia; paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje; formuojant pėsčiųjų, poilsio zonas atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies; sukuriant tarp namų apšviestas bendruomenių zonas/salas su žaidimų aikštelėmis ir poilsio infrastruktūra, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių, juos išsaugant; įrengiant apšvietimą, įrengiant bendro naudojimo dviračių saugyklas; kitos prieinamumui didinti reikalingos viešosios infrastruktūros įrengimas. |
| 2. | Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Vyturių gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos dalies atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas | Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir savivaldybės lėšomis | 3 000 000,00 | Utenos miesto Vyturių daugiabučių namų mikrorajono dalies teritorijos (kurią riboja J. Basanavičiaus g., Vaižganto g., Lauko skg., Utenos Vyturių progimnazija, Lauko g.) atgaivinimas, humanizuojant viešąsias erdves pagal universalaus dizaino principus: modernizuojant privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles/stovėjimo vietas ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino ir žalinimo principus; įrengiant automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia; paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje; formuojant pėsčiųjų, poilsio zonas atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies; sukuriant tarp namų apšviestas bendruomenių zonas/salas su žaidimų aikštelėmis ir poilsio infrastruktūra, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių, juos išsaugant; įrengiant apšvietimą, modernizuojant Utenos Vyturių progimnazijos stadioną, žaidimų aikštelės ir prieigas, įrengiant bendro naudojimo dviračių saugyklas; kitos prieinamumui didinti reikalingos viešosios infrastruktūros įrengimas. |
| 3. | Smėlynės parko ir prieigų atgaivinimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams | Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir savivaldybės lėšomis | 2 300 000,00 | Utenos miesto Smėlynės parko teritorijos ir prieigų (teritorija tarp J. Basanavičiaus g., Pušyno g., Metalo g., Smėlio g. ir Aukštaičių g.) atgaivinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui, laikantis universalaus dizaino principų: 1. įvažiavimo į sklypą įrengimas, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų jungčių įrengimas; 2. trūkstamos inžinerinės infrastruktūros plėtra: elektros tinklų, apšvietimo įrengimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas; 3. želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, informacinių stendų įrengimas, teritorijos pritaikymas asmenims su negalia; 4. įvairaus amžiaus vaikų žaidimo aikštelės įrengimas; 5. universalios sporto ir žaidimų salės (A++ energijos klasės, su būtina funkcionavimui infrastruktūra), skirtos vaikų formaliojo ir vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugoms teikti, taip pat kitai socialinei veiklai vykdyti, statyba; 6. kitos lankymui ir veiklos vykdymui reikalingos viešosios infrastruktūros įrengimas. |
| 4. | Teritorijos tarp Krašuonos parko, „Saulės“ gimnazijos ir Utenos dvaro atgaivinimas ir pritaikymas atviram gamtos centrui | Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir savivaldybės lėšomis | 650 000,00 | Utenos miesto teritorijos tarp Krašuonos parko (nuo Krašuonos upės), „Saulės“ gimnazijos ir Utenos dvaro (iki Ladygos g.) atgaivinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui - atviram gamtos centrui pagal universalaus dizaino principus: 1. pėsčiųjų ir/ar dviračių takų jungčių įrengimas, vidaus kelio modernizavimas, parkavimo vietų įrengimas; 2. viešojo geriamojo vandens stotelės įrengimas, elektros tinklų/apšvietimo jungčių įrengimas; 3. teritorijos žalinimas (atviro pažintinio sodo, daržo, vaistažolių ir kt. augalų įveisimas ir/ar šiltnamio stebėti ir mokytis įrengimas), basų pėdų tako įrengimas, vabalų viešbučio ir kt. gamtos pažinimui reikalingų elementų įrengimas, kraštovaizdžio ir želdynų prie Utenos dvaro sutvarkymas; 4. mažosios architektūros elementų įrengimas, informacinių stendų įrengimas, teritorijos pritaikymas asmenims su negalia; 5. kitos lankymui ir veiklos vykdymui reikalingos viešosios infrastruktūros įrengimas. |

Šaltinis: sudaryta autorių

2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos

Išanalizavus projekto pasiūlą ir paklausą Utenos rajono savivaldybėje, buvo identifikuota aktuali problema, kurią yra siekiama išspręsti projektu. Apibendrinant egzistuojančią paklausą ir pasiūlą, pateikiama tikslinė grupė, jos poreikiai ir laukiamas poveikis išskirtai tikslinei grupei (žr. 2.3.1. lentelę).

2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinė grupė ir poveikis jos lūkesčiams

| Tikslinės grupės | Tikslinių grupių poreikiai | Investicijų projekto poveikis tikslinei grupei |
| --- | --- | --- |
| Utenos rajono savivaldybės gyventojai (37 411) | Poreikis – viešųjų erdvių ir saugios viešosios infrastruktūros prieinamumo gerinimas: - privažiavimo prie gyvenamųjų namų, automobilių stovėjimo vietų ir takų patogumas; - saugūs ir želdynais apsodinti pėsčiųjų takai bei poilsio zonos; - įtrauki infrastruktūra visoms amžiaus grupėms: žaidimų aikštelės, poilsio salos, bendruomenės erdvės; - prieinamumas ir infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia; - apšvietimas, saugumas, dviračių saugojimo galimybės. | - Infrastruktūra, sukurta pagal universalaus dizaino principus, bus tinkama naudotis vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia; - Sukurtos ir modernizuotos viešosios erdvės pagerins judėjimo, susisiekimo ir poilsio sąlygas visiems gyventojams; - Atsiradus daugiau žalumos ir poilsio erdvių tarp daugiabučių, didės bendruomenės tarpusavio ryšys ir gyvenimo kokybė; - Gerai suplanuotas apšvietimas ir eismo srautų mažinimas didins saugumą rajono viduje. |

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis atlikta problemų, kurioms spręsti yra rengiamas investicijų projektas, analize, nustatytos projekto geografinės ribos – Utenos rajono savivaldybė.

Teisinės projekto ribos: teisinės projekto ribos aprašytos projekto 1.3. poskyryje „Teisinė aplinka”.

Finansinės projekto ribos: projekto ribos 4 000 000,00 Eur su PVM.

Įgyvendinimo laikotarpio projekto ribos: Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2028 m. IV ketv. imtinai.

2.4. Projekto organizacija

Projekto organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija). Projekto įgyvendinimu rūpinasi Administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo funkcijas. Administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Utenos rajono savivaldybėje ir atliekant Utenos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Administracijos veiklos tikslas – įgyvendinti teisės aktų nustatytas funkcijas kuo efektyviau tenkinant bendruomenės interesus.

Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei Administracijos nuostatais.

Utenos rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, kelių plėtros ir rekonstravimo, vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir rekonstravimo, viešųjų erdvių tvarkymo, socialinėje, švietimo ir kitose srityse. Didžioji dalis administruojamų projektų susieti su infrastruktūros atnaujinimu ir plėtra: pastatų atnaujinimas, rekonstrukcija, statyba ir pritaikymas visuomenės reikmėms, gatvių rekonstrukcija, turizmo infrastruktūros plėtra, viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas visuomenės reikmėms ir kita.

Nuosekli Utenos rajono savivaldybės administracijos organizacijos struktūra ir jau įgyvendintų projektų patirtis leidžia daryti išvadą, kad projekto organizacija nepritrūks žmogiškųjų išteklių ir patirties investicijų projekto įgyvendinimui ir suvaldymui.

Administracijos rekvizitai pateikiami sekančioje lentelėje.

2.4.1. lentelė. Projekto organizacijos rekvizitai

| Juridinio asmens pavadinimas | Utenos rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| Adresas | Utenio a. 4, 28503, Utena |
| Įstaigos kodas | 188710442 |
| Teisinė forma | Biudžetinė įstaiga |
| Telefonas | +370 389 64041 |
| El. pašto adresas | info@utena.lt |
| Interneto svetainės adresas | https://www.utena.lt/ |

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos duomenimis

Projekto įgyvendinimas sukurs ne tik jaučiamą naudą Utenos rajono savivaldybės gyventojams, tačiau kartu tiesiogiai prisidės prie Utenos rajono savivaldybės strateginių dokumentų nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Apibendrinimas. Projekto organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius ES lėšomis finansuojamus projektus. Apibendrinant galima spręsti, jog organizacija nepritrūks žmogiškųjų išteklių ir patirties įgyvendinant investicijų projektą.

2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti viešųjų erdvių kokybę, jų želdinimą ir prieinamumą Utenos miesto Aukštakalnio mikrorajone. Įgyvendinus projektą, žaliąją ir rekreacinę infrastruktūrą naudotis bus patogiau, saugiau ir universaliau – ji geriau atitiks įvairaus amžiaus gyventojų lūkesčius.

Taigi, problemos sprendimo būdas – Aukštakalnio mikrorajono daugiabučių namų teritorijos atgaivinimas ir žalinimas:

- Sutvarkant ir tankinant esamus želdynus, įrengiant naujus želdinius;

- Modernizuojant pėsčiųjų takų tinklą;

- Įrengiant bendruomenės zonas su žaidimų aikštelėmis, poilsio erdvėmis ir mažąja architektūra;

- Įrengiant apšvietimą;

- Įrengiant automobilių stovėjimo vietas, įskaitant pritaikytas asmenims su negalia.

Tokiu būdu nustatomi minimalūs siekiami IP rezultatai (pokytis).

2.5.1. pav. Projekto problemos, tikslų, uždavinių ir siekiamo pokyčio sąsaja

Šaltinis: sudaryta autorių

3. Galimybės ir alternatyvos

3.1. Esamos situacijos aprašymas

Šiame investicijų projekto skyriuje įvertinama padėtis, jei projekto organizacija tęstų veiklą nedarydama jokių investicijų, nurodomos galimos veiklos bei jų vertinimo kriterijai. Įvertinus veiklas, pasirenkamas analizės metodas.

3.2. Esama situacija

3.2.1. pateiktame paveiksle vaizduojama Aukštakalnio mikrorajono dalis – viena tankiausiai apgyvendintų Utenos miesto teritorijų, kurioje vyrauja daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas. Šiuo metu teritorijoje stebima intensyvi urbanistinė apkrova, o esama infrastruktūra – pėsčiųjų takai, želdiniai, bendro naudojimo zonos – yra fiziškai nusidėvėjusi, fragmentuota ir ribotai pritaikyta įvairiems gyventojų poreikiams, dėl to kyla poreikis kompleksiškai atnaujinti ir humanizuoti viešąsias erdves, gerinant jų kokybę, funkcionalumą ir prieinamumą.

3.2.1. pav. Teritorijos schema

Šaltinis: 2024-2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategija

Projekte tvarkoma Aukštakalnio mikrorajono teritorija suskirstyta į dvi dalis – šiaurinę ir pietinę, kurių planiniai sprendiniai pateikiami atitinkamai 3.2.2 ir 3.2.3 paveiksluose. Šis suskirstymas leidžia sistemiškai planuoti viešųjų erdvių atnaujinimą ir pritaikymą pagal skirtingus funkcinės aplinkos poreikius. Ryškiausia schemose dominuojanti rožinė spalva žymi projektuojamas dangas, kur planuojama naudoti esamus dangos pasluoksnius – tai sprendimas, padedantis racionaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą ir optimizuoti įgyvendinimo kaštus. Žalia spalva schemose žymi projektuojamus želdynus – medžius, krūmus, veją ar gėlynus – kurie prisideda prie estetinės aplinkos kokybės ir ekologinio stabilumo gerinimo. Taip pat numatytos bendruomenės veiklai skirtos zonos ir vaikų žaidimų aikštelės, kurios schemose pažymėtos atitinkamais ženklais. Kiti elementai, tokie kaip pėsčiųjų ir dviračių takai bei bendruomenės vietos, taip pat pažymėti kitomis legendos nurodytomis spalvomis ir ženklais, kurie leidžia lengvai identifikuoti konkrečias planuojamas priemones teritorijoje.

3.2.2. pav. Šiaurinės dalies teritorijos schema

Šaltinis: Utenos rajono savivaldybės administracijos duomenys

3.2.3. pav. Pietinės dalies teritorijos schema

Šaltinis: Utenos rajono savivaldybės administracijos duomenys

Detalūs planuojamų dangų, želdinių, mažosios architektūros elementų ir kitų infrastruktūrinių sprendinių kiekiai pagal kvartalo dalis pateikiami 3.2.1. lentelėje.

3.2.1. lentelė. Aukštakalnio kvartalo apimtys

| DANGOS su panaudojamu senu pasluoksniu |  | m2 arba bendra vnt. suma | Šiaurinė dalis | Pietinė dalis | Bendras dangos plotas, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilių stovėjimo vietos | Oficialių parkavimo vietų skaičius vnt. | 636 | 248 | 388 | - |
|  | ŽN parkavimo vietų skaičius vnt. | 46 | 20 | 26 |  |
| Asfalto danga - Automobilių pravažiavimai | Asfalto danga (panaudojant seną pasluoksnį) | 10179,58 | 5675,69 | 4503,89 | 14851,80 |
|  | Asfalto danga (darant naują pasluoksnį) | 4672,22 | 1316,11 | 3356,11 |  |
| Betono trinkelių korio danga - Automobilių stovėjimo vietos ir pravažiavimai | Vejos korio danga (panaudojant seną pasluoksnį) | 4896,44 | 1669,5 | 3226,94 | 7662,86 |
|  | Vejos korio danga (darant naują pasluoksnį) | 2766,42 | 1162,95 | 1603,47 |  |
| Betono trinkelių danga - Automobilių stovėjimo ŽN vietos | Betono trinkelės (panaudojant seną pasluoksnį) | 469,7 | 171,3 | 298,4 | 934,24 |
|  | Betono trinkelės (darant naują pasluoksnį) | 464,54 | 224,11 | 240,43 |  |
| Pėsčiųjų takai | Betono trinkelės | 10280,51 | 5386,75 | 4893,76 | 10589,07 |
|  | po suoliukais (nišos, aikštelės) | 136,17 | 76,77 | 59,4 |  |
|  | po dviračių saugyklomis (jei reikės dangos ar pamatų) | 172,39 | 71,83 | 100,56 |  |
| Bortai | Gatvės 15x30x100 | 8004,17 | 3410,03 | 4594,14 | - |
|  | Pėsčiųjų takų 8x20x100 | 8361,34 | 4978,29 | 3383,05 |  |
| Vaikų žaidimų aikštelės | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 1 | 175,5 | 842,50 | 537,26 | 1379,76 |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 2 | 236 |  |  |  |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 3 | 202 |  |  |  |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 4 | 229 |  |  |  |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 5 | 155 |  |  |  |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 6 | 172,4 |  |  |  |
|  | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 7 | 210 |  |  |  |
| Mažoji architektūra | Suolai | 92 | - | - | - |
| Esamos dangos ardymas | Asfalto - pravažiavimai, parkingai | 1902,73 | 1627,71 | 1902,73 | - |
| Želdinių plotai | Gėlynai (žalias hatchas) | 2000 | 1200 | 800 | - |
|  | Projektuojami krūmai | 2008 | 962 | 1046 |  |
|  | Projektuojami medžiai | 124 | 53 | 71 |  |
|  | Kertami medžiai | 3 | 3 |  |  |
| Apšvietimas | Projektuojamų apšvietimo atramų skaičius (seno TP kiekiai) | - | 110 | 90 | 200 |

Šaltinis: Utenos rajono savivaldybės administracijos duomenys

3.3. Galimos projekto veiklos

Projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 4 priedu, galimi investavimo objektai yra: pastatų projektai, inžinerinių statinių projektai, nematerialiojo turto projektai, įrenginių projektai ir transporto priemonių projektai. Šio projekto ribose aktualus vienas investavimo objektas:

-	Investavimo objektas – inžinerinių statinių projektai.

Galimos projekto veiklos – Utenos miesto Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono dalies teritorijos (kurią riboja Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parkas) atgaivinimas, humanizuojant viešąsias erdves pagal universalaus dizaino principus:

- modernizuojant privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles/stovėjimo vietas ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino ir žalinimo principus; įrengiant automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia;

- paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje;

- formuojant pėsčiųjų, poilsio zonas atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies;

- sukuriant tarp namų apšviestas bendruomenių zonas/salas su žaidimų aikštelėmis ir poilsio infrastruktūra, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių, juos išsaugant;

- įrengiant apšvietimą, įrengiant bendro naudojimo dviračių saugyklas;

- kitos prieinamumui didinti reikalingos viešosios infrastruktūros įrengimas.

Neįgyvendinus projekto, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos būtų patiriamos tik tiek, kiek leistų turimi finansiniai ištekliai. Aukštakalnio mikrorajono gyventojai ir toliau naudotųsi esamomis erdvėmis, tačiau nebūtų gerinama jų kokybė, neatnaujinami pėsčiųjų takai, neįrengiamos papildomos poilsio ar žaidimų zonos, neplečiami želdynai ir nebūtų pritaikytos infrastruktūros priemonės asmenims su negalia bei kitoms gyventojų grupėms. Tai ilgainiui lemtų erdvių didelį nusidėvėjimą, mažėjantį funkcionalumą ir dar mažesnį jų patrauklumą kasdieniam naudojimui.

3.4. Projekto įgyvendinimo alternatyvos

Pagal investicijų projektų rengimo metodiką atvejai, kada skaičiavimais gali būti analizuojamas vienas veiklų rinkinys:

- Kai projekte numatomos veiklos ekstremalios situacijos ir force majeure sąlygų suvaldymui;

- Kai konkretų projekto įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, tarptautiniai įsipareigojimai, įstatymai, LRV programa;

- Kai objektyviai galima pagrįsti, kad projekto įgyvendinimo sprendinys yra vienas (egzistuoja teisiniai, fiziniai, finansavimo šaltinio prieinamumo, rinkos apribojimai, dėl kurių kiti sprendiniai negali būti įgyvendinami);

- Kai galimos alternatyvos pagal Metodikos reikalavimus jau įvertintos rengiant aukštesnio lygmens planavimo dokumentus, pagrįstas konkretus sprendinys ir esminės analizės prielaidos (techninės galimybės, kainų lygis, ekonominė aplinka, aktualumas ir pan.) nepasikeitė;

- Kai projekto investicijoms galimo skirti finansavimo suma neviršija 1 mln. eurų (be PVM).

Kadangi šiuo metu yra parengti konkretūs Aukštakalnio mikrorajono viešųjų erdvių atgaivinimo projektiniai sprendiniai, kuriuose numatyti pagrindiniai teritorijos pertvarkymo principai. Atsižvelgiant į tai, papildomų alternatyvų analizė nėra vykdoma, kadangi jau turimi projektiniai sprendiniai sudaro pagrindą tolesniam įgyvendinimo etapui.

Projekto įgyvendinimas teisiniu ir technologiniu požiūriu neturi jokių apribojimų, išskyrus statinio projektavimo užduotyje numatytas prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas. Socialiniu ekonominiu požiūriu alternatyva sprendžia įvertintą problematiką.

3.5. Analizės metodo pasirinkimas

Vadovaujantis Metodikos nuostatomis, atsižvelgiant į pagrindinį investavimo objektą (inžineriniai statiniai) bei į tai, kad veikla yra tęstinė, reikalaujanti visų sąnaudų įvertinimo per visą IP atskaitinį laikotarpį, alternatyvų palyginimui ir optimalios alternatyvos pasirinkimo pagrindimui bus naudojamas SNA metodas, kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda. Įvertinimui papildomai pasirenkamas efektyvumo principas.

4. Finansinė analizė

Finansinė analizė atliekama nagrinėjant finansinius projekto įgyvendinimo pinigų srautus. Jai atlikti naudojamas pinigų srautų metodas: projekto išlaidos (investicijos, veiklos sąnaudos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o projekto įplaukos (finansavimas, likutinė vertė, veiklos pajamos ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. Finansiniams rodikliams apskaičiuoti viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai diskontuojami. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatų rodikliai – investicijų ir kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė ir vidinė grąžos norma (FGDV ir FVGN). Finansinė grynoji dabartine vertė (FGDV) gaunama sudėjus diskontuotų pinigų srautų per projekto gyvavimo laikotarpį, parodo projekto naudą, išreikštą dabartine pinigų verte. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynųjų pinigų srautų vertei, t. y. diskonto norma, su kuria grynoji dabartinė investicijų vertė lygi nuliui. Jeigu FVGN didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už lėšų skolinimosi išlaidas.

Projekto finansinė analizė toliau atliekama šiuo eiliškumu:

1.	pasirenkamas Projekto ekonominės veiklos sektorius ir nurodomas Projekto ataskaitinis laikotarpis,

2.	nurodoma finansinė diskonto norma (FDN);

3.	nurodomi Projekto lėšų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas), ir

4.	apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir pateikiama išvada dėl Projekto gyvybingumo.

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Remiantis Metodika, investicijų projekto ataskaitinis laikotarpis – 15 metų, nes projektas priskiriamas prie „kitų sektorių“ projektų.

Projekto atveju pirmieji projekto įgyvendinimo metai – 2025 m., paskutiniai projekto analizės metai – 2040 m.

4.2. Finansinė diskonto norma

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4,00 proc. FDN.

4.3. Projekto lėšų srautai

Projekto lėšų srautų analizė apima projekto investicijų, projekto investicijų likutinės vertės, projekto veiklos pajamų, projekto veiklos išlaidų, projekto mokesčių ir projekto finansavimo analizę.

Pinigų srautai nurodomi su PVM nes Utenos rajono savivaldybės administracija (Projekto organizacija) nevykdo PVM apmokestinamos veiklos ir neturi teises į PVM ataskaitą, o projekto rezultatai nėra ir nebus naudojami ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

4.3.1. Projekto investicijos

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Šioje investicijų projekto dalyje yra realiai įvertintas investicijų lėšų poreikis ir suplanuota reali investicijų išlaidų patyrimo eiga, dalis ir proporcijos. Visos, projektui reikalingos išlaidos buvo nustatytos remiantis patikimais šaltiniais ir organizacijos vykdomų projektų patirtimi.

Didžiąją investicijų dalį sudaro statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai, kurių bendra vertė sudaro 3 525 030,60 Eur su PVM. Šios išlaidos apima įvairiapusį Utenos miesto Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritorijos modernizavimą (apribotą Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku), įgyvendinant universalaus dizaino principais grindžiamus sprendimus. Įgyvendinant šiuos darbus numatyta:

- modernizuoti privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles / stovėjimo vietas ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino ir žalinimo principus, įrengti automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia;

- paskirstyti eismo srautus ir sukurti sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje;

- formuoti pėsčiųjų ir poilsio zonas, atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies;

- sukurti tarp namų apšviestas bendruomenių zonas / salas su žaidimų aikštelėmis ir poilsio infrastruktūra, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų ir amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių ir juos išsaugant;

- įrengti apšvietimą ir bendro naudojimo dviračių saugyklas;

- įrengti kitą prieinamumui didinti reikalingą viešąją infrastruktūrą.

Bendras sutvarkytas plotas bus 11,90 ha. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis statinio statybos skaičiuojamosios kainos palyginamaisiais ekonominiais rodikliais, apskaičiuotais remiantis statinių analogų pagrindu pagal statybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus, bei 2025 metų gegužės mėn. statybos resursų (darbo, medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos) skaičiuojamąsias kainas.

Projektavimo, techninės priežiūros ir ekspertinių paslaugų išlaidos sudaro 211 501,84 Eur. Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos statiniams rekonstruoti 6 proc. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur. Skaičiuojama: 72% projektavimo darbams (projektavimo sąlygų gavimui, projekto parengimui); 7% projekto ekspertizei; 14% statinio projekto vykdymo priežiūrai; 7% statybos techninei priežiūrai.

Netiesioginėms išlaidoms taikoma fiksuotoji 7 proc. norma tiesioginių investicijų.  Projekto biudžetas viršija 500 000 Eur, todėl privaloma įrengti nuolatinę informacinę lentelę arba stendą, kuris bus įrengtas prasidėjus fizinėms investicijoms (veikloms). Lentelės (stendo) ir  investicijų projekto parengimo kaina grindžiama Europos socialinio fondo agentūros pateikiamu 2021–2027 m. ES fondų lėšomis Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registru (aktualia redakcija).

Projekto alternatyvos atveju, bendra investicijų vertė siekia 4 000 000,00 Eur su PVM. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo objektus.

4.3.1.1. lentelė. Investicijų pasiskirstymas pagal metus

|  | Iš viso, Eur su PVM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemė | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nekilnojamasis turtas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai | 3 525 030,60 € | 0,00 € | 1 233 760,71 € | 1 233 760,71 € | 1 057 509,18 € |
| Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritorijos modernizavimas (apribotą Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku), įgyvendinant universalaus dizaino principais grindžiamus sprendimus | 3 525 030,60 € | 0,00 € | 1 233 760,71 € | 1 233 760,71 € | 1 057 509,18 € |
| Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos | 211 501,84 € | 167 086,45 € | 15 545,38 € | 15 545,38 € | 13 324,62 € |
| Projektavimo paslaugos | 152 281,32 € | 152 281,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ekspertizė | 14 805,13 € | 14 805,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Techninės priežiūros paslaugos | 29 610,26 € | 0,00 € | 10 363,59 € | 10 363,59 € | 8 883,08 € |
| Projekto vykdymo priežiūra | 14 805,13 € | 0,00 € | 5 181,79 € | 5 181,79 € | 4 441,54 € |
| Administravimas ir vykdymas | 261 682,24 € | 11 696,05 € | 87 576,40 € | 87 451,43 € | 74 958,37 € |
| Projekto netiesioginės išlaidos | 261 682,24 € | 11 696,05 € | 87 576,40 € | 87 451,43 € | 74 958,37 € |
| Kitos paslaugos ir išlaidos | 1 785,32 € | 0,00 € | 1 785,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Projekto viešinimas | 1 785,32 € | 0,00 € | 1 785,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Iš viso: | 4 000 000,00 € | 178 782,50 € | 1 338 667,81 € | 1 336 757,52 € | 1 145 792,16 € |

Šaltinis: sudaryta autorių

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos IP investicijos. Likutinė vertė apskaičiuojama „tiesinio nusidėvėjimo“ metodu, nes projektu sukurto turto neketinama parduoti.

Projekto metu sukuriamo ilgalaikio turto – inžinerinių statinių, sporto ir rekreacinių aikštelių – naudingo tarnavimo laikotarpis laikomas ne trumpesniu nei 15 metų, todėl nusidėvėjimo laikotarpis, taikomas likutinei vertei skaičiuoti, pasirinktas 15 metų.

Kadangi projekte numatoma modernizuoti ir įrengti visiškai naują ir šiuolaikinius standartus atitinkančią infrastruktūrą, projekto vertinimo laikotarpiu reinvesticijų atlikti neplanuojama. Vietoj to numatyta skirti lėšų infrastruktūros būklės palaikymui – periodiniam dažymui, smulkiam remontui, nusidėvėjusių elementų keitimui ir kitoms priežiūros priemonėms. Taip pat neplanuojama vykdyti tokių statybos investicijų, kurios pareikalautų esminių pakeitimų ar būtų laikytinos reinvesticijomis.

Likutinės vertės skaičiavimai pateikti Socialinės ir ekonominės naudos analizės (SNA) skaičiuoklės A.1 darbalapio B eilutėje, o detalus kiekvienų metų turto vertės pokytis atvaizduotas lentelėje. Pagal ją, turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 2029 m., o bendra likutinė turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje numatoma, kad bus lygi 1 597 368 Eur.

4.3.3. Projekto veiklos pajamos

Projektas jokių pajamų negeneruos, kadangi infrastruktūra nebus apmokestinta jokiais naudojimosi mokesčiais.

4.3.4. Projekto veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidos – tai išlaidos, kurios bus patiriamos eksploatuojant investicinio projekto metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Šiuo metu tvarkoma viešoji erdvė yra nusidėvėjusi ir prižiūrima minimaliai, todėl įgyvendinus projektą, tikėtina, ženkliai padidės poreikis skirti lėšų infrastruktūros priežiūrai bei būklės palaikymui.

Eksploatacinės išlaidos apskaičiuotos remiantis Utenos rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo duomenimis. Tvarkomas plotas nuo 2029 metų sieks 11,90 ha, o nustatyta priežiūros kaina – 49 Eur/mėn./ha. Priežiūra bus vykdoma visus metus (12 mėn.), todėl metinės eksploatacinės išlaidos sudarys 6 997,20 Eur. Šios išlaidos laikomos pastoviomis ir tęsis nuo 2029 m. iki projekto analizės laikotarpio pabaigos (2040 m.).

Papildomai skaičiuojamos ir geros infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, kurios sudaro 0,5 proc. nuo sukurto turto vertės (3 736 532,44 Eur) – tai sudaro apie 18 682,66 Eur per metus. Šios išlaidos apima smulkius remonto darbus, nusidėvėjusių elementų keitimą, dažymą ir kitą reguliarią priežiūrą. Tokia praktika leidžia prailginti infrastruktūros eksploatavimo laikotarpį, išsaugoti estetinę ir funkcinę vertę bei išvengti ankstyvų reinvesticijų poreikio.

Detalios vertės pateikiamos SNA skaičiuoklės darbalaukyje „Išlaidos“.

4.3.5. Projekto mokesčiai

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl investicijų projekto veiklų įgyvendinimo. Projekto investicijų PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, nes projekte numatyti darbai ir paslaugos skirtos viešiesiems poreikiams tenkinti. Utenos rajono savivaldybės administracija (projektų rezultatų naudotoja) neturės galimybės susigrąžinti sumokėto PVM (negali traukti į apskaitą), todėl visos projekto investicijos, pajamos, išlaidos vertinamos su PVM.

4.3.6. Projekto finansavimas

Investicijos finansuojamos ES ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Utenos rajono savivaldybė prie projekto prisidės 15 proc., likusioji išlaidų dalis bus finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Taip pat savivaldybė įsipareigoja padengti visas su veiklos išlaidomis susijusias sąnaudas, kurių nepadengs gaunamos pajamos įgyvendinus projektą.

Sudarant investicijų lentelę, patvirtinta, kad planuojama projekto vertė atitinka Utenos regiono plėtros plane numatytą biudžetą.

4.3.6.1. lentelė. Projekto lėšų srautų finansavimo pasiskirstymas

| Finansavimas | Iš viso | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES lėšos | 3 400 000,00 | 151 965,13 | 1 137 867,64 | 1 136 243,89 | 973 923,34 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 600 000,00 | 26 817,38 | 200 800,17 | 200 513,63 | 171 868,82 |

Šaltinis: sudaryta autorių

4.4. Projekto finansiniai rodikliai

Viešosioms paslaugoms būdinga tai, kad investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui. Dėl šios priežasties svarbu įvertinti, ar projekto savininkas yra pajėgus finansuoti projektą ir užtikrinti projekto tęstinumą.

4.4.1. Investicijų rodikliai

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. Iš viso atliekant sąnaudų ir naudos analizę, vertinamos trys grynosios dabartinės vertės reikšmės, ir pirmoji iš jų – investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV). Investicijų FGDV parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Jei investicijų FGDV < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka. Kai investicijų FGDV < 0, įgyvendinant projektą finansinė nauda nebus gauta. Esant teigiamai investicijų FGDV reikšmei, diskontuoti grynųjų pajamų srautai padengia diskontuotas investicijas, todėl projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip sakant, jeigu investicijų FGDV teigiama, vadinasi, investicija atsipirks, projekto finansinė nauda padengs investuotų lėšų sumą.

Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) yra antrasis finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su investicijų FGDV. Esant labai neigiamai investicijų FGDV, investicijų FVGN dažniausiai neskaičiuojama. Jeigu apskaičiuota investicijų FVGN didesnė už rinkoje esančią vidutinę palūkanų normą, vadinasi, projekto sukuriama finansinė nauda didesnė už lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi išlaidas.

Jei iš projekto gaunama pajamų, turi būti paskaičiuotas finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS). Kadangi projektas pajamų negeneruos, tai šis rodiklis nebus skaičiuojamas.

Skaičiuojant FGDV gautas pinigų srautas yra diskontuojamas 4 proc. diskonto norma. Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikoma 4,00 proc. FDN.

Investicijų finansiniai rodikliai yra skaičiuojami remiantis Centrinės projekto valdymo agentūros (CPVA) rekomendacijomis (finansinių rodiklių skaičiuokle).

Kadangi iš projekto tiesiogiai iš vartotojų pajamų negaunama, finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS) neskaičiuojamas.

##### 4.4.1.1 lentelė. Projekto finansinių rodiklių palyginimas

| Eil. Nr. | Finansiniai rodikliai | Alternatyva „A.1.“ | Išvada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) | -2 930 549 | Investicijų projekto alternatyva yra finansiškai neatsiperkanti |
| 2. | Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) | -7,74% |  |
| 3. | Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) | -5,32% |  |
| 4. | Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS | 0,00 |  |
| 5. | Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška) | Taip |  |
| 6. | Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K) | 96 515 |  |
| 7. | Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K) | 5,14% |  |
| 8. | Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K) | 4,81% |  |
| 9. | Viešųjų ir privačių šaltinių lėšos | 3 783 396 |  |

Šaltinis: sudaryta autorių

Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad alternatyva turi neigiamą finansinę grynąją dabartinę vertę ir yra finansiškai neatsiperkanti.

4.4.2 Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant projekto pajamas bei visas su projektu susijusias veiklos išlaidas. Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas turi būti ne neigiamas. Projekto sukauptasis grynųjų pinigų srautas parodo, kaip projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos įplaukos padengs išlaidas atitinkamu laikotarpiu. Kaupiant pinigų srautus kiekvienų metų pinigų likučiai perkeliami į paskesnius metus. Pagal sukauptąjį grynųjų pinigų srautą sprendžiama, ar įgyvendinant projektą pajėgiama užtikrinti reikalingus pinigų srautus per visą ataskaitinį laikotarpį. Esant situacijai, kai kuriuo nors momentu sukauptas grynųjų pinigų srautas taps neigiamas, Utenos rajono savivaldybės administracija privalės surasti papildomų lėšų projekto išlaidoms padengti.

Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas turi būti neneigiamas. Veiklos išlaidas finansuos Utenos rajono savivaldybės administracija.

Atlikus skaičiavimus matyti, kad finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS rodiklis) yra mažesnis už vienetą ir lygus 0,00, tačiau alternatyva yra gyvybinga, nes grynųjų pinigų srautas nebus neigiamas.

4.4.3. Kapitalo rodikliai

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę naudą per ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Kai investicijų projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir projekto organizaciją sudaro viešojo sektoriaus subjektai, projekto savininkas yra Lietuvos valstybė, kadangi prie projekto įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Jei FGDV(K) < 0, projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. Esant teigiamai FGDV(K) reikšmei, projekto savininkui naudinga įgyvendinti projektą, nes projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. FVGN(K) skaičiuojama kaip antrasis rodiklis. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas.

Skaičiuojant kapitalo rodiklius, valstybės, privatūs ir nuosavo privataus kapitalo įnašai suprantami kaip valstybės arba projekto savininko patiriamos projekto vykdymo sąnaudos, todėl įtraukiami su neigiamu ženklu (skirtingai nei skaičiuojant projekto finansavimo šaltinius ir projekto gyvybingumą). Šiame projekte kapitalu yra laikomos Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Apibendrinant, neigiami investicijų grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės grąžos normos rodikliai rodo, kad investicijų projektas yra finansiškai neatsiperkantis. Tai yra normali viešųjų projektų (nukreiptų į viešąjį interesą, skirtų viešosios paslaugoms) praktika, kadangi kuriamos ir modernizuojamos viešosios infrastruktūros projektų nauda atsiskleidžia per socialinę–ekonominę, o ne finansinę naudą. Numatomas įgyvendinti projektas yra finansiškai gyvybingas.

5. Ekonominė analizė

Socialinė-ekonominė analizė įvertina projekto indėlį regiono ar visos šalies ekonominei gerovei.

Kaip jau buvo paminėta kituose investicijų skyriuose, socialinė-ekonominė nauda viešosios infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo atveju yra pagrindinė viešųjų investicijų projekto nauda. Atsižvelgiant į socialinės-ekonominės naudos vertinimo rodiklius, bus įvertintas projektas ir nurodyti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta ar investicijų projekto įgyvendinimas sukuria didesnę naudą nei patiriami kaštai.

5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines

Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertę paprastai veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Dėl šios priežasties ekonominėje analizėje naudojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus.

Šis veiksmas vadinamas konvertavimu. Jo tikslas – projekto finansinius pinigų srautus paversti ekonominiais. Konvertavimui taikomi koeficientai nustatomi įvertinus šiuos įtaką finansinių srautų vertei darančius veiksnius:

- Finansinių pinigų srautų dydžių iškraipymus atsirandančius dėl netobulos rinkos egzistavimo: muitai, kvotos, kiti prekybos apribojimai, monopolinė galia, valstybės turto nuoma mažesnėmis nei rinkos kainomis ir pan. sąlygoja kainų iškraipymus;

- Faktą, jog darbo užmokesčio išlaidos tiesiogiai neišreiškia sukuriamos pridėtinės vertės: subsidijos, darbo biržos mokėjimai, įsipareigojimai išsaugoti darbo vietas ir pan. sąlygoja tai, jog darbo užmokesčio išlaidos nesutampa su kuriama pridėtine verte. Šie atlyginimų nuokrypiai galimi ir dėl šių priežasčių:

  - Viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų, ypač aukštesnės kvalifikacijos, atlyginimai už panašų darbą paprastai mažesni nei privataus sektoriaus darbuotojų;

  - teisės aktų reglamentuojamas minimalus darbo užmokestis daro įtaką nustatomo darbo užmokesčio dydžiui.

Atliekant konvertavimą, naudojami tie patys finansiniai pinigų srautai, kurie jau buvo naudoti apskaičiuojant FGDV(I) ir FVGN(I). Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi tokiu būdu:

a. išskaičiuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų, prekių ir paslaugų savikainą, taip pat muitus, akcizus bei veiklos subsidijas;

b. taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų grupei pagal ekonominės veiklos sektorius.

Projekto alternatyvų investicijos bus nukreiptos į „Urbanistinės plėtros (vystymo)“ sektorių. Tyrime „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį–ekonominį poveikį, sukūrimas“ yra patvirtinti sektoriaus „Urbanistinė plėtra“ konversijos koeficientai, kurie sąnaudų naudos analizėje bus įvertinami automatiškai (sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklėje).

5.2. Socialinė diskonto norma

Socialiniams-ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto norma (SDN). SDN atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj (ateityje).

Didelė SDN reiškia, kad visuomenė (arba valdžia) nenori investuoti reikšmingų išteklių (pvz.: kapitalo), kurie sukurtų didesnę gerovę ateitiems kartoms, todėl didelė SDN rodo polinkį į dabartinį vartojimą ir trumpalaikes investicijas (projektus), o maža SDN – atvirkščiai, reiškia, kad pirmenybė teikiama ilgalaikėms investicijoms.

Socialinės-ekonominės naudos vertinimo metu naudojama socialinė diskonto norma skiriasi nuo finansinėje analizėje naudojamos diskonto normos ir lygi 5,0 proc. Naudojamas investicijų atsipirkimo laikotarpis – 15 metų, kaip ir finansinėje analizėje.

5.3. Socialinė-ekonominė nauda

5.3.1. Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai

Išorinio poveikio įvertinimas – projekto sukuriamų rezultatų (naudos ir žalos) nustatymas. Siekiant tinkamai palyginti išorinį projekto įgyvendinimo poveikį, numatoma poveikio komponentus, jų tikėtiną mastą ir galimą socialinę-ekonominę vertę. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ galutinės ataskaitos rekomendacijomis (konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika).

5.3.2. Poveikio tikslinei grupei mastas ir nauda (žala)

Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio–ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikoje urbanistinės plėtros projektai apibūdinami kaip kuriantys šiuos naudos šaltinius:

- Vietovės patrauklumo namų ūkiams padidėjimas;

- Vietovės patrauklumo verslui padidėjimas;

- Transporto keliamos oro taršos pokyčiai

Nekilnojamojo turto vertės padidėjimo sąsaja su teritorijoje esančiomis viešosiomis žaliosiomis erdvėmis patvirtina įvairūs tyrimai ir analizės.

Kaip analizuota IP 1 dalyje, projektas gali pagerinti gyventojų nuomonę apie mikrorajoną (seniūniją), tad padidės noras persikelti gyventi į šią miesto dalį, gali padidėti gyventojų laimės jausmas šalia sutvarkytų žaliųjų erdvių, gyventojų bendruomeniškumas, tačiau nėra atlikta tyrimų ar pan. analizės, kuri leistų šiuos komponentus įvertinti pinigais.

Analizuojant aukščiau įvardintus naudos komponentus, prieita išvados, kad tik komponentas „Vietovės patrauklumo namų ūkiams padidėjimas“ gali būti tinkamai įvertintas kokybine ir kiekybine išraiškomis, todėl toliau analizuojamas.

Kiti 2 komponentai nėra vertinami, nes:

- Nėra pradinės reikšmės (vertės) konkrečioje vietoje;

- Nėra tyrimų ana analizių, kurie leistų įvertinti pokytį ir jį susieti su konkretaus projekto įgyvendinimu.

5.3.1. lentelė. Projektui taikomi naudos komponentai

| Taikomi žalos (naudos) komponentai | Išraiška |
| --- | --- |
| Vietovės patrauklumo namų ūkiams padidėjimas | - Tiesioginis poveikis |
|  | - Nekilnojamojo turto vertės padidėjimas |
|  | - Pasireiškimo mastas vertinamas pagal ataskaitos 68 lentelės 3 p.: - Projektas apima lokalizuotą seniūnijos masto viešąją erdvę, todėl atitinka apibūdinimą „Projektas apima labai lokalizuotas intervencijas, nukreiptas į vieną konkretų plotą (pavyzdžiui, mažą žaliąją erdvę, upės krantą, miesto aikštę ir pan.), neapimančias svarbiausių miesto vietų ir matomas tik vietiniams gyventojams“ - Laukiamas kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje – 1-5 proc. - Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto vertės zonoje (54.1.5.) yra didelės apimties viešosios žaliosios erdvės, laikoma, kad kainos padidėjimas prilyginamas 1 proc. |

Šaltinis: tyrimo „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį–ekonominį poveikį, sukūrimas“ ataskaita

Verta pažymėti, kad Projekto teritorija priskiriama atskirai verčių zonai, kuriai būdingas aukštas augimo potencialas (pateikiama ištrauka iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaitos):

54.1.5 verčių zona – teritorija, išsidėsčiusi šiaurės vakarų Utenos miesto dalyje. Į šią verčių zoną įeina individualių namų kvartalai, taip pat yra ir komercinių, socialinių bei kultūros objektų, išsidėsčiusių palei kelią Vilnius-Utena ir gretimose gatvėse. Šioje teritorijoje perspektyvoje numatyta gyvenamosios paskirties žemės sklypų plėtra, todėl palaipsniui urbanizuojama: daromi detalūs planai, keičiama žemės sklypų paskirtis bei statomi individualūs gyvenamieji namai. Dėl plėtros, gero susisiekimo, nedidelio atstumo iki Utenos miesto centro, nekilnojamojo turto paklausa šioje teritorijoje pastaruoju metu kilo.

Remiantis aukščiau pateiktos lentelės apskaičiavimo principais, apskaičiuota socialinė-ekonominė nauda siekia 3 906 955 EUR (detalūs skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje).

5.3.2. Poveikio mastas

Atitinkamai pateikiami nustatytų socialinio ekonominio poveikio kriterijų ekonominiai įvertinimai. Lentelėje pateikiamas pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas.

5.3.2. lentelė. Pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas

| Kriterijus | Kriterijaus taikymo prielaida |
| --- | --- |
| Nekilnojamojo turto vertės padidėjimas | +1 proc., palyginti su esama situacija Kadangi Aukštakalnis ploto prasme yra didelis, todėl tik Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritorijos modernizavimas (apribotą Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku) nedarys poveikio visai verčių zonai (54.1.5). Todėl daroma prielaida, kad Aukštakalnio kvartalo atnaujinimas poveikis bus juntamas 80 proc. teritorijos. Taikoma tik gyvenamajam būstui |

Šaltinis: sudaryta autorių, 2024 m.

5.4. Socialinio-ekonominio poveikio rodikliai

Šioje dalyje įvertinami pagrindiniai socialinės-ekonominės analizės rezultatai: EGDV rodiklis, EVGN rodiklis ir ENIS rodiklis.

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) parodo, kokia socialinė ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Jei EDGV < 0, projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų sąnaudų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinamas. Esant EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės turi būti nagrinėjamos ir lyginamos su projekto įgyvendinimo išlaidomis. Taigi, socialiniu-ekonominiu požiūriu investicijų projektas yra pagrįstas, jei jo EGDV yra teigiama.

Alternatyvos įgyvendinimo atveju apskaičiuota EGDV projekto atveju yra teigiama ir lygi 236 792 EUR.

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pinigų srautai yra taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio investicijų projekto EVGN turėtų būti didesnė nei pritaikyta socialinė diskonto norma.

Apskaičiuota projekto EVGN alternatyvos įgyvendinimo atveju siekia 6,88 proc. bei yra didesnė nei pritaikyta socialinė diskonto norma (5 proc.).

Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – svarbiausiasis socialinės ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. Apskaičiuojamas dalijant suminės ekonominės naudos grynąją dabartinę vertę iš suminės ekonominių išlaidų grynosios dabartinės vertės. Viešųjų investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1.

ENIS rodiklis projekto alternatyvos atveju yra didesnis už 1 ir lygus 1,11.

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SNA metodu

Atlikus ekonominius skaičiavus, nustatyta, kad investicijų projekte nagrinėjama alternatyva yra finansiškai gyvybinga, jos EGDV>0, ENIS>1, vadinasi investicijų projektas yra tinkamas įgyvendinti.

6. Jautrumas ir rizikos

Rengiant IP yra prognozuojami projekto ateities finansiniai srautai, o prognozuojant bet kokius ateities parametrus tikėtinos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Šių klaidų ir netikslumų priežastys gali apimti istorinių duomenų trūkumą, subjektyvių, neplanuotų ir (ar) objektyviai neidentifikuojamų veiksnių pasireiškimą įgyvendinant Projektą. Dėl šios priežasties, šioje IP dalyje įvertinama Projekto įgyvendinimo alternatyvos vertinimo prielaidų tikėtinų pokyčių (prognozių paklaidų) įtaka apskaičiuotiems finansiniams bei ekonominiams rodikliams, taip pat įvertinamos su Projekto įgyvendinimu susijusios rizikos, jų priimtinumas bei galimos valdymo priemonės.

6.1. Jautrumo analizė

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo IP rezultatus. Jautrumo analizę reikia atlikti atskirai keičiant prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas įtakoja finansinius (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominius (EGDV, EVGN) rodiklius.

Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas, kritinių kintamųjų įtaka. Nurodytą sąrašą reikia sudaryti, atlikus visų kintamųjų jautrumo analizę. Kritiniais kintamaisiais laikomi kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1%, projekto FGDV(I), FVGN(I), EGDV, EVGN pasikeičia daugiau nei 1 %.

Jautrumo analizė atliekama tik nustatytai optimaliausiai Projekto įgyvendinimo alternatyvai „Naujų įrenginių įsigijimas“. Jautrumo analizė atliekama tokiu eiliškumu:

- Nustatomi kintamieji;

- Eliminuojama kintamųjų tarpusavio priklausomybė;

- Atliekama elastingumo analizė;

- Nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.

6.1.1. Kintamųjų nustatymas

Jautrumo analizė leidžia identifikuoti pagrindinius Projekto kintamuosius, darančius didžiausią įtaką projekto rezultatams. Pastarieji skirstomi į tris grupes:

1. Bendruosius – bendrosios Projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (Projekto ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma);

2. Tiesioginius – Projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio-ekonominio poveikio finansinė išraiška;

3. Specifinius – Projektui būdingi specifiniai rizikos veiksniai, susiję su Projekto specifine veikla ar jo įgyvendinimo ypatumais.

Projekto įgyvendinimo optimaliausios alternatyvos apimtyse aktualūs bendrieji kintamieji (finansinė diskonto norma; socialinė diskonto norma; Projekto ataskaitinis laikotarpis) ir tiesioginiai kintamieji (rangos darbai; projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos;reinvesticijos; investicijų likutinė vertė; elektros energijos išlaidos; infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos; kitos išlaidos; ekonominės naudos faktoriai).

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės nustatymas

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, o tai gali sąlygoti jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties IP skaičiuoklėje atliekama visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė, skaičiuojant atitinkamus rodiklius. Tai reiškia, kad jautrumo analizei atlikti buvo panaudotas visų projekto finansinių (finansiniams rodikliams) ir ekonominių lėšų (finansiniams ir ekonominiams rodikliams) kitimo vertinimas.

6.1.3. Elastingumo analizė

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja IP rezultatus. Projekto atveju buvo atlikta skaičiuojamoji elastingumo analizė pasirenkant, kad atitinkamas kintamasis kis tokiais procentiniais dydžiais: -25%, -20%, -15%, -10%, -5%, -3%, -1%, 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir stebint šio pasikeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams.

Detalūs Elastingumo analizės rezultatai pateikiami SNA skaičiuoklės 5.2 darbalaukyje.

6.1.4. Kritiniai kintamieji

Aukščiau atlikta elastingumo analizė identifikavo 1 kritinį kintamąjį, kurio reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1%, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1%. Nustatytiems kritiniams kintamiesiems taip pat paskaičiuojami lūžio taškai. Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, Projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai.

6.1.4.1. lentelė. Projekto alternatyvos kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai

|  | Pasirinktas kintamasis bei pokytis | (GDV) | (realiai) | Lūžio taškai (GDV) | Lūžio taškai (% nuo plano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Projekto ataskaitinis laikotarpis | - | - | - | - |
| - | Finansinė diskonto norma | - | - | - | - |
| - | Socialinė diskonto norma | - | - | - | - |
| A.1. | Žemė | 0 | 0 | - | - |
| A.2. | Nekilnojamasis turtas | 0 | 0 | - | - |
| A.3. | Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai | 3 141 453 | 3 525 031 | 4 309 367 | 37% |
| A.4. | Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas | 0 | 0 | - | - |
| A.5. | Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos | 200 242 | 211 502 | 1 294 673 | 547% |
| A.6. | Projekto administravimas ir vykdymas | 234 034 | 261 682 | 1 151 160 | 392% |
| A.7. | Kitos paslaugos ir išlaidos | 1 651 | 1 785 | 1 015 475 | 61421% |
| A.8. | Reinvesticijos | 0 | 0 | - | - |
| B. | Investicijų likutinė vertė | 852 848 | 1 597 368 | -303 988 | -136% |
| C.1. | Prekių pardavimo pajamos | 0 | 0 | - | - |
| C.2. | Paslaugų suteikimo pajamos | 0 | 0 | - | - |
| C.3. | Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos | 0 | 0 | - | - |
| D.1.1. | Žaliavos | 0 | 0 | - | - |
| D.1.2. | Darbo užmokesčio išlaidos | 0 | 0 | - | - |
| D.1.3. | Elektros energijos išlaidos | 0 | 0 | - | - |
| D.1.4. | Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos | 0 | 0 | - | - |
| D.1.5. | Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos | 149 880 | 224 192 | 1 475 200 | 884% |
| D.1.6. | Kitos išlaidos | 56 134 | 83 966 | 1 150 391 | 1949% |
| D.2. | Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos | 0 | 0 | - | - |
| H.1.1. | bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška | 2 334 195 | 3 125 564 | 2 097 404 | -10% |

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

6.2. Scenarijų analizė

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje buvo išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka Projekto rodikliams.

Atliekant scenarijų analizę, įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti investicinio projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant bendrą investicinio projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai paskaičiuoti kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui).

Optimalios alternatyvos atveju iš viso atliekama penkių galimų scenarijų analizė: 1) pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau optimistinis, 5) optimistinis. Labiausiai tikėtina reikšmė yra prilyginta 100%, atitinkamai didesnė ar mažesnė už 100% reikšmė rodo tiesioginio kintamojo pokyčius atitinkamai į didesnę ar mažesnę pusę kiekvieno scenarijaus atveju (skaičiuoklėje prielaidos yra parenkamos automatiškai). Numatoma, kad daugiausiai prielaidos gali kisti +(-) 25 proc. Scenarijų analizės rezultatai pateikiami 6.2.1. lentelėje.

6.2.1. lentelė. Optimaliausios Projekto įgyvendinimo alternatyvos scenarijų analizė

| Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė | Pesimistinis | Mažiau pesimistinis | Realus | Mažiau optimistinis | Optimistinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) | -4 089 609 | -3 394 172 | -2 930 549 | -2 466 924 | -1 771 487 |
| Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) | -11,67% | -9,28% | -7,74% | -6,19% | -3,78% |
| Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) | -8,36% | -6,52% | -5,32% | -4,11% | -2,21% |
| Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV | -589 944 | -93 903 | 236 792 | 567 487 | 1 063 528 |
| Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN | 0,76% | 4,29% | 6,88% | 9,76% | 14,98% |

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Taigi, atlikta scenarijų analizė rodė, kad mažiausia pasiekiama EGDV reikšmė („Pesimistinis“ scenarijus) siekia -589 944 Eur, o didžiausia („Optimistinis“ scenarijus) – 1 063 528 Eur.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas prielaidas, galima teikti kad Projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis. Detalūs scenarijų analizės rezultatai bei prielaidos pateikiami SNA skaičiuoklės 5.3 darbalaukyje.

6.3. Kintamųjų tikimybės

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nebuvo atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti Investicinio projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl kiekvienam kintamajam reikia nustatyti tikimybių skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašą (grafiką).

Optimalios projekto alternatyvos atveju, remiantis Metodika, Investicinio projekto skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės.

6.4. Rizikų vertinimas

Rizikų vertinimas yra atliekamas šiuo eiliškumu:

- Nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis;

- Paskirstomi rizikos įverčiai atitinkamoms rizikų grupėms;

- Rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuojami;

- Paskirstomi kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmė pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus.

6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai

Kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti pasirenkama mažiausia reikšmė, kurios (pagal kaupiamosios tikimybių kreivės duomenis) kritinis (tiesioginis) kintamasis neviršija 70 proc. atvejų.

Remiantis Metodika, skaičiuoklė kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčius apskaičiuoja pati. Kritiniai (tiesioginiai) kintamieji buvo nustatyti 6.1.4. IP dalyje.

6.4.2. Rizikos grupės

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios pasireikšti rizikos. Išskiriamos 8 rizikų grupės:

  - Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;

  - Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;

  - Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė;

  - Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;

  - Finansavimo prieinamumo rizikų grupė;

  - Teikiamų paslaugų rizikų grupė;

  - Paklausos rinkoje rizikų grupė;

  - Turto likutinės vertės rizikų grupė.

Vertinant Projekto rizikas būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar konkretus rizikos veiksnys turi įtakos Projektui, kaip minimizuoti šią įtaką ir tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą.

Vertinant Projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikų grupei pagal rizikos pasireiškimo pobūdį atitinkamai priskiriami šių tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai:

- Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos, projekto administravimas ir vykdymas.

- Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: žemė, nekilnojamasis turtas, statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai.

- Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: įranga, įrenginiai ir kitas turtas.

- Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: kitos paslaugos.

- Finansavimo prieinamumo rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: gautų paskolų palūkanos.

- Teikiamų paslaugų rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: išlaidos (išskyrus paskolų palūkanas).

- Paklausos rinkoje rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: pajamos.

- Turto likutinės vertės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: investicijų likutinė vertė, reinvesticijos.

Šio Projekto atveju bus nagrinėjama 1 pagrindinė rizikų grupė, kuriai tenka 40 proc. visos rizikų vertės – teikiamų paslaugų rizika.

6.4.3. Vertės rizikos grupėse

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, kiekvienoje jų rizikų įverčiai susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų pasireikšti rizikų vertė. Skaičiuoklė savarankiškai priskiria rizikos įverčius atitinkamoms rizikų grupėms ir apskaičiuoja galimos pasireikšti rizikos atskirose rizikų grupėse vertę.

6.4.4. Rizikos grupių vertės

Kiekvieną rizikos įvertį pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus skaičiuoklė paskirsto proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui.

Žemiau esančioje 6.4.4.1 lentelėje pateikiamas Projekto rizikų finansinis vertinimas bei rizikų įtaka Projektui.

6.4.4.1. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas

| Rizikų grupės pavadinimas | Rizikų finansinė diskontuota vertė | Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektavimo rizika | 123 766 | A.5., A.6. |
| 2. Rangos darbų rizika | 1 083 867 | A.1., A.2., A.3. |
| 3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika | 0 | A.4. |
| 4. Įsigyjamų Paslaugų rizika | 437 | A.7. |
| 5. Finansavimo prieinamumo rizika | 0 | D.2. |
| 6. Teikiamų Paslaugų rizika | 67 816 | D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6. |
| 7. Paklausos rinkoje rizika | 0 | C.1., C.2., C.3. |
| 8. Turto likutinės vertės rizika | 280 740 | A.8., B. |

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Bendra identifikuotų rizikų vertė yra 1 556 626 Eur, iš kurių 69,6 proc. sudaro rangos darbų rizikų grupei priskirta rizikų vertė, todėl atitinkamai jai ir turi būti numatytas ypatingas dėmesys bei atitinkami rizikų valdymo veiksniai ir jų valdymo priemonės. Remiantis aukščiau pateiktais duomenimis, būtina pažymėti ir tai, kad siekiant iš anksto eliminuoti galimas rizikas bei jų pasekmes, būtina užtikrinti įsigyjamos įrangos kokybę ir kainą (t. y. skirti didelį dėmesį įrangos įsigijimo kainai ir jos kokybei), užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, kurią įtakoja planuojamų išlaidų pasikeitimai.

6.5. Rizikos priimtinumas

Skaičiavimuose buvo atlikta rizikos priimtinumo analizė Monte Carlo metodu. Monte Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simuliavimas. Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose ribose, atliekami deterministiniai skaičiavimai su pasirinktomis kintamųjų reikšmėmis, agreguojami individualių skaičiavimų rezultatai į vieną visumą. Agreguoti rezultatai sudaro statistinės distribucijos kreivę, kuri rizikos analizės atveju atspindi analizuojamos rizikos poveikio efekto tikimybių kreivę. Projekto skaičiavimams buvo atlikta 500 simuliacijų.

Šis metodas leido nustatyti, kokia tikimybė yra pasiekti norimus rezultatus. Skaičiavimuose buvo nurodyta, kad pageidaujami finansiniai rodikliai būtų bent tokie, kad Projektas taptų atsiperkantis. Ekonominiams rodikliams buvo nustatytos ribos, kad ekonominis atsiperkamumas būtų bent didesnis už socialinę diskonto normą, žr. 6.5.1 lentelę.

##### 6.5.1. lentelė. Monte Carlo metodo analizės rezultatai

| Rodiklis | Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmę | Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta | Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| FGDV(I) | 0 | 0,0% | -2 665 558 |
| FVGN(I) | 0,0% | 0,0% | -7,1% |
| EGDV | 1 | 56,8% | 958 153 |
| EVGN | 5,1% | 56,5% | 3,9% |

Šaltinis - autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Atliktos analizės rezultatai rodo, kad:

- Labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 958 153 Eur, o tikimybė, kad EGDV bus teigiamas prilyginama 56,8 proc.;

- Labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 3,9 proc., o tikimybė, kad EVGN bus didesnė nei socialinio diskonto norma 56,5 proc.

Gauti rezultatai parodė, kad ekonominių rodiklių pasiekiamumas yra realus.Identifikuotos rizikos yra priimtinos. Optimistinio scenarijaus atveju projektas būtų kuriantis ekonominę naudą. Dauguma rizikų yra valdomos Projektą įgyvendinančios Savivaldybės, todėl tinkamai jas valdant, Projekto įgyvendinimui grėsmės nekiltų. Sekančiame skyriuje numatyti rizikos valdymo veiksmai padės suvaldyti rizikas bei įgyvendinus Projektą pasiekti prognozuojamas naudas.

6.6. Rizikų valdymo veiksmai

Investicijų projektuose, remiantis Metodika, išskiriamos 8 rizikų grupės. Investicijų projekto atveju, bus nagrinėjama 5 rizikų grupės. Kiekvienai projekto rizikai suvaldyti reikalinga pasirinkti efektyviausią valdymo būdą. Pagrindiniai galimi rizikos valdymo būdai:

- Rizikos išvengimas – pašalinamas rizikos sukėlėjas (-ai);

- Rizikos prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą;

- Rizikos draudimas – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, statybos (rangos darbų) rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.);

- Rizikos perdavimas – rizika perduodama tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti (pvz.: projektas įgyvendinamas pasitelkus partnerį, kuris yra įgijęs atitinkamos rizikos valdymo patirties);

- Rizikos išlaikymas – riziką nusprendžiama valdyti patiems, sudarant atitinkamą organizacinę struktūrą, paskirstant atsakomybes už visas galimas rizikas projekto organizacijos viduje ir pan.

6.6.1. lentelė. Projekto rizikų grupės, veikiantys veiksniai ir rizikų valdymo būdai

| Rizikos veiksniai |  | Paaiškinimas (detalizavimas) | Valdymo būdai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė |  |  |  |
| Užsitęsę viešieji pirkimai | Projekto veiklos gali vėluoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Rizikos atsiradimą gali įtakoti užsitęsusios sudėtingos pasiūlymų vertinimo procedūros (jei pasiūlymai vertinami remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi) ir teisminiai procesai. Gavus skundus dėl pirkimo procedūrų, gali būti sustabdytos tolimesnės pirkimo procedūros, kol teismas priims sprendimą. |  | Parengti aiškūs ir išsamūs viešųjų pirkimų dokumentai. Tiksliai nustatytos numatomų pirkti darbų ir paslaugų apimtys. Siekiant išvengti skundų dėl pirkimų vykdymo, išsamiai aprašytos perkamų objektų techninės specifikacijos, vertinimo kriterijai ir jais tinkamai vadovaujamasi priimant sprendimus viešųjų pirkimų komisijoje. Pirkimo dokumentuose išsamiai aprašyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir galimos teisinių ginčų pasekmės, pvz., Perkančiajai organizacijai laimėjus ginčą, iš ieškovo pareikalauti atlyginti žalą už laiku neįgyvendintą projektą. Konkurso būdu pasirinkti darbų rangovai ir paslaugų teikėjai, kurių kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Darbų / paslaugų sutarties projektuose tiksliai apibrėžiama kaina, paslaugų teikimo ar darbų vykdymo grafikas, sankcijos dėl darbų nevykdymo, numatyta delspinigių dydžio, skaičiavimo, išsireikalavimo tvarka už ne laiku suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Projekto įgyvendinimo metu kilus bet kokiems ginčams su darbų vykdytojais ar paslaugų teikėjais (pvz. ginčai dėl paslaugų darbų / kokybės, dėl neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, dėl sutarties nuostatų nesilaikymo ir t.t.), jie tarp šalių sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose numatyta šalių atsakomybė. |
| Projektų veiklų vėlavimas ir įgyvendinimo grafiko nesilaikymas | Dažniausiai projekto veiklos vėluoja dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, tačiau projekto veiklų vėlavimą gali įtakoti ir nepakankama komunikacija tarp perkančiosios organizacijos ir darbų rangovų bei paslaugų teikėjų atstovų, nesavalaikis problemų sprendimas, atitinkamas veiklas vykdančių darbuotojų žinių bei įgūdžių trūkumas. |  | Planuojant projekto veiklas, įvertintas laiko rezervas nenumatytiems atvejams. Pasirašytų sutarčių plano sudarymas ir valdymas bei kontrolė siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos ir darbai atlikti iki numatytos projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei įmanoma, sutarčių įgyvendinimo terminai numatyti 1-2 mėn. trumpesni nei projektų veiklų įgyvendinimo pabaiga. Susitikimų organizavimas su darbų rangovais ir paslaugų teikėjais. Nuolatinė komunikacija bei bendradarbiavimas prisidės prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. |
| Nenugalimos jėgos (force majeure) rizika | Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali kilti bet kada. |  | Sutartyse apibrėžti darbų rangovų ir paslaugų tiekėjų atsakomybę, susijusią su šios rizikos pasireiškimu, įvardinant atvejus ir aplinkybes, kai šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės, pasireiškus šiai rizikai. Tokiu būdu bus išvengiama situacijų, kai rangovai ir tiekėjai gali manipuliuoti nenugalimos jėgos aplinkybėmis, siekdami išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo. |
| 2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė |  |  |  |
| Projektavimo klaidos | Techniniame projekte klaidos gali būti pastebėtos pradėjus įgyvendinti, įgyvendinant arba tik baigus įgyvendinti projektą. Klaidų žala skiriasi priklausomai nuo etapo. Statybų metu klaidos gali pasireikšti statybos proceso sutrikdymu (esminė projektavimo klaida, dėl kurios neįmanoma įgyvendinti pasirinkto sprendimo), o projekto įgyvendinimo pabaigoje – sukurtosios infrastruktūros netinkamumu ar nepakankamu pritaikomumu numatomoms paslaugoms teikti. |  | Profesionali techninio projekto ekspertizė reikiamu laiku. Projektuojamo objekto sudėtingumą atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos reikalavimai. Kokybiškai parengta projektavimo užduotis. |
| Vėlavimas atlikti statybos darbus | Paprastai vėluojama dėl objektyvių išorinių priežasčių: sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos (darbų neleidžiama atlikti dviem pamainomis, nes netoli statybvietės yra gyvenamųjų namų kvartalas), neatliktų parengiamųjų darbų (statybų leidimo gavimas reikiamu laiku, statybvietės perdavimas rangovui ir pan.). Gali būti vėluojama ir dėl vidinių priežasčių: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas, technologijų inovatyvumas ir pan. |  | Gauti visi reikalingi leidimai ir iki statybos pradžios atlikti suderinimai. |
| Statybos darbų neatitiktis normatyviniams reikalavimams ir standartams | Rašydamas statybos darbų aktus, techninės priežiūros atstovas gali nustatyti, kad statybos darbai atlikti nesilaikant technologinių principų, neatitinka taikomų standartų. Galimas neatitikties nustatymas statybos darbų pabaigoje, kai rangovui baigus vykdyti darbus, objektą reikia priduoti valstybinei nuolatinei statybos komisijai. |  | Įpareigoti rangovą drausti atliekamus statybos darbus statybų rizikų draudimu. Rangos sutartyje aprašyti statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams užfiksavimo ir pašalinimo procedūras bei atsakomybę. Organizuoti ir užtikrinti profesionalią techninę priežiūrą. |
| Rangos darbų ir paslaugų kainų išaugimas | Vykdant viešuosius pirkimus, dalyviai pasiūlymuose gali nurodyti per dideles ir perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas. Darbų / paslaugų kainos gali išaugti ir įgyvendinant projektą, jei bus priimti atitinkami sprendimai, pvz. nusprendus keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas. |  | Pirkimų dokumentuose nurodyti pirkimams skirtą maksimalią lėšų sumą bei numatyti derybų tvarką. Užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymo kontrolę. Darbus ar paslaugas įsigijus mažesnėmis kainomis nei numatyta, galima projekto biudžeto lėšas perskirstyti tarp atitinkamų projekto veiklų ir eilučių bei perkelti lėšas trūkstamų veiklų įgyvendinimui. Apibrėžti naujų technologijų taikymo atvejus ir aspektus. |
| 3. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė |  |  |  |
| Nepakankamas infrastruktūros būklės palaikymas arba netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos | Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš karto, o pradėjus eksploatuoti sutvarkytą infrastruktūrą, t.y. per projekto ataskaitinį laikotarpį, kai sutvarkyta infrastruktūra bus naudojama. |  | Projekto pareiškėjo įsipareigojimas vykdyti nuolatinę naujai sukurtos infrastruktūros priežiūrą, atsiradus trūkumams, gedimams, nedelsiant užtikrinti jų šalinimą. Už sutvarkytos infrastruktūros sugadinimą numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. |

Šaltinis: sudaryta autorių

7. Projekto vykdymo planas

7.1. Projekto trukmė ir etapai

Projektas bus įgyvendintas iki 2028 m. IV ketv. imtinai. Šis laikotarpis yra realus visiems numatytiems darbams suorganizuoti ir įvykdyti. Projektas į etapus skaidomas nebus ir bus įgyvendinamas kaip vienas kompleksinis projektas. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai bus pirmieji projekto išlaidų patyrimo metai (nuliniai metai). Planuojama, kad projekto sutartis bus pasirašyta 2025 metų spalio mėn. Įgyvendinamo projekto atveju nuliniai įgyvendinimo metai bus 2024 metai, 2025 metai bus pirmieji projekto įgyvendinimo metai, o projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2028 m. IV ketv. imtinai.

7.2. Projekto vieta

Projekto veiklų vieta Utenos rajono savivaldybė, Aukštakalnio kvartalas.

7.2.1. pav. Projekto vieta – Aukštakalnio daugiabučių namų mikrorajono teritorija (apribota Aukštakalnio g., Taikos g., Kupiškio g. ir Vyžuonos parku), Utenos rajono savivaldybės teritorijoje

Šaltinis: sudaryta autorių

7.3. Projekto komanda

Utenos rajono savivaldybės administracija skirs projekto vadovą ir finansininką, turinčius gerus administravimo gebėjimus ir patirties Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo, infrastruktūros projektų valdymo, apskaitos ir viešųjų pirkimų srityse.

Projekto vadovas: atsakingas už sėkmingą projekto įgyvendinimą; vertina projekto pažangą ir pasiektus rezultatus; bendrauja su projektą vertinančiomis, administruojančiomis, kontroliuojančiomis, audituojančiomis ir kitomis institucijomis; organizuoja projekto dokumentų tinkamą saugojimą išskyrus finansinių, tvarkymą ir užtikrina jų pateikimą projektą administruojančioms ir (ar) audituojančioms institucijoms; vykdo kitas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas funkcijas.

Projekto finansininkas: tvarko atsiskaitymų su paslaugų teikėjais, rangovais ir prekių tiekėjais apskaitą; yra atsakingas už tinkamą projekto apskaitos dokumentų saugojimą, tvarkymą ir užtikrina jų pateikimą projektą administruojančioms ir (ar) audituojančioms institucijoms; vykdo bankinius pavedimus; esant poreikiui, rengia ir pristato projekto finansines ataskaitas; vykdo kitas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas funkcijas.

7.4. Projekto tęstinumas

Inicijuojant projektą yra numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas:

- projektas išspręs identifikuotą problemą ir prisidės prie subalansuotos, efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos plėtros Utenos rajono savivaldybėje;

- gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimo poreikis Utenos rajono savivaldybėje išliks nuolatinis ir augantis;

- projekto įgyvendinimui bus panaudotos ES struktūrinių fondų ir Utenos rajono savivaldybės lėšos.

Inicijuojamo projekto tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis:

- Instituciniu (teisiniu). Pagrindinė sąlyga, kuri įtakoja projekto įgyvendinimą instituciniu aspektu, yra su projektu susijusios viešosios paslaugos pobūdis. Kaip minėta, projektas glaudžiai susijęs su savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui (žr. 1.3. skyrių). Šių funkcijų įgyvendinimą, o kartu ir su jomis susijusios infrastruktūros plėtros organizavimą turi vykdyti pati savivaldybė. Tai ji gali padaryti pati (per pavaldžias įstaigas ar įmones) arba įstatymų nustatyta tvarka paslaugos teikimą patikėti vykdyti kitiems juridiniams asmenims. Įgyvendinus projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas per projekto ataskaitinį laikotarpį nenumatomas. Projekto rezultatais galės naudoti visi Lietuvos gyventojai ir svečiai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra numatomi. Įstatymų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą šia infrastruktūra taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomi įgyvendinti darbai numatyti Utenos rajono savivaldybės bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose (žr. 1.3. skyrių).

- Finansiniu. Projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis Utenos rajono savivaldybė, kuri kasmet skirs reikalingas lėšas atnaujintos ir išplėstos infrastruktūros priežiūrai ir tinkamos būklės palaikymui.

- Technologiniu. Prognozuojama, kad, rekonstravus viešąją infrastruktūrą jokie papildomi didesni remontai (kapitalinis ar rekonstrukcija) nebus reikalingi bent 15 metų. Numatomos naudoti technologijos yra pažangios, patvarios ir ilgaamžės.

- Aplinkosauginiu. Projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai bus minimalus. Todėl bendras poveikis aplinkosauginiu požiūriu yra teigiamas.

7.5. Kitos išvados

Remiantis 2024–2029 m. Utenos miesto tvarios plėtros strategija, vienu iš svarbiausių prioritetų įvardijamas gyvenamųjų rajonų aplinkos gerinimas – šį atsakymą pasirinko didžiausia dalis visuomenės apklausos respondentų. Antroje vietoje pagal svarbą išskiriamas viešųjų erdvių mieste gerinimas, o tai tiesiogiai atitinka šio projekto esmę. Visuomenės apklausos duomenimis, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas būtent toms miesto teritorijoms, kurios yra tankiausiai apgyvendintos, kur susiduriama su kokybiškų žaliųjų erdvių, saugios infrastruktūros ir bendruomeninių viešųjų zonų trūkumu. Atsižvelgiant į tai, Aukštakalnio mikrorajonas, kaip viena iš urbanizuotų ir tankiai apgyvendintų Utenos miesto dalių, pagrįstai tampa prioritetine investicijų kryptimi.

Esminė problema kyla dėl didelio gyventojų tankumo ir nepakankamai išplėtotos bei kokybiškai sutvarkytos viešųjų erdvių infrastruktūros. Intensyvus urbanizacijos procesas, vykstantis tankiai apgyvendintoje teritorijoje, riboja galimybes plėtoti viešąsias erdves, kurios yra būtinos kasdieniams gyventojų poreikiams – judėjimui, poilsiui, bendruomeninei veiklai ir socialinei įtraukčiai. Didelis užstatymo tankis mažina erdvinį potencialą kurti naujas viešąsias zonas arba atnaujinti esamas, o pastarosios dėl intensyvaus naudojimo praranda funkcionalumą, estetinę kokybę ir pritaikomumą įvairioms visuomenės grupėms. Tokia situacija daro neigiamą poveikį gyvenamosios aplinkos kokybei ir kelia ilgalaikių iššūkių miesto tvarumui. Viešųjų erdvių sistema yra svarbi ir neatskiriama urbanistinės struktūros dalis, kuria siekiama subalansuoti urbanistinio ir gamtinio karkaso struktūras, užtikrinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir rekreacinius poreikius, palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą bei ekosistemų funkcijas, taip pat formuoti patrauklios ir gyventojams palankios gyvenvietės įvaizdį.

Suformuota problema – Nepakankama viešųjų erdvių plėtra ir atnaujinimas Utenos miesto urbanizuotose teritorijose.

Atnaujinta viešąja infrastruktūra galės naudotis miesto gyventojai ir svečiai. Taip pat bus prisidedama prie socialinių ir ekonominių sąlygų bei gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo. Visos viešosios žaliosios erdvės įrengimo, sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams veiklos atitiks horizontaliuosius principus.

7.5.2. lentelė. Siekiami rodikliai

| Rodiklio pavadinimas | Minimali siektina reikšmė projektui |
| --- | --- |
| Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv.m.) | 119 051,00 |
| Integruoti teritorinio vystymo projektai | 1 |
| Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (ha) | 11,9 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Projekto problemos sprendimas yra svarbus visiems Utenos rajono ir miesto gyventojams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Plėtojant žaliąją infrastruktūrą ir modernizavus kvartalą, bus kuriama subalansuota vietos gyventojų bei miesto svečių poreikius atitinkanti viešoji erdvė. Tokiu būdu Utenos rajono savivaldybė palaipsniui užtikrins subalansuotą, integruotą bei modernią  bendruomenės infrastruktūrą.

Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programa.

Patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS-54.

https://www.delfi.lt/bustas/naujakuriai/nustebsite-suzinoje-koks-veiksnys-daro-itaka-jusu-namu-vertei-91013363; https://sa.lt/zaliosios-didmiesciu-erdves-ne-tik-valo-ora-bet-ir-augina-busto-verte/, https://www.vdu.lt/lt/krastovaizdzio-dizainas-rysi-su-gamta-jauciantiems-kurejams/; https://darnugroup.lt/lt/naujiena/geras-butas-nebera-tik-butas/ ir kt.