PIRKIMO OBJEKTAS

- Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  (toliau – Perkančioji organizacija), numato įsigyti transporto statinių , esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbus (toliau – Taisymo darbai).

- Pirkimo objektas: Transporto statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbai:

  - Taisymo darbai – nedidelės apimties ir žemų kaštų darbai ir priemonės, paprastai skirti taisyti konstrukcijų pavienius defektus, rankiniu ar mechanizuotu būdu, bei kelio statinio kaip atskirų konstrukcinių elementų komplekso papildymas naujais elementais pagal šiuolaikinius poreikius (pvz. pavieniai nauji eismo organizavimo, eismo saugos ar vandens nuvedimo elementai ir pan.)

- Pirkimo dalys:

  - 1 pirkimo dalis - Transporto statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbai Rytų regione;

  - 2 pirkimo dalis - Transporto statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbai Pietų regione;

  - 3 pirkimo dalis - Transporto statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbai Vakarų regione

  - 4 pirkimo dalis - Transporto statinių, esančių valstybinės reikšmės kelių tinkle taisymo darbai Šiaurės regione.

- Maksimalios preliminarios sutarties vertės:

  - 1 pirkimo dalis – 1 000 000,00 Eur be PVM

  - 2 pirkimo dalis – 1 000 000,00 Eur be PVM

  - 3 pirkimo dalis – 1 000 000,00 Eur be PVM

  - 4 pirkimo dalis – 1 000 000,00 Eur be PVM

- Darbų įsigijimo procedūra, be atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūros, detaliau pateikiama Sutarties (SPS Priedas Nr. 10) III skyriuje.

- Viešojo pirkimo preliminariosios sutarties kainodaros tipas – fiksuotas įkainis.

REIKALAVIMAI Darbų atlikimui

- Darbų normatyvinė kokybė turi atitikti:

  - KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“;

  - Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24

  - Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24

  - Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12

  - ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai

  - Kitais galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai

- Darbų organizavimas

  - Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruožu.

  - Taisymo darbai vykdomi AB „Via Lietuva“ numatyta tvarka gaunant reikalingus eismo ribojimo dokumentus ir darbų zoną aptveriant T DVAER 12 numatyta tvarka, derinant aptvėrimo schemas su AB „Via Lietuva“ atsakingais specialistais.

- Vienetiniai darbų įkainiai bei jų atlikimo normatyvinė kokybė pateikiami priede Nr.1 Vienetiniai įkainiai

Atkreiptinas dėmesys:

- Perkančioji organizacija negali tiksliai planuoti savo valdomos infrastruktūros degradacijos, t.y. pažaidų atsiradimo ir jų vystymosi todėl pateikti darbų kiekiai preliminarūs ir bus naudojami  tik pasiūlymų palyginimui.

- Perkančioji organizacija nustato maksimalius sau priimtinus vienetinius darbų įkainius.

- Taisymo darbų įkainių pirkimas bus vykdomas neatnaujinant varžymosi procedūros, t.y. naudojant Tiekėjo pateiktą įkainį (detaliau žr. 10 skyrių).

- Į techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateikiamus įkainius turi būti įtrauktos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos Tiekėjo išlaidos susijusios su darbų atlikimu.

- Į techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateikiamus įkainius turi būti įtraukti visi būtini (technologiškai reikalingi) darbai tinkamam darbų atlikimui.

- Preliminarios sutarties sudarymas

  - Preliminarias sutartis pagal pirkimo dalis Perkančioji organizacija sudarys su 5 mažiausias kainas pasiūliusiais ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais Tiekėjais.

  - Ekonomiškai naudingiausių tiekėjų pasiūlymų palyginimas vyks tik kaip taisymo vienetinių darbų įkainių sandaugų su preliminariais kiekiais suma.

- Preliminarios sutarties vykdymas:

  - Konkrečių taisymo darbų vykdymo būdas – neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Konkrečių taisymo darbų užsakymo tipas – užsakymas.

    - Perkančioji organizacija suformuoja konkretų užsakymą su apytiksliais konkretaus darbo ar darbų kiekiais vienam atskiram statiniui. Užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

    - Darbus Tiekėjas pradeda gavęs Užsakovo užsakymą ir sutikęs juos atlikti (atsakymas Užsakovui turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, priešingu atveju laikoma, kad tiekėjas atsisako vykdyti darbus). Darbai atliekami ne vėliau kaip per užsakyme nurodytą bendrą terminą, kuris susideda iš:

11.1.2.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas – 14 dienų (tame skaičiuje derinimui ne mažiau kaip 2 darbo dienos).

11.1.2.2. Darbų atlikimas pagal su Užsakovu suderinta paprastojo remonto aprašą ir informavimas apie užbaigtus darbus ne ilgiau kaip per 45 dienas (į šį terminą įsiskaičiuoja visos procedūros reikalingos darbų pradėjimui).

11.1.2.3. Vienu metu gali būti pateikiami ne daugiau kaip du užsakymai per savaitę vienoje pirkimo dalyje. Tiekėjui sutikus gali būti pateikiamas ir didesnis kiekis užsakymų per savaitę.

    - Perkančioji organizacija pagal suformuotą užsakymą apskaičiuoja darbų vertę vadovaudamasi Tiekėjų pateiktais vienetiniais taisymo darbų įkainiais bei sudaro konkretaus užsakymo Tiekėjų pasiūlymų eilę.

    - Perkančioji organizacija nurodo mažiausią kainą pasiūliusiam Tiekėjui atlikti konkrečius darbus.

    - Tiekėjui atsisakius vykdyti darbus, užsakymas perduodamas kitam antroje – penktoje eilėje esančiam tiekėjui.

    - Kiekvienas Tiekėjas atsisakęs vykdyti užsakymą turės sumokėti 1 000 Eur baudą (išskyrus tuos atvejus kai taikoma bauda viršija daugiau kaip 50 proc. užsakymo vertės, tuo atveju taikoma bauda lygi 50 proc. užsakymo vertės).

    - Kiekvienam Tiekėjui trečią kartą atsisakius vykdyti užsakymą Užsakovas turi teisę nutraukti su tiekėju preliminarią sutartį.

, SSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMU

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1 Vienetinių įkainių sąrašas ir jų atlikimo normatyvinė kokybė.

3.  Žaliųjų Viešųjų pirkimų reikalavimai / pašalinimo pagrindai