Pirkimo sąlygų 15 priedas „Preliminarios pirkimo sutarties projektas“

PRELIMINARIOJI SUTARTIS

DĖL SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO K. ŠIMONIO G. 1A, KUPIŠKIO M. STATYBOS DARBŲ (II ETAPAS)

2026 m. ________ __ d., Nr. ___

Mes,

BĮ Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios buveinė įregistruota adresu Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis (toliau – Užsakovas arba Perkančioji organizacija), atstovaujamas _____________________________ ir

_____________________________________, juridinio asmens kodas ___________, kurio buveinė įregistruota adresu _____________________________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas _________________________

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė sudaryti šią preliminarią sutartį dėl Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškio m. statybos darbų (II etapas), įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Preliminari sutartis). Rangovas taip pat įsipareigoja atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų, gauti visus darbams vykdyti reikalingus leidimus, parengti išpildomąsias nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Perkančiosios organizacijos įgaliojimą užregistruoti statinius (arba remonto faktą) VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, parengti ir perduoti Perkančiajai organizacijai pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus per IS „Infostatyba“, KPEPIS, kitas sistemas, siekiant atliktų darbų užbaigimo įgyvendinimo, savo sąskaita bei ištekliais atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, taip pat įrengti projekto nuolatinį ir laikiną (darbų vykdymo metu) informacinį stendą, bei, savo sąskaita, atlikti energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugas (toliau – Darbai). Į Rangovo Darbų kainą įskaičiuotos ir išlaidos, susijusios su sąskaitų teikimu per SABIS, taip pat elektroninio statybų žurnalo sąnaudos (šalys atskirai susitaria ar žurnalą užsako Perkančioji organizacija, o Rangovas kompensuoja sąnaudas arba kitą elektroninio statybų žurnalo įsigijimo/kompensavimo būdą). Perkančioji organizacija popierinio techninio projekto varianto neišduos ir nedaugins, bet Rangovui bus sudarytos sąlygos reikalingą dokumentaciją pasidauginti savo sąskaita. Preliminarios sutarties

Kadangi Užsakovas vykdydamas pirkimą tarptautinio atviro konkurso būdu, CVP IS pirkimo Nr. _____ (toliau – „pirkimas“ arba „konkursas“) Rangovo pasiūlymą dėl Darbų atlikimo pripažino laimėjusiu konkursą, tai Užsakovas ir Rangovas susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

- Preliminarios sutarties dalykas

  - Šia Preliminaria sutartimi Šalys įsipareigoja šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti vieną ar kelias pagrindines sutartis dėl Darbų atlikimo (toliau – Pagrindinė sutartis). Pagrindinės sutarties projektas yra pateiktas šios Sutarties 3 priede.

  - Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti pagal techninio projekto „Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos techninis projektas“, projekto Nr. PRC16-482-TP (toliau – Techninis projektas) sprendinius, griežtai laikydamasis savo konkursinio pasiūlymo (toliau - Rangovo pasiūlymas) (šios Sutarties priedas Nr. 2), o būtent: (i) neviršyti Rangovo pasiūlyme nustatytos Darbų kainos ir įkainotame Darbų kiekių žiniaraščiuose nustatytų įkainių (išskyrus Preliminarios sutarties 2.3 p. nustatytus atvejus); (ii) užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu galiotų pagal pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 2 lentelę nustatyti „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“; (iii) užtikrinti, kad Darbus vykdys ne žemesnės kvalifikacijos specialistai, nei tie, kurių kvalifikaciniai reikalavimai buvo vertinti pirkime; (iv) net ir po Preliminarios sutarties galiojimo pabaigos užtikrinti, kad bus išlaikytas Rangovo pirkimo metu pasiūlytas T kriterijaus reikalavimas – „Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimas“. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nurodė, jog projektuojamo pastato energetinis naudingumo reikalavimas bus ne žemesnis nei __,__ kWh/m2/metai (tikslų skaičių įrašyti prieš sudarant sutartį). Rangovas, atlikęs visus Darbus, privalės savo sąskaita, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir apimtimi pateikti pastatyto pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Energetinio naudingumo sertifikatas privalo būti atliktas užbaigus visus Darbus pagal Techninį projektą – per artimiausią šildymo sezoną; (v) Darbus atlikti šioje Preliminariojoje ir Pagrindinėje sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pastaba. Pagal Techninį projektą yra neperkamų Darbų. Pastarieji pažymėti (išskirti) Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1. p. Jie nepatenka į įsigyjamų Darbų apimtį, t. y. neįeina į šios Sutarties objektą.

  - Gali būti sudaroma viena ar kelios Pagrindinės sutartys. Užsakovas, sudarydamas Pagrindinę sutartį, neįsipareigoja nupirkti visos Techniniame projekte ir/ar Darbų kiekių žiniaraščiuose nustatytos Darbų apimties. Pagrindine sutartimi perkamų Darbų apimtis ir kiekiai priklausys nuo Užsakovo disponuojamų projekto įgyvendinimui skiriamų finansinių išteklių.

  - Rangovo parengti Darbų kiekių žiniaraščiai (kainos išskaidymas – visų Darbų objektinės ir lokalinės sąmatos) naudojami Pagrindinės sutarties (užsakomų Darbų) kainai nustatyti,  įsigyjamų papildomų Darbų ir/ar atsisakomų Darbų (jeigu prireiktų) įkainavimui. Darbų kiekių žiniaraščiai yra pateikiami kaip šios Preliminarios sutarties priedas.

  - Užsakovas parengia ir teikia Rangovui užsakymą pagal Pagrindinę sutartį perkamiems Darbams (toliau – Užsakymas). Užsakyme, vadovaujantis Techninio projekto sprendiniais, nurodomos Pagrindine sutartimi perkamų Darbų apimtys, kiekiai, Darbų atlikimo terminai, taip pat kitos Darbų atlikimo sąlygos. Užsakovas turi teisę iš anksto su Rangovu derinti Užsakymą (užsakomų Darbų apimtis, Darbų eiliškumą ir atlikimo terminus, kitas Darbų atlikimo sąlygas), atsižvelgiant į užsakomų Darbų atlikimo technologinius ypatumus, Rangovo užimtumą, o Rangovas privalo teikti Užsakovui visokeriopą pagalbą kvalifikuotam Užsakymo parengimui.

  - Užsakymas suformuojamas raštu kreipiantis į Rangovą. Šio užsakymo pagrindu yra sudaroma Pagrindinė sutartis. Užsakovas raštu kreipiasi į Rangovo nurodytą el. paštą ___________, kitaip tariant – Užsakovas suformuoja Užsakymą. Gavęs Užsakymą Darbams atlikti, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengti: (i) pagal Pagrindinę sutartį aiškiai atriboti užsakomų Darbų objektines ir lokalines sąmatas, vadovaudamasis visų Darbų objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis (Preliminarios sutarties 1.4 p.); (ii) įkainotą užsakomų Darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti nurodytos kiekvieną mėnesį numatomų atlikti Darbų grupių vertės ir kiekvieną mėnesį atliekamų Darbų bendra vertė. Darbų vykdymo grafike taip pat turi būti nurodyti kiekvienos Darbų grupės atlikimo terminai bei bendras Užsakyme pateiktų darbų atlikimo terminas. Perkančioji organizacija per 10 darbo dienų įvertina ar Užsakymas atitinka pirkimo sąlygas ir, esant pastaboms, Užsakymą atmeta arba pagal patvirtintą Užsakymą yra sudaroma Pagrindinė sutartį dėl Užsakomų Darbų atlikimo.

  - Šioje Preliminarioje sutartyje nurodytas sąlygas Šalys laiko privalomomis sąlygomis Pagrindinei  sutarčiai.

  - Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminarios sutarties galiojimo trukmė –  48 mėnesiai (4 metai – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalies norma) nuo Preliminariosios sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pagrindinė sutartis gali galioti ir ilgiau. Preliminarioji sutartis nustoja galioti, jeigu yra įsigyti visi Darbai pagal Techninį projektą arba suėjus Preliminariosios sutarties galiojimo terminui.

- Darbų kaina ir taikoma kainodara

  - Preliminariosios Sutarties pradinė vertė yra – ____________ + (įrašyti žodžiais) EUR (nurodoma Rangovo pasiūlymo kaina be PVM) be PVM (toliau – pradinė Darbų kaina).  PVM sudaro ____________ + (įrašyti žodžiais) Eur. Preliminariosios Sutarties kaina yra ____________ + (įrašyti žodžiais) EUR su PVM. Pradinė Darbų kaina gali būti keičiama vadovaujantis Preliminarios sutarties 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 papunkčiais. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, šioje Preliminarioje sutartyje taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.

  - Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninio projekto dokumentuose (sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 2.3.1. papunktyje.

  - Preliminarios sutarties kaina (pradinė Darbų kaina) sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

    - kaina turi būti koreguojama papildomų/ keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis, jeigu vykdant Pagrindinę sutartį papildomų/ keičiamų/nevykdomų Darbų faktinis kiekis pakinta, t.y. jeigu Darbų kaina pasikeičia remiantis Pagrindinės sutarties 9.9. p.;

    - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Preliminarios sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dėl jau atliktų ir užaktuotų Darbų PVM tarifas nėra perskaičiuojamas. Perskaičiuota Preliminarios sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Preliminarios sutarties kaina perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Preliminarios sutarties kaina (su PVM)

- Preliminarios sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

    - Preliminarios sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

      - Preliminarios sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Preliminarios sutarties kainą gavimo diena;

      - Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

      - Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statomo objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5% per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

      - Indeksas, nurodyti 2.3.3.3. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

      - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

      - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės Preliminarios sutarties vertę.

      - Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina  taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

      - Pirmoji Preliminarios sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Preliminarios sutarties įsigaliojimo ir po to kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

      - Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas

      - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet gali būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

      - Preliminarios sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio vykdomas skaičiuojant kainą (įkainius) be PVM.

  - Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui Pagrindinėje sutartyje nustatytą kainą. Pagrindinei sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

- Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimas.

  - Preliminariosios sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis – bauda ir delspinigiais. Kiekviena Pagrindinė sutartis papildomai užtikrinama sutarties vykdymo užtikinimu (išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimu (laidavimo sutartimi), išduotu draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) - detaliau žr. Pagrindinę sutartį).

  - Rangovui nepagrįstai atsisakius vykdyti Pagrindinę sutartį arba atsisakius patvirtinti Užsakymą Darbams atlikti arba pažeidus kitas Preliminarios sutarties 1.6. p. išdėstytas sąlygas, jam skiriama 2 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Po antro paskatinimo vykdyti Pagrindinę sutartį, Rangovui nepradedant vykdyti/nesudarius Pagrindinės sutarties – Užsakovas gali nutraukti Preliminarią sutartį;

  - Rangovui neužtikrinus, kad Darbus vykdytų ne žemesnės kvalifikacijos specialistai nei jie buvo pirkimo metu teikti kvalifikaciniams reikalavimams atitikti, skiriama 0,5 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Laikoma, kad šis reikalavimas pažeistas, jeigu po Užsakovo raštiško nurodymo ištaisyti tokią padėtį, per 10 d. d. nėra priimami pažeidimą sprendžiantys sprendimai. Po antro paskatinimo pakeisti kvalifikacinius reikalavimus netenkinantį specialistą, Užsakovas gali nutraukia Preliminarią sutartį.

  - Rangovui neužtikrinus, kad Darbų vykdymo metu galiotų pagal pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 2 lentelę nustatyti „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“ – skiriama 0,01 proc. bauda nuo Preliminarios sutarties vertės. Ji skiriama tiek kartų, kiek yra pažeidžiamas šis kriterijus, tačiau po 5 įspėjimų Užsakovas gali nutraukti Preliminarią sutartį.

  - Jeigu Užsakovas neapmoka sąskaitos, kurią išrašė Rangovas, Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais – Užsakovui yra taikomi tokio dydžio delspinigiai, kurie nurodyti Pagrindinėje sutartyje;

  - Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus nuo Užsakyme sulygto termino, apspręsto Pagrindinėje sutartyje – Rangovui yra taikomi tokio dydžio delspinigiai, kurie nurodyti Pagrindinėje sutartyje.

  - Jeigu Rangovas netenkina Preliminarios sutarties 1.2.p. įsipareigojimo, aprašyto (iv) – jam yra skiriama 300 tūkst. eurų bauda. Tai, jog tiekėjas netenkina šio reikalavimo yra konstatuojama jei: a) Rangovas iš viso nepateikia energetinio naudingumo sertifikato; b) Rangovas pateikia teisės aktų nustatyta tvarka (galiojusia šios Sutarties sudarymo dieną) atliktą pastato energinio naudingumo sertifikatą, tačiau jis netenkina pasiūlymu metu įsipareigoto pasiekti kriterijaus; c) Rangovas pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, tačiau jis nėra atliktas teisės aktų nustatyta tvarka (pvz., Pastato energinio naudingumo sertifikavimas (PENS) nėra atliktas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus arba specialistas, atliekantis PENS nėra atestuotas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašo“ tvarka).

  - Kitos netesybos yra nurodytos Pagrindinėje sutartyje.

- Atsakomybė

  - Šalis, pažeidusi šia Preliminaria sutartimi prisiimtas prievoles, privalo atlyginti nukentėjusiajai Šaliai dėl šios pažeidimo patirtus nuostolius.

  - Preliminarios sutarties 1.6 bei 1.2. (iv) punkte apibrėžtų sąlygų, taip pat Preliminarios sutarties 3.2.–3.4. p. bei Pagrindinės sutarties 12.3. p. aprašytų aplinkybių neįvykdymas laikomas esminiu Preliminarios sutarties pažeidimu pagal CK 6.217 straipsnį ir Užsakovas vienašališkai gali nutraukti Preliminarią sutartį, taip pat įstatymų nustatyta tvarka įsipareigoja įtraukti tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą

- Baigiamosios sąlygos

  - Rangovas Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytoms Pagrindinėms sutartims pasitelkia subrangovus ________________. Subrangovo keitimo tvarka nustatyta Pagrindinėje sutartyje.

  - Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties vykdymą, yra _________________________.  Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties vykdymą, yra _________________________.

  - Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti el. paštu, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Preliminarioje sutartyje.

  - Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

  - Šiai Preliminariai sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

  - Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąja sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Sutartis laikoma sudaryta (įsigaliojusia), kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, ją pasirašo. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis. Sutarti galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo šioje sutartyje ir įstatymuose nustatytais atvejais.

  - Preliminarioji sutarties gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

  - Ši sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu Sutarties sudaryta fiziniu parašu), turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu sutartis sudaroma el. parašu, sudaromas vienas kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Sutarties dokumentas, kuriuo apsikeičiama elektroniniais paštais.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

PRIEDAI:

- Techninis projektas;

- Rangovo pasiūlymas;

- Pagrindinės sutarties projektas (forma);

- Darbų kiekių žiniaraščiai;

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10886)