## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Medžių šalinimas 13-22cm | vnt | 31 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Medžių šalinimas 23-39cm | vnt | 49 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Medžių šalinimas nuo 40cm | vnt | 8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Medžių kamienų sandėliavimas ir apskaitymas statybvietėje | vnt | 88 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Grįžtamosios medžiagos – susandėliuota mediena (kainą pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos įrašant kainą su pliuso ženklu. <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu) | kompl. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Krūmų kirtimas | m2 | 180 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Medienos smulkinimas medžio smulkintuvu ir paskleidimas vietoje | m3 | 45 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Metalinių atitvarų demontavimas | m | 370 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | G/b vamzdžių d600 mm išardymas | m | 11.5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | G/b vamzdžių d700 mm išardymas | m | 37 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | G/b vamzdžių d1400 mm išardymas | m | 18 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Plastikinių vamzdžių išardymas | t | 0.725 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Gelžbetoninių pralaidos antgalių ardymas | vnt | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Išardyto laužo išvežimas | t | 152.26 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Esamos asfalto dangos frezavimas | m2 | 13370 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi 9,58 Eur/m3 be PVM) (įvertinama su minuso ženklu, atitinkamai mažės pasiūlymo kaina; šios medžiagos atiteks rangovui) | m3 | 924 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Frezuoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | t | 2218 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.18 | G/b vamzdžių d300 mm išardymas | m | 19 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.19 | G/b vamzdžių d800 mm išardymas | m | 5.5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.20 | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo ardymas | m | 103 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.21 | Betoninių trinkelių ardymas | m2 | 14 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.22 | Betoninių latakų ant betono pagrindo ardymas | m | 6.5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.23 | Atraminių sienučių, papildomų betoninių pralaidų detalių ardymas | m3 | 10.6 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.24 | Betoninių šiukšliadėžių demontavimas | vnt | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.25 | suoliukų demontavimas | vnt | 3 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Grunto kasimas mechanizmais su pakrovimu (žolių su dirvožemiu pašalinimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę) | m3 | 1331 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Grunto kasimas mechanizmais su pakrovimu (žolių su dirvožemiu pašalinimas ir išvežimas į išlykį) | m3 | 2062 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | II gr. Grunto kasimas mechanizuotai su pakrovimu į savivartį (lovio kasimas) | m3 | 31337 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Grunto kasimas rankiniu būdu (kasimas prie tvorų ir nuovažų) | m3 | 50 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Grunto išvežimas autosavivarčiu Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 28887 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Grunto išvežimas autosavivarčiu Rangovo pasirinktu atstumu (sandėliavimui) | m3 | 2500 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Tankinimas | m3 | 8440 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Plotų lyginimas mechanizuotai | m2 | 28132 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Plotų lyginimas rankiniu būdu (prie tvorų ir stulpų) | m2 | 345 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Darbai savartoje (platinimų įrengimas) | m3 | 2500 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.11 | Vejos įrengimas, (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas) | m2 | 12984 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.12 | Žemės sankasos gruntų sustiprinimas, h - 15 cm | m2 | 36788 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.1 | Geotinklas iš PP, 40/40 kNm | m2 | 368 |  | 0 | Pastaba: Teikėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.2 | Neaustinė geotekstilė≥150g/m2 | m2 | 368 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.3 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h-0,4-0,43m) | m3 | 12975 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant 30% frezuoto asfalto h-20cm | m2 | 15609 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.5 | Asfalto dangos viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas – 0,04 m (170 m2 dangų suvedimui ruožo pradžioje) | m2 | 14766 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.6 | Asfalto dangos apatinio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas – 0,06 m; | m2 | 9230 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.7 | Asfalto dangos apatinio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas – 0,08 m; | m2 | 5366 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.8 | Asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS įrengimas – 0,10 m; | m2 | 13947 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.9 | Kelkraščių sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga 11/16 (85 proc.) ir dirvožemio mišiniu (15 proc.) h-0,06m | m2 | 34 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.10 | Pagruntavimas po apatiniu asfalto sluoksniu | m2 | 14596 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.11 | Pagruntavimas po viršutiniu asfalto sluoksniu | m2 | 14766 |  | 0
3.1. Dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas) | 3.1.12 | Viršutinio dangos sluoksnio šiurktinimas | m2 | 14766 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.1 | Geotekstilė iš PP, 40/40 kNm | m2 | 368 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.2 | Neaustinė geotekstilė≥150g/m2 | m2 | 368 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.3 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas (h-0,2-0,23m) IIvar. | m3 | 6805 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant 30% frezuoto asfalto, h-0,4m II var. | m2 | 16115 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.5 | Asfalto dangos viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas – 0,04 m (170 m2 dangų suvedimui ruožo pradžioje) | m2 | 14766 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.6 | Asfalto dangos apatinio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas – 0,06 m; | m2 | 9230 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.7 | Asfalto dangos apatinio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas – 0,08 m; | m2 | 5366 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.8 | Asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS įrengimas – 0,10 m; | m2 | 13947 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.9 | Kelkraščių sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga 11/16 (85 proc.) ir dirvožemio mišiniu (15 proc.) h-0,06m | m2 | 34 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.10 | Pagruntavimas po apatiniu asfalto sluoksniu | m2 | 14596 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.11 | Pagruntavimas po viršutiniu asfalto sluoksniu | m2 | 14766 |  | 0
3.2. Dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas) | 3.2.12 | Viršutinio dangos sluoksnio šiurktinimas | m2 | 14766 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.1 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza be automatinio aukščio reguliavimo ir su tiesioginiu pakrovimu (h-0,04m) | m² | 140.8 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.2 | Frezuoto asfalto granulių išvežimas | t | 13.5 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.3 | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m² | 1422 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.4 | Trapecinio greičio palaikymo kalnelio apatinio sluoksnio įrengimas, panaudojant asfaltbetonio mišinį AC 16 AS h-0,04m | m² | 594 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.5 | Trapecinio greičio palaikymo kalnelio viršutinio sluoksnio įrengimas, panaudojant asfaltbetonio mišinį SMA 11S h-0,04m | m² | 771.5 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.6 | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | m | 391 |  | 0
4. Greitį ribojantys kalneliai ir iškili sankryža | 4.7 | Viršutinio dangos sluoksnio šiurktinimas | m² | 771.5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.1 | Asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas – 0,08 m; | m2 | 6292 |  | 0 | Pastaba: Teikėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h=0,20, | m2 | 5597 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.3 | Kelkraščių sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga 11/16 (85 proc.) ir dirvožemio mišiniu (15 proc.) h-0,06m (B=0,25; 0,5m ) | m2 | 1303 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.4 | Smėlingas gruntas tako kelkraščio įrengimui, | m3 | 297 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.5.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (ŠNS pagal 2 dangos konstrukcija), hvid=0,17÷0,38m | m3 | 4697 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.5.2 | ŠNS, hvid=0,17÷0,38m, II var. | m3 | 4697 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.6 | 8 cm storio betoninių, pilkų trinkelių 20x10x8 dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos pėsčiųjų take | m2 | 2790 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.7 | Betoninių geltonų trinkelių 20x10x8 su įspėjamuoju paviršiumi (su iškilimais) dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos pėsčiųjų take | m2 | 75 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.8 | Betoninių geltonų trinkelių 20x10x8 su vedimo paviršiumi (juostelės vedimui) dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos pėsčiųjų take | m2 | 17.1 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.9 | Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | m | 6846 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.10 | Betoninių bortų BR 100.15.22 ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 186 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.11 | Betoninių bortų BR 100.15.30 ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 4075 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.12 | Bitumminė sandarinanti juosta | m | 4261 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.13 | Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas | m | 1323 |  | 0
5. Pėsčiųjų tako įrengimo darbai | 5.14 | Ažurinių plytelių dangos įrengimas | m2 | 37 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.1 | Pokonstrukcinio drenažo tranšėjos kasimas eksvatoriumi, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 5km. Darbas sąvartoje. | m3 | 652 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.2 | Geotekstilė | m2 | 7386 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.3 | Skaldelės fr. 5/11 po drenažo vamzdžiu įrengimas, h=0,10 | m2 | 1304 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.4 | Drenažo vamzdžio PVC Ø 160/145 mm, su kokoso plaušo filtru | m | 4303 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.5 | Skaldelės fr. 11/22 virš drenažo vamzdžiu įrengimas | m3 | 305 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.6 | Tranšėjos užpylimas smėliu ir sutankinimas | m3 | 92 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.7 | Drenažo apžiūros šulinių Ø425 mm skersmens, iki 2 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (dugnai, guminiai sandarinimo žiedai ir kt.) sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui | vnt. | 74 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.8 | Apvalus ketinis dangtis Ø425 mm skersmens, drenažo apžiūros šulinėliams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), 12,5t apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt. | 74 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.9 | Movos „In Situˮ Ø160mm ir jų įrengimas | vnt. | 152 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.10 | Drenažo ištekėjimo vietų grindimas lauko akmenimis ant betono C20/25 (h=0,10m) | m2 | 42 |  | 0
6. Pokonstrukcinis drenažas | 6.11 | PP vamzdis su mova Ø160mm | m | 120 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.1 | Latakai LE2-10, įrengimas ant betono pagrindo | m | 87 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.2 | Latakai polimerbetininiai su ketinėmis grotelėmis, įrengimas ant betono pagrindo | m | 5 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.3 | Latakai LE3-24, įrengimas ant betono pagrindo | m | 187 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.4 | Naujų plastikinių šulinėlių, Ø315 mm skersmens, su visomis reikalingomis jungtimis (dugnai, kinetės, gofruoti vamzdžiai, guminiai sandarinimo žiedai ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui | vnt. | 12 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.5 | Ketinis dangtis Ø315 mm skersmens su grotelėmis, šulinėliams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), 12,5t apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui. | vnt. | 3 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.6 | Ketinės, kupolinės lietaus grotelės 315x370x40, teleskopinės, | vnt. | 9 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.7 | Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių “N” klasės vamzdžių Ø 250 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui | m | 133 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.8 | Esamų pakelės griovių sutvarkymas | m3 | 158 |  | 0
7. Pakelės paviršinio vandens nuvedimo | 7.9 | Tranšėjų kasimas eksvatoriumi, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 5km. Darbas sąvartoje. | m3 | 71 |  | 0 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.1 | Smėlio pagrindas | m3 | 18.39 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.2 | Geotekstilė | m2 | 661.71 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.3 | Šalčiui nejautrus gruntas | m3 | 181.35 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.4 | Smėlingas gruntas | m3 | 55.48 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.5 | AŠAS | m3 | 43.7 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.6 | Geomembrana | m2 | 44.8 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.7 | Monolitinis betonas C12/15, h=8cm | m2 | 20.52 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.8 | Armatūra, Ø6cm | kg | 182.23 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.9 | Skalda 22/32, h=10cm | m3 | 7.2 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.10 | Tašeliai impregnuoti antiseptiku | m | 140 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.11 | A grupės signaliniai stulpeliai | vnt. | 16 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.12 | Metaliniu D1000 pralaidų įrengimas (3 vnt.) | m | 46.8 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.13 | Metaliniu D1200 pralaidų įrengimas (1 vnt.) | m | 14.31 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.14 | Monolitinis betonas C12/15, h=12cm | m2 | 48 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.15 | Žvyro (dolomito) skalda 22/32, h=15cm, m3 | m3 | 0.14 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.16 | Skaldelės fr. 11/16 tarp gabijonų ir pralaidų antgalių | m3 | 0.5 |  | 0
8. Pralaidų įrengimas | 8.17 | Tranšėjų kasimas eksvatoriumi, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 5km. Darbas sąvartoje. | m3 | 397 |  | 0 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Nuovažos | 9.1 | Esamos asfalto dangos frezavimas, vid 6 cm, (385m2) | t | 55.44 |  | 0
9. Nuovažos | 9.2 | II gr. Grunto kasimas kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 5 km atstumu | m3 | 1209 |  | 0
9. Nuovažos | 9.3 | Ties trinkelių danga, kelkraščių sutvirtinimas nesurišta skaldyta mineraline medžiaga 0/16 | m2 | 41.7 |  | 0
9. Nuovažos | 9.4 | AŠAS sluoksnio įrengimas ties trinkelių danga | m3 | 285 |  | 0
9. Nuovažos | 9.5 | Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas | m | 120.5 |  | 0
9. Nuovažos | 9.6 | Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas | m | 146 |  | 0
9. Nuovažos | 9.7 | 8 cm storio betoninių, raudonų trinkelių 20x10x8 dangos įrengimas ant 15 cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/32 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos | m2 | 350.41 |  | 0
9. Nuovažos | 9.8 | AŠAS sluoksnio įrengimas ties asfalto danga | m3 | 684.4 |  | 0
9. Nuovažos | 9.9 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant 30% frezuoto asfalto h=0,20 | m2 | 1074.54 |  | 0
9. Nuovažos | 9.10 | Kelkraščių sutvirtinimas skaldyta mineraline medžiaga 11/16 ir dirvožemio mišiniu (15%) | m2 | 169.14 |  | 0
9. Nuovažos | 9.11 | Asfalto dangos viršutinio sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas – 0,04 m | m2 | 987.7 |  | 0
9. Nuovažos | 9.12 | Asfalto dangos apatinio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS įrengimas – 0,06 m; | m2 | 975.2 |  | 0
9. Nuovažos | 9.13 | Asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS įrengimas – 0,10 m; | m2 | 966.39 |  | 0
9. Nuovažos | 9.14 | Bituminės sandarinančios juostos įrengimas | m | 120.5 |  | 0
9. Nuovažos | 9.15 | Pagruntavimas po apatiniu asfalto sluoksniu | m2 | 975.2 |  | 0
9. Nuovažos | 9.16 | Pagruntavimas po viršutiniu asfalto sluoksniu | m2 | 987.7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.1 | Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | m | 57 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.2 | Betoninių bortų BR 100.15.30 ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 42 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.3 | 8 cm storio betoninių, pilkų trinkelių 20x10x8 dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos | m2 | 51.3 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.4 | 8 cm storio betoninių, geltonų trinkelių 20x10x8 dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos (su įspėjamuoju paviršiumi - iškilimais) | m2 | 32 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.5 | 8 cm storio betoninių, geltonų trinkelių 20x10x8 dangos įrengimas ant 15cm storio pagrindo iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ir 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos (su vedimo paviršiumi –juostelėmis) | m2 | 3 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.6 | Iki 1m gylio duobių gręžimas grunte | vnt | 10 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.7 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500mm | m3 | 0.85 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.8 | Paviljonas | vnt. | 2 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.10 | Šiukšliadėžė | vnt. | 9 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.11 | Suolai | vnt. | 9 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.12 | Kelkraščių įrengimas iš nesurištų skaldytų medžiagų mišinio fr.11/16 ir dirvožemio mišinio (15%), h=0,06m | m2 | 10.88 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.13 | Latakas LE2-10 | m | 14 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.15 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 18 |  | 0
10. Visuomeninio transporto aikštelių įrengimas | 10.16 | Bituminės sandarinančios juostos įrengimas | m | 42 |  | 0 | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.1 | Vienstiebių ženklo atramų įrengimas Ø76,1 (35 vnt.) | m | 139.08 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų (60 vnt.) | m² | 16.85 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.3 | Dvistiebių ženklo atramų įrengimas Ø76,1 (2 vnt.) | m | 16.48 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.4 | Dvistiebių ženklo atramų įrengimas Ø101,6 (2 vnt.) | m | 18.68 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų (9 vnt.) | m² | 8.51 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.6 | Naikinamos viestiebės kelio atramos | vnt | 14 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.7 | Naikinami viestiebių kelio atramų skydai | vnt | 18 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.8 | Naikinamos dvistiebės kelio atramos | vnt | 2 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.9 | Naikinami dvistiebių kelio atramų skydai | vnt | 2 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.10 | Demontuotų kelio ženklų skydų ir atramų pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | t | 1 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.11 | Perstatomos esamos vienstiebės kelio atramos su skydais | vnt | 8 |  | 0
11. Eismo raguliavimas | 11.12 | Perkeliami vienstiebių kelio atramų skydai | vnt | 12 |  | 0 | Iš viso skyriuje 11, Eur be PVM | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.1 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis ištisine 0,12 m pločio linija | m | 2229 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.2 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | m | 543 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.3 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis ištisine 0,25 m pločio linija | m | 60 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.4 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis brūkšnine 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | m | 108 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.5 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis (dažomi plotai: ženklinimo Nr. 1.21) | m2 | 6.6 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.6 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis (dažomi plotai: ženklinimo Nr. 1.25 ) | m2 | 43.99 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.7 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis (dažomi plotai: ženklinimo Nr. 1.12) | m2 | 9.345 |  | 0
12. Eismo raguliavimas | 12.8 | Kelio dangos ženklinimas II tipo termoplastinėmis medžiagomis (dažomi plotai: ženklinimo Nr. 1.13.1) | m2 | 24.5 |  | 0 | Iš viso skyriuje 12, Eur be PVM | 0
13. Kiti darbai | 13.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 13, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. I baseinas | 1.1 | PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 13,6 m3, smėlis užpylimui – 46,7 m3) | m | 99 |  | 0
1. I baseinas | 1.2 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 22,9 m3, smėlis užpylimui – 68,5 m3) | m | 179 |  | 0
1. I baseinas | 1.3 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 16,7 m3, smėlis užpylimui – 44,5 m3) | m | 139 |  | 0
1. I baseinas | 1.4 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,50-3,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 1 |  | 0
1. I baseinas | 1.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,50-3,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,5 m – 1 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
1. I baseinas | 1.6 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 3,00-3,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, betono – 2,1 m3) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~2,0 m – 1 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
1. I baseinas | 1.7 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
1. I baseinas | 1.8 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 3 vnt. | kompl. | 3 |  | 0
1. I baseinas | 1.9 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 16 |  | 0
1. I baseinas | 1.10 | Vamzdynų Ø315 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 99 |  | 0
1. I baseinas | 1.11 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 179 |  | 0
1. I baseinas | 1.12 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 139 |  | 0
1. I baseinas | 1.13 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. II baseinas | 2.1 | PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 19,4 m3, smėlis užpylimui – 66,5 m3) | m | 141 |  | 0
2. II baseinas | 2.2 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 17,1 m3, smėlis užpylimui – 51,3 m3) | m | 134 |  | 0
2. II baseinas | 2.3 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 9,6 m3, smėlis užpylimui – 25,6 m3) | m | 80 |  | 0
2. II baseinas | 2.4 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 2 vnt. | kompl. | 2 |  | 0
2. II baseinas | 2.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,50-3,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
2. II baseinas | 2.6 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
2. II baseinas | 2.7 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 4 vnt. | kompl. | 4 |  | 0
2. II baseinas | 2.8 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 14 |  | 0
2. II baseinas | 2.9 | Vamzdynų Ø315 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 141 |  | 0
2. II baseinas | 2.10 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 134 |  | 0
2. II baseinas | 2.11 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 80 |  | 0
2. II baseinas | 2.12 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 8 |  | 0
2. II baseinas | 2.13 | Išleistuvo Ø315 mm įrengimas (pilna komplektacija) | kompl. | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. III baseinas | 3.1 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 10,1 m3, smėlis užpylimui – 30,2 m3) | m | 79 |  | 0
3. III baseinas | 3.2 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 4,8 m3, smėlis užpylimui – 12,8 m3) | m | 40 |  | 0
3. III baseinas | 3.3 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 3,50-4,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,7 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
3. III baseinas | 3.4 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
3. III baseinas | 3.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 2 |  | 0
3. III baseinas | 3.6 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 6 |  | 0
3. III baseinas | 3.7 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 79 |  | 0
3. III baseinas | 3.8 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 40 |  | 0
3. III baseinas | 3.9 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. IV baseinas | 4.1 | PP vamzdžiai Ø400 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 2,1 m3, smėlis užpylimui – 8,4 m3) | m | 14 |  | 0
4. IV baseinas | 4.2 | PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 11,2 m3, smėlis užpylimui – 38,2 m3) | m | 81 |  | 0
4. IV baseinas | 4.3 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 25,4 m3, smėlis užpylimui – 76,2 m3) | m | 199 |  | 0
4. IV baseinas | 4.4 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 10,7 m3, smėlis užpylimui – 28,5 m3) | m | 89 |  | 0
4. IV baseinas | 4.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 1 |  | 0
4. IV baseinas | 4.6 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
4. IV baseinas | 4.7 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,50-3,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 2 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 1 vnt. | kompl. | 2 |  | 0
4. IV baseinas | 4.8 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 3 |  | 0
4. IV baseinas | 4.9 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. d250 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~1,0 m – 2 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
4. IV baseinas | 4.10 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 14 |  | 0
4. IV baseinas | 4.11 | Vamzdynų Ø400 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 14 |  | 0
4. IV baseinas | 4.12 | Vamzdynų Ø315 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 81 |  | 0
4. IV baseinas | 4.13 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 199 |  | 0
4. IV baseinas | 4.14 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 89 |  | 0
4. IV baseinas | 4.15 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 8 |  | 0
4. IV baseinas | 4.16 | Išleistuvo Ø400 mm įrengimas (pilna komplektacija) | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. V baseinas | 5.1 | PP vamzdžiai Ø400 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 4,7 m3, smėlis užpylimui – 18,6 m3) | m | 31 |  | 0
5. V baseinas | 5.2 | PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 15,0 m3, smėlis užpylimui – 51,4 m3) | m | 109 |  | 0
5. V baseinas | 5.3 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 64,2 m3, smėlis užpylimui – 192,4 m3) | m | 503 |  | 0
5. V baseinas | 5.4 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 20,1 m3, smėlis užpylimui – 53,4 m3) | m | 167 |  | 0
5. V baseinas | 5.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 5 vnt. | kompl. | 5 |  | 0
5. V baseinas | 5.6 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,50-3,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 4 vnt. d315 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,8 m – 1 vnt. | kompl. | 4 |  | 0
5. V baseinas | 5.7 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 3,00-3,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
5. V baseinas | 5.8 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
5. V baseinas | 5.9 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 2,00-2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 5 vnt. | kompl. | 5 |  | 0
5. V baseinas | 5.10 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 30 |  | 0
5. V baseinas | 5.11 | Vamzdynų Ø400 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 31 |  | 0
5. V baseinas | 5.12 | Vamzdynų Ø315 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 109 |  | 0
5. V baseinas | 5.13 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 503 |  | 0
5. V baseinas | 5.14 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 167 |  | 0
5. V baseinas | 5.15 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 16 |  | 0
5. V baseinas | 5.16 | Išleistuvo Ø400 mm įrengimas (pilna komplektacija) | kompl. | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. VI baseinas | 6.1 | PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 6,2 m3, smėlis užpylimui – 21,2 m3) | m | 45 |  | 0
6. VI baseinas | 6.2 | PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 11,9 m3, smėlis užpylimui – 35,6 m3) | m | 93 |  | 0
6. VI baseinas | 6.3 | PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu (Smėlis pagrindui – 4,2 m3, smėlis užpylimui – 11,2 m3) | m | 35 |  | 0
6. VI baseinas | 6.4 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai (filtracinis) Ø3000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 6,50-7,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 3 |  | 0
6. VI baseinas | 6.5 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) d200 išorinis kritimo stovas su sujungimo dalimis, h ~0,5 m – 1 vnt. | kompl. | 2 |  | 0
6. VI baseinas | 6.6 | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, sunkaus tipo ketiniu dangčiu 40 t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 2 |  | 0
6. VI baseinas | 6.7 | Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm su grotelėmis 40t, h - 1,50-2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu) | kompl. | 7 |  | 0
6. VI baseinas | 6.8 | Vamzdynų Ø315 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 45 |  | 0
6. VI baseinas | 6.9 | Vamzdynų Ø250 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 93 |  | 0
6. VI baseinas | 6.10 | Vamzdynų Ø200 mm bandymas ir TV diagnostika | m | 35 |  | 0
6. VI baseinas | 6.11 | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | kompl. | 7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_3
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – KONSTRUKCINĖ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.1 | Skalda arba rieduliai | t | 883.34 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.2 | Erdviniai gabionų karkasai G-1 (vienas gabijonas - 2m3, viso - 242,0 m3) | vnt | 121 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.3 | Erdviniai gabionų karkasai G-2 (vienas gabijonas - 3m3, viso -318,0 m3) | vnt | 106 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.4 | Erdviniai gabionų karkasai G-3 (vienas gabijonas - 4m3, viso -116,0 m3) | vnt | 29 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.5 | Erdviniai gabionų karkasai G-4 (vienas gabijonas - 1,8m3) | vnt | 1 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.6 | Erdviniai gabionų karkasai G-5 (vienas gabijonas - 0,45m3, viso – 0,9 m3) | vnt | 2 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.7 | Erdviniai gabionų karkasai G-6 (vienas gabijonas - 1m3, viso - 2,0 m3) | vnt | 2 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.8 | Erdviniai gabionų karkasai G-7 (vienas gabijonas - 1,95m3, viso - 3,9 m3) | vnt | 2 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.9 | Geotinklas | m2 | 1749.28 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.10 | Geotekstilė | m2 | 1002 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.11 | Pralaidos D1000mm portalinio antgalio įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.12 | Pralaidos D1000mm sparninio bloko įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
1. Gabionai ir medžiagos jų įrengimui | 1.13 | Pralaidos D1200mm portalinio antgalio įrengimas | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.1 | Grunto kasimas mechanizuotai su pakrovimu į savivartį. | m3 | 1290 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.2 | Grunto išvežimas autosavivarčiu Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 1290 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.3 | Pagrindo tankinimas | m3 | 258 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.4 | Geotinklas | m2 | 1749.28 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.5 | Geotekstilė | m2 | 1002 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.6 | Šlaitų tvirtinimas gabijonais | m | 215 |  | 0
2. Gabionų įrengimo darbai | 2.7 | Gabionų užpylimas ir tankinimas smėlio-žvyro mišiniu | m3 | 1290 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_4
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 4 – ELEKTROTECHNINĖ GATVĖS APŠVIETIMO TINKLŲ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.1 | Apšvietimo valdymo spinta (AVS), plieniniu cinkuotu korpusu, su užraktais ir pamatais, IP44, komplekte su: - įvadinis kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt. - automatinis jungiklis 3F, "C", 16A - 1 vnt. - automatinis jungiklis 3F, "C", 13A - 2 vnt. - automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt. - viršįtampių ribotuvas 4P, "1" tipo, - 1 vnt. - kontaktorius 3P, 25 A, n.a, Ur=230 V - 2 vnt. - astronominis laikmatis - 1vnt. - foto rėlė (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt. - trijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt. - modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt. | kompl. | 1 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.2 | Gatvės apšvietimo atrama, cinkuota, plieninė, saugaus tipo, HE3 (pagal LST EN 12767). Aukštis 8m. Komplekte su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), gnybtynu (SV15 tipo), automatiniu jungikliu 1F, „B“ 6A, gb pamatu. | kompl. | 61 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.3 | Vienguba „P“ tipo užmaunama gembė, polinkio kampas 5o, Hv=1m, V=1,5 m | vnt. | 61 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.4 | Gatvės apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 4000K, 9680lm, 65W, 149lm/W, optikos tipas: „DM12“. Bendri šviestuvams keliami reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | vnt. | 61 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.5 | Perėjos apšvietimo atrama, cinkuota, plieninė, saugaus tipo, HE3, (pagal LST EN 12767). Aukštis 6m. Be gembės, šviestuvas montuojamas ant atramos viršūnės. Komplekte su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), gnybtynu (SV15 tipo), automatiniu jungikliu 1F, „B“ 6A, gb pamatu. | kompl. | 8 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.6 | Perėjos apšvietimo šviestuvas. LED tipo, 5700K, 7120lm, 49W, optikos tipas: kryptinis „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | vnt. | 8 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.7 | Kronšteinas apšvietos jutiklio montavimui. Montuojamas ant atramos virš šviestuvo. | vnt. | 1 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.8 | Kabelis Al 4x25 mm2 | m | 2565 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.9 | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 69 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.10 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 692 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.11 | Termosusitraukiančios pirštinės mova. Kabeliui 10-35mm2. Komplekte su antgaliais | kompl. | 132 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.12 | Signalinė kabelio juosta | m | 2255 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.13 | Apsauginis PEHD vamzdis, ø 75mm | m | 2565 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.14 | Apsauginis PEHD vamzdis, ø 40mm | m | 69 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.15 | Atramų numeracijos ženklai. Atsparūs UV ir aplinkos poveikiui. | vnt. | 69 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.16 | Spintos ženklinimo lentelė. Atspari UV ir aplinkos poveikiui. | vnt. | 1 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.17 | Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤10Ω. Susideda iš cinkuotų plieninių įžeminimo elektrodų (20/1500mm), cinkuotos plieninės juostos 30x4, jungčių. | kompl. | 1 |  | 0
1. Medžiagų kiekių žiniaraštis | 1.18 | Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤30Ω. Susideda iš cinkuotų plieninių įžeminimo elektrodų (20/1500mm), cinkuotos plieninės juostos 30x4, jungčių. | kompl. | 69 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.1 | Apšvietimo valdymo spintos su pamatu sumontavimas ir pajungimas. | kompl. | 1 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.2 | Apšvietos jutiklio sumontavimas ant apšvietimo atramos | vnt. | 1 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.3 | Pamato apšvietimo atramai montavimas | vnt. | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.4 | Metalinės apšvietimo atramos montavimas | vnt. | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.5 | Gnybtų ir automatinio jungiklio montavimas atramoje | vnt. | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.6 | Metalinės viengubos gembės montavimas | vnt. | 61 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.7 | Gatvės apšvietimo šviestuvo montavimas atramoje | vnt. | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.8 | Kabelio tiesimas apšvietimo atramoje | m | 692 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.9 | Tranšėjos 1 kabeliui kasimas mechanizuotu būdu iki 1m gylio. | m | 2035 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.10 | Tranšėjos 1 kabeliui kasimas rankiniu būdu iki 1m gylio. | m | 220 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.11 | Apsauginio vamzdžio klojimas tranšėjoje | m | 2565 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.12 | Kabelio Al 4x25 mm2 tiesimas apsauginiame vamzdyje | m | 2565 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.13 | Kabelių Cu 3x2,5/Cu 3x1,5 mm2 tiesimas apsauginiame vamzdyje | m | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.14 | Kabelio užvedimas ir tvirtinimas atramoje | vnt. | 69 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.15 | Galinės movos 0,4kV kabeliui iki 35mm2 montavimas | vnt. | 132 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.16 | Signalinės juostos klojimas | m | 2255 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.17 | Tranšėjos vienam kabeliui užpylimas | m | 2255 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.18 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 70 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.19 | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 70 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.20 | El. skydų ir atramų ženklinimas | kompl. | 70 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.21 | Trasos nužymėjimas (taškai) | vnt. | 90 |  | 0
2. Darbų keikių žiniaraštis | 2.22 | Išpildomosios nuotraukos sudarymas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 4, EUR BE PVM | 0

## santrauka
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | SUSISIEKIMO DALIS | 0
2 | PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS | 0
3 | KONSTRUKCINĖ DALIS | 0
4 | ELEKTROTECHNINĖ GATVĖS APŠVIETIMO TINKLŲ DALIS E1 | 0
5 | LAUKO DUJOTIEKIO DALIS* | 2734.32
6 | ELEKTROTECHNINĖ DALIS E2 * | 769.083
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 3503.4
Pastabos: 1. Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui). 2.*-dėl AB „ESO“ priklausančių tinklų:*- Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas pasirašęs sutartį su AB Via Lietuva dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB Via Lietuva Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus.
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą – Kelių tarnybos bazę (Zibalų g. 55, Širvintos, 19124 Širvintų r. sav.). Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB "Via Lietuva". Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas)