NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos protokolu

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „LIETUVIŲ KALBOS A2–B1 IR B1–B2 LYGIŲ NUSTATYMO MODELIO, PAVYZDINIO TESTO IR 4 VNT. TESTŲ TESTAVIMUI (2 VNT. A2–B1 LYGIO IR 2 VNT. B1–B2 LYGIO) 10–13 METŲ VAIKAMS SUKŪRIMO PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	3

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	9

8.	Elektroninis aukcionas	10

9.	Pasiūlymų vertinimas	11

10. Sutarties sudarymas	12

11. Kitos sąlygos	13

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	18

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	19

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	20

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	26

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“	27

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“	29

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	30

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pažyma apie siūlomo specialisto patirtį“	31

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra, juridinio asmens kodas 305238040, adresas K. Kalinausko g. 7, Vilnius. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių nėra centralizuotų pirkimų kataloge.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 Nr. D1- 401 aktuali redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punktu, dalis pirkimo objekto tenkina Aprašo 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios tiekimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – projektas) priešprojektines veiklas numato įsigyti lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modelio, pavyzdinio testo ir 4 vnt. testų testavimui (2 vnt. A2–B1 lygio ir 2 vnt. B1–B2 lygio) 10–13 metų vaikams sukūrimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# 5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3.Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

5.4. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, Perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime bus šalinamas, jeigu:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimą patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas yra Rusijos pilietis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje | 1) jei tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai. 2) jei tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi ar juos kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. |
| 2. | Tiekėjas yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. |  |
| 3. | Tiekėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu. |  |

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - deklaracijos dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams, susijusiems su Reglamento nuostatomis (8 priedas);

    - specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: kokiai specialisto pozicijai yra siūlomas specialistas, kokiu pagrindu dirba (bendradarbiauja) kartu su Tiekėju (esama/ numatoma darbo sutartis ar subtiekimo susitarimas) (9 priedas);

    - pažyma apie siūlomų  specialistų, kurių kvalifikacija bus vertinama, suteikiant ekonominio naudingumo balus, patirtį (11 priedas). Su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai dėl Specialisto minimalios ir papildomos patirties atitikties Viešojo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams;

    - Siūlomų specialistų minimalios kvalifikacinės patirties atitiktis Viešojo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, gali būti tikslinama, aiškinama ar papildoma pagal VPĮ nustatytas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotas kvalifikacijos tikslinimo taisykles

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo forma (6 priedas).

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETUVIŲ KALBOS A2–B1 IR B1–B2 LYGIŲ NUSTATYMO MODELIO, PAVYZDINIO TESTO IR 4 VNT. TESTŲ TESTAVIMUI (2 VNT. A2–B1 LYGIO IR 2 VNT. B1–B2 LYGIO) 10–13 METŲ VAIKAMS SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRMASIS SKYRIUS

ĮVADINĖ DALIS

1. Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija, PO) – įgyvendinanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – projektas) priešprojektines veiklas.

2. Informacija apie projektą. Lituanistinis švietimas įgauna vis didesnę reikšmę lietuvių diasporoje, todėl siekiama užtikrinti kokybišką lituanistinį švietimą plėtojant lietuvių kalbos testavimo sistemą bei parengiant reikalingas mokymo priemones. Šiuo metu pasaulyje veikia 298 lituanistinės mokyklos; pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, kuriai įgyvendinti kuriamos priemonės, dirba 122 lituanistinės mokyklos ir mokosi apie 6 tūkst. vaikų. Viena iš projekte numatytų veiklų – plėtoti lietuvių kalbos lygio nustatymo testavimo sistemą, pagrįstą kalbos mokėjimo lygiais ir susietą su Lietuvoje veikiančia pasiekimų vertinimo sistema, planuojama baigti kurti lietuvių kalbos lygio nustatymo modelius: lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modelius 10–13 m. vaikams, taip pat numatoma papildyti esamą užduočių banką naujais lietuvių kalbos A2, B1, B2 ir C1 lygio nustatymo testais, lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 10–13 metų vaikams bei lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 14–17 metų vaikams, skirtais užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams bei baltistikos centrų studentams.

3. Pirkimo objektas – lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modelio, pavyzdinio testo ir 4 vnt. testų testavimui (2 vnt. A2–B1 lygio ir 2 vnt. B1–B2 lygio) 10–13 metų vaikams sukūrimo paslaugos.

4. Pirkimas skaidomas į 2 dalis: 1 dalis – lietuvių kalbos A2–B1 lygių nustatymo modelio, pavyzdinio testo ir 2 vnt. testų testavimui 10–13 metų vaikams sukūrimo paslaugos, 2 dalis – lietuvių kalbos B1–B2 lygių nustatymo modelio, pavyzdinio testo ir 2 vnt. testų testavimui 10–13 metų vaikams sukūrimo paslaugos.

5. Paslaugos turi būti suteiktos per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Paslaugų suteikimo terminas bendru rašytiniu sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, jei keičiasi šios aplinkybės:

5.1. Lietuvių kalbos lygio nustatymo egzaminų datos;

5.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas.

ANTRASIS SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

7. Sukurtuose pavyzdžiuose turi būti nurodytas PO vykdomo projekto pavadinimas – „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu: „Finansuoja Europos Sąjunga“ (toliau – ženklas), kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, PO logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas.

8. Teikiant paslaugas, už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų autorinių teisių gavimą atsako tiekėjas. PO gali reikalauti tiekėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir / ar sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo. Paslaugų teikėjas privalo pateikti turtinių teisių turėtojo raštišką sutikimą arba garantinį raštą, kad turtinių teisių turėtojas leidžia lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modeliuose (toliau – modeliai), pavyzdiniuose testuose ir testuose testavimui naudoti kūrinius ir perduoti turtines teises PO. Vadovaujamasi patvirtintu Nacionalinės švietimo agentūros 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VK-488 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų patvirtinimo“.

9. Modeliai, pavyzdiniai testai ir testai testavimui turi būti parengti taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.

10. Visi sutarties vykdymo metu užfiksuoti paslaugos teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, – PO nuosavybė, kurią PO gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti ar perduoti, kaip mano esant tinkama, be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Be išankstinio raštiško PO sutikimo Paslaugų teikėjas negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ir (ar) atskleisti iš PO gautos informacijos. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas įvyktų dėl PO kaltės.

11. Teikiant paslaugas, nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principui įgyvendinti.

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TREČIASIS SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRMAI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

12. Modelio ir jo rengimo reikalavimai:

12.1.  Modelis – tai gairės užduočių rengėjams kuriant testus, kurie nustatytų lietuvių kalbos mokėjimo A2–B1 lygius pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (toliau – BEKM), mokytojams, mokiniams ir jų tėvams – informacijos šaltinis apie tai, kokio turinio, sandaros, užduočių tipo ir tekstų pobūdžio tikėtis per lietuvių kalbos mokėjimo A2–B1 lygio nustatymo egzaminus.

12.2. Modelis turi atitikti lietuvių kalbos mokėjimo A2–B1 lygiams nustatyti keliamus reikalavimus, leisti patikrinti vertinamo asmens skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus.

12.3. Jis turi būti parengtas vadovaujantis BEKM, projekte „Įvairias būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 sukurtais lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo modeliais (PO perduos šią informaciją per 2 dienas nuo sutarties pasirašymo) ir Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 889 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Vėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

12.4. Modelyje turi būti aprašytos A2–B1 mokėjimo lygių testo sudedamosios dalys (skaitymo ir rašymo, klausymo ir kalbėjimo sandai), jų trukmė ir vertė; pateiktas A2–B1 mokėjimo lygių testo dalių užduočių aprašymas ir pavyzdžiai; nurodytas kiekvienos užduoties židinys, tipas, punktų skaičius, tekstų pobūdis, žodžių skaičius, tikrinamos kompetencijos pagal BEKM, užduočių pavyzdžiai pritaikyti elektroniniam testavimui, pateiktos vertinimo skalės.

12.5. Modelis turi būti koreguotas pagal pavyzdinį testą, kuris turi būti 2 kartus išbandytas su mažiausiai 50 mokinių (žr. 13.3).

13. Pavyzdinio testo ir jo rengimo reikalavimai:

13.1. Pavyzdinis testas skirtas supažindinti mokytojus, mokinius ir jų tėvus su egzamino testo pavyzdžiu. Jis suteikia galimybę susipažinti su egzamino testo struktūra, užduočių tipais ir funkcionalumu.

13.2. Pavyzdinis testas turi atitikti A2–B1 lygius, aprašytus BEKM, lietuvių kalbos A2–B1 lygių nustatymo modelį, rengiant jį turi būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

13.3. Parengtas remiantis tokiu pavyzdinio testo sukūrimo ciklu: 1. Testo ir kalbėjimo dalies užduočių išbandymas (testavimas), 2. Išbandyto testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas, 3. Darbas su statistine informacija. 4. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją, 5. Testo ir kalbėjimo užduočių koregavimas, 6. Modelio ir pavyzdinio testo su kalbėjimo dalies užduotimis perdavimas PO recenzavimui (1-a recenzija). 7. Modelio ir pavyzdinio testo bei kalbėjimo dalies užduočių koregavimas pagal recenzento pastabas, 8. Testo ir kalbėjimo dalių išbandymas antrą kartą (papildomas testavimas), 9. Išbandyto testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas, 10. Darbas su statistine informacija, 11. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją, 12. Testo ir kalbėjimo dalies užduočių koregavimas, 13. Modelio ir skaitmenizuoto (žr. 14.7) pavyzdinio testo bei kalbėjimo užduočių perdavimas PO antrajam recenzavimui (2-a recenzija). 14. Modelio ir skaitmenizuoto pavyzdinio testo bei kalbėjimo dalies užduočių koregavimas pagal recenzento pastabas. 15. Pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių parengimas viešinti ir atidavimas PO.

13.4. PO turi būti e. paštu supažindintas su kiekvieno 13.3 punkte įvardyto sukūrimo ciklo rezultatais, suderinti tolesni veiksmai (žr. p. 21).

13.5. Pavyzdinį testą turi papildyti klausymo įrašai ir iliustracijos. Klausymo įrašai turi būti be trikdžių fone, tekstai įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškios 10–13 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiškos, ryškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu.

14. Testų testavimui (2 vnt.) ir jų rengimo reikalavimai:

14.1. Testų paskirtis – egzamino metu nustatyti besitestuojančiojo asmens kalbos mokėjimo lygį – A2 arba B1. Testavimas vyksta Liuksemburge sukurtoje TAO testavimo aplinkoje – https://www.taotesting.com/.

14.2.  A2–B1 lygių testas testavimui turi atitikti A2–B1 lygius, aprašytus BEKM,  2 kartus pataisytą Modelį ir pavyzdinį testą (žr. 13.3), turi būti parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

14.3. Parengtas remiantis tokiu testų testavimui sukūrimo ciklu: 1. Parengtas testas su iliustracijomis ir įrašais perduodamas PO recenzavimui (1-a recenzija). 2. Koregavimas pagal recenzento pastabas. 3. Skaitmenizavimas. 4. Skaitmenizuotas testas testavimui perduodamas PO recenzavimui (2-a recenzija). 5. Koregavimas pagal recenzento pastabas. 6. Atidavimas PO.

14.4. Teste testavimui negali kartotis pavyzdinio testo užduotys.

14.5. Testus testavimui turi papildyti klausymo įrašai, iliustracijos, 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų kiekvienam testui. Klausymo įrašai turi būti be trikdžių fone, tekstai įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškios 10–13 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiškos, ryškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu.

14.6. Testas testavimui (skaitymo, rašymo, klausymo dalys) turi būti skaitmenizuotas. (Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos, kur vyksta skaitmenizavimo darbai, PO suteiks per 1 darbo dieną po patvirtinimo, kad pavyzdinis testas sukurtas tinkamai.) Kalbėjimo dalies užduotys turi būti parengtos tradiciniam vykdymo būdui word formatu, 12 dydžio Times New Roman šriftu.

14.7. Testų testavimui skaitmenizavimo reikalavimai:

14.7.1. Testas, kuris yra parengtas tekstų rengyklės (pavyzdžiui, MS Word) formatu, turi būti suskaitmenintas formatu, tinkančiu be papildomų keitimų vykdyti TAO testavimo aplinkoje (užduočių pavyzdžius žr. https://beta.etestavimas.lt/tests). Inovatyvi TAO testavimo aplinka atitinka universalaus dizaino principus: joje įdiegta teksto padidinimo bei spalvų keitimo funkcija;

14.7.2. Teste neturi būti techninių klaidų. Technine klaida laikoma, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų, testuojamas mokinys negali pateikti savo atsakymo, jis neišsisaugoja, pateiktas teisingas mokinio atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, užstringa užduoties navigacija ir mokinys negali tęsti darbo ir pan.

14.7.3. Perduodant PO suskaitmenintą Testą, drauge turi būti parengta ir jo struktūra Excel formatu.

14.7.4. Suskaitmeninti testai laikomi priimti, kai yra i įkelti į testavimo vykdymo aplinką, atliktas bandomasis testavimas – kokybės patikra, jo metu nenustatyta suskaitmenintos užduoties trūkumų arba nustatyti trūkumai yra pašalinti ir neaptinkami pakartotinio bandomojo testavimo metu.

14.7.5. Suskaitmeninti testai turi atitikti šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos turi būti aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pvz. „tempiant reikiamą langelį“). 4. Užduotyse pateikti užduoties atlikimo pavyzdį.

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

KETVIRTASIS SKYRIUS

REIKALAVIMAI ANTRAI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

15. Modelio ir jo rengimo reikalavimai:

15.1.  Modelis – tai gairės užduočių rengėjams kuriant testus, kurie nustatytų lietuvių kalbos mokėjimo B1–B2 lygius pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (toliau – BEKM), mokytojams, mokiniams ir jų tėvams – informacijos šaltinis apie tai, kokio turinio, sandaros, užduočių tipo ir tekstų pobūdžio tikėtis per lietuvių kalbos mokėjimo B1–B2 lygio nustatymo egzaminus.

15.2. Modelis turi atitikti lietuvių kalbos mokėjimo B1–B2 lygiams nustatyti keliamus reikalavimus, leisti patikrinti vertinamo asmens skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus.

15.3. Jis turi būti parengtas vadovaujantis Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis (toliau – BEKM), projekte „Įvairias būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 sukurtais lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo modeliais (PO perduos šią informaciją per 2 dienas nuo sutarties pasirašymo) ir Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 889 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Vėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

15.4. Modelyje turi būti aprašytos B1–B2 mokėjimo lygių testo sudedamosios dalys (skaitymo ir rašymo, klausymo ir kalbėjimo sandai), jų trukmė ir vertė; pateiktas B1–B2 mokėjimo lygių testo dalių užduočių aprašymas ir pavyzdžiai; nurodytas kiekvienos užduoties židinys, tipas, punktų skaičius, tekstų pobūdis, žodžių skaičius, tikrinamos kompetencijos pagal BEKM, užduočių pavyzdžiai pritaikyti elektroniniam testavimui, pateiktos vertinimo skalės.

15.5. Modelis turi būti koreguotas pagal pavyzdinį testą, kuris turi būti 2 kartus išbandytas su mažiausiai 50 mokinių (žr. p. 16.3).

16. Pavyzdinio testo ir jo rengimo reikalavimai:

16.1. Pavyzdinis testas skirtas supažindinti mokytojus, mokinius ir jų tėvus su egzamino testo pavyzdžiu. Jis suteikia galimybę susipažinti su egzamino testo struktūra, užduočių tipais ir funkcionalumu.

16.2. Pavyzdinis testas turi atitikti B1–B2 lygius, aprašytus BEKM, lietuvių kalbos B1–B2 lygių nustatymo modelį, rengiant jį turi būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

16.3. Parengtas remiantis tokiu pavyzdinio testo sukūrimo ciklu: 1. Testo ir kalbėjimo dalies užduočių išbandymas (testavimas), 2. Išbandyto testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas, 3. Darbas su statistine informacija. 4. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją, 5. Testo ir kalbėjimo užduočių koregavimas, 6. Modelio ir pavyzdinio testo su kalbėjimo dalies užduotimis perdavimas PO recenzavimui (1-a recenzija). 7. Modelio ir pavyzdinio testo bei kalbėjimo dalies užduočių koregavimas pagal recenzento pastabas, 8. Testo ir kalbėjimo dalių išbandymas antrą kartą (papildomas testavimas), 9. Išbandyto testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas, 10. Darbas su statistine informacija, 11. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją, 12. Testo ir kalbėjimo dalies užduočių koregavimas, 13. Modelio ir skaitmenizuoto (žr. 17.7) pavyzdinio testo bei kalbėjimo užduočių perdavimas PO antrajam recenzavimui (2-a recenzija). 14. Modelio ir skaitmenizuoto pavyzdinio testo bei kalbėjimo dalies užduočių koregavimas pagal recenzento pastabas. 15. Pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių parengimas viešinti ir atidavimas PO.

16.4. PO turi būti e.paštu supažindintas su kiekvieno 16.3 punkte įvardyto sukūrimo ciklo rezultatais, aptarti tolesni veiksmai (žr. p. 21).

16.5. Pavyzdinį testą turi papildyti klausymo įrašai ir iliustracijos. Klausymo įrašai turi būti be trikdžių fone, tekstai įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškios 10–13 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiškos, ryškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu.

17. Testų testavimui (2 vnt.) ir jų rengimo reikalavimai:

17.1. Testų paskirtis – egzamino metu nustatyti besitestuojančiojo asmens kalbos mokėjimo lygį – B1 arba B2. Testavimas vyksta Liuksemburge sukurtoje TAO testavimo aplinkoje – https://www.taotesting.com/.

17.2.  B1–B2 lygių testas testavimui turi atitikti B1–B2 lygius, aprašytus BEKM,  2 kartus pataisytą Modelį ir pavyzdinį testą (žr. 16.3), turi būti parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

17.3. Parengtas remiantis tokiu testų testavimui sukūrimo ciklu: 1. Parengtas testas su iliustracijomis ir įrašais perduodamas PO recenzavimui (1-a recenzija). 2. Koregavimas pagal recenzento pastabas. 3. Skaitmenizavimas. 4. Skaitmenizuotas testas testavimui perduodamas PO recenzavimui (2-a recenzija). 5. Koregavimas pagal recenzento pastabas. 6. Atidavimas PO.

17.4. Teste testavimui negali kartotis pavyzdinio testo užduotys.

17.5. Testus testavimui turi papildyti klausymo įrašai, iliustracijos, 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų kiekvienam testui. Klausymo įrašai turi būti be trikdžių fone, tekstai įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškios 10–13 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiškos, ryškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu.

17.6. Testas testavimui (skaitymo, rašymo, klausymo dalys) turi būti skaitmenizuotas. (Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos, kur vyksta skaitmenizavimo darbai, PO suteiks per 1 darbo dieną po patvirtinimo, kad pavyzdinis testas sukurtas tinkamai.) Kalbėjimo dalies užduotys turi būti parengtos tradiciniam vykdymo būdui word formatu, 12 dydžio Times New Roman šriftu.

17.7. Testų testavimui skaitmenizavimo reikalavimai:

17.7.1. Testas, kuris yra parengtas tekstų rengyklės (pavyzdžiui, MS Word) formatu, turi būti suskaitmenintas formatu, tinkančiu be papildomų keitimų vykdyti TAO testavimo aplinkoje (užduočių pavyzdžius žr. https://beta.etestavimas.lt/tests). Inovatyvi TAO testavimo aplinka atitinka universalaus dizaino principus: joje įdiegta teksto padidinimo bei spalvų keitimo funkcija;

17.7.2. Teste neturi būti techninių klaidų. Technine klaida laikoma, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų, testuojamas mokinys negali pateikti savo atsakymo, jis neišsisaugoja, pateiktas teisingas mokinio atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, užstringa užduoties navigacija ir mokinys negali tęsti darbo ir pan.

17.7.3. Perduodant PO suskaitmenintą Testą, drauge turi būti parengta ir jo struktūra Excel formatu.

17.7.4. Suskaitmeninti testai laikomi priimti, kai yra įkelti į testavimo vykdymo aplinką, atliktas bandomasis testavimas – kokybės patikra, jo metu nenustatyta suskaitmenintos užduoties trūkumų arba nustatyti trūkumai yra pašalinti ir neaptinkami pakartotinio bandomojo testavimo metu.

17.7.5. Suskaitmeninti testai turi atitikti šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos turi būti aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pvz. „tempiant reikiamą langelį“). 4. Užduotyse pateikti užduoties atlikimo pavyzdį.

PENKTASIS SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI PIRMAI IR ANTRAI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

18. Paslaugos teikėjas per 2 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos surengia nuotolinį susitikimą su PO, kuriame susitaria dėl teikiamų paslaugų ir atsakingo asmens paskyrimo, su kuriuo bus derinamos visos paslaugų teikimo procedūros. Per 3 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos tvirtinamas paslaugų teikimo grafikas.

19. PO pritarus skaitmenizuotų testų turiniui, paslaugos tiekėjas juos įkelia į nurodytą PO virtualią aplinką ne vėliau nei per 1 kalendorinę dieną nuo PO patvirtinimo apie pavyzdinių testų ir testų testavimui tinkamumą.

20. Paslaugos teikėjas atsako už turinio kokybę, įskaitant dalykinį tikslumą, atitiktį teisės aktams ir šios techninės specifikacijos reikalavimams. Tuo tikslu Paslaugos teikėjas privalo raštu patvirtinti, kad sukurtas turinys atitinka visus reikalavimus.

21. Paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį šiais etapais:

| Etapas | Rezultatai | Terminas | Apmokėjimas |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 3 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| II etapas | Modelio sukūrimas, pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių I išbandymas. Išbandyto testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas. Darbas su statistine informacija. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją. Pavyzdinio testo ir kalbėjimo užduočių koregavimas. Medžiagos perdavimas PO. | Per 18 kalendorinių dienų po paslaugų teikimo grafiko suderinimo ir tvirtinimo. |  |
| III etapas | PO vertina sukurtą modelį, pavyzdinį testą ir kalbėjimo dalies užduotis (po I išbandymo). | Per 6 kalendorines dienas |  |
| IV etapas | Pakoreguotų pagal PO pastabas modelio ir pavyzdinio testo bei kalbėjimo dalies užduočių perdavimas PO patvirtinimui, kad medžiaga tinkamai pataisyta. | Per 4 kalendorines dienas po PO pastabų pateikimo modeliui, pavyzdiniam testui bei kalbėjimo dalies užduotims. |  |
| V etapas | PO vertina, ar tinkamai pataisyta pagal PO pastabas modelis ir pavyzdinis testas bei kalbėjimo dalies užduotys. | Per 2 kalendorines dienas |  |
| VI etapas | Pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių II išbandymas. Išbandyto pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių vertinimas. Darbas su statistine informacija. Modelio koregavimas pagal surinktą informaciją. Skaitmenizuoto pavyzdinio testo ir kalbėjimo dalies užduočių koregavimas. Medžiagos perdavimas PO. | Per 9 kalendorinių dienų po PO patvirtinimo, kad modelis ir pavyzdinis testas bei kalbėjimo dalies užduotys tinkamai pataisytos. |  |
| VII etapas | PO vertina modelį, pavyzdinį testą ir kalbėjimo dalies užduotis (po II išbandymo) | Per 2 kalendorines dienas |  |
| VIII etapas | Paslaugų teikėjas koreguoja ir pateikia po II išbandymo modelį ir skaitmenizuotą pavyzdinį testą bei kalbėjimo dalies užduotis PO patvirtinimui, kad medžiaga tinkama po PO pastabų. | Per 2 kalendorines dienas po PO pastabų pateikimo koreguotam po II išbandymo modeliui, skaitmenizuotam pavyzdiniam testui bei kalbėjimo dalies užduotims. |  |
| IX etapas | PO vertina galutinį modelį, skaitmenizuotą pavyzdinį testą ir kalbėjimo dalies užduotis (po II išbandymo) | Per 1 kalendorinę dieną |  |
| X etapas | Testų (2 vnt.) testavimui sukūrimas pagal modelį ir pavyzdinį testą, medžiagos perdavimas PO. | Per 2 kalendorines dienas po PO patvirtinimo, kad po papildomo testavimo modelis, skaitmenizuotas pavyzdinis testas bei kalbėjimo dalies užduotys parengtos tinkamai. |  |
| XI etapas | PO vertina testus testavimui | Per 2 kalendorines dienas |  |
| XII etapas | Testų (2 vnt.) testavimui koregavimas pagal PO pastabas, skaitmenizavimas, ištestavimas. Perdavimas PO. | Per 3 kalendorines dienas po PO pastabų pateikimo testų (2 vnt.) testavimui. |  |
| XIII etapas | PO vertina skaitmenizuotus testus testavimui | Per 2 kalendorines dienas |  |
| XIV etapas | Pataisytų pagal PO pastabas skaitmenizuotų testų (2 vnt.) testavimui perdavimas PO tvirtinimui, kad medžiaga tinkama. | Per 2 kalendorines dienas po PO pastabų pateikimo skaitmenizuotiems testams (2 vnt.) testavimui. |  |
| XV etapas | PO vertina galutinius skaitmenizuotus testus. | Per 1 kalendorinę dieną. |  |
| XVI etapas | Skaitmenizuotų testų (2 vnt.) testavimui sukėlimas į TAO testavimo aplinką. Testų struktūrų failų Exel formatu atidavimas PO. | Per 1 kalendorinę dieną po PO patvirtinimo, kad skaitmenizuoti testai tinkami testavimui. |  |

22. Rezultatų pateikimo tvarka: kiekvieno etapo rezultatai pateikiami sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.

23. Su Paslaugų teikėjas atsiskaitoma tokia tvarka: per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos pateikimo dienos, sąskaita išrašoma ir pateikiama Paslaugų teikėjui tik tada, kada abi Šalys yra pasirašiusios Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas per 5 kalendorines dienas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina Paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai. Paslaugų suteikimo vertinimo komisija savo darbą pradeda per 5 kalendorines dienas pasibaigus XVI etapui, numatytam 21 punkte.

ŠEŠTASIS SKYRIUS

GARANTINIS APTARNAVIMAS

24. Po galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos tiekėjas 24 mėnesius teikia garantinį aptarnavimą skaitmenizuotiems testams:

24.1. PO ir modelių, pavyzdinių testų ir testų testavimui kūrėjams pastebėjus skaitmenizuotame teste turinio ir techninių klaidų jos pašalinamos per 2 darbo dienas;

24.2. Tiekėjas turi suteikti galimybes registruoti kreipinius šiais kanalais: elektroniniu paštu ir mobilaus ryšio telefonu.

24.3. Tiekėjas turi informuoti apie užregistruotų problemų būklę, planuojamą problemų išsprendimo datą ir laiką bei problemų išsprendimą.

24.4. Jei tiekėjas per nurodytą laiką klaidos pašalinti negali, su PO suderinama dėl klaidos pašalinimo laiko.

24.5. Garantinės priežiūros kaina viso garantinio laikotarpio metu įeina į bendrą Paslaugos suteikimo kainą, nurodytą tiekėjo pateiktame pasiūlyme. Trūkumo taisymo laikotarpis gali būti keičiamas tik iš anksto tai suderinus su PO.

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

- Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą. Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, ar veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimą, susijusį su nacionaliniu saugumu, taip pat gali laikyti, kad tiekėjas turi interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą, jeigu turi informacijos, kad tiekėjas ir jo pasitelkiami subtiekėjai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

- Jeigu tiekėjas teikia lygiaverčius dokumentus, tai teikiamų dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti  pats tiekėjas.

- Tiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjas dalyvaujantys Pirkime, turi atitikti žemiau nurodytus techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. 5.1. | Tiekėjas turi turėti specialistus paslaugoms suteikti. Tiekėjas turi pasiūlyti tokį specialistų skaičių, kad galėtų laiku ir kokybiškai suteikti paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti jo galimybę suteikti perkamas paslaugas įrodančius dokumentus. | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD Kartu su pasiūlymu pateikiami: 1) specialistų sąrašas, kuriame nurodoma kokiu pagrindu siūlomas specialistas (-ai) dirba (bendradarbiauja) kartu su Tiekėju (esama/ numatoma darbo sutartis ar subtiekimo susitarimas); 2) jei siūlomas specialistas (-ai) nėra tiekėjo darbuotojas (-ai), tiekėjas privalo pateikti su kiekvienu specialistu sudarytą ketinimų protokolą ar preliminarią darbo sutartį, patvirtinančią, kad laimėjimo atveju, tiekėjui pasirašius pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, specialistas sutinka vykdyti jam priskirtas specialisto(-ų) pareigas visą pirkimo su tarties vykdymo laikotarpį. PASTABA. Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |
| - 5.2. 2. | Tiekėjo siūlomas modelio, pavyzdinio testo ir / ar testų testavimui kūrėjas (toliau – Specialistas) turi tenkinti šiuos reikalavimus: 1) turi filologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; ir 2) per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi patirties teikiant žemiau nurodytas paslaugas pagal 1 (vieną) įvykdytą sutartį, kurios objektas: lietuvių kalbos nacionalinio lygmens užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas apibendrinamiesiems testams; arba lietuvių kalbos vadovėlių rengimas ir (ar) recenzavimas; arba testų arba užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas lietuvių kalbos mokėjimo lygiams, apibrėžtiems „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“, nustatyti; 3) per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių darbo patirtį, įgytą mokant lietuvių kalbos pagal vidurinio ugdymo programą arba aukštųjų mokyklų studijų programas. Pastaba. Perkančioji organizacija darbinę patirtį skaičiuos tik už pilnus mėnesius, t. y. jeigu specialistas turės 35 mėnesių ir 20 dienų darbo patirtį, bus laikoma, kad jo darbinė patirtis yra 35 mėnesiai. | Kartu su pasiūlymu pateikiami: 1) Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos; 2) darbinę patirtį pagrindžiantys dokumentai (patvirtinti darbdavio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu); 3) įrodymai apie paslaugų suteikimą (patvirtinti užsakovo ar jo įgalioto asmens parašu), kuriuose turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomas specialistas teikė paslaugas; 4) pažyma apie siūlomo specialisto patirtį (11 priedas).. Perkančioji organizacija pasilieka teisę kreiptis į užsakovą (-us) dėl patvirtinimo, kad konkretus specialistas vykdė atitinkamą veiklą nurodytą pateiktame dokumente. |

6. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad teikėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskirame priede

__________

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės (pasirinktas kokybės vertinimo charakteristikos įvertinamos kiekybiškai) santykį, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto kainos visais atvejais laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kokybės kriterijaus parametrui suteikiami balai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) |  | X=80 |
| 2. | Kokybės kriterijus (T) |  |  |
| 2.1. | Siūlomų specialistų papildoma patirtis | Bendra kokybės kriterijaus parametrų suma |  |
| 2.1.1 | Pirmas kriterijaus parametras Specialisto papildoma patirtis | Maksimalus balų skaičius: 3 balai | Y1 =10 |
| 2.1.3 | Antras kriterijaus parametras Specialisto papildoma darbinė patirtis | Maksimalus balų skaičius: 3 balai | Y2 =10 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (EN) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos (C) ir kokybės kriterijaus (T) balus (ekonominio naudingumo balas apvalinimas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu):

EN = C + T

5. Kriterijaus „Pasiūlymo kaina“ (C) balai apskaičiuojami Viešajam pirkimui (pirkimo objekto daliai) skirtos maksimalios sumos (Cmax) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) pagal šią formulę:

C= Cmax / Cp x X

C – Pasiūlymo kaina konkretaus dalyvio pagal nurodytą kriterijų (balais);

Cmax – Viešajam pirkimui (pirkimo objekto daliai) skirta maksimali suma (eurais su PVM);

Cp – konkretaus dalyvio pasiūlyta Pasiūlymo kaina (eurais su PVM);

X – lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime koeficientas.

6. Kokybės kriterijaus Pirmas parametras „Specialisto papildoma patirtis“ įvertinimas apskaičiuojamas kriterijaus parametro įvertinimo reikšmę (PS) padalinant iš maksimalios (didžiausios galimos) šio kriterijaus parametro reikšmės (Pmax) bei padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime (Y1) pagal šią formulę:

P1=PsPmax×Y1

P1 – konkretaus dalyvio pasiūlymo įvertinimas pagal nurodytą kriterijų (balais);

Ps  – konkretaus dalyvio kriterijaus įvertinimas už papildomą specialistą suteiktus balus;

Pmax - maksimali (didžiausia galima) parametro reikšmė – 3 balai;

Y1 – lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime koeficientas.

7. Kokybės kriterijaus Antras parametras „Specialisto papildoma darbinė patirtis“ įvertinimas apskaičiuojamas kriterijaus parametro įvertinimo reikšmę (Ps) padalinant iš maksimalios (didžiausios galimos) šio kriterijaus parametro reikšmės (Pmax) bei padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime (Y2) pagal šią formulę:

P2=PsPmax×Y2

P1 – konkretaus dalyvio pasiūlymo įvertinimas pagal nurodytą kriterijų (balais);

Ps  – konkretaus dalyvio kriterijaus įvertinimas už papildomą specialistą suteiktus balus;

Pmax - maksimali (didžiausia galima) parametro reikšmė – 3 balai;

Y1 – lyginamojo svorio ekonominio naudingumo įvertinime koeficientas.

8. Kokybės kriterijaus (T) vertė apskaičiuojama, sudedant kokybės kriterijaus Pirmo ir Antro parametrų reikšmes.

T= P1 + P2

9. Visi skaičiavimai atliekami, apvalinant iki dviejų skaičių po kabelio. Jeigu Pirkime tiekėjai surenka vienodą ekonominio naudingumo balą – Pasiūlymų eilėje pirmesnis nurodomas tas tiekėjas, kuris anksčiau pateikė savo pasiūlymą.

10. Kokybės kriterijaus (T) parametrai ir aprašymas:

  - Vertinamas specialistas turi būti tas pats, kuris nurodomas grindžiant tiekėjo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, ir kuris tiesiogiai teiks paslaugas Perkančiajai organizacijai.

  - Jeigu Pirkimo metu, bus teikiami keli specialistai – Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kurio specialisto patirtis turi būti vertinama (t. y. Perkančioji organizacija vertins ir ekonominio naudingumo balus suteiks tik vieno specialisto  patirtį).

- Specialisto patirtis skaičiuojama tik ta, kuri įgyta ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki tiekėjų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Balų suteikimo tvarka:

| 1 parametras. Specialisto papildoma patirtis (P1) Vertinama papildoma specialisto patirtis |  |
| --- | --- |
| Balai |  |
| 1 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi patirties teikiant žemiau nurodytas paslaugas pagal 1 (vieną) įvykdytą sutartį, kurios objektas: l ietuvių kalbos nacionalinio lygmens užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas apibendrinamiesiems testams; arba lietuvių kalbos vadovėlių rengimas ir (ar) recenzavimas; arba testų arba užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas lietuvių kalbos mokėjimo lygiams, apibrėžtiems „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“, nustatyti. |
| 2 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi patirties teikiant žemiau nurodytas paslaugas pagal 2 (dvi) įvykdytas sutartis, kurių objektas: lietuvių kalbos nacionalinio lygmens užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas apibendrinamiesiems testams; arba lietuvių kalbos vadovėlių rengimas ir (ar) recenzavimas; arba testų arba užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas lietuvių kalbos mokėjimo lygiams, apibrėžtiems „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“, nustatyti. |
| 3 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi patirties teikiant žemiau nurodytas paslaugas pagal 3 (tris) įvykdytas sutartis, kurių objektas: lietuvių kalbos nacionalinio lygmens užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas apibendrinamiesiems testams; arba lietuvių kalbos vadovėlių rengimas ir (ar) recenzavimas; arba testų arba užduočių rengimas ir (arba) recenzavimas lietuvių kalbos mokėjimo lygiams, apibrėžtiems „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“, nustatyti.. |

| 2 parametras. Specialisto papildoma darbinė patirtis (P2) Vertinama papildoma specialisto patirtis |  |
| --- | --- |
| Balai |  |
| 1 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi ne mažiau kaip 8 (aštuonių) mėnesių darbo patirtį, įgytą mokant lietuvių kalbos pagal vidurinio ugdymo programą arba aukštųjų mokyklų studijų programas. |
| 2 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi ne mažiau kaip 16 (šešiolikos) mėnesių darbo patirtį, įgytą mokant lietuvių kalbos pagal vidurinio ugdymo programą arba aukštųjų mokyklų studijų programas. |
| 3 | per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių darbo patirtį, įgytą mokant lietuvių kalbos pagal vidurinio ugdymo programą arba aukštųjų mokyklų studijų programas. |

- Su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai dėl Specialisto atitikties kvalifikacijos reikalavimams. Su pasiūlymu nepateikus specialisto patirtį pagrindžiančių dokumentų (ar nepateikus dalies dokumentų), ekonominio naudingumo balai nebus suteikiami.

- Jeigu pirkime dalyvauja tik vienas dalyvis (Pirkimo objekto dalyje dalyvauja tik vienas dalyvis) ekonominio naudingumo balai gali būti neskaičiuojami ir ši pasiūlymų vertinimo stadija praleidžiama.

- Jeigu Tiekėjo pasiūlymo kaina viršija Perkančiosios organizacijos Viešajam pirkimui nustatytą ir skelbime apie Pirkimą paviešintą maksimalią Pirkimui skirtų lėšų sumą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatos nebus taikomos, t. y. toks tiekėjo pasiūlymas nebus vertinamas ekonominio naudingumo balais ir bus atmetamas dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

__________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS IR POZICIJA

| Eil. Nr. | Specialisto vardas ir pavardė | Jei siūloma daugiau nei vienas specialistas, nurodyti kurio kvalifikacija vertinama ekonominio naudingumo vertinime) | Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju (darbuotojas, dirbantis darbo sutarties pagrindu; ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamas; ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas; kvazisubtiekėjas ar kt.) | Paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskirame priede

## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Pažyma apie siūlomo specialisto patirtį“

Pateikiama atskirame priede

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

5 (penkerių) metų laikotarpis nustatytas vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 21.1 papunkčiu, kuriame nurodyta, kad siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją gali būti vertinamas ilgesnis laikotarpis.

5 (penkerių) metų laikotarpis nustatytas vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 21.1 papunkčiu, kuriame nurodyta, kad siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją gali būti vertinamas ilgesnis laikotarpis.

Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. Šios dalies nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti šio įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.