## Koreguojamas
Konkurso sąlygų priedas
Vandentiekio ir buitinių nuotekų atšakų projektavimo ir įrengimo darbai objektams Jono Basanavičiaus g. 119-1, Bijūnų g. 7 ir 14, Laukų 5-oji g. 7, Technikos g. 29, Ringos g. 12, Inkaro 3-oji g. 7 ir 14 ir Minijos g. 2. techninė specifikacija
Darbų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  |  |  |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Techninio darbo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei jis privalomas) bei statybos darbų atlikimo
1 etapo darbai:
1. | Techninio darbo projekto rengimas
1.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 2 1 to 7 4
1.1.2. | Projektų sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su Užsakovu, su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos, sklypų, kvartalinio tinklo savininku ir t.t.) ir Užsakovo pritarimo gavimas projektiniams sprendiniams |  |  | Kompl. | 1 | bar: 2 1 to 7 4
1.1.3. | Projekto statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei jis privalomas) ir pateikimas Užsakovui |  |  | Kompl. | 1 | bar: 2 1 to 7 4
1.2. | Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų statyba
1.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 8 1 to 10 4
1.2.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 8 1 to 10 4
1.2.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 8 1 to 10 4
1.2.4. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 8 1 to 10 4
2 etapo darbai:
2.1. | Likusių darbų užbaigimas
2.1.1. | Gerbūvio atstatymo darbai po vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
2.1.2. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
2.1.3. | Servituto planų parengimas. |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
2.1.4. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
2.1.5. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
2.1.6. | Pridavimo procedūros (statybos užbaigimo dokumentų perdavimas Užsakovui ir kiti reikalingi darbai) |  |  | Kompl. | 1 | bar: 11 1 to 11 4
| Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys | 2026-02-01 | 2026-12-01 | kompl. | 1 | bar: 1 4 to 4 2
Pastabos:
1. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena). Grafikas po sutarties pasirašymo bus koreguojamas atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
2. I etapo paslaugos - Turi būti parengtas techninis darbo projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei jis privalomas) - turi būti atlikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Po projekto turi būti atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba (įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, išbandyti, dezinfekuoti, praplauti, įrengtos kapos, šuliniai, parengtos pirminės tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos) - ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Tiekėjui grafike, I etapo paslaugas, pažymėjus ilgesnį kaip 5 mėnesių darbų atlikimo terminą, toks grafikas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
3. II etapo paslaugos - gerbūvio atstatymo darbai ir statybinės dokumentacijos sutvarkymas - ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo I etapo užbaigimo. Tiekėjui grafike pažymėjus ilgesnį kaip 9 mėnesių terminą, toks grafikas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)
Maksimalus projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas - 6 mėnesiai
Statybos darbų terminas - 3 mėnesiai
Maksimalus dviejų etapų paslaugų atlikimo terminas 1 mėnuo