## Mokėjimo sąlygos
Projekto „Rail Baltica" geležinkelio linijos ruože Panevėžys - Lietuvos/Latvijos valstybių siena (114,71 - 168,6 km) projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Design and design supervision services for the Panevėžys – Lithuanian/Latvian border section (114,71 – 168,6 km) of the “Rail Baltica” railway line
Paslaugų eigos etapas Phase | Eil. Nr. Entry No. | Paslaugos etapai ir darbai Phases of the service and works | Apmokėjimą leidžiantis faktas (produktas) arba sąlyga ir išmokama suma, Eur ** Fact of payment (product) or condition and amount to be paid, EUR **
Sąlyga / faktas: Projektuotojas dėl avanso išmokėjimo, turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, raštu kreiptis į Užsakovą. Maksimali mokama avanso suma: iki 20 % avansas nuo maksimalios Sutarties kainos. Condition/fact: The Designer shall apply in writing to the Client for the payment of the advance not later than 5 (five) days after the entry into force of the Contract. Maximum amount of advance payable: up to 20% of the maximum Contract price in advance
I | 1.1 | Įvadinės ataskaitos parengimas, suderinimas Preparation of the inception report, approval | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo parengti ir pateikti dokumentai: įvadinė ataskaita, įskaitant, bet neapsiribojant, projekto įgyvendinimo planu, projekto rizikų valdymo planu, projektavimo paslaugų teikimo grafiku (Gantto diagrama). Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Documents prepared and submitted by the Designer and approved by the Client, including but not limited to the Inception Report, Project Implementation Plan, Project Risk Management Plan, Schedule for the Provision of Design Services (Gantt Chart). Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 1.2 | Inžinerinių geodezinių ir topografinių tyrimų parengimas ir suderinimas Preparation and approval of engineering geodetic and topographical investigations | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta topografinių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Topographical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 1.3 | Kiti reikiami tyrimai (pvz. hidrometeorologiniai ir kt.) pagal perkamo objekto specifiką Other necessary investigations (for example, hydrometeorological investigations and etc) according to the specifics of the object to be procured | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta kitų tyrimų ataskaita/-os. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Report(s) of other studies submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
II | 2.1 | Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas ir sprendimo gavimas Preparation of an environmental impact assessment report and obtaining a decision | Sąlyga / faktas: Priimtas atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei perduoti užsakovui visi dokumentai/failai. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: The responsible authority has made a decision regarding the impact of the planned economic activity on the environment and all documents/files have been transferred to the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
III | 3.1 | Papildomų inžinerinių geologinių tyrimų parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations reikalavimus) Preparation of additional engineering geological investigations, approval and obtaining an assessment report from the Lithuanian Geological Survey (according to RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 80% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai). 2) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos. Condition/fact: A geological survey report submitted by the Designer and approved by the Client, including obtaining an assessment by the Lithuanian Geological Survey Amount payable: 1) 80% of the total cost of these works (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results). 2) 20% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the survey evaluation approved by the Lithuanian Geological Survey.
| 3.2 | Geotechninės ataskaitos parengimas ir suderinimas su Užsakovu Preparation of geotechnical report and approval by the Client | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: A geotechnical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 3.3 | Projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą, viešinimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. Preparation of design proposals, including coordination, approval, publicity and obtaining a building permit. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas; Mokamos sumos: 1) 80% šių darbų įkainių bendros kainos (be PVM)* Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specilaiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus); 2) 20% šių darbų įkainų bendros kainos (be PVM)* Projektuotojui perdavus gautus statybą leidžiančius dokumentus Užsakovui. Condition/fact: Design proposals approved by the Client (after public information procedures, approval of the design proposals by the municipal administration, receipt of all special requirements, connection conditions, approvals, consents, written consents) and building permit; Amounts payable: 1) 80% of the total cost of the fees for these works (excluding VAT)* after the design proposals have been approved by the Client (after public information procedures have been carried out, after the design proposals have been approved by the municipal administration, and after all the special requirements, conditions of connection, approvals, consents, and written approvals have been obtained); 2) 20% of the total cost of the quotations for these works (exclusive of VAT)* after the Designer has transferred the obtained building permit documents to the Client.
| 3.4 | Gauti visi reikiami specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, suderinimai, sutikimai, rašytiniai pritarimai ir kt. All necessary special requirements, conditions of connection, approvals, consents, written consents, etc. have been obtained.
| 3.5 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys projektinių pasiūlymų detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the design proposals in accordance with the requirements of the RB DG and the Customer) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
IV | 4.1 | Papildomų inžinerinių geologinių tyrimų parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations reikalavimus) Preparation of additional engineering geological investigations, approval and obtaining an assessment report from the Lithuanian Geological Survey (according to RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 80% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai). 2) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos. Condition/fact: A geological survey report submitted by the Designer and approved by the Client, including obtaining an assessment by the Lithuanian Geological Survey Amount payable: 1) 80% of the total cost of these works (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results). 2) 20% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the survey evaluation approved by the Lithuanian Geological Survey.
| 4.2 | Geotechninės ataskaitos parengimas ir suderinimas su Užsakovu Preparation of geotechnical report and approval by the Client | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: A geotechnical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 4.3 | Projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą, viešinimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. Preparation of design proposals, including coordination, approval, publicity and obtaining a building permit. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas; Mokamos sumos: 1) 80% šių darbų įkainių bendros kainos (be PVM)* Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specilaiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus); 2) 20% šių darbų įkainų bendros kainos (be PVM)* Projektuotojui perdavus gautus statybą leidžiančius dokumentus Užsakovui. Condition/fact: Design proposals approved by the Client (after public information procedures, approval of the design proposals by the municipal administration, receipt of all special requirements, connection conditions, approvals, consents, written consents) and building permit; Amounts payable: 1) 80% of the total cost of the fees for these works (excluding VAT)* after the design proposals have been approved by the Client (after public information procedures have been carried out, after the design proposals have been approved by the municipal administration, and after all the special requirements, conditions of connection, approvals, consents, and written approvals have been obtained); 2) 20% of the total cost of the quotations for these works (exclusive of VAT)* after the Designer has transferred the obtained building permit documents to the Client.
| 4.4 | Gauti visi reikiami specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, suderinimai, sutikimai, rašytiniai pritarimai ir kt. All necessary special requirements, conditions of connection, approvals, consents, written consents, etc. have been obtained.
| 4.5 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys projektinių pasiūlymų detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the design proposals in accordance with the requirements of the RB DG and the Customer) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
V | 5.1 | Papildomų inžinerinių geologinių tyrimų parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations reikalavimus) Preparation of additional engineering geological investigations, approval and obtaining an assessment report from the Lithuanian Geological Survey (according to RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 80% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai). 2) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos. Condition/fact: A geological survey report submitted by the Designer and approved by the Client, including obtaining an assessment by the Lithuanian Geological Survey Amount payable: 1) 80% of the total cost of these works (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results). 2) 20% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the survey evaluation approved by the Lithuanian Geological Survey.
| 5.2 | Geotechninės ataskaitos parengimas ir suderinimas su Užsakovu Preparation of geotechnical report and approval by the Client | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: A geotechnical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 5.3 | Projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą, viešinimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. Preparation of design proposals, including coordination, approval, publicity and obtaining a building permit. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas; Mokamos sumos: 1) 80% šių darbų įkainių bendros kainos (be PVM)* Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specilaiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus); 2) 20% šių darbų įkainų bendros kainos (be PVM)* Projektuotojui perdavus gautus statybą leidžiančius dokumentus Užsakovui. Condition/fact: Design proposals approved by the Client (after public information procedures, approval of the design proposals by the municipal administration, receipt of all special requirements, connection conditions, approvals, consents, written consents) and building permit; Amounts payable: 1) 80% of the total cost of the fees for these works (excluding VAT)* after the design proposals have been approved by the Client (after public information procedures have been carried out, after the design proposals have been approved by the municipal administration, and after all the special requirements, conditions of connection, approvals, consents, and written approvals have been obtained); 2) 20% of the total cost of the quotations for these works (exclusive of VAT)* after the Designer has transferred the obtained building permit documents to the Client.
| 5.4 | Gauti visi reikiami specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, suderinimai, sutikimai, rašytiniai pritarimai ir kt. All necessary special requirements, conditions of connection, approvals, consents, written consents, etc. have been obtained.
| 5.5 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys projektinių pasiūlymų detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the design proposals in accordance with the requirements of the RB DG and the Customer) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
VI | 6.1 - 6.4 | Inžinerinių geologinių tyrimų parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.1 reikalavimus) Preparation of engineering geological investigations, approval and obtaining an assessment report from the Lithuanian Geological Survey (according to RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.2 requirements) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai) gręžiniams iki 6 m (imtinai). 2) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai) gręžiniams nuo 6 m iki 50 m ir daugiau. 3) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos. Condition/fact: A geological survey report submitted by the Designer and approved by the Client, including obtaining an assessment by the Lithuanian Geological Survey Amount payable: 1) 40% of the total cost of these works (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results) for boreholes of up to 6 m. 2) 40% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results) for boreholes from 6 to 50 m. 3) 20% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the survey evaluation approved by the Lithuanian Geological Survey.
| 6.5 | Geotechninės ataskaitos (Phase 1.1) parengimas ir suderinimas su Užsakovu Preparation of geotechnical report (Phase 1.1) and approval by the Client | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: A geotechnical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 6.6 - 6.9 | Inžinerinių geologinių tyrimų parengimas, suderinimas ir Lietuvos geologijos tarnybos vertinimo ataskaitai gavimas (pagal RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.2 reikalavimus) Preparation of engineering geological investigations, approval and obtaining an assessment report from the Lithuanian Geological Survey (according to RBDG-MAN-041-0100 – Requirements for site investigations, Phase 1.2 requirements) | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geologinių tyrimų ataskaita, įskaitant Lietuvos gelogijos tarnybos vertinimo gavimą Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai) gręžiniams iki 6 m (imtinai). 2) 40% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus ir suderinus su Užsakovu pirminę medžiagą (toponuotrauka su gręžinių vietomis, goeloginiai litologiniai gręžinių stulpeliai su goetechniniu zondavimu ir kitų geotechninių tyrimų rezultatai) gręžiniams nuo 6 m iki 50 m ir daugiau. 3) 20% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM)* Užsakovui pateikus tyrimų vertinimą patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos. Condition/fact: A geological survey report submitted by the Designer and approved by the Client, including obtaining an assessment by the Lithuanian Geological Survey Amount payable: 1) 40% of the total cost of these works (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results) for boreholes of up to 6 m. 2) 40% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the source material (topographic photo with borehole locations and goelogical lithological borehole columns with goetechnical sounding and other geotechnical survey results) for boreholes from 6 to 50 m. 3) 20% of the total price (excluding VAT)* After the Client has provided the survey evaluation approved by the Lithuanian Geological Survey.
| 6.10 | Geotechninės ataskaitos (Phase 1.2) parengimas ir suderinimas su Užsakovu Preparation of geotechnical report (Phase 1.2) and approval by the Client | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinta Projektuotojo pateikta bei suderinta geotechninių tyrimų ataskaita. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio, bendros kainos (be PVM). Condition/fact: A geotechnical investigation report submitted by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of these works (excluding VAT).
| 6.11 | Projektinių pasiūlymų parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą, viešinimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą. Preparation of design proposals, including coordination, approval, publicity and obtaining a building permit. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus) ir gautas statybą leidžiantis dokumentas; Mokamos sumos: 1) 80% šių darbų įkainių bendros kainos (be PVM)* Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus (atlikus visuomenės informavimo procedūras, patvirtinus projektinius pasiūlymus savivaldos administracijoje, gavus visus specilaiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, suderinimus, sutikimus, rašytinius pritarimus); 2) 20% šių darbų įkainų bendros kainos (be PVM)* Projektuotojui perdavus gautus statybą leidžiančius dokumentus Užsakovui. Condition/fact: Design proposals approved by the Client (after public information procedures, approval of the design proposals by the municipal administration, receipt of all special requirements, connection conditions, approvals, consents, written consents) and building permit; Amounts payable: 1) 80% of the total cost of the fees for these works (excluding VAT)* after the design proposals have been approved by the Client (after public information procedures have been carried out, after the design proposals have been approved by the municipal administration, and after all the special requirements, conditions of connection, approvals, consents, and written approvals have been obtained); 2) 20% of the total cost of the quotations for these works (exclusive of VAT)* after the Designer has transferred the obtained building permit documents to the Client.
| 6.12 | Gauti visi reikiami specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, suderinimai, sutikimai, rašytiniai pritarimai ir kt. All necessary special requirements, conditions of connection, approvals, consents, written consents, etc. have been obtained.
| 6.13 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys projektinių pasiūlymų detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the design proposals in accordance with the requirements of the RB DG and the Customer) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
VII | 7.1-7.16 | Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelėje (1 priedas) nustatytų dydžių statinių ir (ar) inžinerinių komunikacijų (eilės Nr. 7.1-7.16) techninio darbo projekto parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą. Preparation and coordination of the master-detailed technical design. Preparation and coordination of the master-detailed technical design for structures and/or engineering networks (No. 7.1-7.16) of the parameters set out in the Tender price and rates schedule (Annex 1). | Sąlyga / faktas: Projektuotojas pateikia Užsakovui techninio darbo projekto dokumentaciją (kokybiškai išpildytą pagal visus reikalavimus, statybos reglamentavimą) nustatytos projekto sudėties. Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* gavus techninio darbo projekto dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį pirmąjai peržiūrai. 2) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* pateikus pataisytą pagal Užsakovo ir kitų derinančiųjų institucijų, trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderintą dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį ekspertizės vertinimui. Condition/fact: The Designer shall submit to the Client the documentation of the master-detailed technical design (executed to a high standard in accordance with all requirements, building regulations) in the prescribed design form. Amount payable: 1) 40% of the total cost (excluding VAT) of the following fees (preparation, coordination of the master-detailed technical design)* upon receipt of the documentation of the master-detailed technical design in accordance with the prescribed composition of the project for the first review. 2) 40% of the total price (excluding VAT) of the fees for the following works (preparation and coordination of the master-detailed technical design)* upon submission of revised documentation in accordance with the master-detailed technical design, as agreed by the Client and other coordinating authorities, third parties, in accordance with the prescribed composition of the project, for expert assessment.
| 7.17 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys techninio darbo projekto detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the master-detailed technical design in accordance with the requirements of the RB DG and the Client) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
| 7.18 | Atlikta techninio darbo projekto ekspertizė. Master-detailed technical design expertise. | Sąlyga / faktas: Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui teigiamą pavojaus analizės ir techninės sąveikos specifikacijos vertinimo išvadą. Projektuotojui (vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 p.) gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą. Mokama suma: 20 % nuo 7.1-7.16 darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)*. Condition/fact: The Designer shall obtain and submit to the Client a positive conclusion of the evaluation of the hazard analysis and the technical specification for interoperability. Upon receipt by the Designer (in accordance with Clause 3.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract) of a positive expert report and approval by the Client of the master-detailed technical design. Amount payable: 20% of the total price (excluding VAT)* of the total price (excluding VAT) of the fees provided in Clauses 7.1 to 7.16 for the works (preparation, coordination, approval of the master-detailed technical design).
| 7.19 | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas. Master-detailed technical design approved by the Client.
| 7.20 | Atliktas pavojaus analizės vertinimas ir valdymas (AsBo) ir atitikimo geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams (NoBo) vertinimas. Assessment and management of hazard analysis (AsBo) and assessment of compliance with the requirements of the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the railway system (NoBo).
VIII | 8.1-8.16 | Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelėje (1 priedas) nustatytų dydžių statinių ir (ar) inžinerinių komunikacijų (eilės Nr. 8.1-8.16) techninio darbo projekto parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą. Preparation and coordination of the master-detailed technical design. Preparation and coordination of the master-detailed technical design for structures and/or engineering networks (No. 8.1-8.16) of the parameters set out in the Tender price and rates schedule (Annex 1). | Sąlyga / faktas: Projektuotojas pateikia Užsakovui techninio darbo projekto dokumentaciją (kokybiškai išpildytą pagal visus reikalavimus, statybos reglamentavimą) nustatytos projekto sudėties. Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* gavus techninio darbo projekto dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį pirmąjai peržiūrai. 2) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* pateikus pataisytą pagal Užsakovo ir kitų derinančiųjų institucijų, trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderintą dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį ekspertizės vertinimui. Condition/fact: The Designer shall submit to the Client the documentation of the master-detailed technical design (executed to a high standard in accordance with all requirements, building regulations) in the prescribed design form. Amount payable: 1) 40% of the total cost (excluding VAT) of the following fees (preparation, coordination of the master-detailed technical design)* upon receipt of the documentation of the master-detailed technical design in accordance with the prescribed composition of the project for the first review. 2) 40% of the total price (excluding VAT) of the fees for the following works (preparation and coordination of the master-detailed technical design)* upon submission of revised documentation in accordance with the master-detailed technical design, as agreed by the Client and other coordinating authorities, third parties, in accordance with the prescribed composition of the project, for expert assessment.
| 8.17 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys techninio darbo projekto detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the master-detailed technical design in accordance with the requirements of the RB DG and the Client) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
| 8.18 | Atlikta techninio darbo projekto ekspertizė. Master-detailed technical design expertise. | Sąlyga / faktas: Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui teigiamą pavojaus analizės ir techninės sąveikos specifikacijos vertinimo išvadą. Projektuotojui (vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 p.) gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą. Mokama suma: 20 % nuo 8.1-8.16 darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)*. Condition/fact: The Designer shall obtain and submit to the Client a positive conclusion of the evaluation of the hazard analysis and the technical specification for interoperability. Upon receipt by the Designer (in accordance with Clause 3.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract) of a positive expert report and approval by the Client of the master-detailed technical design. Amount payable: 20% of the total price (excluding VAT)* of the total price (excluding VAT) of the fees provided in Clauses 8.1 to 8.16 for the works (preparation, coordination, approval of the master-detailed technical design).
| 8.19 | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas. Master-detailed technical design approved by the Client.
| 8.20 | Atliktas pavojaus analizės vertinimas ir valdymas (AsBo) ir atitikimo geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams (NoBo) vertinimas. Assessment and management of hazard analysis (AsBo) and assessment of compliance with the requirements of the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the railway system (NoBo).
IX | 9.1-9.17 | Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelėje (1 priedas) nustatytų dydžių statinių ir (ar) inžinerinių komunikacijų (eilės Nr. 9.1-9.17) techninio darbo projekto parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą. Preparation and coordination of the master-detailed technical design. Preparation and coordination of the master-detailed technical design for structures and/or engineering networks (No. 9.1-9.17) of the parameters set out in the Tender price and rates schedule (Annex 1). | Sąlyga / faktas: Projektuotojas pateikia Užsakovui techninio darbo projekto dokumentaciją (kokybiškai išpildytą pagal visus reikalavimus, statybos reglamentavimą) nustatytos projekto sudėties. Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* gavus techninio darbo projekto dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį pirmąjai peržiūrai. 2) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* pateikus pataisytą pagal Užsakovo ir kitų derinančiųjų institucijų, trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderintą dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį ekspertizės vertinimui. Condition/fact: The Designer shall submit to the Client the documentation of the master-detailed technical design (executed to a high standard in accordance with all requirements, building regulations) in the prescribed design form. Amount payable: 1) 40% of the total cost (excluding VAT) of the following fees (preparation, coordination of the master-detailed technical design)* upon receipt of the documentation of the master-detailed technical design in accordance with the prescribed composition of the project for the first review. 2) 40% of the total price (excluding VAT) of the fees for the following works (preparation and coordination of the master-detailed technical design)* upon submission of revised documentation in accordance with the master-detailed technical design, as agreed by the Client and other coordinating authorities, third parties, in accordance with the prescribed composition of the project, for expert assessment.
| 9.18 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys techninio darbo projekto detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the master-detailed technical design in accordance with the requirements of the RB DG and the Client) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
| 9.19 | Atlikta techninio darbo projekto ekspertizė. Master-detailed technical design expertise. | Sąlyga / faktas: Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui teigiamą pavojaus analizės ir techninės sąveikos specifikacijos vertinimo išvadą. Projektuotojui (vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 p.) gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą. Mokama suma: 20 % nuo 9.1-9.17 darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)*. Condition/fact: The Designer shall obtain and submit to the Client a positive conclusion of the evaluation of the hazard analysis and the technical specification for interoperability. Upon receipt by the Designer (in accordance with Clause 3.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract) of a positive expert report and approval by the Client of the master-detailed technical design. Amount payable: 20% of the total price (excluding VAT)* of the total price (excluding VAT) of the fees provided in Clauses 9.1 to 9.17 for the works (preparation, coordination, approval of the master-detailed technical design).
| 9.20 | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas. Master-detailed technical design approved by the Client.
| 9.21 | Atliktas pavojaus analizės vertinimas ir valdymas (AsBo) ir atitikimo geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams (NoBo) vertinimas. Assessment and management of hazard analysis (AsBo) and assessment of compliance with the requirements of the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the railway system (NoBo).
X | 10.1-10.14 | Techninio darbo projekto parengimas, derinimas. Pasiūlymo kainos ir įkainių lentelėje (1 priedas) nustatytų dydžių statinių ir (ar) inžinerinių komunikacijų (eilės Nr. 10.1-10.14) techninio darbo projekto parengimas, įskaitant suderinimą, patvirtinimą. Preparation and coordination of the master-detailed technical design. Preparation and coordination of the master-detailed technical design for structures and/or engineering networks (No. 10.1-10.14) of the parameters set out in the Tender price and rates schedule (Annex 1). | Sąlyga / faktas: Projektuotojas pateikia Užsakovui techninio darbo projekto dokumentaciją (kokybiškai išpildytą pagal visus reikalavimus, statybos reglamentavimą) nustatytos projekto sudėties. Mokama suma: 1) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* gavus techninio darbo projekto dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį pirmąjai peržiūrai. 2) 40% šių darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)* pateikus pataisytą pagal Užsakovo ir kitų derinančiųjų institucijų, trečiųjų šalių techninio darbo projekto suderintą dokumentaciją pagal nustatytą projekto sudėtį ekspertizės vertinimui. Condition/fact: The Designer shall submit to the Client the documentation of the master-detailed technical design (executed to a high standard in accordance with all requirements, building regulations) in the prescribed design form. Amount payable: 1) 40% of the total cost (excluding VAT) of the following fees (preparation, coordination of the master-detailed technical design)* upon receipt of the documentation of the master-detailed technical design in accordance with the prescribed composition of the project for the first review. 2) 40% of the total price (excluding VAT) of the fees for the following works (preparation and coordination of the master-detailed technical design)* upon submission of revised documentation in accordance with the master-detailed technical design, as agreed by the Client and other coordinating authorities, third parties, in accordance with the prescribed composition of the project, for expert assessment.
| 10.15 | Parengti, suderinti ir patvirtinti skaitmeninio modelio duomenys (atitinkantys techninio darbo projekto detalumo lygį pagal RB DG ir Užsakovo reikalavimus). Digital model data (corresponding to the level of detail of the master-detailed technical design in accordance with the requirements of the RB DG and the Client) prepared, coordinated and approved. | Sąlyga / faktas: Užsakovo patvirtinti Projektuotojo pateikti bei suderinti skaitmeninio modelio duomenys. Mokama suma: 100% šių darbų įkainio bendros kainos (be PVM). Condition/fact: Digital model data provided by the Designer and approved by the Client. Amount payable: 100% of the total cost of the rate for these works (excluding VAT).
| 10.16 | Atlikta techninio darbo projekto ekspertizė. Master-detailed technical design expertise. | Sąlyga / faktas: Projektuotojas gauna ir pateikia Užsakovui teigiamą pavojaus analizės ir techninės sąveikos specifikacijos vertinimo išvadą. Projektuotojui (vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 p.) gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą. Mokama suma: 20 % nuo 10.1-10.14 darbų įkainių (Techninio darbo projekto parengimas, derinimas) bendros kainos (be PVM)*. Condition/fact: The Designer shall obtain and submit to the Client a positive conclusion of the evaluation of the hazard analysis and the technical specification for interoperability. Upon receipt by the Designer (in accordance with Clause 3.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract) of a positive expert report and approval by the Client of the master-detailed technical design. Amount payable: 20% of the total price (excluding VAT)* of the total price (excluding VAT) of the fees provided in Clauses 10.1 to 10.14 for the works (preparation, coordination, approval of the master-detailed technical design).
| 10.17 | Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas. Master-detailed technical design approved by the Client.
| 10.18 | Atliktas pavojaus analizės vertinimas ir valdymas (AsBo) ir atitikimo geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimams (NoBo) vertinimas. Assessment and management of hazard analysis (AsBo) and assessment of compliance with the requirements of the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the railway system (NoBo).
XI | 11.1 | Projekto vykdymo priežiūra. Design supervision. | Mokėjimai bus atliekami pagal atskirai pateiktą ir suderintą projekto vykdymo priežiūros paslaugų mokėjimų grafiką pradedant rangos sutarties darbus. Payments will be made in accordance with a separately submitted and coordinated schedule of payments for design supervision services at the commencement of the works of the Contract.
XII | 12.1 | Projekto vykdymo priežiūra. Design supervision. | Mokėjimai bus atliekami pagal atskirai pateiktą ir suderintą projekto vykdymo priežiūros paslaugų mokėjimų grafiką pradedant rangos sutarties darbus. Payments will be made in accordance with a separately submitted and coordinated schedule of payments for design supervision services at the commencement of the works of the Contract.
XIII | 13.1 | Projekto vykdymo priežiūra. Design supervision. | Mokėjimai bus atliekami pagal atskirai pateiktą ir suderintą projekto vykdymo priežiūros paslaugų mokėjimų grafiką pradedant rangos sutarties darbus. Payments will be made in accordance with a separately submitted and coordinated schedule of payments for design supervision services at the commencement of the works of the Contract.
XIV | 14.1 | Projekto vykdymo priežiūra. Design supervision. | Mokėjimai bus atliekami pagal atskirai pateiktą ir suderintą projekto vykdymo priežiūros paslaugų mokėjimų grafiką pradedant rangos sutarties darbus. Payments will be made in accordance with a separately submitted and coordinated schedule of payments for design supervision services at the commencement of the works of the Contract.
* Perkamos projektavimo paslaugos pagal poreikį, neviršijant šioms Paslaugoms įsigyti skirtos maksimalios Sutarties kainos dalies. Procurement of design services on an as-needed basis, up to the maximum portion of the Contract price allocated for the procurement of such Services.
** Vadovaujantis sutarties 4.7. punktu išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš Projektuotojui mokėtinų sumų. The amount of the advance paid shall be deducted from amounts due to the Designer in accordance with Clause 4.7. of the Contract.