## Veiklų_sąrašas
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Įkainotas veiklų sąrašas“
ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
STATYBOS IR REMONTO DARBAI (VISOS DIENOS MOKYKLŲ TINKLO KŪRIMAS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE (KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJA))
Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM | [13 empty] | Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM
|  | [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais] | [13 empty] | [Pildo rangovas]
|  | 1 mėnuo | 2 mėnuo | 3 mėnuo | 4 mėnuo | 5 mėnuo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
1. | Statinio architektūra:
1.1. | Ardymo darbai
1.2. | Grindų įrengimo darbai
1.3. | Sienų apdailos darbai
1.4. | Lubų apdailos darbai
1.5. | Durų irengimo darbai
1.6. | Vidaus langų įrengimo darbai
1.7. | Kitų elementų įrengimas
2. | Sklypo darbai:
2.1. | Ardymo darbai
2.2. | Lauko remonto darbai
2.3. | Vejos įrengimo darbai
2.4. | Teritorijos aptvėrimo darbai
2.5. | Vaikų žaidymų aikštelės įrenginiai ir elementai
2.6. | Drenažo įrengimo darbai
2.7. | Pamatų inventoriui įrengimo darbai
3. | Gaisrinė signalizacija
4. | Apsauginė signalizacija
5. | Elektroniniai ryšiai
6. | Elektrotechnika
7. | Vidaus vandentiekio ir nuotekų įrengimas
8. | Vėdinimo, šildymo kondicionavimo sistemų įrengimas
9. | Kadastrinių matavimų bylų parengimas
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
BENDRA SUMA su PVM:
Pastabos: • Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi, techninėje specifikacijoje (projekte) numatytiems darbams atlikti; • Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); • Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. • Įkainotas veiklų sąrašas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.