ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VEIKSMINGUMO IR POVEIKIO VERTINIMO METODIKOS PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Perkančioji organizacija) perka ankstyvosios intervencijos programos veiksmingumo ir poveikio vertinimo metodikos parengimo paslaugas.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai bus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Paslaugų teikėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VEIKSMINGUMO IR POVEIKIO VERTINIMO METODIKOS PARENGIMO PASLAUGOS

| - SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos – Atnaujinamos Ankstyvosios intervencijos programos (patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39) veiksmingumo ir poveikio vertinimo metodikos parengimas bei efektyvumo vertinimo atlikimo paslaugos. |  |  |  |  |
| - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS |  |  |  |  |
| Pirkimo tikslas – įsigyti atnaujinamos Ankstyvosios intervencijos programos (patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39) veiksmingumo ir poveikio vertinimo metodikos parengimo bei efektyvumo vertinimo atlikimo paslaugas. Vertinimo tikslas – moksliškai pagrįstai įvertinti programos veiksmingumą ir poveikį, parengiant išvadas ir rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Perkamos paslaugos: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Veikla |  | Rezultatas |
| 2.1. |  | Esamos situacijos analizė ir vertinimo planavimas: • Atliekama programos "Fred Goes Net" esamos stebėsenos ir vertinimo duomenų analizė Lietuvoje ir kitose šalyse; • Apibendrinami pagrindiniai duomenų šaltiniai ir spragos; • Remiantis analize, suformuluojami vertinimo tikslai, uždaviniai ir apimtis. |  | Dokumentas su esamos situacijos aprašu ir vertinimo plano projektu (tikslai, uždaviniai, apimtis). |
| 2.2. |  | Tyrimo dizaino parengimas: • Parenkamas tyrimo metodas (kiekybinis, kokybinis ar mišrus); • Nustatomi vertinimo laiko taškai (prieš, po, vėlesnis stebėjimas); • Apibrėžiama imtis (dydis, sudėtis, atranka); • Nustatomas poveikio pasireiškimo laikotarpis; • Apibrėžiami etiniai aspektai (informuotas sutikimas, duomenų apsauga). |  | Tyrimo dizaino dokumentas su schema, laiko punktais, imties ir etikos aprašu. |
| 2.3. |  | Vertinimo rodiklių nustatymas: • Parenkami esminiai efektyvumo rodikliai (pvz., žinios, nuostatų, elgesio pokyčiams); • Kiekvienam rodikliui apibrėžiama reikšmė, matavimo vienetas, šaltinis, metodas, matavimo dažnis ir atsakomybė. |  | Patvirtintas rodiklių sąrašas su pilnais aprašais. |
| 2.4. |  | Vertinimo priemonių ir metodikos parengimas: • Parengiamas standartizuotas duomenų rinkimo planas; • Apibrėžiami respondentai, naudojamos priemonės, rinkimo eiga; • Parengiamas duomenų analizės ir rezultatų interpretacijos planas; • Parengiamas praktinis metodikos taikymo vadovas; • Apibrėžiami metodikos taikymo standartai, įskaitant duomenų rinkimo, analizės ir rezultatų interpretavimo principus. Formatai: Word; prireikus – PowerPoint arba Excel. |  | Vertinimo priemonių ir metodikos rinkinys. |
| 2.5. |  | Pilotinis testavimas: • Metodika išbandoma praktikoje; • Vykdomas bandomasis duomenų rinkimas; • Atliekami reikalingi tikslinimai. |  | Pilotinio testavimo ataskaita, patikslinta metodika. |
| 2.6. |  | Metodikos diegimas: • Parengiamos ir perduodamos standartizuotos vertinimo priemonės ir instrukcijos programos vykdytojams; • Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti techninį sprendimą (pvz., Google Forms, platforma ar pan.), atsižvelgiant į duomenų apsaugos ir naudojimo paprastumo kriterijus. |  | Naudojimo instrukcijos ir parengtos priemonės. |
| 2.7. |  | Programos veiksmingumo vertinimas: • Vadovaujantis patvirtinta metodika, vykdomas duomenų rinkimas. • Atliekama kiekybinė ir/ar kokybinė analizė; • Parengiama struktūruota analizės ataskaita su vizualizacijomis. • Apibendrinami analizės rezultatai, pateikiamos įrodymais grįstos išvados apie programos poveikį. |  | Suvestinis duomenų rinkinys. Veiksmingumo vertinimo ataskaita ir išvada. |
| 2.8. |  | Galutinė ataskaita ir pristatymas: • Parengiama galutinė vertinimo ataskaita; • Pateikiamos rekomendacijos; • Ataskaita pristatoma Perkančiajai organizacijai (gyvai arba nuotoliniu būdu). |  | Galutinė ataskaita (Word formatu) ir pristatymas su aptarimu. |
| - PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 3.1. Paslaugų teikėjas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija detalų darbų vykdymo planą, kuriame turi aiškiai aprašyti visus paslaugų įgyvendinimo etapus ir terminus, tarpinių rezultatų pristatymo Perkančiajai organizacijai datas. 3.2. Paslaugų teikėjas turi reguliariai pristatyti tarpinius darbų rezultatus Perkančiajai organizacijai numatytų susitikimų metu. Tarpinių rezultatų pateikimas ir aptarimas yra būtinas norint užtikrinti aukštą paslaugų kokybę bei sklandų darbų vykdymą. Visi rezultatai pateikiami Microsoft Word formatu. 3.3. Jeigu Perkančioji organizacija pateikia pastabas dėl pateiktų rezultatų, paslaugų teikėjas įsipareigoja juos ištaisyti 10 kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo dienos ir pateikti patikslintą rezultatą. 3.4. Visi paslaugų teikimo metu sukurti dokumentai, metodikos, priemonės ir kiti produktai yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė ir gali būti laisvai naudojami be papildomų apribojimų. |  |  |  |  |
| - PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI |  |  |  |  |
| 4.1. Veiksmingumo ir poveikio vertinimo metodika turi būti parengta per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. 4.2. Programos efektyvumo vertinimas turi būti atliktas ir galutinė ataskaita pristatyta Perkančiajai organizacijai iki 2026 m. birželio 30 d. 4.4. Baigęs visus darbus paslaugų teikėjas kartu su paslaugų perdavimo-priėmimo aktu pateikia Perkančiajai organizacijai galutinę ankstyvosios intervencijos programos vertinimo metodiką ir veiksmingumo vertinimo ataskaitą Microsoft Word formatu. 4.6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami vadovaujantis aukštais mokslo ir praktikos kokybės standartais. Visi pateikiami sprendimai, metodikos ar išvados turi būti aiškiai pagrįsti naujausiais moksliniais tyrimais ir/ar patikimais praktiniais šaltiniais (pvz., tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ar įrodymais grįsta patirtimi). |  |  |  |  |
| - REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TIEKĖJUI |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas |  | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |  |
| 5.1. | Tiekėjas turi turėti specialistus paslaugoms suteikti. Vienam asmeniui nėra ribojamas skirtingų specialistų pozicijų, kurioms jis siūlomas, skaičius. Tiekėjas turi pasiūlyti tokį specialistų skaičių, kad galėtų laiku ir kokybiškai suteikti paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti jo galimybę suteikti perkamas paslaugas įrodančius dokumentus. |  | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašoma šių dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams: 1) specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: kokiai specialisto pozicijai yra siūlomas specialistas, kokiu pagrindu dirba (bendradarbiauja) kartu su tiekėju (esama/ numatoma darbo sutartis ar subtiekimo susitarimas), specialistų gyvenimo aprašymai; 2) jei siūlomi specialistai nėra tiekėjo darbuotojai, tiekėjas privalo pateikti su kiekvienu specialistu sudarytą ketinimų protokolą ar preliminarią darbo sutartį, patvirtinančią, kad laimėjimo atveju, tiekėjui pasirašius pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, specialistas sutinka vykdyti jam priskirtas specialisto(-ų) pareigas visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |
| 5.2. | Tiekėjo siūlomas ekspertas (-ai) Nr. 1 turi turėti šią patirtį: 1) per pastaruosius 5 (penkis) metus turi turėti ne mažiau 12 mėnesių patirtį dirbant su efektyvumo vertinimo metodikomis švietimo arba sveikatos arba prevencijos srityje. Pastaba. Eksperto patirtis skaičiuojama mėnesio tikslumu (nėra apvalinama), t. y. jeigu ekspertas turi patirties 10 mėn. ir 21 d. bus laikoma, kad jis turi 10 mėnesių patirties. |  | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams: 1) darbinės patirties sąrašas, nurodant laikotarpį mėnesiais, darbdavį/ užsakovą. 2) jei patirtis buvo įgyta vykdant atskiras sutartis, tai pateikiama vykdytų sutarčių sąrašas, pateikiant sutarties, kuri buvo vykdoma, aprašymą, sritį, laikotarpį (mėnesio tikslumu), užsakovą. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija pasilieka teisę kreiptis į užsakovą (-us) dėl patvirtinimo, kad konkretus specialistas vykdė atitinkamą veiklą nurodytame projekte (pagal nurodytą sutartį). |  |