## B forma
PRIEDAS NR. 9
ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA
Fiksuotos kainos sutartis - atlikto darbo progreso procentinis vertinimas
Užsakovas: |  | Macikų socialinės globos namai
Rangovas:
Sutarties pavadinimas: |  | Šildymo ir kitos pastato elektros įrangos elektros instaliacijos montavimo darbai įgyvendinant projektą „Macikų socialinės globos namų fluorintų dujų naudojimo mažinimas“
Sutarties data ir numeris:
Akto data:
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.
Akto laikotarpis:
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas |  | Mato vnt. | Sutartinis kiekis, proc. | Sutartinė kaina, EUR, be PVM | Atliktų Darbų dalis
[6 empty] | Praeitais laikotarpiais |  | Ataskaitiniu laikotarpiu |  | Iš viso nuo Sutarties įsigaliojimo
[6 empty] | Procentas % | Kaina, EUR be PVM | Procentas % | Kaina, EUR, be PVM | Procentas % | Kaina, EUR, be PVM
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Projektavimas ir kitos (su tuo susijusios) inžinerinės paslaugos:
1.1. | Techninio - darbo projekto parengimas |  | kompl. | 100% |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
1.2. | Statinio projekto vykdymo priežiūra |  | kompl. | 100% |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
| Iš viso: |  |  |  | 0 | x | 0 | x | 0 | 0% | 0
2. | Šilumos siurblių oras -vanduo įrengimo darbai:
2.1. | Macikų socialinės globos namų korpuso Nr.1 (pastatas - Pensionatas, unikalus Nr. 8899-6000-7011) šilumos siurblių oras -vanduo įrengimo darbai |  | kompl. | 100% |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
2.2. | Macikų socialinės globos namų korpuso Nr.2 (pastatas- Gydykla, unikalus Nr. 8894-9000-6016) šilumos siurblių oras -vanduo įrengimo darbai |  | kompl. | 100% |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
2.3. | Macikų socialinės globos namų korpuso Nr.5 (pagalbinis pastatas, unikalus Nr.4400-2333-8389) šilumos siurblių oras -vanduo įrengimo darbai |  | kompl. | 100% |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
| Iš viso: |  |  |  | 0 | x | x | x | 0 | x | 0
| IŠ VISO: |  | 5: 0; 9: 0%
| PVM: |  | 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
| IŠ VISO SU PVM: |  | 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
Pastabos:
1) Užsakovas turi užpildyti 1, 2 ir 5 stulpelius pagal Darbų kainų žiniaraštį;
2) Rangovas negali keisti jokių lentelės laukelių turinio. Rangovas turi įrašyti tik kiekvieno atlikto darbo procentinę dalį 6 ir 8 stulpelyje.
Rangovo atstovas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  | (parašas) |  | (data)
Techninis prižiūrėtojas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  | (parašas) |  | (data)
Užsakovo atstovas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  | (parašas) |  | (data)