Pirkimo sąlygų

1 priedas

### ELEKTROS IR RYŠIO TINKLŲ KLOJIMO, ĮRENGIMO DARBŲ

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – elektros ir ryšio tinklų klojimo, įrengimo darbai (toliau - Darbai).

- Darbų vykdymo vieta – V. Gerulaičio g. 4, Vilnius (toliau – Objektas).

- Maksimalus darbų atlikimo terminas – 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Tinklų klojimo, įrengimo darbų reikalavimai:

  - Tinklų klojimo, įrengimo darbai atliekami pagal pridedamus projektus. Pažymėtina, kad tinklų klojimo, įrengimo darbai turi būti atlikti išpildant visus nurodytus sprendinius, išskyrus aikštelės valdymo įrangos pamatų įrengimą ir įrenginių montavimą.

  - Rangovas turi įvertinti ir numatyti kitų galimų medžiagų, darbų, poreikį, bei įskaičiuoti šias sąnaudas į pasiūlymo kainą, kurie pateikti Pirkimo  sąlygų priede Nr .2 Pasiūlymo forma. Rangovas turi teisę savarankiškai nedalyvaujant Užsakovui apžiūrėti Objektą, į jį patekimas neribojamas. Rangovas turi prisiimti visas išlaidas dėl nenumatytų darbų ir medžiagų. Už nenumatytus darbus ir medžiagas papildomai apmokama nebus;

  - Tinklų klojimo, įrengimo darbuose pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir negali būti prastesnių parametrų nei nurodyta projektiniuose sprendiniuose.

- Rangovas privalo:

  - įvertinti visas išlaidas, susijusias su Tinklų klojimo, uždarų perėjimų, įrengimo darbais, medžiagomis, laikinais eismo ribojimais, leidimais, dangų atstatymu, kitais darbais, nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje;

  - prieš pradedant vykdyti darbus, el. paštu. pateikti Užsakovui informaciją apie Rangovo paskirtą atsakingą asmenį už Tinklų įrengimą bei to asmens kontaktinius duomenis;

  - ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamus atlikti darbus, eismo ribojimus, numatomus įrengti darbų zonos aptvėrimus;

  - darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais;

  - vadovautis Elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

  - ne vėliau kaip per 1 darbo dieną el. paštu informuoti Užsakovą apie atliktus žemės atkasimo (atvėrimo) darbus.

  - likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki tinklų klojimo darbų vykdymo pradžios išsikviesti Užsakovo atstovą kabelių išvedimo vietų sutikslinimui (informuojant el. paštu).

  - atlikti tinklų klojimo darbus, tranšėjų atkasimą/užkasimą ir dangų atstatymą pagal pateiktą projektą;

  - atlikti elektros grandinių matavimus, įvadinio kabelio, jo izoliacijos, pereinamųjų kontaktų, įžemintuvų varžų matavimus ir pateikti matavimo protokolus el. paštu Elektros skirstymo operatoriui (toliau- ESO) bei Užsakovui;

  - atlikus darbus pateikti ESO bei Užsakovui Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau-Rangovo aktas), patvirtinantį vidaus tinklo įrengimo kokybę;

  - atlikus kasinėjimo / kasimo ir / ar dangų ardymo (pjovimo) darbus, atstatyti (atkurti) išardytas ar pažeistas dangas per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudojant tokias pačias ar lygiavertes medžiagas, sulūžusias, pažeistas plyteles pakeičiant naujomis. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus Rangovas turi atlikti laikydamasis galiojančiose dangų įrengimo taisyklėmis (AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24“) (ir vėlesniais pakeitimais)), statybos techniniuose reglamentuose (STR) ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatant (atkuriant) dangas Rangovas  planuoja naudoti ne tokias pačias ar lygiavertes  medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbų terminas įskaitomas į Tinklų klojimo ir įrengimo darbų terminą;

  - Rangovas darbų vykdymo grafiką turi susiderinti su Užsakovu ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdant darbus Rangovas bus atsakingas už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka privalės parengti bei suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas, gauti būtinuosius leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu. Darbo vieta turi būti aptverta ir pažymėta perspėjančiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Automobiliai kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose, su šviesa atspindinčias elementais, naudoti asmens apsaugos priemones. Automobiliai, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo logotipu; Rangovo darbuotojai turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.

  - Atlikus darbus privalo būti atlikta geodezinė nuotrauka ir pateikta UAB „ID Vilnius“ tinklų atvaizdavimui sistemoje. Perduodant atliktus darbus turi būti pateikiami "Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti" ataskaita nurodanti, kad erdviniai duomens yra priimti.

  - Rangovas, atlikęs darbus Objekte ir išpildęs visus projektinius reikalavimus-sprendinius (atstatęs dangas, pateikęs Užsakovui geodezinę, topografinę nuotraukas, kitą išpildomąją projektinę dokumentaciją, naudotų medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, Rangovo aktą ir kitus dokumentus, kurių pateikimą reglamentuoja teisės aktai), apie tai el. paštu turi informuoti Užsakovą bei pateikti visą su rangos darbais susijusią dokumentaciją. Rangovas atsakingas už darbų priėmimo-perdavimo akto parengimą ir pateikimą Užsakovui. Darbų atlikimo data yra Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena. Jeigu Užsakovas nenustato jokių trūkumų, pasirašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas, kurio pagrindu išrašoma sąskaita-faktūra. Jeigu nustatomi trūkumai, Rangovas juos turi pašalinti sutartyje nustatyta tvarka. Esant nenumatytiems atvejams, (pvz. garantiniams darbams atlikti reikalingi papildomi leidimai), trūkumų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas,  iš anksto su Užsakovu suderinus darbų grafiką. Trūkumų šalinimo terminai tarp Rangovo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

- Garantijos sąlygos

  - Garantija atliktiems darbams ir medžiagoms:

    - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

    - Rangovas atliktiems Tinklų klojimo, įrengimo darbams ir kitiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją;

    - Įrangai, medžiagoms suteikiama teisės aktuose nurodytos trukmės garantija, kuri negali būti trumpesnė kaip 2 metai. Jeigu įrangos, medžiagų gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 metų kokybės garantiją, tuomet taikoma gamintojo garantija;

    - Įvykus garantiniam gedimui Rangovas privalo pašalinti  trūkumus ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Pranešimai apie gedimus teikiami el. paštu;

garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas dėl Rangovo kaltės negalėjo eksploatuoti  įrengtų Tinklų.