## S
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1. Paruošiamieji darbai
1.1 | Gatvės trasos nužymėjimas | TS 02 | km | 0.71
1.2 | Asfaltbetonio dangos ardymas, h vid - 6 cm (numatomas asfalto panaudojimas įrengiant skaldos / žvyro sluoksnį) | TS 02 | m2 | 450
1.3 | Betoninių trinkelių / plytelių demontavimas | TS 02 | m2 | 72
1.4 | Esamų betoninių gatvės ir vejos bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 29
1.5 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km | TS 02 | t | 86
1.6 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 3
1.7 | Kelio ženklų skydų nuo vienstiebių metalinių atramų demontavimas | TS 02 | vnt. | 2
1.8 | Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 03 | vnt. | 9
1.9 | Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 2
1.10 | Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 14
1.11 | Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas | TS 02 | vnt. | 6
1.12 | Retų krūmų rovimas | TS 03 | ha | 0.01
1.13 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu ir užpylimas | TS 02 | m | 325
1.14 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir įgilinant | TS 02 | m | 325
1.15 | Betoninių pralaidų d400 demontavimas | TS 02 | vnt. | 2
|  |  | m | 12
1.16 | Sargšulių perkėlimas | TS 03 | vnt. | 3
1.17 | Ryšių kabelių stulpelio iškėlimas | TS 03 | vnt. | 1
2. Žemės darbai
2.1 | Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas | TS 03 | m² | 1633
|  |  | m³ | 244.95
2.2 | Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) | TS 03 | m² | 588
|  |  | m³ | 88
2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 1840
2.4 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 788
2.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 781
2.6 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 100
2.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 552
2.8 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 236
3. Dangos konstrukcijos įrengimas. 1 konstrukcijos variantas
3.1 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 08 | m | 60
3.2 | Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas | TS 08 | m | 436
3.3 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 08 | m | 1240
3.4 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 07 | m | 186
3.5 | Betoninių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 08 | m² | 1592
3.6 | Betoninių trinkelių su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 10
3.7 | Betoninių trinkelių su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 3
3.8 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 1605
3.9 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1605
3.10 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,19m | TS 04 | m³ | 337
3.11 | Betoninių trinkelių per nuovažas įrengimas, h-0,08 m | TS 08 | m² | 585
3.12 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 585
3.13 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,25 m | TS 04 | m² | 585
3.14 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,34m | TS 04 | m³ | 161
3.15 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas prie bortų), h-0,04 m | TS 07 | m² | 106
3.16 | Asfalto dangos šiurkštinimas užpildu fr. 2/5 | TS 07 | m² | 106
3.17 | Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | TS 07 | m² | 106
3.18 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio ir mišinio AC 16 AS įrengimas, h vid -0,07 m | TS 07 | m² | 106
3.19 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 07 | m | 106
3.20 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas inžinerinių tinklų vietoje), h-0,04 m | TS 07 | m² | 42
3.21 | Asfalto dangos šiukštinimas užpildu fr. 2/5 | TS 07 | m² | 42
3.22 | Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | TS 07 | m² | 42
3.23 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 07 | m² | 42
3.24 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h=0,20 m | TS 04 | m² | 42
3.25 | Apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,48m | TS 04 | m³ | 21
4. Dangos konstrukcijos įrengimas. 2 konstrukcijos variantas
3.1 | Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 08 | m | 60
3.2 | Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas | TS 08 | m | 436
3.3 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo | TS 08 | m | 1240
3.4 | Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas | TS 07 | m | 186
3.5 | Betoninių trinkelių įrengimas, h-0,08 m | TS 08 | m² | 1592
3.6 | Betoninių trinkelių su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 10
3.7 | Betoninių trinkelių su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 3
3.8 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 1605
3.9 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 (arba 0/45) su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,20 m | TS 04 | m² | 1605
3.10 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,14m | TS 04 | m³ | 257
3.11 | Betoninių trinkelių per nuovažas įrengimas, h-0,08 m | TS 08 | m² | 585
3.12 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 585
3.13 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 (arba 0/45) su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,25 m | TS 04 | m² | 585
3.14 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,34m | TS 04 | m³ | 161
3.15 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas prie bortų), h-0,04 m | TS 07 | m² | 106
3.16 | Asfalto dangos šiurkštinimas užpildu fr. 2/5 | TS 07 | m² | 106
3.17 | Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | TS 07 | m² | 106
3.18 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio ir mišinio AC 16 AS įrengimas, h vid -0,07 m | TS 07 | m² | 106
3.19 | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | TS 07 | m | 106
3.20 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas inžinerinių tinklų vietoje), h-0,04 m | TS 07 | m² | 42
3.21 | Asfalto dangos šiukštinimas užpildu fr. 2/5 | TS 07 | m² | 42
3.22 | Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | TS 07 | m² | 42
3.23 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m | TS 07 | m² | 42
3.24 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h=0,25 m | TS 04 | m² | 42
3.25 | Apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,43m | TS 04 | m³ | 19
4.Vandens nuvedimas
4.1 | Gofruotų perforuotų DN 113 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle | TS 09 | m | 450
4.2 | Gofruotų perforuotų DN 200 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle | TS 09 | m | 187
4.3 | Skaldelės fr. 11/22 įrengimas virš drenažo | TS 09 | m³ | 152
4.4 | Apžiūros šulinių įrengimas su ketiniais dangčiais | TS 09 | vnt. | 21
4.5 | Apžiūros šulinių įrengimas su plaukiojančio tipo dangčiais | TS 09 | vnt. | 2
4.6 | Vandens nuliestuvo PN-42 įrengimas | TS 09 | vnt. | 1
4.7 | Pasijungimas į esamą šulinį prakertant sienelę | TS 09 | vnt. | 15
4.8 | Esamo lietaus nuotekų vamzdyno išvalymas | TS 09 | m | 345
4.9 | Esamų šulinių išvalymas, remontavimas betoniniais mišiniais | TS 09 | vnt. | 3
4.10 | Plastikinės pralaidos d400 įrengimas su antgaliais | TS 09 | vnt. | 1
|  |  | m | 12
4.11 | Pralaidos prailginimas ir antgalio įrengimas | TS 09 | m | 4
4.12 | Pralaidų išvalymas nuo sąnašų | TS 03 | m³ | 2
4.13 | Griovių valymas nuo sąnašų | TS 03 | m³ | 4
4.14 | Latakų su grotelėmis įrengimas ant betono C 20/25 pagrindo | TS 09 | m | 26
4.15 | Sandarinimo juostos prie latakų įrengimas | TS 09 | m | 52
5. Eismo organizavimas ir kiti dabai
5.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 09 | vnt. | 7
5.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | TS 09 | vnt. | 12
|  |  | m² | 6
5.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | TS 09 | vnt. | 8
5.5 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 09 | m² | 29
5.6 | Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir sureguliavimas (pakėlimas / nuleidimas) iki projektinio aukščio gelžbetoniais žiedais | TS 02 | vnt. | 6
5.7 | Esamų šulinių dangčių pakeitimas ir sureguliavimas (pakėlimas / nuleidimas) iki projektinio aukščio gelžbetoniais žiedais | TS 02 | vnt. | 12
5.8 | Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas MTT dangčiais ir sureguliavimas iki projektinio aukščio | TS 02 | vnt. | 1
5.9 | Šlaitų apėjimas žole 6 cm | TS 010 | m² | 1470
|  |  | m³ | 88
5.10 | Signalinių stulpelių įrengimas | TS 09 | vnt. | 4
5.11 | Suoliukų įrengimas | TS 011 | vnt. | 1
5.12 | Šiukšliadėžių pastatymas | TS 011 | vnt. | 1
5.13 | Medžių sodinukų sodinimas | TS 010 | vnt. | 10

## EA
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys
Medžiagos
1 | LED gatvės šviestuvas 40W |  | T.S. 1.6 | Kompl. | 24
2 | LED gatvės šviestuvas 60W |  | Kompl. | 6
3 | Pamatas atramai (8m stulpui) |  | T.S. 1.11 | Kompl. | 24
4 | Pamatas atramai (6,5m stulpui) |  | Kompl. | 6
5 | Atrama šviestuvui 8m |  | T.S. 1.10 | Kompl. | 24
6 | Atrama šviestuvui 6,5m |  | T.S. 1.10 | Kompl. | 6
7 | Įžeminimo sistema atramai 30 omų |  | T.S. 1.1 | Kompl. | 30
8 | Žolės sėklos |  | kg | 2
9 | 0,4kV Al 4x25 mm2 kabelis Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Laidininko skerspjūvio plotas –25mm2 |  | T.S. 1.2 | m | 900
10 | 0,4kV Cu 3x1,5 mm2 kabelis Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Varis; Laidininko skerspjūvio plotas –1,5mm2 |  | T.S. 1 | m | 316
11 | Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami uždaru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota. |  | T.S. 1.4 | m | 900
12 | Galinė mova 3x1,5 mm2 vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 3; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 1,5 mm2;. |  | T.S. 1.5 | Kompl. | 60
13 | Galinė mova 4x25 mm2 vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 25 mm2;. |  | T.S. 1.5 | Kompl. | 60
4 | Apsauginė guma pamatui |  | T.S. 1.7 | Kompl. | 30
15 | Automatinis jungiklis 6A/1F |  | T.S. 1.12 | Vnt. | 30
16 | Automatinis jungiklis 10A/1F |  | T.S. 1.12 | Vnt. | 1
17 | Įvairios metalo konstrukcijos |  | kg | 35
Darbai
18 | Duobių kasimas atramų pamatui |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 30
19 | Vamzdžio klojimas kryptinio gręžimo būdu |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 900
20 | Atramų montavimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 30
21 | 0,4kV Al 4x25 mm2 kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje |  | T.S. 2 T.S. 3 | m | 900
22 | 0,4kV Cu 3x1,5 mm2 kabelio tiesimas atramoje |  | T.S. 2 T.S. 3 | m | 316
23 | Movų-galunių montavimas atramoje Cu el. kabeliui |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 60
24 | Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 60
25 | Kabelio izoliacijos varžos montavimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 30
26 | Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 30
27 | Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Kompl. | 30
28 | Atramų įžeminimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Vnt. | 30
29 | Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas) |  | T.S. 2 T.S. 3 | m2 | 30
30 | Trasos nužymėjimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | m | 900
31 | Atramų vietų nužymėjimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Kompl. | 30
32 | Šviestuvų ir el. laidų demontavimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | m | 700
33 | Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas |  | T.S. 2 T.S. 3 | Kompl. | 1