## Lapas1
[26 empty] | 14 PRIEDAS | [11 empty] | 14 PRIEDAS
DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
(2026-xx-xx)
Objekto pavadinimas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sutartis 2026-xx-xx sutartis Nr. S-xx
Sutarties pavadinimas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darbų pradžia: 20XX-XX-XX
Darbų pabaiga: 20XX-XX-XX
Technologinė pertrauka: 202x-12-15 - 202x-03-15
Su darbais susijusių paslaugų pabaiga: 20xx-xx-xx
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius | Darbus atliks | Darbų kaina, Eur (be PVM) | Pradžia | Pabaiga | Tiesioginė sąsaja su kitais darbais (veiklomis)* | Metai | 20XX | [33 empty] | 20XX
|  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) |  |  |  |  | Mėnuo | Balandis |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis
[7 empty] | Savaitė | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | Pranešimas apie statybos darbų pradžią
1. | Susisiekimo dalis.
Valstybinės reikšmės kelias Nr. xxx kelio pavadinimas (x,000-x,xxx km)
1.1. | Paruošiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 2024-04-16 | 2024-05-05 | bar: Balandis 3 to Gegužė 1
1.2. | Žemės darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 2024-05-06 | 2024-05-19 | SS; FF | bar: Gegužė 2 to Gegužė 3
1.3. | Vandens nuvedimo sprendinių įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS; SF | bar: Gegužė 3 to Liepa 2
1.4. | Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas), iš jų | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF | bar: Gegužė 3
1.4.1. | Sluoksnių iš nesurištųjų mineralinių medžiagų įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF | bar: Gegužė 4 to Birželis 1
1.4.2. | Pagrindo ir apatinio asfaltbetonio sluosksnio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF | bar: Birželis 1 to Birželis 2
1.4.3. | Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF
1.5. | Skelto granito trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF; FF
1.6. | Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF; FF
1.7. | Bordiūrų įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FS; FF
1.8. | Kelkraščio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
1.9. | Saugaus eismo priemonių įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
1.10. | Baigiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
1.11. | Dangų suvedimas už sklypo ribos | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
3. | Elektrotechninė (apšvietimo) dalis
Valstybinės reikšmės kelias Nr. xxx kelio pavadinimas (x,000-x,xxx km)
3.1. | Apšvietimo tinklų montavimas (darbai) | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
3.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
3.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
4. | Elektroninių ryšių dalis
4.1. | Paruošiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
4.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FS; SS
5 | Su darbais susijusios paslaugos | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
2. | AB "ESO" darbai |  | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
Viso | Planas, Eur |  | xxxxxx,xx
PASTABOS:
1. Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiko (toliau – Darbų grafikas) formoje užpildyta informacija yra pavyzdinė, siekiant Rangovui suteikti aiškumo dėl grafiko pildymo.
2. Darbų grafike turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subtiekėjai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subtiekėjai. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.
3. Darbų grafike planuojamas Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų atlikimas ir Išlaidų grafike planuojamos aktuoti darbų sumos turės būti išdėstytos pagal šiuos perkančiosios organizacijos reikalavimus: a. per pirmą 30 proc. pirkimo sutarties vykdymo terminą turės būti atlikta Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų, kurių vertė ne mažesnė kaip 15 proc. nuo visos tiekėjo pasiūlytos kainos; b. per antrą 30 proc. pirkimo sutarties vykdymo terminą turės būti atlikta Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų, kurių vertė ne mažiau kaip 50 proc. (viso 65 proc.) nuo visos tiekėjo pasiūlytos kainos; c. per likusį sutarties vykdymo terminą turės būti atlikti visi likę Darbai ir su Darbais susijusios Paslaugos pagal tiekėjo pasiūlytą kainą (viso 100 proc.). 4. Išlaidų grafikas yra neatskiriama Darbų grafiko dalis. Išlaidų grafike mėnesio tikslumu (laiko ir atliekamų Darbų atžvilgiu) pateikiamos planuojamų aktuoti darbų sumos, įvertinus visus technologinius procesus, laboratorinius tyrimus ir kt. Nurodant Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų veiklų (toliau – veikla) tiesiogines sąsajas su kitomis veiklomis, kurios planuojamai veiklai turi tiesioginę įtaką, nurodomas įtakos darymo būdo trumpinys: (FS) – iki veiklos pradžios įtaką daranti veikla turi būti pabaigta; (SS) – veikla gali būti pradėta tik tuomet, kai įtaką daranti veikla yra pradėta; (FF) – Veikla gali būti pabaigta tik tuomet kai įtaką daranti veikla yra pabaigta; (SF) – Veikla turi būti pradėta iki įtaką daranti veikla yra pabaigta.
_____________________________ _______________ __________________________
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)