Specialiųjų pirkimo salygų 7 priedas

ABSORBCINIO ŠILUMOS SIURBLIO ĮRENGIMO NEMUNO KATILINĖJE, ADRESU R. KALANTOS G. 49, KAUNAS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. __________

20__ m. _____________ ____ d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas |  | ab „Kauno energija“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmenfs kodas |  | 235014830 |
|  | Registracijos adresas |  | Raudondvario pl. 84, Kaunas |
|  | Korespondencijos adresas |  | sutampa su registracijos adresu |
|  | PVM mokėtojo kodas |  | LT350148314 |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  | LT607044060002866144, AB SEB bankas |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. +370 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt |
|  | Atstovaujamas generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus |  |  |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | Registracijos adresas |  |  |
|  | Korespondencijos adresas |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. el. p. |
|  | Atstovaujamas |  |  |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Absorbcinio šilumos siurblio Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas techninio darbo projekto parengimo ir įrengimo darbai |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Kaip nurodyta Bendrosios dalies 15.1 p. |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutarties terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Maksimalus Sutarties terminas su pratęsimu 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, įskaitant apmokėjimui skirtą terminą. |  |  |
| 6. Užtikrinimai: | - Sutarties įvykdymo | 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM, Eur |  |
|  | - Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas | 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, Eur |  |
|  | - Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus. |  |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“ |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas: | Darbų atlikimo pradžia – nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos ir Darbų atlikimo grafiko suderinimo. Darbų atlikimo pabaiga – 14 (keturiolika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos. Konkretus Darbų atlikimo terminas, pagal etapus bus sudaromas po Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (koreguojamas Sutarties Bendrosios dalies 4.2 punktas). |  |  |
| - Projekto parengimo ir suderinimo terminas, įskaitant teigiamos ekspertizės išvados gavimą: | Ne vėliau kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos. |  |  |
| - Delspinigių dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą – 0,05 proc. |  |  |
| - Baudos už nepasiektus elektros energijos gamybos rodiklius | 1. Už kiekvieną nepasiektą 1kW nuo garantinės (1,55 MW) galios Rangovui taikoma 3000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) bauda. 2. Už kiekvieną nepasiektą 1kW žemiau garantinės galios (dydis iš Rangovo pasiūlymo) iki 1,55 MW taikoma 6 000,00 Eur (šešių tūkstančių eurų) bauda. |  |  |
| - Kainodara | Fiksuota kaina |  |  |
| - Subrangovas (-ai) | - įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti - Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. - Partneris Nr. 2: TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninės specifikacija su priedais; - [data] Rangovo pasiūlymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); - Ataskaitos forma, 1 lapas; - Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; - Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas; - Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma). |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |
| - Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai / sprendimai: | - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; toliau pildoma tuo pačiu principu |  |  |
| - Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra): | 1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3 punktas. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijos priimtais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus). 2. Sutarties Bendrosios dalies 18.5 p. išdėstomas tokia redakcija: 18.5. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.4.1. punkte nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus. 3. Rangovo visiems įrenginiams ir prietaisams suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo dienos. 4. Projekto „Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo projektas Nemuno katilinėje, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas“ finansavimui gauti Nacionaliniam plėtros bankui ILTE buvo pateikta paraiška pagal finansinę priemonę „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ AEI pažangos priemonės veiklą „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas“ (punktas gali būti koreguojamas pagal sutarties pasirašymo metu aktualią paraiškos būseną). |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # PASIRINKTI VIENĄ: # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais. # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, apsikeičiant Sutarties skenuota pasirašyta versija. |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| AB „Kauno energija“ | įrašyti |
| _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ | _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ |