[OBJEKTAS]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: Fizinių barjerų (apsauginių sienelių) projektavimo ir statybos darbai. Tikslus pirkimo objekto aprašymas pateiktas Techninėje specifikacijoje. 1 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai – Šyšos VE; - Apsauginė sienelė - Arba 2 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai – Panevėžio TP - Apsauginė sienelė - Arba 3 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Mūšos 330 kV SP - Apsauginė sienelė Arba 4 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Lietuvos E. TP - Apsauginė sienelė Arba 5 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Kauno HE ir Kauno E. TP - Apsauginė sienelė Arba 6 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Kauno 330/110/10, Kruonio HAE TP - Apsauginė sienelė Arba 7 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Jurbarko TP, Šiaulių TP - Apsauginė sienelė Arba 8 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Ignalinos, VE-3, Neries ir Utenos TP - Apsauginė sienelė Arba 9 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Darbėnų 330 kV SP - Apsauginė sienelė Arba - 10 Pirkimo objekto dalis. Kritinių įrenginių fizinės apsaugos stiprinimo projektavimas ir statybos darbai - Bitėnų TP, Klaipėdos TP, NordBalt, Telšių TP - Apsauginė sienelė - Techninė specifikacija [Sąvoka 1.1.31. punktas]: - Techninė specifikacija pateikiama sutarties priede 1.1. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 8 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 12 mėnesių dėl: - Pakeitimų Sutartyje ir įstatyme nurodytomis sąlygomis ir tvarka; - Išskirtinai nepalankių klimato sąlygų; - Nenumatomo personalo arba prekių trūkumo, sukelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų; - bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams statybvietėje; - vėlavimai, atsiradę dėl netikėtų taikytinų teisės aktų pakeitimų, kurie iš esmės turi įtakos Darbų vykdymui; - force majeure aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, raštu informuoti Užsakovą ir pateikti įrodymus apie minėtų aplinkybių egzistavimą. Užsakovas sprendžia dėl šių aplinkybių pagrįstumo. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas darbų (jų dalies) vykdymas, negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Ilgiau kaip 12 mėnesių Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų. - Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Netaikoma. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: Netaikoma. - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Visus darbų atlikimui reikiamus betono blokus Užsakovas pristatys į Statybvietę (pastotę) ir Rangovui perduos nurodytais terminais nuo Sutarties įsigaliojimo: Bitėnų TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Telšių TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Klaipėdos TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Klaipėdos TP NordBalt keitiklis – ne vėliau nei 2026.07.31 Darbėnų TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Šyšos VE TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Jurbarko TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Šiaulių TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Panevėžio TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Mūšos TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Kauno 330/110/10 TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Kauno HE TP – ne vėliau nei 2026.07.31 Kauno E. TP – ne vėliau nei 2026.07.31 Kruonio HAE – ne vėliau nei 2026.05.31 Lietuvos E TP – ne vėliau nei 2026.08.31 Ignalinos TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Vilniaus E-3 TP – ne vėliau nei 2026.10.31 Utenos TP – ne vėliau nei 2026.05.31 Neries TP – ne vėliau nei 2026.06.30 Detalūs Darbų kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje. - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: Rangovo, kurio darbuotojai dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo turės teisę be palydos patekti prie Litgrid AB valdomų, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių bus atliekama patikra ir sudarius sutartį reikalinga pateikti: - Teikiama užpildyta rangovo darbuotojų sąrašo forma. - Registrų centro, Priklausomybių ligų centro pažymos ir sutikimas būti tikrinamu (jeigu tikrinamas asmuo yra užsienietis, tuomet dokumento kopiją). - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Užsakovas nenumato demontuoti jokių įrenginių, konstrukcijų ir medžiagų - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Netaikoma. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina Rangovui bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. Jeigu vienas ar keli 7.3.7. punkte nurodyti projektavimo etapai (rezultatai) nėra vykdomi, tų etapų (rezultatų) dalis, nurodyta lentelėje procentais nuo projektavimo darbų kainos, yra proporcingai perskirstoma likusiems lentelėje nurodytiems etapams (rezultatams), išlaikant bendrą projektavimo darbų kainą nepakitusią. Perskirstymas atliekamas taip: kiekvieno likusio etapo (rezultato) mokėtina dalis procentais padidinama pagal proporciją, kurią sudaro nesančių etapų (rezultatų) procentinės dalies ir likusių etapų (rezultatų) procentinių dalių suma. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis. |
| Atsakomybė | - Netesybos: - Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose. |
| Baigiamos nuostatos | - Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]: - Netaikoma. - Projektas [11.9.2. punktas]: - PPTC23299, Kritinių įrenginių apsaugos stiprinimas - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrosios sąlygos papildomos nauja 5.2.6 dalimi: - 5.2.6. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad statinių projektavimo, statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – saugos ir sveikatos koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. - Rangovas saugos ir sveikatos koordinatoriaus kandidatūrą su saugos ir sveikatos koordinatoriaus sutikimu atlikti šias funkcijas turi pateikti ne vėliau kaip iki tokios pareigos atsiradimo momento pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas. - Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugos ir sveikatos koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip: Darbams atlikti Užsakovas neprivalo suteikti ilgesnių nei toliau nurodyti atjungimo terminų: - apsauginių sienelių įrengimui – iki 10 darbo dienų; Planuojamas atjungimų grafikas pateikiamas 15 priede Atjungimų grafikas. Rangovo vykdomi statybos darbai turi būti planuojami ir vykdomi vadovaujantis šiame priede nurodytu atjungimų grafiku. - Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 9.9.1 p. ir išdėstyti taip: - „9.9.1. Rangovas visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui metu pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3.2. punktą arba po Sutarties nutraukimo turi Užsakovui pateikti trejų metų Banko garantiją, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti įsipareigojimai, kurie galioja nuo visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dydis - 5 proc. nuo Sutarties kainos (su PVM).“ - Esminėmis yra laikomos šios Sutarties sąlygos: - Nenumatoma. - Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenustatyta, kad tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Techninė specifikacija

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Atjungimų grafikas;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rango pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- LITGRID AB fizinės saugos tvarkos aprašas

- Leidimų režimas trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektuose

- Patekimas į trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant slaptažodžius

- Leidimų režimas keitiklių stotyse

- Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprašas

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |