## Sheet1
Darbų pavadinimas | Trukmė | Atjungimas |  | Ar atjungimas | Regionas | Pastaba
|  | Pradžia | Pabaiga
Šiaulių TP | 30 days | 2026-05-19 | 2026-06-30 |  | Šiaurės
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai reikės atjungimo | 10 days | 2026-05-19 | 2026-06-01 | Yes | Šiaurės
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai reikės atjungimo | 10 days | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Yes | Šiaurės
330 kV PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-06-16 | 2026-06-30 | No | Šiaurės | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Klaipėdos TP ir NordBalt keitiklis | 80,97 days | 2026-06-16 | 2026-10-08 |  | Vakarų
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai | 10 days | 2026-06-16 | 2026-06-30 | Yes | Vakarų
330 kV PVP sienelės statybos darbai | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 | No | Vakarų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Atjungimas - NordBalt keitiklis sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 5 days | 2026-09-02 | 2026-09-08 | Yes | Vakarų
NordBalt keitiklis sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 66 days | 2026-07-08 | 2026-10-08 | No | Vakarų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Telšių TP | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  | Vakarų
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Yes | Vakarų
Bitėnų TP | 30 days | 2026-05-25 | 2026-07-07 |  | Vakarų
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-05-25 | 2026-06-05 | Yes | Vakarų
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Yes | Vakarų
330 kV PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-06-22 | 2026-07-07 | No | Vakarų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Jurbarko TP | 20 days | 2026-06-22 | 2026-07-21 |  | Šiaurės
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-06-22 | 2026-07-07 | Yes | Šiaurės
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-08 | 2026-07-21 | Yes | Šiaurės
Utenos TP | 20 days | 2026-06-02 | 2026-06-30 |  | Rytų
Atjungimas - AT ir Šuntinis reaktorius sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Yes | Rytų
Atjungimas - PVP sienelės statybos darbai - Iš 330kV pusės atjungti Š-301; iš 110kV pusės – dujinius jungtuvus AT-101.1 ir AT-101.2; iš 10kV pusės – skyriklius AT-11-0 ir AT-13-0 | 10 days | 2026-06-16 | 2026-06-30 | Yes | Rytų
Panevėžio TP | 30 days | 2026-07-01 | 2026-08-12 |  | Šiaurės
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Yes | Šiaurės
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-16 | 2026-07-29 | Yes | Šiaurės
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-07-30 | 2026-08-12 | No | Šiaurės | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Ignalinos AE TP | 20 days | 2026-07-01 | 2026-07-29 |  | Rytų
Atjungimas - AT sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Yes | Rytų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-07-16 | 2026-07-29 | No | Rytų
Kauno 330/110/10 TP | 30 days | 2026-07-01 | 2026-08-12 |  | Pietų
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Yes | Pietų
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-16 | 2026-07-29 | Yes | Pietų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-07-30 | 2026-08-12 | No | Pietų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Kauno HE TP | 10 days | 2026-08-13 | 2026-08-26 |  | Pietų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-08-13 | 2026-08-26 | No | Pietų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Kruonio HAE TP | 20 days | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | Pietų
V01 - Atjungimas - AT sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Yes | Pietų | Pagrindinė atjungimo data
V02 - Atjungimas - AT sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-08-12 | 2026-08-26 | Yes | Pietų | sekantis atjungimas (V02), nesant galimybės darbus atlikti pirmo ( V01) atjungimo metu
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-05-18 | 2026-05-29 | No | Pietų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Kauno E. TP | 15 days | 2026-07-28 | 2026-08-17 |  | Pietų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 15 days | 2026-07-28 | 2026-08-17 | No | Pietų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Neries TP | 30 days | 2026-07-07 | 2026-08-17 |  | Rytų
Atjungimas - AT1 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-07 | 2026-07-20 | Yes | Rytų
Atjungimas - AT2 sienelės statybos darbai - reikės atjungimo | 10 days | 2026-07-21 | 2026-08-03 | Yes | Rytų
Atjungimas - PVP sienleės statybos darbai: reikalinga bus atjungti VJ AT-11, VJ AT-12, skyrikliai AT-11-0 ir AT-12-0 paeiliui. | 10 days | 2026-08-04 | 2026-08-17 | Yes | Rytų
Lietuvos E. | 80 days | 2026-08-04 | 2026-11-24 |  | Rytų
V01 Atjungimas - VŠR atjungimas - sienelės statybos darbai | 10 days | 2026-08-04 | 2026-08-17 | Yes | Rytų | Pagrindinė atjungimo data
V02 Atjungimas - VŠR atjungimas - sienelės statybos darbai | 10 days | 2026-11-11 | 2026-11-24 | Yes | Rytų | sekantis atjungimas (V02), nesant galimybės darbus atlikti pirmo ( V01) atjungimo metu
330kV PVP 1 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-08-18 | 2026-08-31 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 2 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-09-01 | 2026-09-14 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 3 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-09-15 | 2026-09-28 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 4 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-09-29 | 2026-10-12 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 5 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-10-13 | 2026-10-26 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 6 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-10 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
330kV PVP 7 sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-11-11 | 2026-11-24 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Vilniaus E-3 TP | 10 days | 2026-11-25 | 2026-12-08 |  | Rytų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 10 days | 2026-11-25 | 2026-12-08 | No | Rytų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Šyšos VE TP | 10 days | 2026-07-08 | 2026-07-21 |  | Vakarų
Atjungimas - PVP sienelės statybos darbai: Atjungiama 330kV PVP Šyšos VE Š-302 | 10 days | 2026-07-08 | 2026-07-21 | Yes | Vakarų
Mūšos TP | 20 days | 2026-07-01 | 2026-07-29 |  | Šiaurės
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 20 days | 2026-07-01 | 2026-07-29 | No | Šiaurės | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo
Darbėnų TP | 20 days | 2026-07-22 | 2026-08-18 |  | Vakarų
PVP sienelės statybos darbai - nereikės atjungimo | 20 days | 2026-07-22 | 2026-08-18 | No | Vakarų | nurodyta data prie atjungimo - preliminari statybos darbų data, gali kisti pagal rangovo statybos poreikį ir statybos darbus galima vykdyti be atjungimo