AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

2025-12-22

Į 2025-12-17

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 6227. Krašto kelio Nr. 192 Skapiškis–Pandėlys ruožo nuo 0 iki 3,95 km rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra (Pirkimo ID 5896106) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo dokumentuose (SPS priedas Nr. 8, 4.1 p.) nurodytas 12 mėn. paslaugų atlikimo terminas (pabaiga - ekspertizės aktas). Pagal techninės specifikacijos 6 p. nurodytus terminus: - 6.2 p. - 22 d.d.; (VIALIETUVA); - 6.3. p. - 38 d.d; (VIALIETUVA); - 6.4 p. - 20 d.d; (visuomenės informavimo procedūros Infostatyba); -6.5 p. - 20 d.d; (VIALIETUVA); -6.6 p. - 20 d.d. (SLD gavimas Infostatyba); -6.7 p. -22 d.d. (VIALIETUVA); -6.8 p. - 20 d.d; (VIALIETUVA); -6.9 p. - 22 d.d. (VIALIETUVA Ekspertizė); Iš viso TS nurodytos 182 d.d. kurios priskirtos Užsakovo pareigoms vykdyti. 182 d.d. yra apie 8,66 mėn. Projektuotojo pareigoms (tyrinėjimai, PP, TDP, BIM) įvykdyti lieka 3,4 mėn. (iš jų: apie 2 mėn. Topografiniai ir geologiniai tyrinėjimai). Atsižvelgiant, kad projektavimui yra taikomi BIM reikalavimai, bei vien užsakovas pareigas vykdys iki 8,66 mėn. prašome: 1. sutrumpinti užsakovo vykdomų pareigų terminus (panaikinti dubliuojančias procedūras, protokolų, pastabų pateikimų terminus), dabar užsakovas tikrina 8,6 mėn., projektuotojas projektuoja 3,4 mėn. reiktų bent jau lygiavertiškumo; 2. arba, prailginti sutarties vykdymo terminą iki 14-15 mėn. 3. arba, pakeisti kelio statybos darbų rūšį (į kapitalinis remontas), numatant galimybę lietaus nuotekų tinklus rengti atskiru projektu šios sutarties apimtyje. (suteiktų darbų grafiko lankstumo). | 1. Užsakovo vykdymo terminai yra standartiniai ir jų keitimas negalimas. 2. Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas iki 18 mėnesių, sutarties galiojimas iš 62 mėnesių į 68 mėnesius. Žr. patikslintą SPS priedą Nr. 8, 4.1 ir 11.1 punktus 3. Neaktualu |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad papildomos informacijos (klausimai) nebuvo paprašyta laiku ir ji neturi esminės įtakos Pasiūlymų pateikimui, Perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia.