# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (3 PIRKMO DALIS)

TARPTAUTINIO ICCS TYRIMO ADMINISTRAVIMO MOKYKLOSE PASLAUGOS (BANDOMASIS TYRIMAS)

  - Įvadinė dalis

1.1.Perkančioji organizacija - biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra (toliau NŠA), K. Kalinausko g. 7, 03106 Vilnius, įm. kodas 305238040.

  - Informacija apie veiklą

Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyrius vykdo tarptautinį skaitymo gebėjimų tyrimą ICCS (angl. Progress in International Reading Literacy study), kurį organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių pasiekimų tendencijas ir skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų, siekiant padėti pagerinti mokinių pilietiškumo ugdymą pasaulyje, stebėti ir lyginti skirtingų šalių mokinių pažangą, tirti ryšį tarp edukacinės aplinkos ir mokymosi rezultatų bei stebėti, kaip mokiniai yra pasirengę pritaikyti mokykloje įgyjamas žinias už jos ribų.

Tyrimas atliekamas daugelyje pasaulio šalių, todėl labai svarbu, kad visi tyrimo vykdymo etapai, tarp jų ir testavimo vykdymas, visose šalyse vyktų laikantis griežtų tarptautinio tyrimo vykdymo reikalavimų.

2. Perkamos paslaugos

Perkama tarptautinio ICCS 2027 FT tyrimo bandomojo testavimo administravimo mokyklose paslauga (visai preliminariai apimčiai).

3. Informacija ir bendrieji reikalavimai

3.1. Tyrimo dalyviai:

IEA ICCS bandomojo tyrimo dalyviai – 8 klasių mokiniai iš bendrojo ugdymo mokyklų, kurių mokomoji kalba yra lietuvių.

3.2. Tyrimo apimtis:

Iš viso IEA ICCS 2027 FT bandomajame testavime (vykdomame  2026 m.) preliminariai dalyvaus 28 mokyklos (iki 110 grupių / srautų) iš skirtingų Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų. Dalyvaujančių mokyklų ir grupių (srautų) skaičius pagal vietovės, kurioje yra mokykla:

1 lentelė. Preliminarus dalyvaujančių mokyklų skaičius pagal vietovę, kurioje yra mokykla:

| Vietovė | Mokyklų skaičius | Grupių (srautų) skaičius |
| --- | --- | --- |
| Vilniaus miestas | 4 | 16 |
| Kiti didieji miestai (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) | 7 | 28 |
| Miestai | 9 | 36 |
| Miesteliai / Kaimai | 8 | 30 |
| Iš viso | 28 | 110 |

Šios Techninės specifikacijos 1 priede pateikiamas išankstinis tyrimo mokyklų sąrašas (be mokyklų pavadinimų) su testavime dalyvaujančių klasių ir srautų skaičiumi. Pasirašius sutartį bus pateiktas sąrašas su mokyklų pavadinimais.

3.3. Paslaugų suteikimo terminai:

3.3.1. Tyrimo IEA ICCS bandomojo testavimo administravimas (dalyvių testavimas ir apklausa) mokyklose turi būti atliktas 2026 m. vasario 23 d. – kovo 13 d.

3.3.2. Tyrimo IEA ICCS administravimo paslauga turi būti atlikta iki 2026 m. kovo 31 d.

3.4. Tyrimo dalyvių testavimo ir apklausos būdas, trukmė:

3.4.1. Tyrime IEA ICCS dalyvaujantys mokiniai pildo elektroninius testus ir klausimynus.

Atvykęs į mokyklą testavimo administratorius kompiuteriuose turi paleisti (internetu) testavimo programą, mokiniams išdalinti prisijungimo prie testavimo programos formas, instruktuoti mokinius ir vykdyti testavimą laikantis nustatytų procedūrų, reikalui esant, spręsti technines problemas(t.y. padėti mokiniams prisijungti prie testavimo programos; „užstrigus“ testavimo programai, ją paleisti iš naujo; įjungti programą „viso ekrano“ režimu; gebėti perjungti klaviatūros išdėstymą,  ir pan.), atsižvelgti į mokiniui paskirtus specialius testavimo sąlygų pritaikymus, po testavimo sesijos užpildyti reikiamas elektronines ir popierines formas. Jei stebėti testavimą atvyko nacionalinis ar tarptautinis kokybės stebėtojas, testavimo administratorius privalo atsakyti į jo klausimus, susijusius su pasiruošimu testavimui ir jo vykdymu.

Išsamus testavimo ir apklausos vykdymo aprašymas bus pateiktas tiekėjui Testavimo administratoriaus vadove po sutarties pasirašymo.

3.4.2 Mokinių testavimo ir apklausos trukmė:

Mokinių testavimas mokykloje (bendras testavimo ir apklausos laikas, įskaitant kompiuterių paruošimą ir medžiagos surinkimą pabaigoje – 3 h 5 min.):

- Kompiuterių klasės ir kompiuterių paruošimas – 15 minučių;

- Testavimo administravimas (pasisveikinimas su mokiniais, tyrimo pristatymas, instrukcijų skaitymas) – 15 minučių;

- Testo pildymas – 45 minutės;

- Pertrauka – 10 minučių;

- Pasiruošimas mokinio klausimyno pildymo daliai (mokinių susodinimas, instrukcijų skaitymas) – 10 minučių;

- Mokinio klausimyno pildymas – 40 minučių;

- Pertrauka – 10 minučių;

- Pasiruošimas Europos modulio klausimyno pildymo daliai (mokinių susodinimas, instrukcijų skaitymas) – 10 minučių;

- Europos modulio klausimyno pildymas – 20 minučių;

- Medžiagos surinkimas, darbo vietų sutvarkymas –  apie10 minučių.

3.4.3. Jeigu mokykla turi nepakankamą kompiuterių skaičių, kuris reikalingas atlikti elektroninį testavimą visiems atrinktos klasės mokiniams vienu metu (pvz., kompiuterių klasėje yra 14 kompiuterių, o testuojami 25 mokiniai), testavimas gali būti atliekamas tą pačią dieną 2 srautais skirtingose kompiuterių klasėse (pvz., 13 mokinių testuojami vienoje kompiuterių klasėje, o likę 12 mokinių – kitoje) arba po 1 srautą skirtingomis dienomis (pvz., 13 mokinių testuojami vieną dieną, o likę 12 mokinių – kitą dieną). Jeigu testavimas vykdomas tą pačią dieną 2 srautais (dviejose kompiuterių klasėse), reikalingi du testavimo administratoriai. Atkreipiame dėmesį, kad dėl ilgos testavimo trukmės, vienoje kompiuterių klasėje per dieną rekomenduojama vykdyti tik vieną testavimo sesiją (nebent su mokykla būtų susitarta kitaip).

3.5.Testavimo duomenų apdorojimas – testavimo metu surinktus duomenis apdoroja pati perkančioji organizacija.

3.6. Perkančioji organizacija

3.6.1. Pasirašius paslaugos pirkimo sutartį ir gavus tiekėjo pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą, per 5 darbo dienas, pateikia tiekėjui tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašą su pavadinimais ir adresais, atrinktų klasių ir grupių (srautų) skaičiumi, mokyklų koordinatorių kontaktinius duomenis, surinktą informaciją apie kiekvienai mokyklai tinkamas ir netinkamas testavimo dienas.

3.6.2. Ne vėliau kaip 2 dienos iki pirmos testavimo mokyklose dienos parengia visą mokinių testavimui ir apklausai reikalingą medžiagą, ją supakuoja ir perduoda į Perkančiąją organizaciją atvykusiam tiekėjui

3.6.3. Iki testavimo administratoriams skirto metodinio seminaro dienos parengia ir perduoda tiekėjui tyrimo  ICCS 2027 Testavimo administratoriaus vadovą, skirtą testavimą ir apklausą mokyklose vykdysiantiems testavimo administratoriams.

3.6.4. Iki pirmo testavimo dienos parengia elektroninę sistemą, skirtą užpildyti ir pateikti elektronines Mokinių imties ir Testavimo administravimo formas.

3.6.5. Iki pirmo testavimo dienos įvykdo testavimo administratoriams skirtą metodinį seminarą, kuriame paaiškina testavimo ir apklausos vykdymo eigą ir tvarką, administravimo dokumentų pildymą, supažindina su elektronine mokinių testavimo programa. Planuojamas seminaro laikas 2– 3 val. Seminaras bus organizuojamas  nuotoliniu būdu. Perkančioji organizacija per 5 dienas po paslaugų sutarties įsigaliojimo el. paštu pateikia tiekėjui (suderinimui) galimas seminaro datas ir laiką.

3.6.6. Perkančioji organizacija ir tarptautinė organizacija IEA vykdo testavimo kokybės stebėseną ir turi teisę reikalauti pakeisti konkretų testavimo administratorių, jeigu jis testavimą vykdo nesilaikydamas Testavimo administratoriaus vadove aprašytų procedūrų ar elgiasi neetiškai. Perkančioji organizacija neprivalo įrodyti atitinkamų pažeidimų fakto. Perkančiajai organizacijai raštu / el. paštu nurodžius priežastis, tiekėjas privalo pakeisti nurodytą Testavimo administratorių ne vėliau kaip iki kito testavimo datos.

4. Tiekėjo pajėgumas

4.1. Tiekėjas turi turėti pakankamas pajėgas, kurios leistų per nurodytą laikotarpį atlikti mokinių testavimą ir apklausą visose perkančiosios organizacijos nurodytose mokyklose testavime dalyvaujančių mokinių mokomąja kalba (lietuvių kalba).  Tiekėjo paskirti testavimo administratoriai privalo bendrauti su mokiniais ir skaityti instrukcijas bei atsakyti į mokinių klausimus mokinių lietuvių kalba.

4.2. Jei testavimas mokykloje vienu metu (tą pačią dieną) vykdomas dviejose (ar daugiau) grupių, testavimą turi vykdyti tiek testavimo administratorių, kiek toje mokykloje yra testuojamų grupių (vieną grupę visą testavimo vykdymo laiką privalo prižiūrėti bent vienas testavimo administratorius).

4.3. Tiekėjas turi turėti galimybę pasirūpinti tyrimo medžiagos paėmimu iš Perkančiosios organizacijos, jos perdavimu testavimo administratoriams, vykstantiems į mokyklas, ir medžiagos surinkimu iš testavimo administratorių ir grąžinimu atgal Perkančiajai organizacijai.

4.4. Tiekėjas turi turėti arba 2 dienoms išnuomoti iki 20 nešiojamųjų kompiuterių būtinai su išorine klaviatūra (ne ekrane), bevieliu interneto ryšiu (Wi-fi) ir pridedama pele. Tuos pačius nešiojamus kompiuterius galės panaudoti skirtingomis dienomis skirtingose mokyklose, kurios neturi tyrimui tinkamų kompiuterių. Tiekėjas turės iš anksto patikrinti tuos kompiuterius, juos įkrauti, o testavimo dieną nuvežti į mokyklą bent 1 valandą prieš testavimą, kompiuterius prijungti prie elektros tinklo (turėti bent 3 ilgintuvus), po testavimo pasiimti kompiuterius. Tiekėjui pateiktame mokyklų sąraše dar iki prasidedant testavimui bus nurodyta, kurioms mokykloms trūksta kompiuterių. Reikalavimai kompiuteriams pateikiami šios techninės specifikacijos 2 priede.

- Organizaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Susisiekti su tyrime dalyvaujančiomis mokyklomis (mokyklų koordinatoriais) ir suderinti su jomis testavimo ir apklausos vykdymo datą (-as) ir laiką pagal perkančiosios organizacijos pateiktą prioritetinių datų sąrašą, kuriame nurodyta informacija apie kiekvienai mokyklai tinkamiausias datas testavimo vykdymui. Derinant datas turi būti atsižvelgta į mokyklos poreikius.

  - Iki 2025 m. vasario 19 d. Perkančiajai organizacijai (sutartyje nurodytu el. paštu) pateikti testavimo administratorių sąrašą su kontaktiniais duomenimis (vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas) ir kiekvieno testavimo administratoriaus pasirašytą Konfidencialumo pasižadėjimą.

  - Užtikrinti, kad visi testavimo administratoriai iki pirmos testavimo dienos gautų Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą), taip pat patikrinti kiekvieno administratoriaus QR kodo galiojimą.

  - Parengti raštą, patvirtinantį, kad į mokyklą atvykęs asmuo yra tiekėjo įgaliotas toje mokykloje administruoti tyrimo ICCS bandomąjį testavimą, yra susipažinęs su asmens duomenų apsaugos reikalavimais, pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą ir gavęs Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą).

  - Užtikrinti, kad kiekvienas atvykęs į mokyklą testavimo administratorius turėtų tiekėjo parengtą raštą ir savo asmeninį Teisėto darbo su vaikais QR kodą (spausdintą arba išsaugotą telefone).

  - Iki 2026 m. vasario 20 d. Perkančiajai organizacijai pateikti su kiekviena mokykla suderintą testavimo vykdymo datą (-as) ir konkrečiai mokyklai priskirto testavimo administratoriaus kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

  - Paimti visą paruoštą tyrimo medžiagą iš Perkančiosios organizacijos ir perduoti testavimo administratoriams.

  - Užtikrinti, kad visi testavimo administratoriai dalyvautų Perkančios organizacijos surengtame tyrimo ICCS testavimo vykdymo metodiniame seminare. Seminaras, suderinus su Perkančiąja organizacija, turi įvykti iki pirmos testavimo dienos, tiekėjui pasirinkus konkrečią seminaro datą iš Perkančiosios organizacijos pasiūlytų datų.

  - Užtikrinti, kad visi seminare nedalyvavę testavimo administratoriai gautų seminare pateiktą informaciją.

  - Užtikrinti, kad likus 2 dienoms iki testavimo pradžios (testavimo administratorius arba tiekėjo paskirtas atstovas) susisiektų su mokyklos koordinatoriumi ir pasitikslintų, ar nepasikeitė testavimo diena, laikas, ar neatsirado kitų nenumatytų aplinkybių,  dėl kurių testavimas nurodytą dieną negalėtų būti vykdomas. Nesusisiekus su mokykla iki testavimo dienos pradžios, mokykla turi teisę nukelti testavimo datą ir numatytą dieną nevykdyti testavimo.

  - Pakeitus testavimo dieną arba valandą nedelsiant raštu informuoti Perkančiąją organizaciją.

  - Užtikrinti, kad testavimo administratoriai nuvyktų į jiems paskirtas mokyklas ir atliktų mokinių testavimą bei apklausą pagal Testavimo administratoriaus vadove nurodytas procedūras:

    - Atvyktų į mokyklas laiku – mažiausiai 30 min. iki nustatyto testavimo laiko pradžios;

    - Prieš testavimą paruoštų kompiuterius testavimui (juos įjungtų, atvertų mokinių testavimo programos langą), išdalytų mokiniams prisijungimo prie elektroninio testavimo sistemos formas.

    - Pristatytų mokiniams tyrimą ir perskaitytų instrukcijas lietuvių kalba (atitinkamai pagal testuojamų mokinių mokomąją kalbą), atsakytų į mokinių klausimus apie tyrimą.

    - Stebėtų, kad mokiniai savarankiškai atliktų kompiuterinį testą ir atsakytų į klausimyno klausimus, t. y. užtikrintų, kad mokytojai ar kiti pašaliniai asmenys nepadėtų mokiniams atlikti užduočių arba mokiniai nepadėtų vieni kitiems;

    - Testavimo metu nuosekliai pildytų popierines Testavimo administravimo ir Mokinių imties formas, vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais Testavimo administratoriaus vadove.

    - Iš karto po testavimo sutvarkytų testavimo patalpą, surinktų visą testavimo medžiagą ir baigtų pildyti popierinę Testavimo administravimo formą, uždaryti testavimo programą kompiuteriuose ir išjungtų kompiuterius.

    - Per 24 valandas po testavimo mokykloje, užpildytų ir pateiktų Perkančiai organizacijai elektronines Mokinių imties ir Testavimo administravimo formas Testavimo administratoriaus vadove nurodyta tvarka.

  - Užtikrinti, kad testavimas būtų vykdomas būtinai mokinių mokomąja kalba (lietuvių kalba).

  - Tiekėjas ir kiekvienas testavimo administratorius turi užtikrinti visos tyrimo medžiagos saugumą ir konfidencialumą: saugiai ją laikyti, nepalikti be priežiūros (pvz., automobilyje), neperduoti tretiesiems asmenims, neleisti jos kopijuoti, fotografuoti ar kaip kitaip dauginti, neatskleisti tretiesiems asmenims mokyklos pavadinimo ir mokinių vardų bei pavardžių, neatskleisti tretiesiems asmenims testavimo užduočių, ir pan.

  - Siekti įvykdyti testavimo paslaugas visa apimtimi ir atlikti nedalyvavusių mokinių testavimą bei apklausą, jeigu testavime dalyvavo mažiau nei 90 proc. atitinkamos klasės mokinių  (apskaičiuojama kiekvienai testuojamai klasei atskirai, pagal pateiktą formulę). Kiekvienu atveju NŠA sprendžia, ar pakartotinė testavimo sesija yra būtina.

  - Pakeisti testavimo administratorių, kaip tai nurodyta šios techninės specifikacijos 3.6.6 p.

  - Raštu per 24 val. informuoti Perkančiąją organizaciją apie testavimo metu kilusias problemas.

6. Tyrimo medžiagos paėmimas ir grąžinimas

6.1. Tiekėjas visą tyrimo medžiagą turi paimti iš NŠA prieš mokinių testavimo pradžią ir pasibaigus visų atrinktų mokyklų mokinių testavimui bei apklausai turi ją grąžinti Perkančiajai organizacijai šiuo adresu:

Nacionalinė švietimo agentūra

K. Kalinausko g. 7,

LT-03107 Vilnius

Pastaba. Medžiagos paėmimo ir grąžinimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į paslaugos kainą.

6.2. Visą, panaudotą ir nepanaudotą, tyrimo medžiagą – mokinių prisijungimo prie elektroninio testavimo sistemos formas, užpildytas popierines Mokinių imties ir Testavimo administravimo formas, popierinius Testavimo administratoriaus vadovus ir kt. dokumentus (jei tokių buvo) tiekėjas turi grąžinti per 5 darbo dienas visa apimtimi užbaigus mokinių testavimą visose mokyklose.

6.3. Perkančioji organizacija per 10 darbo dienų turi patikrinti visą grąžintą medžiagą ir el. paštu informuoti tiekėją apie patikrinimo rezultatus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Išankstinis tyrimo IEA ICCS 2027 FT mokyklų sąrašas

| Eilės Nr. | Mokyklos kodas | Savivaldybė | Testuojamų klasių skaičius | Grupių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7001 | Vilniaus m. sav. | 2 | 4 |
| 2 | 7002 | Klaipėdos m. sav. | 2 | 4 |
| 3 | 7003 | Kauno m. sav. | 2 | 4 |
| 4 | 7004 | Kauno r. sav. | 2 | 4 |
| 5 | 7005 | Akmenės r. sav. | 2 | 4 |
| 6 | 7006 | Prienų r. sav. | 2 | 2 |
| 7 | 7007 | Vilniaus r. sav. | 2 | 4 |
| 8 | 7008 | Kauno r. sav. | 2 | 4 |
| 9 | 7009 | Kauno r. sav. | 2 | 4 |
| 10 | 7010 | Vilniaus m. sav. | 2 | 4 |
| 11 | 7011 | Jonavos sav. | 2 | 4 |
| 12 | 7012 | Prienų r. sav. | 2 | 4 |
| 13 | 7013 | Pasvalio r. sav. | 2 | 4 |
| 14 | 7014 | Pasvalio r. sav. | 2 | 4 |
| 15 | 7015 | Vilniaus m. sav. | 2 | 4 |
| 16 | 7016 | Vilniaus m. sav. | 2 | 4 |
| 17 | 7017 | Šiaulių m. sav. | 2 | 4 |
| 18 | 7018 | Šiaulių m. sav. | 2 | 4 |
| 19 | 7019 | Kauno m. sav. | 2 | 4 |
| 20 | 7020 | Klaipėdos m. sav. | 2 | 4 |
| 21 | 7021 | Kauno m. sav. | 2 | 4 |
| 22 | 7022 | Šilutės r. sav. | 2 | 4 |
| 23 | 7023 | Širvintų r. sav. | 2 | 4 |
| 24 | 7024 | Akmenės r. sav. | 2 | 4 |
| 25 | 7025 | Rokiškio r. sav. | 2 | 4 |
| 26 | 7026 | Alytaus m. sav. | 2 | 4 |
| 27 | 7027 | Tauragės r. sav. | 2 | 4 |
| 28 | 7028 | Marijampolės r. sav. | 2 | 4 |

Iš viso: 28 mokyklos     56 klasės              110 srautų

Techninės specifikacijos 2 priedas

Reikalavimai kompiuteriams

Kompiuteriai turi atitikti arba viršyti šiuos minimalius reikalavimus:

o Palaikoma operacinė sistema: Microsoft Windows 10 arba naujesnė versija;

o Turi būti įdiegta Net Framework 4.6.2 arba naujesnė versija;

o Turėti mažiausiai 2 GB laisvos atminties ir USB 2.0 arba naujesnę jungtį;

o Ekrano skiriamoji geba (raiška) mažiausiai 1280x800 arba 1366x768 pikselių;

o Rekomenduojama naudoti įrenginius, turinčius ne mažesnius nei 12 colių ekranus (mažiausias galimas ekrano dydis – 9,7 colio);

o Bendras mastelis (teksto, programėlių ir kitų elementų dydis) – 100 %;

o Kompiuteris turi turėti išorinę (ne ekrane esančią) klaviatūrą ir pelę;

o Kompiuteris viso testavimo metu turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Testavimo administratorius – tai tiekėjo paskirtas asmuo, vykdantis nurodytose ir suderintose mokyklose IEA ICCS 2027 tyrimo mokinių testavimo ir apklausos procedūras pagal Testavimo administratoriaus vadovą.

Pedagogų registre registruoti asmenys QR kodo išsiimti neturi. Informaciją apie šiuos asmenis švietimo įstaiga ar kitas švietimo paslaugų teikėjas gali matyti registre.

Pedagogų registre neregistruotiems asmenims QR kodą reikia gauti patiems. Šie asmenys turi pateiki prašymą Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Adresas internete: Teisėto darbo su vaikais QR kodas - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl QR kodo išdavimo gali kreiptis ne tik pats asmuo, bet ir darbdavys, organizacija ar įstaiga, priimantys asmenį dirbti, savanoriauti, atlikti praktiką ar teikti paslaugas vaikams.

QR kodo galiojimą galima patikrinti adresu https://ird.lt/tikrinti