## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Užsakymas – Pirkėjo pateiktas užsakymas Tiekėjui el.paštu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: suprojektuota, pristatyta ir sumontuota stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įranga-linija (toliau - Prekė), Prekės išbandymai, jos paruošimas naudojimui ir Pirkėjo personalo apmokymai, bei šios Prekės 36 (trisdešimt šešių) mėnesių trukmės techninio aptarnavimo paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įrangos-linijos projektavimas, pristatymas, sumontavimas | komplektas | 1 |
| 2. | Stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įrangos-linijos išbandymai ir paruošimas naudoti, Pirkėjo personalo apmokymas | komplektas | 1 |
| 3. | Stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įrangos-linijos techninis aptarnavimas | mėnesiai | 36 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įranga-linija su papildomu inventoriumi turi atitikti Techninės specifikacijos nustatytus techninius reikalavimus (pateikti techninės specifikacijos priede Nr.1 excel lentelėse).

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei galutinę Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos (jei būtų) schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija, naudojimosi instrukcija.

  - Prekei, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių trukmės kokybės garantija (išskyrus trumpesnės trukmės kokybės garantiją, kuri taikoma kartu su Pasiūlymu pateiktos Excel lentelės 35 dalyje išvardintoms besidėvinčioms dalims).

  - Pirkėjas pasirašo Prekės galutinį priėmimo – perdavimo aktą, Tiekėjui pilnai suprojektavus, pristačius, sumontavus, sėkmingai atlikus tuščių ir dirbančių su atliekomis („hot“ / „cold“ commisioning) įrangos bandymus ir paruošus eksploatacijai  stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įrangą-liniją, bei tinkamai apmokius Pirkėjo personalą.

  - Tiekėjas įsipareigoja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, skaičiuojant nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos, teikti stambiagabaričių atliekų rūšiavimo įrangos-linijos techninio  aptarnavimo paslaugas, kurių apimtis ir periodiškumas turi būti aiškiai ir detalizuotai nurodyti kartu su pasiūlymu Tiekėjo pateiktame laisvos formos grafike.

  - Techninio aptarnavimo ir garantijos sąlygos:

    - Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Prekės priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos;

    - Tiekėjas Prekei suteikia 36 mėn. garantiją, išskyrus trumpesnės trukmės kokybės garantiją, kuri taikoma kartu su Pasiūlymu pateiktos Excel lentelės 35 dalyje išvardintoms besidėvinčioms dalims;

    - Kokybės garantijos galiojimo laikotarpiu Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo Pirkėjo pranešimo elektroniniu paštu gavimo momento, išskyrus pagrindinius Prekės agregatus (sraigtinis sijotuvas, vibro sijotuvas, oro srauto separatoriai, spalvotųjų metalų separatoriai, NIR separatorius), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms, priežastims. Jei Prekės dalis dėl išaiškėjusio kokybės defekto keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai daliai suteikiama iki tol, kol pasibaigs visos Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams;

    - Kokybės garantijos laikotarpiu Prekės defektų šalinimas ir remontas turi būti atliekami Prekės buvimo vietoje. Jeigu ne – tuomet  Prekės, ar jos dalių, agregatų pristatymu į techninio aptarnavimo ar remonto centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka Tiekėjas.

    - Tiekėjas teikia Prekės techninio aptarnavimo Paslaugas, pagal Tiekėjo nurodytą grafiką (pateikiamas kartu su pasiūlymu) per ne trumpesnį nei 36 mėn. laikotarpį nuo Prekės priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos;

    - Prekės  remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti Prekės eksploatavimo  reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė  buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai;

    - Garantija  netaikoma, jei Prekės remontą, techninį aptarnavimą atliko Tiekėjo įgaliojimo neturintys asmenys, ir tai turėjo tiesioginės  įtakos Prekės  gedimui, taip pat, jei gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Šalių valios (cheminių, elektrotechninių, elektrinių poveikių, stichinių nelaimių gaisro, autoįvykių ir t.t);

    - Kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Preke dėl kokybės garantijos laikotarpiu išaiškėjusių Prekės defektų ir/ar gedimų;

    - Pirkėjas užsakymus techniniam aptarnavimui ir garantiniam remontui pateikia tiekėjui elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu. Užsakymai laikomi gautais po 12 (dvylikos) valandų nuo užsakymo išsiuntimo. Atsiskaitymas už suteiktas Paslaugas įvykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su projektavimu ir įrengimu. Tiekėjas įsipareigoja pilnos komplektacijos Prekę pristatyti savo transportu nemokamai ir sumontuoti užsakyme nurodytu adresu Kauno mieste.

  - Terminai:

    - Tiekėjas turi parengti, raštu suderinti su Pirkėju ir pateikti Prekės technologinį projektą, kuriame būtų nurodyti detalūs duomenis, reikalingi statybiniam projektui rengti (įskaitant detalius gelžbetoninių konstrukcijų matmenis, statines ir dinamines apkrovas, elektros įvado į operatorinę taško grindinyje vieta .dwg ir .pdf formatuose) – ne vėliau kaip per 3 (trijų) mėnesių terminą nuo Užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Užsakymą projektui rengti Pirkėjas pateikia elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Tiekėjas įsipareigoja pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Prekę pagal Pirkėjo patvirtintą projektą ne vėliau kaip per 14 (keturiolikos) mėnesių terminą, skaičiuojant nuo Užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Užsakymą Prekės gamybai, pristatymui ir montavimui Pirkėjas teikia elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu, per 10 (dešimt) dienų nuo teisės aktuose numatyto statybos leidimo statyti Prekę numatytame sklype gavimo dienos.

    - Tiekėjas turi atlikti pristatytos ir pilnai sumontuotos Prekės bandymus (įskaitant tuščių ir dirbančių su atliekomis („hot“ / „cold“ commisioning) įrangos bandymus) ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Pirkėjo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymą atlikti bandymus Pirkėjas teikia elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie sumontuotą Prekę gavimo dienos. Galutinis Prekės priėmimo perdavimo aktas pasirašomas tik sėkmingai užbaigus numatytus bandymus ir apmokius Pirkėjo personalą.

    - Tiekėjui pateikus tinkamus įrodymus dėl Prekės dalių pristatymo į Prekės montavimo vietą, Pirkėjas atlieka dalinius mokėjimus, remiantis kartu su pasiūlymu Tiekėjo pateiktame Prekės vertės išskaidyme nurodytomis kainomis.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA

  - Visus techninius parametrus, reikalavimus nurodytus Techninės specifikacijos priede Nr.1 (Excel formatu) Tiekėjas privalo užpildyti kiekvienoje lentelėje pildant, pateikiant atsakymus, informacija išskirtinai pilkai pažymėtose lentelės eilutėse:

I Lentelė „Įrangos sąrašas“ – pildoma

- Lentelė „Bunkeris+grand.konvejeris“ – pildoma

- Lentelė „Transportavimo konvejeris“ – pildoma

- Lentelė „Dozavimo konvejeris“ – pildoma

- Lentelė „Sraigtinis separatorius“ – pildoma.

- Lentelė „180+ surinkimo konvejeris-1“ – pildoma.

- Lentelė „180+ surinkimo konvejeris-2“ – pildoma.

- Lentelė „Rankinio rūšiavimo konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „Rankinio rūšiavimo kabina“ – pildoma.

- Lentelė „HVAC“ – pildoma.

- Lentelė „0-180 surinkimo konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „FE-magnetas“ – pildoma.

- Lentelė „0-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „Vibro sijotuvas“ – pildoma.

- Lentelė „10-40 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „Oro srauto separatorius-1‘ – pildoma.

- Lentelė „10-40 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „NFE-separatorius-1“ – pildoma.

- Lentelė „40-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „40-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „Oro srauto separatorius-2“ – pildoma.

- Lentelė „40-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „NFE-separatorius-2“ – pildoma.

- Lentelė „40-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „NIR separatorius“ – pildoma.

- Lentelė „10-40 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „40-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „10-180 transport. konvejer.“ – pildoma.

- Lentelė „Kompresorius“ – pildoma.

- Lentelė „Dulkių valymas“ – pildoma.

- Lentelė „Laikančios konstrukcijos“ – pildoma.

- Lentelė „Laiptai, platformos“ – pildoma.

- Lentelė „SCADA ir elektra“ – pildoma.

- Lentelė „Bendriniai reikalavimai“ – pildoma.

- Lentelė „Papildomas inventorius“ – pildoma.

- Lentelė „Garantijų trukmė“ – pildoma.

- Lentelė „PREKĖS verčių išskaidymas“ – pildoma.

- Lentelė „Preliminarūs brėžiniai“ – nepildoma, informacijai.