## Grafikas
PAVYZDYS
Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (GRAFIKAS)
Statinio pavadinimas ir adresas: __________________________________________________________________________ RANGOS SUTARTIS
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | [5 empty] | 2026 m. | [47 empty] | 2027 m.
|  |  | Sausis |  |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė
| SAVAITĖS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | SKLYPO PLANO DALIS
Grunto kasimas, transportavimas | bar: Sausis 1 to Sausis 2
Drenuojančio sluoksnio (smėlio) įrengimas | bar: Sausis 1 to Sausis 2
Skaldos pagrindo įrengimas | bar: Sausis 1 to Sausis 4
Dangos įrengimas | bar: Balandis 14 to Balandis 16
Trinkelių dangos aplink pastatą įrengimas | bar: Balandis 14 to Balandis 15; Rugpjūtis 34 to Rugpjūtis 35
2 | ARCHITEKTŪRINĖ DALIS
Fasado apdaila | bar: Birželis 25 to Birželis 26; Rugpjūtis 32 to Rugpjūtis 33
Durų įrengimas | bar: Liepa 29 to Liepa 31
Vartų įrengimas | bar: Liepa 27 to Liepa 29
Stoginės apdaila, stogo danga | bar: Birželis 23 to Rugpjūtis 35
Vidaus patalpų/ lauko apsaugos | bar: Spalis 40 to Spalis 44
Lietaus nuvedimo nuo stogo sistema | bar: Rugsėjis 36 to Rugsėjis 39
3 | KONSTRUKCIJŲ DALIS
Poliai | bar: Sausis 1 to Sausis 2
Galvenos | bar: Sausis 2 to Sausis 5
Cokolinės plokštės | bar: Vasaris 9 to Kovas 10; Balandis 14
Kolonos | bar: Vasaris 8 to Vasaris 9
Metalinės konstrukcijos: santvaros, sijos, ryšiai, antkoloniai, rėmai, stoginės metalinės konstrukcijos | bar: Kovas 10 to Kovas 13
Stogo konstrukcijos įrengimas | bar: Balandis 14 to Balandis 18
Daugiasluoksnių sieninių plokščių montavimas | bar: Gegužė 19 to Birželis 23; Liepa 27 to Liepa 28
Grindys | bar: Birželis 23 to Birželis 24
4 | GAISRINĖS SAUGOS DALIS | bar: Vasaris 9; Gegužė 22; Rugsėjis 36 to Lapkritis 48
5 | VIDAUS VANDENTIEKIO – NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS | bar: Vasaris 6 to Vasaris 7; Birželis 23 to Birželis 24
6 | LAUKO VANDENTIEKIO – NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS | bar: Sausis 1 to Vasaris 7
7 | STACIOBARI GAISRŲ GESINIMO SISTEMA | bar: Sausis 1 to Vasaris 7
8 | ŠILDYMO, VĖDINIMO DALIS, ORO KONDICIONAVIMAS (ŠVOK) | bar: Balandis 17 to Balandis 18; Birželis 23 to Liepa 31
9 | ŠILUMOS GAMYBOS DALIS | bar: Balandis 17 to Balandis 18; Birželis 23 to Liepa 31
10 | ELEKTROTECHNIKOS DALIS | bar: Vasaris 6 to Vasaris 7; Balandis 17 to Balandis 18; Birželis 23 to Rugpjūtis 35
11 | GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS | bar: Vasaris 6 to Vasaris 7; Balandis 17 to Balandis 18; Birželis 23 to Rugpjūtis 35
12 | ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS | bar: Birželis 23 to Rugpjūtis 35
13 | APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS | bar: Birželis 23 to Rugpjūtis 35
14 | PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIS | bar: Birželis 23 to Rugpjūtis 35
15 | SUSISIEKIMO DALIS | bar: Birželis 23 to Rugpjūtis 35
16 | OBJEKTO PRIDAVIMO DOKUMENTACIJOS RUOŠIMAS, UŽBAIGIMO PROCEDŪROS | bar: Gruodis 49 to Gruodis 52
Numatyto darbų etapo vykdymo trukmė

## kalendorius (hidden)
2025 metai
| Sausis | [7 empty] | Vasaris | [7 empty] | Kovas
| Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S.
1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 9 | [5 empty] | 1 | 2
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[16 empty] | 14 | 31
| Balandis | [7 empty] | Gegužė | [6 empty] | 24: Birželis
| Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S.
14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | [6 empty] | 1
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
18 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[16 empty] | 27 | 30
| Liepa | [7 empty] | Rugpjūtis | [6 empty] | 23: Rugsėjis
| Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S.
27 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30
| Spalis | [6 empty] | 25: Lapkritis; 29: Gruodis
| Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S. |  | Pr. | A. | Tr. | K. | P. | Š. | S.
40 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | [5 empty] | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 29 | 30 | 31