NEMENČINĖS  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBŲ

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Reg. data 20__-__-__, Nr. __________________________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio/-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

[Pavadinimas], juridinio asmens kodas [įrašyti], registruotos buveinės adresas [įrašyti], Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio /-ios pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| 1. Sutarties objektas | 1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Nemenčinės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | - Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM [įrašyti] EUR; (2) PVM [įrašyti] EUR; (3) Darbų kaina su PVM [įrašyti] EUR. - Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus. - Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: Pasirinkti fiksuota kaina. - Sutarties kainos / įkainio peržiūra taikoma. - Sutarties kainos / įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius. - Darbų kaina/įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas – inžineriniai statiniai . - Avansas nėra mokamas. - Atsiskaitymas: pagal etapus (Grafiką). - Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. Rangovas elektronines Sąskaitas faktūras kartu su pasirašytais Šalių Aktais teikia Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS). - Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 (penki) proc. mokėtinos sumos. Užsakovas sulaikytas sumas grąžina Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai įvyksta visos šios sąlygos: pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas, pateikta pažyma apie atliktų Darbų vertę (pažymoje nurodoma sulaikytų pinigų suma) bei pateiktas Užsakovui garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas yra Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, nustatytas Užsakovo interesais, su tikslu užtikrinti Rangovui priskaičiuotų ir jo nesumokėtų netesybų atlyginimą, Rangovo, įskaitant jo pasitelktų subrangovų, specialistų, ūkio subjektų, veiksmais ar neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dėl Rangovo kaltės, Užsakovui sukeltų nuostolių atlyginimui, Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu (nekokybiški Darbai, vėlavimas atlikti Darbus, nesilaikymas Sutartyje nurodytų terminų ir (ar) kitų reikalavimų) vykdymu sukeltų nuostolių atlyginimui. Jei sulaikymo sumos neužtenka Užsakovo patirtiems nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius visa apimtimi pagal Užsakovo pareikalavimą. Šalys susitaria, kad šis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui mokama už papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka. - Atlikus visus Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas pateikia Galutinį aktą. - Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 Dienos pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito einamojo mėnesio 2 Dienos pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą ir Sąskaitą. - Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 dienų nuo Sąskaitos išrašymo datos. |  |
| 3. Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta | - Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties užtikrinimo pateikimo dienos. - Darbų atlikimo terminai: nurodyti Sutarties 1 priedo Techninė specifikacija 4.2. punkte. - Darbai bus atliekami: nurodyta Sutarties 1 priedo Techninė specifikacija 4.1. punkte. |  |
| 4. Darbų perdavimas–priėmimas | - Atliktų darbų aktavimo būdas: nurodytas Sutarties 1 priedo Techninė specifikacija 4.2.5. punkte. |  |
| 5. Asmenys (atstovai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovai, jungtinė veikla) | - Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų skyriaus atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą. | Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė], [telefonas, e. paštas]. |
|  | - Darbų atlikimui Rangovas Pasirinkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovą: (jeigu pasitelkiami): „[Pavadinimas]“, juridinio asmens kodas [įrašyti]. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovo atstovas (jeigu žinoma): [įrašyti]. - Darbai atliekami jungtinės veiklos pagrindu šios tiekėjų grupės (jungtinės veiklos partnerių): [įrašyti]. - Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): [įrašyti, ar nurodyti kt. dokumentą, kur tokie Darbai įvardinti]. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi / Subrangovui perduodamų atlikti Darbų kaina arba proc. (jeigu žinoma): [įrašyti]. |  |
| 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | - Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. - Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantija / užstatu. Reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti Sutarties BD 13 dalyje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. - Užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Sutarties sumos (EUR be PVM). - Draudimas (Rangovo / projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, Darbų (atskirai kiekvienam statiniui) pagal Sutarties BD 14 dalies nuostatas): taikomas. - Draudimas - Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (CAR) : taikomas. - Draudimo suma (EUR): Civilinė atsakomybė ne mažiau kaip 43.400,00 EUR vienam įvykiui. Darbų draudimas užsakymo vertei. - Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją / užstatą), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo garantinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju, įskaitant nemokumo ar bankroto atveju, turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų ar kitų trūkumų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). - Trūkumų šalinimo terminas: nurodytas Techninės specifikacijos 5 skyriuje. |  |
| 7. Atsakomybė | - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: - 500 Eur be PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo Grafiką (Techninės specifikacijos 4.4.4. p.). 7.1.2. 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Grafiką pabaigos vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką. 7.1.3. 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos), netinkamas dokumentacijos parengimas ar bet kokios įrenginių (įrengimų) funkcionalumo problemos; 7.1.4. Jei Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal suderintą Darbų grafiką, Rangovas teikia Užsakovui paaiškinimus dėl atsilikimo nuo Grafiko ir įsipareigoja atsilikimą ištaisyti per 30 k. d. (1 mėnuo) nuo grafike nurodyto atskirų darbų termino pabaigos. Rangovui per 30 k. d. (per 1 mėn.) neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda nuo planuotų atlikti ir aktuoti, bet neatliktų ir neužakuotų darbų vertės. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Grafiką. 7.1.5. Jeigu po nesėkmingos 90 k. d. Baigiamosios eksploatacijos kita 90 k. d. Baigiamoji eksploatacija viršija 12 mėn. nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo dienos, Bandomoji eksploatacija nutraukiama, Rangovui nėra išmokami nuo kiekvieno atliktų darbų akto sulaikyta 5 proc. dydžio suma ir valyklos eksploatavimą perima Užsakovas. - Rangovui nevykdant garantinio aptarnavimo įrangai ir/ar neužtikrinus garantijos įrangai per pasiūlyme nurodytą terminą (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus – Rangovo suteikiamas papildomas garantijos terminas įrangai (mėn.)), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui (Pasirinkti pagal tiekėjo pasiūlytos garantijos terminą) 0,1 proc. baudos dydis nuo Sutarties vertės be PVM (jeigu pasiūlyta 1 metų papildoma garantija). - Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: - Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. - Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Sutarties objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi. - Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. - Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. |  |
| 8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas | - Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. - Sutarties galiojimo terminas Šalių rašytinio susitarimo pagrindu gali būti pratęsiamas tokiomis pačiomis sąlygomis dar 6 (šešiems) mėnesiams, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 1 (vieną) kartą (-ų) Sutarties galiojimo laikotarpis (su pratęsimais) negali viršyti 42 mėnesių. - Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. |  |
| 9. Specialiosios sąlygos | - Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta (įskaitant pagal Techninę specifikaciją teiktinus dokumentus, informaciją, konsultacijas), tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. |  |
| 10. Priedai | 10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); - Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); - Darbų kainų žiniaraštis; - Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo); - Rangos darbų sutarties bendroji dalis; - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais. - Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos. |  |
| 11. Šalių rekvizitai ir parašai | Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 19118 El. paštas info@vv.lt A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas) | Rangovas: [pavadinimas] Adresas [įrašyti] Adresas korespondencijai [įrašyti] Juridinio asmens kodas [įrašyti] PVM mok. kodas [įrašyti] Tel. [įrašyti] El. paštas [įrašyti] A. s. Nr. [įrašyti] Bankas [įrašyti], banko kodas [įrašyti] [pareigos] [vardas, pavardė] ___________________________ (parašas) |