MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (MKA) RŪŠIAVIMO LINIJOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m.                             d. Nr. PS-

Vilnius

UAB „VAATC“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Martinkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir <pavadinimas>, atstovaujama <pareigos, vardas ir pavardė>, veikiančio(-ios) pagal <nurodyti atstovavimo pagrindą>, (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) rūšiavimo linijos įrengimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išdėstytų sąlygų.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) ir kitais civilinius teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Sutarties sudarymo pagrindas – <bus nurodytas įvykdžius pirkimo procedūras>.

1. SUTARTIES AIŠKINIMAS IR DOKUMENTŲ VIRŠENYBĖ

1.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumento sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.2.1. pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

1.2.2. Užsakovo užduotis (techninė specifikacija);

1.2.3. Rangovo pasiūlymas;

1.2.4. kiti Sutarties priedai.

1.3. Tuo atveju, kai Šalių susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

1.4. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

2. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

2.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

2.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

2.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

2.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

2.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

2.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

2.2. Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas, subtiekėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

2.3. Rangovas pareiškia, kad parduodamų įrenginių ir kitų prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamus įrenginius ir kitas prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

2.4. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

2.5. Jei Šalys raštu nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutartyje ir jos prieduose, bet yra būtini galutiniam rezultatui pagal Sutartį pasiekti, Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį. Tokius Darbus Rangovas privalo atlikti už Sutartyje nurodytą kainą ir neturi teisės prašyti papildomo apmokėjimo.

3. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

3.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

3.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

3.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

3.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

3.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

3.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

3.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas  įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

4.1. Sutarties objektas – mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) rūšiavimo linijos įrengimo darbai (toliau – Darbai), kurie detalizuoti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede). Darbų vykdymo vieta – mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, esantys Jočionių g. 13, Vilnius (toliau – Objektas).

4.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad MKA rūšiavimo linija (Darbų rezultatas), įskaitant ją sudarantys įrenginiai, atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Rangovo pasiūlymo sąlygas, Darbai būtų atliekami kokybiškai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

4.3. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui.

4.4. Pradinės Sutarties vertė – (nurodoma laimėjusio pasiūlymo kaina) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Darbų apimtį.

4.5. Sutarties kaina yra (nurodoma suma skaičiais) Eur, (nurodoma sumą žodžiais) Eur su PVM.

4.6. Darbų kaina turi apimti visus mokesčius ir visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbais, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.6.1. įrenginių gamybos.

4.6.2. irenginių pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su įrenginių transportavimu susijusias išlaidas;

4.6.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.6.4. pristatytų įrenginių montavimo vietoje, jų instaliavimo, bandymų ir paleidimo išlaidas;

4.6.5. Darbams įvykdyti reikalingų medžiagų, įrankių, technikos ir kitų priemonių išlaidas;

4.6.6. su garantiniais įsipareigojimais susijusias išlaidas;

4.6.7. Užsakovo nurodyto personalo apmokymo išlaidas;

4.6.8. kitas būtinas išlaidas, be kurių negalima būtų sėkmingai įvykdyti Sutarties.

4.7. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklės. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama:

4.7.1. dėl pasikeitusio PVM;

4.7.2. dėl kainų lygio pokyčio.

4.8. Perskaičiavimas dėl pasikeitusio PVM atliekamas tokia tvarka:

4.8.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

4.8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

4.8.3. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių įforminamas papildomu raštišku Šalių susitarimu;

4.8.4. perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4.9. Perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio atliekamas tokia tvarka:

4.9.1. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indekso (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas; palyginti su ankstesniu laikotarpiu) reikšmė pakinta daugiau kaip 10 % (toliau – indeksas);

4.9.2. kaina perskaičiuojama ją padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

a1=a+k100×a, kur

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina Eur be PVM;

a – kaina Eur be PVM (jei buvo perskaičiuota, tai po perskaičiavimo);

k – pagal Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksą (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas) apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.)

Ind (naujausias) – kreipimosi dėl perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas.

Ind (pradžia) – laikotarpio pradžios datos indeksas.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio. Perskaičiuota (pakeista) kaina apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

4.9.3. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, po to - ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

4.9.4. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. įrenginiams, už kuriuos nėra apmokėta.

4.9.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės, Sutarties kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama).

4.9.6. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neapmokėtų įrenginių sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje Sutartyje.

4.9.7. Susitarimas turi būti sudarytas raštu per 10 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

5. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

5.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

5.2. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties šalims bei Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame skyriuje nurodytus reikalavimus, ir galioja iki visiško ir tinkamo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5.3. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas pirmo pareikalavimo besąlygine (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu arba (b) banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. Garanto ar draudiko atitiktį šiems reikalavimams, Užsakovui paprašius, turi pagrįsti Rangovas. Jeigu užtikrinimui teikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas kartu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 5 (penki) procentai pradinės Sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioti ne trumpiau kaip iki Sutarties 6.1 punkte nurodyto termino pabaigos.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.

5.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad garantas (draudikas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui. Šiuo atveju Rangovas privalo padengti visus su tuo susijusius Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

5.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio skyriaus reikalavimus.

5.10. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Darbų įvykdymo terminas pailgėja dėl Sutarties sustabdymo arba Rangovo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Rangovas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.11. Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 0,02 proc. Pradinės sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

5.12. Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka šiame skyriuje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

5.13. Jei Rangovas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują šio skyriaus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.14. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

5.14.1. Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

5.14.2. Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo pašalinti defektus;

5.14.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė tiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas ar kitus tiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas);

5.14.4. Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

6. DARBŲ TERMINAI

6.1. Rangovas privalo Darbus visa apimtimi įvykdyti per (įrašomas laimėjusiame pasiūlyme nurodytas terminas) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Galutinis terminas).

6.2. Darbų grafikas

6.2.1. Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti Darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas), kuris rengiamas su pasiūlymu pateikto preliminaraus Darbų vykdymo grafiko pagrindu ir negali jo iš esmės pakeisti, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo etapus (privalomi nurodyti techninėje specifikacijoje), kiekvieno iš jų vykdymo eiliškumą pagal tarpusavio priklausomybę ir kiekvieno iš jų terminą nepažeidžiant Galutinio termino. Rangovas privalo pataisyti Grafiką pagal Užsakovo pastabas (jeigu tokios pateikiamos) ir jį pateikti Užsakovui derinti dar kartą per 2 darbo dienas nuo pastabų gavimo.

6.2.2. Jeigu etapo Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo per 3 darbo dienas atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeistas Galutinis terminas, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas, padidins Rangovo personalo skaičių, vykdys darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Galutinio termino pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstą Galutinį terminą.

6.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba jį atnaujinti, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų 0,02 proc. nuo Pradinės sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną.

  - 6.3. Darbų terminų pratęsimas

    - 6.3.1. Jei atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

      - 6.3.1.1. dėl valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

      - 6.3.1.2. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas.

      - 6.3.2. Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

    - 6.4. Darbų paspartinimo priemonės

    - 6.4.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan.).

  - 6.5. Netesybos už Darbų vėlavimą

    - 6.5.1. Jeigu Rangovas praleidžia bet kurį Darbų etapo ar Galutinį terminą, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoja 0,02 procento nuo Pradinės Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

    - 6.5.2. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

    - 6.5.3. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už Darbų etapo ar Galutinio termino pažeidimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

    - 6.6. Darbų vykdymo sustabdymas

    - 6.6.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visų Darbų arba dalies Darbų vykdymą, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visų Darbų arba dalies Darbų vykdymą (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

      - 6.6.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

      - 6.6.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

      - 6.6.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

    - 6.6.2. Rangovas turi teisę sustabdyti visų Darbų arba dalies Darbų vykdymą, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 10 darbo dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

    - 6.6.3. Visų Darbų, ar dalies Darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Darbus, apsaugoti MKA rūšiavimo linijai numatytus įrenginius nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti Darbų vykdymo vietą, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus MBA įrenginiuose.

    - 6.6.4. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

7. ATSISKAITYMO TVARKA

  - 7.1. Tarpiniai mokėjimai

  - 7.1.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus Darbus šiomis dalimis:

7.1.1.1. 35 proc. nuo Sutarties kainos – Rangovui pateikus Užsakovui įrenginių tiekėjų ir(ar) gamintojų akcepto raštą (-us) dėl visų MKA rūšiavimo linijos įrenginių gamybos ir (ar) pardavimo.

7.1.1.2. 3 proc. nuo Sutarties kainos – Rangovui parengus ir su Užsakovu suderinus MKA rūšiavimo linijos įrenginių išdėstymo planą;

7.1.1.3. 35 proc. nuo Sutarties kainos – Rangovui į Objektą pristačius visus MKA rūšiavimo linijos įrenginius bei Užsakovo atstovui atlikus šių įrenginių apžiūrą ir patvirtinus jų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;

7.1.1.4. 15 proc. nuo Sutarties kainos – Rangovui sumontavus visus MKA rūšiavimo linijos įrenginius ir Užsakovui patvirtinus bandymų programą;

7.1.1.5. 12 proc. nuo Sutarties kainos – pasibaigus MKA rūšiavimo linijos bandymams ir Užsakovui patvirtinus bandymų rezultatų ataskaitą.

7.1.2. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma mažinama sulaikoma suma, kuri yra 10 proc. nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo sumos.

7.1.3. Rangovas tarpiniam mokėjimui gauti turi pateikti Užsakovui mokėjimo prašymą, nurodyti, kuri sąlyga pagal 7.1.1. punktą buvo įvykdyta bei pridėti to įrodymus.

7.1.4. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo pateiktą mokėjimo prašymą, Rangovas išrašo sąskaitą faktūrą:

7.1.4.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

7.1.4.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis.

7.1.5. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

    - 7.1.6. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Rangovo pateiktas mokėjimo prašymas.

7.1.7. Užsakovui vėluojant atlikti mokėjimą, Rangovas turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną.

7.1.8. Jeigu bet kuriuo metu paaiškėja, kad pagal tarpinį mokėjimą apmokėta Darbų dalis buvo atlikta netinkamai, Užsakovas dėl jų pateikia Rangovui pretenziją. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokios Darbų dalies vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Užsakovas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų dalies vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui sumokėti Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu tarpiniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 30 dienų po to, kai Užsakovas patvirtina defektų pašalinimą.

7.1.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su subtiekėjais (jei tokie pasitelkiami) bei įrenginių tiekėjais ir (ar) gamintojais:

7.1.9.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Rangovo šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasitelktus subtiekėjus gavimo, Užsakovas raštu informuoja subtiekėjus apie Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjui pageidaujant (pateikiant prašymą raštu) mokėjimai gali būti mokami tiesiogiai subtiekėjui. Tuo tikslu turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir konkretaus subtiekėjo;

7.1.9.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo MKA rūšiavimo linijos įrenginių tiekėjo ir (ar) gamintojo pateiktą akcepto raštą dėl MKA rūšiavimo linijos įrenginių gamybos ir (ar) pardavimo, turi teisę informuoti jį apie Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su įrenginių tiekėju ir (ar) gamintoju galimybę. Įrenginių tiekėjui ir (ar) gamintojui pageidaujant mokėjimai gali būti mokami tiesiogiai jam. Tuo tikslu turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir konkretaus įrenginių tiekėjo ir (ar) gamintojo;

      - 7.1.9.3. po to, kai Užsakovas atlieka mokėjimą subtiekėjui ir (arba) įrenginių tiekėjui ir (ar) gamintojui, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

7.1.9.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui ir (arba) įrenginių tiekėjui ir (ar) gamintojui pagrindimą.

  - 7.2. Galutinis atsiskaitymas

    - 7.2.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikomą sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos:

      - 7.2.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 8.1. punkte, kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 8.2. punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

      - 7.2.1.2. sutvarkyta Darbų vykdymo vieta;

      - 7.2.1.3. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, sudarytame pagal 8.2.2.2. punktą, ir visų defektų pašalinimą patvirtino Užsakovas.

    - 7.2.2. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad būtų įvykdytos visos galutinio atsiskaitymo sąlygos arba jeigu galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti sulaikomą sumą. Tokiu atveju laikoma, kad sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, neįvykus galutinio atsiskaitymo sąlygoms.

    - 7.2.3 Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 7.2.1. punktą Rangovui nepriklausančią sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 30 dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

# 8. Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas

  - 8.1. Darbų pabaiga

    - 8.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

      - 8.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

      - 8.1.1.2. buvo atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai;

      - 8.1.1.3. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus;

      - 8.1.1.4. Rangovas instruktavo Užsakovo nurodytą personalą, kaip operuoti įrengta MKA rūšiavimo linija, naudoti įrenginius ir perdavė Užsakovui visus su personalo apmokymu susijusius dokumentus;

      - 8.1.1.5. Rangovas perdavė Užsakovui visas įrengtos MKA rūšiavimo linijos ir įrenginių naudojimo instrukcijas ir visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu ir suteikiamomis garantijomis, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

      - 8.1.1.6. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas techninėje specifikacijoje, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus.

  - 8.2. Darbų priėmimas

    - 8.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas priimti sprendimą dėl jų priėmimo.

    - 8.2.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti Užsakovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Užsakovas per 10 darbo dienų turi:

      - 8.2.2.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba

      - 8.2.2.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pateikdamas Rangovui defektų aktą, kuriame Užsakovas nurodo per Darbų priėmimą pastebėtus įrenginių ar kitus su Rangovo atliktais darbais susijusius defektus (Defektų aktas); arba

      - 8.2.2.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

    - 8.2.3. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas įvykdė visas 8.1 punkte nurodytus sąlygas. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

    - 8.2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo techninės specifikacijos reikalavimų, bloginančių Darbų rezultato kokybę, – tai yra, kai Darbų rezultatas neturi techninėje specifikacijoje ir (ar) teisės aktuose numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį.

    - 8.2.5. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Darbų rezultatu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

    - 8.2.6. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, vadovaudamasis 8.4 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 8.5 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs Galutinis terminas).

    - 8.2.7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną nepasiektą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus parametro ar reikšmės vienetą.

  - 8.3. Garantiniai įsipareigojimai

    - 8.3.1. Reikalavimai Rangovo garantiniams įsipareigojimams ir jų įgyvendinimui nurodyti techninės specifikacijos 20 skyriuje ir toliau šioje Sutartyje.

    - 8.3.2. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti Darbų rezultatą dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Darbų rezultato dalies, garantinis terminas sustabdomas tik tokios dalies atžvilgiu.

8.3.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti periodines MKA rūšiavimo liniją sudarančių įrenginių apžiūras (inventorizacijas) bei įvertinti jų eksploatavimo tinkamumą, garantinis terminas pratęsiamas atitinkamai tiek, kiek Rangovas vėlavo šią pareigą įvykdyti.

  - 8.4. Defektų šalinimas

    - 8.4.1. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas techninės specifikacijos arba teisės aktų reikalavimų neatitinkančią Darbų rezultato dalį (įrenginį, komplektuojamąją dalį, kita) ar pakeisdamas ja nauja kokybiška dalimi.

    - 8.4.2. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

    - 8.4.3. Sutaisytoje Darbų rezultato dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo pakeisti ja nauja ir ne prastesnių parametrų kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Darbų rezultato dalį derėtų dar kartą taisyti.

    - 8.4.4. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokio įrenginio ar jo komplektuojamosios dalies.

    - 8.4.5. Sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios Darbų rezultato dalies atžvilgiu garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo.

    - 8.4.6. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

    - 8.4.7. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos viso Darbų rezultato funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas.

    - 8.4.8. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.

    - 8.4.9. Užsakovas per 10 darbo dienų po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Rangovo atliktus defektų šalinimo darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

  - 8.5. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

    - 8.5.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

      - 8.5.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

      - 8.5.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

    - 8.5.2. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Darbų rezultatą pagal paskirtį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti įrenginius bei sutvarkyti teritoriją. Rangovas privalo patenkinti pagal šį punktą pareikštą Užsakovo piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti įrenginius bei sutvarkyti teritoriją per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai pagrįstą terminą.

8.5.3. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 8.5.1.1. numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 0,02 proc. nuo Pradinės sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - 9.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

    - 9.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti.

    - 9.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

    - 9.2. Vienašališkas Sutarties nutraukimas

    - 9.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

      - 9.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Grafike nurodytą bet kurį etapo terminą arba Sutartyje nustatytą Galutinį terminą, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;

      - 9.2.1.2. pažeidžia Grafike nurodytą etapo terminą (terminus) arba Galutinį terminą ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

      - 9.2.1.3. pažeidžia Galutinį terminą ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui;

      - 9.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir (ar) parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų;

      - 9.2.1.5. neįvykdo visų techninės specifikacijos ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir dėl to Darbų rezultatas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) teisės aktuose bei techninėje specifikacijoje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį;

      - 9.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

      - 9.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

    - 9.2.2. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu:

      - 9.2.2.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 30 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

      - 9.2.2.2. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

    - 9.2.3. Šalys privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti viena kitą apie Sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. Įspėjimas netenka galios, jeigu pretenziją gavusi šalis pašalina Sutarties nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja kitą šalį.

  - 9.3. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

    - 9.3.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

    - 9.3.2. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

      - 9.3.2.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų pašalinti iš Darbų vykdymo vietos visą Rangovo turtą ir atliekas (sutvarkyti Darbų vykdymo vietą), grąžinti su Darbų vykdymu susijusius Užsakovo perduotus dokumentus;

      - 9.3.2.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoti Užsakovui visus Darbų vykdymo vietoje esančius ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius įrenginius, kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose, jeigu Sutartis nutraukta dėl Užsakovo kaltės, arba kuriuos pageidauja perimti Užsakovas savo nuožiūra, jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės.

9.3.3. Jeigu Rangovas vėluoja įvykdyti 9.3.2.1. papunktyje nurodytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų 0,02 proc. nuo Pradinės sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną. Šiuo atveju Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš Darbų vykdymo vietos viską, kas, Užsakovo nuomone, yra nereikalinga.

9.3.4. Jeigu nutraukiant Sutartį dėl Rangovo kaltės, nėra galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. pradinės Sutarties vertės dydžio baudą. Šios baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos visiškai atlyginti, įskaitant Darbų pabrangimą ir prarastą ES finansavimo sumą. Darbų vykdytojas privalo sumokėti baudą per 10 darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

10.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims raštu sudarant susitarimą.

10.3. Šalis, inicijuojanti susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 10 darbo dienų (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

10.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei susitarime nenurodyta kitaip.

10.5. Sutartyje nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

11. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu tokių nėra, parašyti žodį „nėra“]. Rangovas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Šie dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. Naujo subtiekėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12. BENDRAVIMO TVARKA

12.1. Visi Šalių pranešimai, prašymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susiję su šia Sutartimi, sudaromi raštu ir siunčiami registruotu laišku, el. paštu arba įteikiami pasirašytinai adresais, nurodytais šios Sutarties rekvizituose.

12.2. Jeigu keičiasi Šalies buveinė, adresas korespondencijai ir (ar) kiti rekvizitai, reikšmingi Sutarties vykdymui bei su tuo susijusiam susirašinėjimui, tai Šalis privalo apie tai informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius pastarajai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

13. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Už Sutarties tinkamą vykdymą Rangovas skiria atsakingu(-a) <pareigos, vardas ir pavardė> (tel. Nr. <nurodomas>, el. paštas <nurodomas>). Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos Rangovo veiklos koordinavimą (pagal Rangovui priskirtinus įsipareigojimus ir teises), reikiamų sprendimų tvirtinimą, pagal Sutartį numatytų Darbų vykdymo koordinavimą, Rangovo pateikiamų dokumentų, įskaitant PVM sąskaitų – faktūrų, teikimo koordinavimą.

13.2. Pagrindiniu atsakingu už Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria <pareigos, vardas ir pavardė> (tel. Nr. <nurodomas>, el. paštas <nurodomas>), kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą – tikrina Užsakovo įsipareigojimų vykdymą, kokybinių reikalavimų atitiktį, priima Darbus, pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, tikrina kitus Rangovo pateikiamus dokumentus, organizuoja arba vykdo susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, jei tai numatyta bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus, ir papildomai – <pareigos, vardas ir pavardė> (tel. Nr. <nurodomas>, el. paštas <nurodomas>), kuris atlieka prevencinę Darbų priėmimo kontrolę bei, nesant pagrindinio už sutarties vykdymą atsakingo asmens, atlieka jo funkcijas.

14. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

14.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

14.2.  Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

14.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

14.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

14.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

15.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

15.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

16. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė, pereinanti Užsakovui nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto sudarymo momento be jokių apribojimų, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims.

16.2. Rangovas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

16.3. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo naudoti Užsakovo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Užsakovo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais.

17. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

17.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

17.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

18. SUTARTIES PRIEDAI

  - Sutarties priedai:

18.1.1. 1 priedas – techninė specifikacija;

    - 2 priedas – Rangovo pasiūlymas.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

| UŽSAKOVAS UAB „VAATC" Lvivo g. 89-75, Vilnius Tel. Nr. (0 5) 213 0397 Faks. (0 5) 233 3254 Kodas 181705485 PVM mokėtojo kodas LT100002064111 - s. Nr. LT697044060001378196 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Direktorius Paulius Martinkus _______________________ (parašas, data) A.V. | Rangovas < pavadinimas> <adresas> Tel. Nr. <nurodomas> Faks. <nurodomas> El. paštas: <nurodomas> Kodas <nurodomas> PVM mok. kodas <nurodomas> <nurodomas banko pavadinimas> Banko kodas <nurodomas> A. s. <nurodomas> <pareigos> <vardas ir pavardė> __________________ (parašas, data) A. V. |
| --- | --- |